## 설계서 표지
2019년도
건 명 : 호남고속철도 공용구간(평화육교하부) 궤도개량공사
설 계 서
2019. 4.
한 국 철 도 시 설 공 단
계속비공사
고속철도공사

## 공사설계서(속지)
년 도 : 2019년도
품 신 : 제 호 2019 년 월 일
인 가 : 제 호 2019 년 월 일
건 명 : 호남고속철도 공용구간(평화육교하부) 궤도개량공사
설 계 서
회 계
장) | 0 한국철도시설공단
관) | 1 고정자산
항) | 2 사업비
세항) | 100 고속철도사업비
세세항) | 116 호남고속철도건설
목) | 903 구축물
세목) | 01 노반 | [WP : 161311C65C]
| 02 궤도 | [WP : 161321C10C]

## 목차
목 차
1. 공 사 설 명 서
2. 공 사 시 방 서
3. 예 정 공 정 표
4. 설 계 예 산 내 역 서
5. 공 단 임 대 장 비
6. 지 급 자 재 조 서
7. 수 량 조 서

## 1. 공사설명서
1. 공 사 설 명 서
가. 공 사 명 : 호남고속철도 공용구간(평화육교하부) 궤도개량공사
나. 위 치 : 익산시 평화동 일원
호남고속철도 오기(현) 89km632 ~ 91km940 (L=2.308km)
다. 목 적 : 노후화된 기존 평화육교 통과구간 시설개량(2선→4선)을 위함.
라. 공 사 규 모
□ 주요 물량
| - 자갈궤도부설 |  | : | 3.9 | km
| - 자갈궤도 이설및정정 |  | : | 4.3 | km
| - 분기기부설 |  | : | 6 | 틀
마.공사기간 : 착공일로부터 25개월(단, 2021.7.31.한)

## 2. 공사시방서
2. 공 사 시 방 서 : 별책

## 3. 예정공정표
3.예 정 공 정 표
공 종 | 수량 | 단위 | 공사기간(25개월) | [24 empty] | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1. 공사준비 | 1 | 식
2. 궤도부설(임시선,분기기포함) | 1 | 식
3. 임시선 부대공사 | 1 | 식
4. 궤도부설(본선부설) | 1 | 식
5. 기타부대공사 | 1 | 식
6. 시운전 및 부대공사 | 1 | 식

## 4. 설계예산내역서
건 명 |  | 호남고속철도 공용구간(평화육교하부) 궤도개량공사
설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
| 1 |  | 도급 공사비 | 별봉
| 2 |  | 지급자재비 | 2628952360

## 5.공단임대장비
5.공 단 임 대 장 비
○ 공사명 : 호남고속철도 공용구간(평화육교하부) 궤도개량공사
품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 인도지 | 비고
멀티플타이탬퍼 | 공단장비,MTT | 1 | 대 | 전진기지
스위치타이탬퍼 | 공단장비,RE | 1 | 대 | "
바라스트레규레터 | 공단장비,DTS | 1 | 대 | "
궤도안정기 | 공단장비,STT | 1 | 대 | "
자갈화차 | 10량,300㎥,50톤 | 2 | 량 | "

## 6. 지급자재조서
6.지 급 자 재 조 서
○ 공사명 : 호남고속철도 공용구간(평화육교하부) 궤도개량공사
품 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 인 도 지 | 기사
지급자재 | 궤도 | 1 | 식 |  | 2628952360
1 레일 |  | 1 | 식 | 653778876 | 653778876 | 생산공장(괴동)
2 분기기 |  | 1 | 식 | 1812532997 | 1812532997
3 지급자재 |  | 1 | 식 | 162640487 | 162640487
|  | 0 |  | 0 | 0
1 레일 |  | 1 | 식 |  | 653778876 | 생산공장(오송)
레일 | 60kgKR,L=25m,일반 | 115 | 개 | 1890909 | 217454535 | 생산공장(오송)
레일 | 60E1,L=25m,일반 | 187 | 개 | 2015454 | 376889898 | 생산공장(오송)
부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 59434443
|  | 0 |  | 0 | 0
2 분기기 |  | 1 | 식 |  | 1812532997
분기기 | 60E1,#18.5,노스,PCT,좌분기기 | 2 | 틀 | 586000000 | 1172000000
분기기 | 60㎏,#8,고정,PCT,좌분기기 | 1 | 틀 | 89248181 | 89248181
분기기 | 60㎏,#10,고정,PCT,우분기기 | 3 | 틀 | 100836363 | 302509089
분기기부속장치(히팅장치) | 60kg,#8,10,고정분기기 | 4 | 조 | 4000000 | 16000000
분기기부속장치(히팅장치) | 60E1,#18.5,노즈가동분기기 | 2 | 조 | 34000000 | 68000000
부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 164775727
|  | 0 |  | 0 | 0
3 지급자재 |  | 1 | 식 |  | 162640487
레일패드 | 코일식,50㎏,PCT용,TPU | 262 | 개 | 2700 | 707400
레일패드 | 코일식,50㎏,곡선PCT용,TPU | 100 | 개 | 2770 | 277000
레일패드 | 코일식,60㎏,PCT용,TPU | 6438 | 개 | 2830 | 18219540
레일패드 | 코일식,60㎏,곡선PCT용,TPU | 36 | 개 | 2900 | 104400
레일패드 | 코일식,60E1,PCT용,Rubber | 7754 | 개 | 5610 | 43499940
코일스프링크립 | PC침목용,e2007 | 29180 | 개 | 2050 | 59819000
절연블럭 | 코일식,50㎏,8㎜ | 579 | 개 | 920 | 532680
절연블럭 | 코일식,50㎏,10㎜ | 44 | 개 | 815 | 35860
절연블럭 | 코일식,50㎏,12㎜ | 44 | 개 | 836 | 36784
절연블럭 | 코일식,50㎏,14㎜ | 57 | 개 | 865 | 49305
절연블럭 | 코일식,60㎏,8㎜ | 12893 | 개 | 760 | 9798680
절연블럭 | 코일식,60㎏,10㎜ | 19 | 개 | 760 | 14440
절연블럭 | 코일식,60㎏,12㎜ | 19 | 개 | 760 | 14440
절연블럭 | 코일식,60㎏,14㎜ | 17 | 개 | 760 | 12920
절연블럭 | 코일식,60E1,8㎜ | 15508 | 개 | 950 | 14732600
부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 14785498

## 7. 수량조서
7.수 량 조 서
계약명 : 호남고속철도 공용구간(평화육교하부) 궤도개량공사
1)내역코드 | 2)내역번호 | 3)명칭 | 4)품종 | 5)규격 | 6)수량 | 7)단위 | 합계 |  | 10)MM집계 | 11)원안/대안 | 12)과세/영세 | 13)공사,용역/자재 | 14)총괄집계 | 15)내역구분
[7 empty] | 8)단가 | 9)금액
1 | Ⅰ. | [8 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1 | 가 | Ⅰ.직접공사비 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10 | A | 1 자갈궤도부설 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-10 | 1-1 | 1-1 궤도부설 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-10-10 | 1-1-1 | 궤도부설(단선구간) |  | 50㎏,PCT,자갈,650mm,대피할증 | 0.105 | ㎞ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-20 | 1-1-2 | 궤도부설(단선구간)(15) |  | 60㎏,PCT,자갈,600mm,대피할증 | 2.819 | ㎞ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-30 | 1-1-3 | 궤도부설(단선구간)(15) |  | 야간,4시간사용중지,60㎏,PCT,자갈,600mm | 0.617 | ㎞ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-40 | 1-1-4 | 궤도이설 |  | WT,PCT 공통,대피할증 | 0.359 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-50 | 1-1-5 | 궤도이설 |  | 야간,4시간사용중지,WT,PCT 공통 | 0.435 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-60 | 1-1-6 | 궤도정정 |  | WT,PCT 공통,대피할증 | 2.007 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-70 | 1-1-7 | 궤도정정 |  | 야간,4시간사용중지,WT,PCT 공통 | 1.454 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-80 | 1-1-8 | 장대레일재설정(15) |  | 60kg,레일인장법,R≥4,000,대피할증 | 4.003 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-90 | 1-1-9 | 장대레일재설정(15) |  | 60kg,레일인장법,R4,000~2,000,대피할증 | 1.057 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-100 | 1-1-10 | 장대레일재설정(15) |  | 60kg,레일인장법,R2,000~1,200,대피할증 | 0.124 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-110 | 1-1-11 | 장대레일재설정(15) |  | 야간,4시간사용중지,60kg,레일인장법,R≥4,000 | 3 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-120 | 1-1-12 | 장대레일재설정(15) |  | 야간,4시간사용중지,60kg,레일인장법,R4,000~2,000 | 0.139 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-130 | 1-1-13 | 장대레일재설정(15) |  | 야간,4시간사용중지,60kg,레일인장법,R2,000~1,200 | 0.308 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-140 | 1-1-14 | 레일절단(15) |  | 50kg,기계화시공 | 3 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-150 | 1-1-15 | 레일절단(15) |  | 60kg,기계화시공 | 107 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-160 | 1-1-16 | 레일천공(15) |  | 37kg~60kg | 8 | 공 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-170 | 1-1-17 | 궤도양로(15) |  | 50kg,양로기,대피할증 | 0.105 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-180 | 1-1-18 | 궤도양로(15) |  | 60kg,양로기,대피할증 | 2.819 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-190 | 1-1-19 | 궤도양로(15) |  | 야간,4시간사용중지,60kg,양로기 | 0.617 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-200 | 1-1-20 | 자갈상차 |  | 굴삭기,0.7m3 | 10662.727 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-210 | 1-1-21 | 자갈상차 |  | 야간,4시간사용중지,굴삭기,0.7m3 | 4080.714 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-220 | 1-1-22 | 자갈운반(15) |  | 모타카,본선의 경우,L=2.1km,대피할증 | 10662.727 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-230 | 1-1-23 | 자갈운반(15) |  | 야간,4시간사용중지,모타카,본선의 경우,L=2.1km | 4080.714 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-240 | 1-1-24 | 자갈살포고르기 |  | 기계화시공,대피할증 | 8051.228 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-250 | 1-1-25 | 자갈살포고르기 |  | 야간,4시간사용중지,기계화시공 | 2342.16 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-260 | 1-1-26 | 자갈살포(15) |  | 대피할증 | 2611.498 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-270 | 1-1-27 | 자갈살포(15) |  | 야간,4시간사용중지 | 1738.554 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-280 | 1-1-28 | 자갈다지기(15) |  | 일반구간,공단장비,대피할증 | 5.29 | ㎞ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-290 | 1-1-29 | 자갈다지기(15) |  | 야간,4시간사용중지,일반구간,공단장비 | 3.408 | ㎞ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-300 | 1-1-30 | 레일연마(15) |  | 야간,4시간사용중지,예방 | 4.338 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-20 | 1-2 | 1-2 용접공사 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-20-10 | 1-2-1 | 가스압접(15) |  | 50kg,대피할증 | 8 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-20 | 1-2-2 | 가스압접(15) |  | 60kg,대피할증 | 312 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-30 | 1-2-3 | 테르밋트 용접(15) |  | 일반,60kg,대피할증 | 30 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-40 | 1-2-4 | 테르밋트 용접(15) |  | 열처리,60kg,대피할증 | 6 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-50 | 1-2-5 | 테르밋트 용접 |  | 일반,60E1,대피할증 | 22 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-60 | 1-2-6 | 테르밋트 용접(15) |  | 야간,4시간사용중지,일반,60kg | 56 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-70 | 1-2-7 | 테르밋트 용접(15) |  | 야간,4시간사용중지,열처리,60kg | 22 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-80 | 1-2-8 | 테르밋트 용접 |  | 야간,4시간사용중지,일반,60E1 | 18 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-90 | 1-2-9 | 열처리레일 후열처리(15) |  | 대피할증 | 6 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-100 | 1-2-10 | 열처리레일 후열처리(15) |  | 야간,4시간사용중지 | 22 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-110 | 1-2-11 | 가스압접기지 설치 철거 |  |  | 1 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30 | 1-3 | 1-3 선로제표 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-30-10 | 1-3-1 | 선로제표설치(15) |  | KM표,토공용,대피할증 | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-20 | 1-3-2 | 선로제표설치(15) |  | M표,토공용,대피할증 | 31 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-30 | 1-3-3 | 선로제표설치(15) |  | 곡선표,토공용,대피할증 | 36 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-40 | 1-3-4 | 선로제표설치(15) |  | 기울기표,토공용,대피할증 | 14 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-50 | 1-3-5 | 선로제표설치(15) |  | 서행예고신호기,토공용,대피할증 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-60 | 1-3-6 | 선로제표설치(15) |  | 서행신호기,토공용,대피할증 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-70 | 1-3-7 | 선로제표설치(15) |  | 서행해제신호기,토공용,대피할증 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-80 | 1-3-8 | 선로제표설치(15) |  | 공사알림판,토공용,대피할증 | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-90 | 1-3-9 | 선로제표설치(15) |  | 선로작업표,토공용,대피할증 | 6 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-100 | 1-3-10 | 선로제표설치(15) |  | 차막이표,토공용,대피할증 | 1 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40 | 1-4 | 1-4 운반 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-40-10 | 1-4-1 | 레일상차(을종자재) |  | L=25m | 52 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-20 | 1-4-2 | 레일운송(을종자재) |  | 50kg,L=25m,도로운송(노안~익산) | 7 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-30 | 1-4-3 | 레일운송(을종자재) |  | 60kg,L=25m,도로운송(군장선~익산) | 45 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-40 | 1-4-4 | 레일운송(15) |  | 60kg,L=25m,도로운송(괴동~익산) | 115 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-50 | 1-4-5 | 레일운송(15) |  | 60E1,L=25m,도로운송(괴동~익산) | 187 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-60 | 1-4-6 | 레일하화(15) |  | L=25m | 354 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-70 | 1-4-7 | 중계레일 운송 및 하화(15) |  | 화물8ton,도로운송(오송~익산) | 22 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-80 | 1-4-8 | 접착식절연레일운송 및 하화(15) |  | 50kg,L=12.0m | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-90 | 1-4-9 | 접착식절연레일운송 및 하화(15) |  | 60kg,L=12.0m | 6 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-100 | 1-4-10 | 접착식절연레일운송 및 하화(15) |  | 60E1,L=12.0m | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-110 | 1-4-11 | 침목상차(을종자재) |  | PCT | 173 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-120 | 1-4-12 | 침목운송(을종자재) |  | PCT,도로운송(노안~익산) | 173 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-130 | 1-4-13 | 침목하화(15) |  | PCT | 7302 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-140 | 1-4-14 | 체결장치 하화 |  | 화물8ton,도로운송(익산~정읍) | 27.289 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-40-150 | 1-4-15 | 자갈운송 및 하화 |  | 육로 | 8419.684 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-50 | 1-5 | 1-5 사급자재 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-50-10 | 1-5-1 | 중계레일 |  | 60E1~50kgN~60kgKR,L=10m | 20 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-20 | 1-5-2 | 중계레일 |  | 50kgN~60kgKR,L=10m | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-30 | 1-5-3 | 접착식절연레일 |  | 50㎏N,L=12m | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-40 | 1-5-4 | 접착식절연레일 |  | 60kg,L=12m | 6 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-50 | 1-5-5 | 접착식절연레일 |  | 60E1,L=12m | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-60 | 1-5-6 | 콘크리트침목 |  | 50㎏,일반용 | 8 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-70 | 1-5-7 | 콘크리트침목 |  | 60㎏,일반용 | 3219 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-80 | 1-5-8 | 콘크리트침목 |  | 60㎏,곡선용 | 18 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-90 | 1-5-9 | 콘크리트침목 |  | 60E1,일반용 | 3877 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-100 | 1-5-10 | 콘크리트침목 |  | 일반이음매용 | 1 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-110 | 1-5-11 | 콘크리트침목 |  | 절연이음매용 | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-120 | 1-5-12 | 콘크리트침목 |  | 60E1,절연이음매용 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-130 | 1-5-13 | 코일스프링크립 |  | 이음매침목용,e2007 | 28 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-140 | 1-5-14 | 콘크리트침목탄성체결구 |  | 50㎏,이음매침목용 | 2 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-150 | 1-5-15 | 콘크리트침목탄성체결구 |  | 50㎏,절연이음매침목용 | 2 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-160 | 1-5-16 | 콘크리트침목탄성체결구 |  | 60㎏,절연이음매침목용 | 6 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-170 | 1-5-17 | 콘크리트침목탄성체결구 |  | 60E1절연이음매침목용 | 4 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-180 | 1-5-18 | 이음매판 |  | 50㎏N | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-190 | 1-5-19 | 이음매판 B/N/W |  | 50,60kg용 | 8 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-200 | 1-5-20 | 깬자갈 |  | Φ22.4~63㎜ | 8419.684 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20 | B | 2 자갈궤도분기기부설 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-10 | 2-1 | 2-1 분기기부설 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-10-10 | 2-1-1 | 분기기부설 |  | 60E1 #18.5,PCT,자갈,노스,대피할증 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-10-20 | 2-1-2 | 분기기부설(15) |  | 야간,4시간사용중지,60kg#8,PCT | 1 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-10-30 | 2-1-3 | 분기기부설(15) |  | 야간,4시간사용중지,60kg#10,PCT | 3 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-10-40 | 2-1-4 | 자갈상차 |  | 굴삭기,0.7m3 | 341.606 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-50 | 2-1-5 | 자갈상차 |  | 야간,4시간사용중지,굴삭기,0.7m3 | 294.45 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-60 | 2-1-6 | 자갈운반(15) |  | 모타카,본선의 경우,L=2.1km,대피할증 | 341.606 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-70 | 2-1-7 | 자갈운반(15) |  | 야간,4시간사용중지,모타카,본선의 경우,L=2.1km | 294.45 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-80 | 2-1-8 | 자갈살포고르기 |  | 기계화시공,대피할증 | 284.671 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-90 | 2-1-9 | 자갈살포고르기 |  | 야간,4시간사용중지,기계화시공 | 245.375 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-100 | 2-1-10 | 자갈살포(15) |  | 대피할증 | 56.934 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-110 | 2-1-11 | 자갈살포(15) |  | 야간,4시간사용중지 | 49.075 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-120 | 2-1-12 | 자갈다지기(15) |  | 분기구간,공단장비,대피할증 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-10-130 | 2-1-13 | 자갈다지기(15) |  | 야간,4시간사용중지,분기구간,공단장비 | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-10-140 | 2-1-14 | 장대레일재설정(15) |  | 60kg,자연대기온도법,대피할증 | 0.575 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-150 | 2-1-15 | 장대레일재설정(15) |  | 야간,4시간사용중지,60kg,자연대기온도법 | 0.976 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-160 | 2-1-16 | 분기기부속장치설치(히팅장치) |  | 60kg,PCT,#8,10편개,대피할증 | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-10-170 | 2-1-17 | 분기기부속장치설치(철관 및 히팅장치) |  | 60E1,PCT,#18.5편개,대피할증 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-20 | 2-2 | 2-2 선로제표 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-20-10 | 2-2-1 | 선로제표설치(15) |  | 차량접촉한계표,토공용,대피할증 | 6 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-30 | 2-3 | 2-3 운반 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-30-10 | 2-3-1 | 분기기운송(15) |  | 60E1,#18.5,PCT,도로운송(오송~익산) | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-30-20 | 2-3-2 | 분기기운송(15) |  | 60kg,#8,PCT,도로운송(오송~익산) | 1 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-30-30 | 2-3-3 | 분기기운송(15) |  | 60kg,#10,PCT,도로운송(오송~익산) | 3 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-30-40 | 2-3-4 | 분기기하화(15) |  | 60E1,#18.5 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-30-50 | 2-3-5 | 분기기하화(15) |  | 60kg,#8 | 1 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-30-60 | 2-3-6 | 분기기하화(15) |  | 60kg,#10 | 3 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-30-70 | 2-3-7 | 자갈운송 및 하화 |  | 육로 | 636.055 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-40 | 2-4 | 2-4 사급자재 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-40-10 | 2-4-1 | 깬자갈 |  | 도착도,Φ22.4~63㎜ | 636.055 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30 | C | 3 부대공사 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-30-10 | 3-1 | 3-1 부대공사 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-30-10-10 | 3-1-1 | 레일교환 |  | PCT,60kg,인력,4시간사용중지,6단계 | 0.39 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-10-20 | 3-1-2 | 레일교환 |  | 교량,60kg,인력,4시간사용중지,6단계 | 0.512 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-10-30 | 3-1-3 | 침목교환 |  | PCT→PCT,60kg,인력,4시간사용중지,6단계 | 1505 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-40 | 3-1-4 | 시공상세도작성비 |  | 보통 | 50 | 매 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-50 | 3-1-5 | 준공도서작성비 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-60 | 3-1-6 | 품질관리활동비 |  | 초급대상공사 | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-70 | 3-1-7 | 품질시험차량비 |  |  | 15 | 개월 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-80 | 3-1-8 | 차막이설치(15) |  | 야간,4시간사용중지,레일식 | 1 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-90 | 3-1-9 | 단위용적질량시험 |  | 10,000㎥마다(골재) | 2 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-100 | 3-1-10 | 굵은골재마모시험 |  | 10,000㎥마다(골재) | 2 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-110 | 3-1-11 | 입도, 조립률시험 |  | 10,000㎥마다(골재) | 2 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-120 | 3-1-12 | 압축강도시험 |  | 10,000㎥마다(골재) | 2 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-130 | 3-1-13 | 잔골재 유기불순물시험 |  | 10,000㎥마다(골재) | 2 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-140 | 3-1-14 | 레일연마차운송 |  | 견적 | 2 | 편도 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-150 | 3-1-15 | 열차감시원 |  |  | 152 | 인 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-160 | 3-1-16 | 열차감시원 |  | 야간,4시간사용중지 | 206 | 인 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-170 | 3-1-17 | 조명설비 |  | 야간 | 1236 | 시간 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-180 | 3-1-18 | 철도운행안전관리자 |  |  | 76 | 인 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-190 | 3-1-19 | 철도운행안전관리자 |  | 야간,4시간사용중지 | 103 | 인 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-200 | 3-1-20 | 전기안전관리자 |  |  | 38 | 인 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-210 | 3-1-21 | 전기안전관리자 |  | 야간,4시간사용중지 | 52 | 인 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-220 | 3-1-22 | 레일용접부검사 |  | 레일직진도 검사기(디지털식),대피할증 | 474 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-230 | 3-1-23 | 폐기물상차비 |  | 콘크리트침목,폐콘크리트 | 98.9 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-10-240 | 3-1-24 | 폐콘크리트처리 |  |  | 98.9 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40 | D | 4 궤도철거 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-40-10 | 4-1 | 4-1 자갈궤도철거 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-40-10-10 | 4-1-1 | 궤도철거 |  | 50kg PCT,대피할증 | 0.105 | ㎞ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-20 | 4-1-2 | 궤도철거 |  | 야간,4시간사용중지,50kg PCT | 0.087 | ㎞ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-30 | 4-1-3 | 궤도철거 |  | 60kg PCT,대피할증 | 0.963 | ㎞ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-40 | 4-1-4 | 궤도철거 |  | 야간,4시간사용중지,60kg PCT | 1.119 | ㎞ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-50 | 4-1-5 | 레일절단(15) |  | 50kg | 20 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-10-60 | 4-1-6 | 레일절단(15) |  | 60kg | 394 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-10-70 | 4-1-7 | 자갈철거 |  | 재사용,대피할증 | 3179.138 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-80 | 4-1-8 | 자갈철거 |  | 야간,4시간사용중지,재사용 | 3674.942 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-90 | 4-1-9 | 철거자갈 부설 |  | 야간,4시간사용중지,익산역 구내 | 530.324 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-100 | 4-1-10 | 차막이철거(15) |  | 레일식,대피할증 | 1 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-10-110 | 4-1-11 | 차막이철거(15) |  | 야간,4시간사용중지,레일식 | 1 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-20 | 4-2 | 4-2 분기기철거 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-40-20-10 | 4-2-1 | 분기기철거 |  | 야간,4시간사용중지,60kg#8,PCT | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-20-20 | 4-2-2 | 분기기철거 |  | 야간,4시간사용중지,60kg#10,PCT | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-20-30 | 4-2-3 | 분기기철거 |  | 야간,4시간사용중지,60kg#12,PCT | 1 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-20-40 | 4-2-4 | 분기기철거 |  | 야간,4시간사용중지,60kg#18.5,PCT | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30 | 4-3 | 4-3 철거자재운반 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-40-30-10 | 4-3-1 | 레일상차 |  | 50,60kg | 351 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-20 | 4-3-2 | 레일운송(15) |  | 도로운송(익산~정읍) | 409.72 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-30-30 | 4-3-3 | 레일하화 |  | 50,60kg | 351 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-40 | 4-3-4 | 침목상차(15) |  | PCT | 5276 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-50 | 4-3-5 | 침목운송 |  | PCT,도로운송(익산~정읍) | 5276 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-60 | 4-3-6 | 침목하화(15) |  | PCT | 5276 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-70 | 4-3-7 | 분기기상차(15) |  | 60kg #8 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-80 | 4-3-8 | 분기기상차(15) |  | 60kg #10 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-90 | 4-3-9 | 분기기상차(15) |  | 60kg #12 | 1 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-100 | 4-3-10 | 분기기상차(15) |  | 60kg #18.5 | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-110 | 4-3-11 | 분기기운송(15) |  | 60kg,#8,PCT,도로운송(익산~정읍) | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-120 | 4-3-12 | 분기기운송(15) |  | 60kg,#10,PCT,도로운송(익산~정읍) | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-130 | 4-3-13 | 분기기운송(15) |  | 60kg,#12,PCT,도로운송(익산~정읍) | 1 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-140 | 4-3-14 | 분기기운송(15) |  | 60kg,#18.5,PCT,도로운송(익산~정읍) | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-150 | 4-3-15 | 분기기하화(15) |  | 60kg,#8 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-160 | 4-3-16 | 분기기하화(15) |  | 60kg,#10 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-170 | 4-3-17 | 분기기하화(15) |  | 60kg,#12 | 1 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-180 | 4-3-18 | 분기기하화(15) |  | 60kg,#18.5 | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-30-190 | 4-3-19 | 체결장치 상차 |  |  | 20.491 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-30-200 | 4-3-20 | 체결장치 운송 및 하화 |  | 화물8ton,도로운송(익산~정읍) | 20.491 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-30-210 | 4-3-21 | 차막이 상차 |  |  | 1.2 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-30-220 | 4-3-22 | 차막이 운송 및 하화 |  | 화물8ton,도로운송(익산~정읍) | 1.2 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-50 | E | 5 가설공사 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-50-10 | 5-1 | 감독,감리사무실 |  | 조립식 | 100 | m2 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-20 | 5-2 | 현장사무실 |  | 조립식 | 130 | m2 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-30 | 5-3 | 창고 |  | 조립식 | 80 | m2 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-40 | 5-4 | 숙소 |  | 조립식 | 100 | m2 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-50 | 5-5 | 시험실 |  | 조립식 | 20 | m2 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-60 | 5-6 | 무근콘크리트깨기 |  | T=30cm미만,산근 | 43 | m3 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-70 | 5-7 | 부지사용임대료 |  | 조립식 | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-2 | 나. | 간접노무비 |  | 직노X12.8% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-3 | 다. | 산재보험료 |  | 노무비X3.75% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-4 | 라. | 고용보험료 |  | 노무비X0.87% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-5 | 마. | 건강보험료 |  | 직노X3.23% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-6 | 바. | 연금보험료 |  | 직노X4.5% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-7 | 사. | 노인장기요양보험료 |  | 건보X8.51% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-8 | 아. | 퇴직공제부금비 |  | 직노X2.3% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-9 | 자. | 산업안전보건관리비 |  | (재+직노)X1.66%X1.2 | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-10 | 차. | 기타 경비 |  | (재+노)X9.0% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-11 | 카. | 환경보전비 |  | 공사비X1.5% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-12 | 타. | 건설기계대여대금지급보증서발급금액 |  | 공사비X0.11% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
2 | Ⅱ. | 일반관리비 |  | (재+노+경)X5.0% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
3 | Ⅲ. | 이 윤 |  | (노+경+일반관)X15% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
4 | Ⅳ. | 기계기구사용료 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
XXX1 | Ⅴ. | 공 급 가액 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
ZZZ1 | Ⅵ. | 부가가치세 |  | ΣⅤ×10% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
0SUM | Ⅶ. | 도 급 금액 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3