## 설계서 표지
2019년도
건 명 : 군장국가산업단지 인입철도 궤도신설공사
설 계 서
2019. 4.
한 국 철 도 시 설 공 단
계속비공사
일반철도공사

## 목차
목 차
1. | 공사설명서
2. | 공사시방서
3. | 예정공정표
4. | 설계예산내역서
5. | 지급자재조서
6. | 공단임대장비
7. | 수량조서

## 1.공사설명서
1.공 사 설 명 서
| 가. 공 사 명 : | 군장국가산업단지 인입철도 궤도신설공사
| 나. 위 치 : | 전라북도 군산시 대야면 ~ 군산시 소룡동 일원
다. 목 적 : 서남부지역 철도물동량을 전라~군산~장항선을 이용한 경부선축 우회 수송체계를
확보하고 더불어 군장산업단지와 철도물류수송체계를 연계 확충하는 사업의 궤도
공사를 안전하고 견실하게 시공을 하기 위함.
라. 공 사 규 모
□ 주요 물량
| - 자갈도상 궤도부설 |  | : | 28 | km
| - 콘크리트도상 궤도부설 |  | : | 0.778 | km
| - 자갈도상 분기기부설 |  | : | 14 | 틀
| - 콘크리트도상 분기기부설 |  | : |  | 틀
| - 레일용접 |  | : | 2248 | 개소
19

## 2.공사시방서
2. 공 사 시 방 서 : 별책

## 3.예정공정표
3.예 정 공 정 표
공 종 | 수 량 | 단위 | 공 사 기 간(개월) | [18 empty] | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. 공사준비 | 1 | 식
2. 자갈궤도부설 | 28 | km
3. 콘크리트궤도부설 | 0.778 | km
4. 분기기부설 | 14 | 틀
5. 궤도철거, 부대공사 | 1 | 식
6. 시운전 및 마무리 | 1 | 식

## 4.도급예산내역서
건 명 |  | 군장국가산업단지 인입철도 궤도신설공사
도 급 예 산 내 역 서
| 총 공 사 비 |  |  |  |  | -31243744926 | 31243744926
| 1 |  | 도급 공사비 | 별 봉 | 침목수량,침목수량산출서 |  | 26009516594
| 2 |  | 지급공사비 | 6975879670 |  |  | 5155497800
| 3 |  | 폐기물처리비 | 33150185 |  |  | 9281008
69449524
2.158%

## 붙임 설계예산내역서 (2) (hidden)
설 계 예 산 내 역 서
공종명 | 공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고 | 1 | [6 empty] | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 1 | [6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
| Ⅰ.직접공사비 |  | 1 | 식 |  | 23675488848 |  | 15904979219 |  | 5649060832 |  | 2121448797 |  |  | 0 |  | Ⅰ.직접공사비 |  | 1 | 식 |  | 25075605622 |  | 16141578534 |  | 6812578291 |  | 2121448797 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok
| 1.자갈궤도부설 |  | 1 | 식 | 5437306777 | 5437306777 | 3714595267 | 3714595267 | 752052803 | 752052803 | 970658707 | 970658707 |  |  | 0 |  | 1.자갈궤도부설 |  | 1 | 식 | 5438643946 | 5438643946 | 3714595267 | 3714595267 | 753389972 | 753389972 | 970658707 | 970658707 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
| 2.콘크리트궤도부설 |  | 1 | 식 | 17307537230 | 17307537230 | 11799467748 | 11799467748 | 4592763840 | 4592763840 | 915305642 | 915305642 |  |  | 0 |  | 2.콘크리트궤도부설 |  | 1 | 식 | 18682913921 | 18682913921 | 12036055019 | 12036055019 | 5731553260 | 5731553260 | 915305642 | 915305642 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | ok | ok
| 3.분기기부설 |  | 1 | 식 | 683627580 | 683627580 | 378866016 | 378866016 | 207432502 | 207432502 | 97329062 | 97329062 |  |  | 0 |  | 3.분기기부설 |  | 1 | 식 | 707030494 | 707030494 | 378878060 | 378878060 | 230823372 | 230823372 | 97329062 | 97329062 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | ok | ok
| 4.가설공사 |  | 1 | 식 | 47098810 | 47098810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47098810 | 47098810 |  |  | 0 |  | 4.가설공사 |  | 1 | 식 | 47098810 | 47098810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47098810 | 47098810 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 5.부대공사 |  | 1 | 식 | 199918451 | 199918451 | 12050188 | 12050188 | 96811687 | 96811687 | 91056576 | 91056576 |  |  | 0 |  | 5.부대공사 |  | 1 | 식 | 199918451 | 199918451 | 12050188 | 12050188 | 96811687 | 96811687 | 91056576 | 91056576 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
1 | 1.자갈궤도부설 |  | 1 | 식 |  | 5437306777 |  | 3714595267 |  | 752052803 |  | 970658707 |  |  | 0 |  | 1.자갈궤도부설 |  | 1 | 식 |  | 5438643946 |  | 3714595267 |  | 753389972 |  | 970658707 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | ok | ok | noooo | ok | ok
| 1-1.궤도부설 |  | 1 | 식 | 936178668 | 936178668 | 165094424 | 165094424 | 580546657 | 580546657 | 190537587 | 190537587 |  |  | 0 |  | 1-1.궤도부설 |  | 1 | 식 | 937515837 | 937515837 | 165094424 | 165094424 | 581883826 | 581883826 | 190537587 | 190537587 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
| 1-2.용접공사 |  | 1 | 식 | 239685516 | 239685516 | 86845230 | 86845230 | 133108724 | 133108724 | 19731562 | 19731562 |  |  | 0 |  | 1-2.용접공사 |  | 1 | 식 | 239685516 | 239685516 | 86845230 | 86845230 | 133108724 | 133108724 | 19731562 | 19731562 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 1-3.제표공사 |  | 1 | 식 | 7266535 | 7266535 | 3996608 | 3996608 | 3265749 | 3265749 | 4178 | 4178 |  |  | 0 |  | 1-3.제표공사 |  | 1 | 식 | 7266535 | 7266535 | 3996608 | 3996608 | 3265749 | 3265749 | 4178 | 4178 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 1-4.운반 |  | 1 | 식 | 799763883 | 799763883 | 4246830 | 4246830 | 35131673 | 35131673 | 760385380 | 760385380 |  |  | 0 |  | 1-4.운반 |  | 1 | 식 | 799763883 | 799763883 | 4246830 | 4246830 | 35131673 | 35131673 | 760385380 | 760385380 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 1-5.사급자재 |  | 1 | 식 | 3454412175 | 3454412175 | 3454412175 | 3454412175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1-5.사급자재 |  | 1 | 식 | 3454412175 | 3454412175 | 3454412175 | 3454412175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
1.1 | 1-1.궤도부설 |  | 1 | 식 |  | 936178668 |  | 165094424 |  | 580546657 |  | 190537587 |  |  | 0 | 1.1 | 1-1.궤도부설 |  | 1 | 식 |  | 937515837 |  | 165094424 |  | 581883826 |  | 190537587
1-1-1 | 궤도부설 | 50kg,PCT,1539개,단선 | 0.256 | km | 17597212 | 4504885 | 2136669 | 546987 | 13639905 | 3491815 | 1820638 | 466083 |  |  | 0 | 1-1-1 | 궤도부설 | 50kg,PCT,1539개,단선 | 0.256 | km | 17597212 | 4504885 | 2136669 | 546987 | 13639905 | 3491815 | 1820638 | 466083 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-2 | 궤도부설 | 60kg,PCT,1667개,단선 | 0.939 | km | 19472095 | 18284296 | 2331497 | 2189275 | 14695359 | 13798942 | 2445239 | 2296079 |  |  | 0 | 1-1-2 | 궤도부설 | 60kg,PCT,1667개,단선 | 0.939 | km | 19472095 | 18284296 | 2331497 | 2189275 | 14695359 | 13798942 | 2445239 | 2296079 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-3 | 궤도부설 | 60kg,PCT,1667개,복선 | 14.803 | km | 18594473 | 275253982 | 2263661 | 33508973 | 13925536 | 206139709 | 2405276 | 35605300 |  |  | 0 | 1-1-3 | 궤도부설 | 60kg,PCT,1667개,복선 | 14.803 | km | 18594473 | 275253982 | 2263661 | 33508973 | 13925536 | 206139709 | 2405276 | 35605300 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-4 | 궤도부설 | 60kg,PCT,1667개,복선,터널 | 0.184 | km | 18594473 | 3421381 | 2263661 | 416513 | 13925536 | 2562298 | 2405276 | 442570 |  | 1 | 0 | 1-1-4 | 궤도부설 | 60kg,PCT,1667개,복선,터널 | 0.184 | km | 21794388 | 4010165 | 2263661 | 416513 | 17125451 | 3151082 | 2405276 | 442570 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
1-1-5 | 궤도부설 | 60kg,PCT,1667개,복선,지하터널 | 0.05 | km | 18594473 | 929722 | 2263661 | 113183 | 13925536 | 696276 | 2405276 | 120263 |  | 1 | 0 | 1-1-5 | 궤도부설 | 60kg,PCT,1667개,복선,지하터널 | 0.05 | km | 21794388 | 1089718 | 2263661 | 113183 | 17125451 | 856272 | 2405276 | 120263 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
1-1-6 | 깬자갈상차 | 페이로더,1.34㎥ | 41459.399 | ㎥ | 677 | 28068012 | 191 | 7918745 | 280 | 11608631 | 206 | 8540636 |  |  | 0 | 1-1-6 | 깬자갈상차 | 페이로더,1.34㎥ | 41459.399 | ㎥ | 677 | 28068012 | 191 | 7918745 | 280 | 11608631 | 206 | 8540636 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-7 | 깬자갈운반 | 모타카15톤,구내의경우 | 9444.188 | ㎥ | 1081 | 10209166 | 211 | 1992723 | 357 | 3371575 | 513 | 4844868 |  |  | 0 | 1-1-7 | 깬자갈운반 | 모타카15톤,구내의경우 | 9444.188 | ㎥ | 1081 | 10209166 | 211 | 1992723 | 357 | 3371575 | 513 | 4844868 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-8 | 깬자갈운반 | 모타카15톤,본선의경우 | 31903.911 | ㎥ | 1946 | 62085009 | 380 | 12123486 | 642 | 20482310 | 924 | 29479213 |  |  | 0 | 1-1-8 | 깬자갈운반 | 모타카15톤,본선의경우 | 31903.911 | ㎥ | 1946 | 62085009 | 380 | 12123486 | 642 | 20482310 | 924 | 29479213 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-9 | 깬자갈운반 | 모타카15톤,지하터널,본선의경우 | 111.3 | ㎥ | 1946 | 216589 | 380 | 42294 | 642 | 71454 | 924 | 102841 |  | 1 | 0 | 1-1-9 | 깬자갈운반 | 모타카15톤,지하터널,본선의경우 | 111.3 | ㎥ | 2138 | 237959 | 380 | 42294 | 834 | 92824 | 924 | 102841 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
1-1-10 | 궤도양로 | 50kg,양로기 | 0.256 | km | 8540619 | 2186396 | 369035 | 94472 | 7672260 | 1964098 | 499324 | 127826 |  |  | 0 | 1-1-10 | 궤도양로 | 50kg,양로기 | 0.256 | km | 8540619 | 2186396 | 369035 | 94472 | 7672260 | 1964098 | 499324 | 127826 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-11 | 궤도양로 | 60kg,양로기,지하터널구간 | 0.05 | km | 8967650 | 448381 | 387487 | 19374 | 8055873 | 402793 | 524290 | 26214 |  | 1 | 0 | 1-1-11 | 궤도양로 | 60kg,양로기,지하터널구간 | 0.05 | km | 11384411 | 569219 | 387487 | 19374 | 10472634 | 523631 | 524290 | 26214 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
1-1-12 | 궤도양로 | 60kg,양로기 | 15.926 | km | 8967650 | 142818792 | 387487 | 6171117 | 8055873 | 128297833 | 524290 | 8349842 |  |  | 0 | 1-1-12 | 궤도양로 | 60kg,양로기 | 15.926 | km | 8967650 | 142818792 | 387487 | 6171117 | 8055873 | 128297833 | 524290 | 8349842 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-13 | 깬자갈살포고르기 |  | 34238.841 | ㎥ | 3440 | 117781612 | 353 | 12086310 | 2735 | 93643230 | 352 | 12052072 |  |  | 0 | 1-1-13 | 깬자갈살포고르기 |  | 34238.841 | ㎥ | 3440 | 117781612 | 353 | 12086310 | 2735 | 93643230 | 352 | 12052072 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-14 | 깬자갈살포고르기 | 지하터널구간 | 92.7 | ㎥ | 3440 | 318887 | 353 | 32723 | 2735 | 253534 | 352 | 32630 |  | 1 | 0 | 1-1-14 | 깬자갈살포고르기 | 지하터널구간 | 92.7 | ㎥ | 4260 | 394901 | 353 | 32723 | 3555 | 329548 | 352 | 32630 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
1-1-15 | 깬자갈살포 |  | 7109.257 | ㎥ | 1283 | 9121176 | 37 | 263042 | 1246 | 8858134 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1-1-15 | 깬자갈살포 |  | 7109.257 | ㎥ | 1283 | 9121176 | 37 | 263042 | 1246 | 8858134 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-16 | 깬자갈살포 | 지하터널구간 | 18.6 | ㎥ | 1283 | 23863 | 37 | 688 | 1246 | 23175 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1-1-16 | 깬자갈살포 | 지하터널구간 | 18.6 | ㎥ | 1656 | 30801 | 37 | 688 | 1619 | 30113 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
1-1-17 | 깬자갈다지기 | 일반구간,공단제공장비 | 15.998 | km | 5733271 | 91720869 | 3211408 | 51376105 | 2521863 | 40344764 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1-1-17 | 깬자갈다지기 | 일반구간,공단제공장비 | 15.998 | km | 5733271 | 91720869 | 3211408 | 51376105 | 2521863 | 40344764 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-18 | 깬자갈다지기 | 터널구간,일반구간,공단제공장비 | 0.184 | km | 5733271 | 1054921 | 3211408 | 590899 | 2521863 | 464022 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1-1-18 | 깬자갈다지기 | 터널구간,일반구간,공단제공장비 | 0.184 | km | 6489829 | 1194128 | 3211408 | 590899 | 3278421 | 603229 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
1-1-19 | 깬자갈다지기 | 지하터널구간,일반구간,공단제공장비 | 0.05 | km | 5733271 | 286663 | 3211408 | 160570 | 2521863 | 126093 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1-1-19 | 깬자갈다지기 | 지하터널구간,일반구간,공단제공장비 | 0.05 | km | 6489829 | 324491 | 3211408 | 160570 | 3278421 | 163921 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
1-1-20 | 장대레일설정 | 레일인장법,60kg | 13.76 | km | 2780795 | 38263739 | 249054 | 3426983 | 2425525 | 33375224 | 106216 | 1461532 |  |  | 0 | 1-1-20 | 장대레일설정 | 레일인장법,60kg | 13.76 | km | 2780795 | 38263739 | 249054 | 3426983 | 2425525 | 33375224 | 106216 | 1461532 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-21 | 레일절단 | 50kg,기계화시공 | 3 | 개소 | 5477 | 16431 | 251 | 753 | 5037 | 15111 | 189 | 567 |  |  | 0 | 1-1-21 | 레일절단 | 50kg,기계화시공 | 3 | 개소 | 5477 | 16431 | 251 | 753 | 5037 | 15111 | 189 | 567 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-22 | 레일절단 | 60kg,기계화시공 | 43 | 개소 | 5856 | 251808 | 269 | 11567 | 5385 | 231555 | 202 | 8686 |  |  | 0 | 1-1-22 | 레일절단 | 60kg,기계화시공 | 43 | 개소 | 5856 | 251808 | 269 | 11567 | 5385 | 231555 | 202 | 8686 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-23 | 레일연마 |  | 15.649 | km | 5829829 | 91230993 | 1180084 | 18467134 | 488745 | 7648370 | 4161000 | 65115489 |  |  | 0 | 1-1-23 | 레일연마 |  | 15.649 | km | 5829829 | 91230993 | 1180084 | 18467134 | 488745 | 7648370 | 4161000 | 65115489 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-24 | 레일연마 | 터널구간 | 0.234 | km | 5829829 | 1364179 | 1180084 | 276139 | 488745 | 114366 | 4161000 | 973674 |  | 1 | 0 | 1-1-24 | 레일연마 | 터널구간 | 0.234 | km | 5976452 | 1398489 | 1180084 | 276139 | 635368 | 148676 | 4161000 | 973674 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
1-1-25 | 무근콘크리트타설 |  | 27 | ㎥ | 22530 | 608310 | 0 | 0 | 22530 | 608310 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1-1-25 | 무근콘크리트타설 |  | 27 | ㎥ | 22530 | 608310 | 0 | 0 | 22530 | 608310 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-26 | 무근콘크리트깨기 |  | 27 | ㎥ | 19418 | 524286 | 5421 | 146367 | 7185 | 193995 | 6812 | 183924 |  |  | 0 | 1-1-26 | 무근콘크리트깨기 |  | 27 | ㎥ | 19418 | 524286 | 5421 | 146367 | 7185 | 193995 | 6812 | 183924 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-27 | 합판거푸집 설치 | 4회 | 43.2 | ㎡ | 17866 | 771811 | 6610 | 285552 | 11256 | 486259 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1-1-27 | 합판거푸집 | 4회 | 43.2 | ㎡ | 17866 | 771811 | 6610 | 285552 | 11256 | 486259 | 0 | 0 | noooo | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-28 | 자갈비산방지 경계블록 설치 | 150*150*1000 | 780 | 개 | 8015 | 6251700 | 7191 | 5608980 | 703 | 548340 | 121 | 94380 |  |  | 0 | 1-1-28 | 자갈비산방지 경계블록 설치 | 150*150*1000 | 780 | 개 | 8015 | 6251700 | 7191 | 5608980 | 703 | 548340 | 121 | 94380 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-29 | 방진침목패드 설치 |  | 2016 | set | 10000 | 20160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20160000 |  |  | 0 | 1-1-29 | 방진침목패드 설치 |  | 2016 | set | 10000 | 20160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20160000 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-30 | 차막이설치 | 60kg,레일식 | 2 | 개소 | 3300000 | 6600000 | 3300000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1-1-30 | 차막이설치 | 60kg,레일식 | 2 | 개소 | 3300000 | 6600000 | 3300000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-1-31 | 조명설비 | 터널작업,100kW발전기 | 0.234 | km | 5986367 | 1400809 | 2664403 | 623470 | 3095904 | 724441 | 226060 | 52898 |  | 1 | 0 | 1-1-31 | 조명설비 | 터널작업,100kW발전기 | 0.234 | km | 6635443 | 1552693 | 2664403 | 623470 | 3744980 | 876325 | 226060 | 52898 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1-2 | 1-2.용접공사 |  | 1 | 식 |  | 239685516 |  | 86845230 |  | 133108724 |  | 19731562 |  |  | 0 | 1-2 | 1-2.용접공사 |  | 1 | 식 |  | 239685516 |  | 86845230 |  | 133108724 |  | 19731562 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-2-1 | 가스압접 | 50kg | 10 | 개소 | 123026 | 1230260 | 20873 | 208730 | 86838 | 868380 | 15315 | 153150 |  |  | 0 | 1-2-1 | 가스압접 | 50kg | 10 | 개소 | 123026 | 1230260 | 20873 | 208730 | 86838 | 868380 | 15315 | 153150 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-2-2 | 가스압접 | 60kg | 1140 | 개소 | 133800 | 152532000 | 24255 | 27650700 | 93572 | 106672080 | 15973 | 18209220 |  |  | 0 | 1-2-2 | 가스압접 | 60kg | 1140 | 개소 | 133800 | 152532000 | 24255 | 27650700 | 93572 | 106672080 | 15973 | 18209220 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-2-3 | 테르밋트 용접 | 일반,50~60kg | 152 | 개소 | 282884 | 42998368 | 197486 | 30017872 | 84430 | 12833360 | 968 | 147136 |  |  | 0 | 1-2-3 | 테르밋트 용접 | 일반,50~60kg | 152 | 개소 | 282884 | 42998368 | 197486 | 30017872 | 84430 | 12833360 | 968 | 147136 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-2-4 | 테르밋트 용접 | 열처리,50~60kg | 120 | 개소 | 302384 | 36286080 | 216986 | 26038320 | 84430 | 10131600 | 968 | 116160 |  |  | 0 | 1-2-4 | 테르밋트 용접 | 열처리,50~60kg | 120 | 개소 | 302384 | 36286080 | 216986 | 26038320 | 84430 | 10131600 | 968 | 116160 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-2-5 | 경두레일후열처리 |  | 264 | 개소 | 25147 | 6638808 | 11097 | 2929608 | 9861 | 2603304 | 4189 | 1105896 |  |  | 0 | 1-2-5 | 경두레일후열처리 |  | 264 | 개소 | 25147 | 6638808 | 11097 | 2929608 | 9861 | 2603304 | 4189 | 1105896 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1-3 | 1-3.제표공사 |  | 1 | 식 |  | 7266535 |  | 3996608 |  | 3265749 |  | 4178 |  |  | 0 | 1-3 | 1-3.제표공사 |  | 1 | 식 |  | 7266535 |  | 3996608 |  | 3265749 |  | 4178 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-1 | 선로제표설치 | KM표,토공용 | 2 | 개 | 90369 | 180738 | 50297 | 100594 | 39954 | 79908 | 118 | 236 |  |  | 0 | 1-3-1 | 선로제표설치 | KM표,토공용 | 2 | 개 | 90369 | 180738 | 50297 | 100594 | 39954 | 79908 | 118 | 236 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-2 | 선로제표설치 | KM표,교량용 | 14 | 개 | 89386 | 1251404 | 50935 | 713090 | 38422 | 537908 | 29 | 406 |  |  | 0 | 1-3-2 | 선로제표설치 | KM표,교량용 | 14 | 개 | 89386 | 1251404 | 50935 | 713090 | 38422 | 537908 | 29 | 406 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-3 | 선로제표설치 | M표,토공용 | 16 | 개 | 68606 | 1097696 | 41968 | 671488 | 26522 | 424352 | 116 | 1856 |  |  | 0 | 1-3-3 | 선로제표설치 | M표,토공용 | 16 | 개 | 68606 | 1097696 | 41968 | 671488 | 26522 | 424352 | 116 | 1856 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-4 | 선로제표설치 | M표,교량용 | 43 | 개 | 67622 | 2907746 | 42606 | 1832058 | 24989 | 1074527 | 27 | 1161 |  |  | 0 | 1-3-4 | 선로제표설치 | M표,교량용 | 43 | 개 | 67622 | 2907746 | 42606 | 1832058 | 24989 | 1074527 | 27 | 1161 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-5 | 선로제표설치 | 곡선표,토공용 | 2 | 개 | 61111 | 122222 | 37594 | 75188 | 23402 | 46804 | 115 | 230 |  |  | 0 | 1-3-5 | 선로제표설치 | 곡선표,토공용 | 2 | 개 | 61111 | 122222 | 37594 | 75188 | 23402 | 46804 | 115 | 230 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-6 | 선로제표설치 | 곡선표,교량용 | 2 | 개 | 60127 | 120254 | 38232 | 76464 | 21869 | 43738 | 26 | 52 |  |  | 0 | 1-3-6 | 선로제표설치 | 곡선표,교량용 | 2 | 개 | 60127 | 120254 | 38232 | 76464 | 21869 | 43738 | 26 | 52 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-7 | 선로제표설치 | 기울기표,토공용 | 2 | 개 | 53315 | 106630 | 24027 | 48054 | 29259 | 58518 | 29 | 58 |  |  | 0 | 1-3-7 | 선로제표설치 | 기울기표,토공용 | 2 | 개 | 53315 | 106630 | 24027 | 48054 | 29259 | 58518 | 29 | 58 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-8 | 선로제표설치 | 기울기표,교량용 | 6 | 개 | 53506 | 321036 | 25423 | 152538 | 28055 | 168330 | 28 | 168 |  |  | 0 | 1-3-8 | 선로제표설치 | 기울기표,교량용 | 6 | 개 | 53506 | 321036 | 25423 | 152538 | 28055 | 168330 | 28 | 168 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-9 | 선로제표설치 | 차량접촉한계표 | 18 | 개 | 55255 | 994590 | 15759 | 283662 | 39496 | 710928 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1-3-9 | 선로제표설치 | 차량접촉한계표 | 18 | 개 | 55255 | 994590 | 15759 | 283662 | 39496 | 710928 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-10 | 선로제표설치 | 정거장중심표 | 3 | 개 | 14929 | 44787 | 3952 | 11856 | 10976 | 32928 | 1 | 3 |  |  | 0 | 1-3-10 | 선로제표설치 | 정거장중심표 | 3 | 개 | 14929 | 44787 | 3952 | 11856 | 10976 | 32928 | 1 | 3 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-3-11 | 선로제표설치 | 정거장경계표지 | 8 | 개 | 14929 | 119432 | 3952 | 31616 | 10976 | 87808 | 1 | 8 |  |  | 0 | 1-3-12 | 선로제표설치 | 정거장경계표지 | 8 | 개 | 14929 | 119432 | 3952 | 31616 | 10976 | 87808 | 1 | 8 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1-4 | 1-4.운반 |  | 1 | 식 |  | 799763883 |  | 4246830 |  | 35131673 |  | 760385380 |  |  | 0 | 1-4 | 1-4.운반 |  | 1 | 식 |  | 799763883 |  | 4246830 |  | 35131673 |  | 760385380 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-1 | 중계레일 운송 및 하화 | 오송-전진기지 | 4 | 개 | 19739 | 78956 | 7226 | 28904 | 8052 | 32208 | 4461 | 17844 |  |  | 0 | 1-4-1 | 중계레일 운송 및 하화 | 오송-전진기지 | 4 | 개 | 19739 | 78956 | 7226 | 28904 | 8052 | 32208 | 4461 | 17844 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-2 | 절연레일 운송 및 하화 | 오송-전진기지 | 64.08 | ton | 32732 | 2097465 | 11996 | 768703 | 13321 | 853609 | 7415 | 475153 |  |  | 0 | 1-4-2 | 절연레일 운송 및 하화 | 오송-전진기지 | 64.08 | ton | 32732 | 2097465 | 11996 | 768703 | 13321 | 853609 | 7415 | 475153 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-3 | 레일운송 | 60kg,육로운송(괴동~전진기지) | 1258 | 개 | 68400 | 86047200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 86047200 |  |  | 0 | 1-4-3 | 레일운송 | 60kg,육로운송(괴동~전진기지) | 1258 | 개 | 68400 | 86047200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 86047200 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-4 | 레일운송 | 50kg,육로운송(괴동~전진기지) | 21 | 개 | 56700 | 1190700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56700 | 1190700 |  |  | 0 | 1-4-4 | 레일운송 | 50kg,육로운송,(괴동~전진기지) | 21 | 개 | 56700 | 1190700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56700 | 1190700 | ok | noooo | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-5 | 침목운송 | 50kg,육로운송,을종자재 | 391 | 개 | 3500 | 1368500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1368500 |  |  | 0 | 1-4-5 | 침목운송 | 50kg,육로운송,을종자재 | 391 | 개 | 3500 | 1368500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 1368500 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-6 | 레일하화 | L=25m | 1279 | 개 | 8814 | 11273106 | 772 | 987388 | 6074 | 7768646 | 1968 | 2517072 |  |  | 0 | 1-4-6 | 레일하화 | L=25m | 1279 | 개 | 8814 | 11273106 | 772 | 987388 | 6074 | 7768646 | 1968 | 2517072 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-7 | 깬자갈운송 및 하화 | 육로수송(석산~전진기지),일반자갈 | 41459.399 | ㎥ | 16000 | 663350384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 663350384 |  |  | 0 | 1-4-7 | 깬자갈운송 및 하화 | 육로수송(석산~전진기지),일반자갈 | 41459.399 | ㎥ | 16000 | 663350384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 663350384 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-8 | 침목상차 | PCT | 391 | 개 | 344 | 134504 | 72 | 28152 | 233 | 91103 | 39 | 15249 |  |  | 0 | 1-4-8 | 침목상차 | PCT | 391 | 개 | 344 | 134504 | 72 | 28152 | 233 | 91103 | 39 | 15249 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-9 | 침목하화 | PCT | 27249 | 개 | 98 | 2670402 | 20 | 544980 | 67 | 1825683 | 11 | 299739 |  |  | 0 | 1-4-9 | 침목하화 | PCT | 27249 | 개 | 98 | 2670402 | 20 | 544980 | 67 | 1825683 | 11 | 299739 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-10 | 레일투입 |  | 271 | 개 | 84830 | 22988930 | 3869 | 1048499 | 69243 | 18764853 | 11718 | 3175578 |  |  | 0 | 1-4-10 | 레일투입 |  | 271 | 개 | 84830 | 22988930 | 3869 | 1048499 | 69243 | 18764853 | 11718 | 3175578 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-11 | 침목투입 |  | 5729 | 개 | 1298 | 7436242 | 101 | 578629 | 890 | 5098810 | 307 | 1758803 |  |  | 0 | 1-4-11 | 침목투입 |  | 5729 | 개 | 1298 | 7436242 | 101 | 578629 | 890 | 5098810 | 307 | 1758803 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-4-12 | 궤도재료투입 및 소운반 | 지상구간 | 18.704 | Ton | 60281 | 1127494 | 13985 | 261575 | 37252 | 696761 | 9044 | 169158 |  |  | 0 | 1-4-12 | 궤도재료투입 및 소운반 | 지상구간 | 18.704 | Ton | 60281 | 1127494 | 13985 | 261575 | 37252 | 696761 | 9044 | 169158 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1-5 | 1-5.사급자재 |  | 1 | 식 |  | 3454412175 |  | 3454412175 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1-5 | 1-5.사급자재 |  | 1 | 식 |  | 3454412175 |  | 3454412175 |  | 0 |  | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-1 | 레일 | 중계레일,50kgN,60kgK,L=10m | 4 | 개 | 1870000 | 7480000 | 1870000 | 7480000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-1 | 레일 | 중계레일,50kgN,60kgK,L=10m | 4 | 개 | 1870000 | 7480000 | 1870000 | 7480000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-2 | 접착식절연레일 | 60kg,L=6m | 2 | 개 | 1430000 | 2860000 | 1430000 | 2860000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-2 | 접착식절연레일 | 60kg,L=6m | 2 | 개 | 1430000 | 2860000 | 1430000 | 2860000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-3 | 접착식절연레일 | 60kg,L=12m | 92 | 개 | 2090000 | 192280000 | 2090000 | 192280000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-3 | 접착식절연레일 | 60kg,L=12m | 92 | 개 | 2090000 | 192280000 | 2090000 | 192280000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-4 | 콘크리트침목 | 50kgN,곡선용,절연숄더포함 | 96 | 개 | 65000 | 6240000 | 65000 | 6240000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-4 | 콘크리트침목 | 50kgN,곡선용,절연숄더포함 | 96 | 개 | 65000 | 6240000 | 65000 | 6240000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-5 | 콘크리트침목 | 60kgKR,일반용,절연숄더포함 | 26205 | 개 | 64000 | 1677120000 | 64000 | 1677120000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-5 | 콘크리트침목 | 60kgKR,일반용,절연숄더포함 | 26205 | 개 | 64000 | 1677120000 | 64000 | 1677120000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-6 | 콘크리트침목 | 60kgKR,곡선용,절연숄더포함 | 192 | 개 | 65000 | 12480000 | 65000 | 12480000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-6 | 콘크리트침목 | 60kgKR,곡선용,절연숄더포함 | 192 | 개 | 65000 | 12480000 | 65000 | 12480000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-7 | 콘크리트침목 | 60kg,VIPA,접속부 자갈도상용 | 364 | 개 | 161000 | 58604000 | 161000 | 58604000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-7 | 콘크리트침목 | 60kg,VIPA,접속부 자갈도상용 | 364 | 개 | 161000 | 58604000 | 161000 | 58604000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-8 | 콘크리트침목 | 50kg,일반이음매용 | 7 | 개 | 161000 | 1127000 | 161000 | 1127000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-8 | 콘크리트침목 | 50kg,일반이음매용 | 7 | 개 | 161000 | 1127000 | 161000 | 1127000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-9 | 콘크리트침목 | 60kg,절연이음매용 | 90 | 개 | 161000 | 14490000 | 161000 | 14490000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-9 | 콘크리트침목 | 60kg,절연이음매용 | 90 | 개 | 161000 | 14490000 | 161000 | 14490000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-10 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,8mm | 1276 | 개 | 953 | 1216028 | 953 | 1216028 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-10 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,8mm | 1276 | 개 | 953 | 1216028 | 953 | 1216028 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-11 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,8mm | 105006 | 개 | 935 | 98180610 | 935 | 98180610 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-11 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,8mm | 105006 | 개 | 935 | 98180610 | 935 | 98180610 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-12 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,10mm | 96 | 개 | 961 | 92256 | 961 | 92256 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-12 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,10mm | 96 | 개 | 961 | 92256 | 961 | 92256 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-13 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,10mm | 191 | 개 | 935 | 178585 | 935 | 178585 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-13 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,10mm | 191 | 개 | 935 | 178585 | 935 | 178585 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-14 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,12mm | 104 | 개 | 986 | 102544 | 986 | 102544 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-14 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,12mm | 104 | 개 | 986 | 102544 | 986 | 102544 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-15 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,12mm | 124 | 개 | 935 | 115940 | 935 | 115940 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-15 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,12mm | 124 | 개 | 935 | 115940 | 935 | 115940 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-16 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,14mm | 96 | 개 | 1047 | 100512 | 1047 | 100512 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-16 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,14mm | 96 | 개 | 1047 | 100512 | 1047 | 100512 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-17 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,14mm | 124 | 개 | 935 | 115940 | 935 | 115940 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-17 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,14mm | 124 | 개 | 935 | 115940 | 935 | 115940 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-18 | 코일스프링크립 | PC침목용,e2007 | 108996 | 개 | 2725 | 297014100 | 2725 | 297014100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-18 | 코일스프링크립 | PC침목용,e2007 | 108996 | 개 | 2725 | 297014100 | 2725 | 297014100 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-19 | 이음매판 | 50kgN | 28 | 개 | 45000 | 1260000 | 45000 | 1260000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-19 | 이음매판 | 50kgN | 28 | 개 | 45000 | 1260000 | 45000 | 1260000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-20 | 4각볼트 | 볼트,너트 | 56 | 개 | 3600 | 201600 | 3600 | 201600 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-20 | 4각볼트 | 볼트,너트 | 56 | 개 | 3600 | 201600 | 3600 | 201600 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-21 | 콘크리트침목탄성체결구 | 50kg, 이음매침목용 | 14 | 조 | 128000 | 1792000 | 128000 | 1792000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-21 | 콘크리트침목탄성체결구 | 50kg, 이음매침목용 | 14 | 조 | 128000 | 1792000 | 128000 | 1792000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-22 | 콘크리트침목탄성체결구 | 60kg, 절연이음매침목용 | 180 | 조 | 128000 | 23040000 | 128000 | 23040000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-22 | 콘크리트침목탄성체결구 | 60kg, 절연이음매침목용 | 180 | 조 | 128000 | 23040000 | 128000 | 23040000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-23 | 콘크리트침목체결구 | 60kg,VIPA,접속부 자갈도상용 | 728 | 조 | 159500 | 116116000 | 159500 | 116116000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-23 | 콘크리트침목체결구 | 60kg,VIPA,접속부 자갈도상용 | 728 | 조 | 159500 | 116116000 | 159500 | 116116000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-24 | 레일패드 | 코일스프링크립식,50kgN,PCT용,TPU | 590 | 개 | 2777 | 1638430 | 2777 | 1638430 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-24 | 레일패드 | 코일스프링크립식,50kgN,PCT용,TPU | 590 | 개 | 2777 | 1638430 | 2777 | 1638430 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-25 | 레일패드 | 코일스프링크립식,60kgKR,PCT용,TPU | 52410 | 개 | 2845 | 149106450 | 2845 | 149106450 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-25 | 레일패드 | 코일스프링크립식,60kgKR,PCT용,TPU | 52410 | 개 | 2845 | 149106450 | 2845 | 149106450 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-26 | 레일패드 | 코일스프링크립식,50kgN,곡선PCT용,TPU | 192 | 개 | 2776 | 532992 | 2776 | 532992 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-26 | 레일패드 | 코일스프링크립식,50kgN,곡선PCT용,TPU | 192 | 개 | 2776 | 532992 | 2776 | 532992 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-27 | 레일패드 | 코일스프링크립식,60kgKR,곡선PCT용,TPU | 384 | 개 | 2850 | 1094400 | 2850 | 1094400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-27 | 레일패드 | 코일스프링크립식,60kgKR,곡선PCT용,TPU | 384 | 개 | 2850 | 1094400 | 2850 | 1094400 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-28 | 방진침목패드 | PCT,자갈도상용 | 2016 | set | 145000 | 292320000 | 145000 | 292320000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-28 | 방진침목패드 | PCT,자갈도상용 | 2016 | set | 145000 | 292320000 | 145000 | 292320000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-29 | 깬자갈 | Φ22.4-63mm,일반자갈 | 41459.399 | ㎥ | 12000 | 497512788 | 12000 | 497512788 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-29 | 깬자갈 | Φ22.4-63mm,일반자갈 | 41459.399 | ㎥ | 12000 | 497512788 | 12000 | 497512788 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
1-5-30 | 콘크리트침목 | 50kgN,일반용,을종자재 | 295 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1-5-30 | 콘크리트침목 | 50kgN,일반용,을종자재 | 295 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 2.콘크리트궤도부설 |  | 1 | 식 |  | 17307537230 |  | 11799467748 |  | 4592763840 |  | 915305642 |  |  | 0 |  | 2.콘크리트궤도부설 |  | 1 | 식 |  | 18682913921 |  | 12036055019 |  | 5731553260 |  | 915305642 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok
| 2-1.터널부 |  | 1 | 식 | 6017345197 | 6017345197 | 1492165134 | 1492165134 | 3956666016 | 3956666016 | 568514047 | 568514047 |  |  | 0 |  | 2-1.터널부 |  | 1 | 식 | 7141144205 | 7141144205 | 1492165134 | 1492165134 | 5080465024 | 5080465024 | 568514047 | 568514047 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
| 2-2.궤도부설(VIPA) |  | 1 | 식 | 34262998 | 34262998 | 8119539 | 8119539 | 23265990 | 23265990 | 2877469 | 2877469 |  |  | 0 |  | 2-2.궤도부설(VIPA) |  | 1 | 식 | 34722395 | 34722395 | 8132682 | 8132682 | 23712244 | 23712244 | 2877469 | 2877469 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | ok | ok
| 2-3.용접공사 |  | 1 | 식 | 479802892 | 479802892 | 148859254 | 148859254 | 287285596 | 287285596 | 43658042 | 43658042 |  |  | 0 |  | 2-3.용접공사 |  | 1 | 식 | 490588728 | 490588728 | 148859254 | 148859254 | 298071432 | 298071432 | 43658042 | 43658042 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
| 2-4.제표공사 |  | 1 | 식 | 10902609 | 10902609 | 6182029 | 6182029 | 4720023 | 4720023 | 557 | 557 |  |  | 0 |  | 2-4.제표공사 |  | 1 | 식 | 10902609 | 10902609 | 6182029 | 6182029 | 4720023 | 4720023 | 557 | 557 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2-5.운반 |  | 1 | 식 | 658679364 | 658679364 | 37597622 | 37597622 | 320826215 | 320826215 | 300255527 | 300255527 |  |  | 0 |  | 2-5.운반 |  | 1 | 식 | 662437686 | 662437686 | 37597622 | 37597622 | 324584537 | 324584537 | 300255527 | 300255527 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
| 2-6.사급자재(LVT) |  | 1 | 식 | 9887481582 | 9887481582 | 9887481582 | 9887481582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2-6.사급자재(LVT) |  | 1 | 식 | 10124055710 | 10124055710 | 10124055710 | 10124055710 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | noooo | noooo | ok | ok | ok | ok
| 2-7.사급자재(VIPA) |  | 1 | 식 | 219062588 | 219062588 | 219062588 | 219062588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2-7.사급자재(VIPA) |  | 1 | 식 | 219062588 | 219062588 | 219062588 | 219062588 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2-1 | 2-1.터널부 |  | 1 | 식 |  | 6017345197 |  | 1492165134 |  | 3956666016 |  | 568514047 |  |  | 0 | 2-1 | 2-1.터널부 |  | 1 | 식 |  | 7141144205 |  | 1492165134 |  | 5080465024 |  | 568514047 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | ok | ok | noooo | ok | ok
2-1-1 | 궤도부설 | 50kg,LVT,지하복선터널,1567개 | 0.825 | km | 18235536 | 15044316 | 2199740 | 1814785 | 14170062 | 11690301 | 1865734 | 1539230 |  | 1 | 0 | 2-1-1 | 궤도부설 | 50kg,LVT,지하복선터널,1567개 | 0.825 | km | 21617901 | 17834767 | 2199740 | 1814785 | 17552427 | 14480752 | 1865734 | 1539230 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-2 | 궤도부설 | 60kg,LVT,복선터널,1567개 | 31.56 | km | 19220110 | 606586670 | 2257296 | 71240261 | 14561624 | 459564853 | 2401190 | 75781556 |  | 1 | 0 | 2-1-2 | 궤도부설 | 60kg,LVT,복선터널,1567개 | 31.56 | km | 22648492 | 714786406 | 2257296 | 71240261 | 17990006 | 567764589 | 2401190 | 75781556 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-3 | 궤도부설 | 60kg,LVT,지하복선터널,1567개 | 5.659 | km | 19220110 | 108766602 | 2257296 | 12774038 | 14561624 | 82404230 | 2401190 | 13588334 |  | 1 | 0 | 2-1-3 | 궤도부설 | 60kg,LVT,지하복선터널,1567개 | 5.659 | km | 22648492 | 128167815 | 2257296 | 12774038 | 17990006 | 101805443 | 2401190 | 13588334 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-4 | 궤도부설 | 60kg,LVT,복선,1567개 | 0.182 | km | 19220110 | 3498058 | 2257296 | 410827 | 14561624 | 2650215 | 2401190 | 437016 |  |  | 0 | 2-1-4 | 궤도부설 | 60kg,LVT,복선,1567개 | 0.182 | km | 19220110 | 3498058 | 2257296 | 410827 | 14561624 | 2650215 | 2401190 | 437016 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-5 | 유로폼 설치 | 벽체,H=0~7m이하,터널부 | 16756.708 | ㎡ | 14270 | 239118222 | 2820 | 47253916 | 11450 | 191864306 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-5 | 유로폼 설치 | 벽체,H=0~7m이하,터널부 | 16756.708 | ㎡ | 17705 | 296677514 | 2820 | 47253916 | 14885 | 249423598 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-6 | 유로폼 설치 | 벽체,H=0~7m이하,지하터널부 | 3418.082 | ㎡ | 14270 | 48776029 | 2820 | 9638991 | 11450 | 39137038 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-6 | 유로폼 설치 | 벽체,H=0~7m이하,지하터널부 | 3418.082 | ㎡ | 17705 | 60517141 | 2820 | 9638991 | 14885 | 50878150 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-7 | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 119.415 | ㎡ | 14270 | 1704051 | 2820 | 336750 | 11450 | 1367301 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-7 | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 119.415 | ㎡ | 14270 | 1704051 | 2820 | 336750 | 11450 | 1367301 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-8 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 간단,터널부 | 997.465 | ton | 306398 | 305621280 | 3064 | 3056232 | 303334 | 302565048 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-8 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 간단,터널부 | 997.465 | ton | 397398 | 396390595 | 3064 | 3056232 | 394334 | 393334363 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-9 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 간단,지하터널부 | 200.946 | ton | 306398 | 61569451 | 3064 | 615698 | 303334 | 60953753 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-9 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 간단,지하터널부 | 200.946 | ton | 397398 | 79855537 | 3064 | 615698 | 394334 | 79239839 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-10 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 간단 | 10.18 | ton | 306398 | 3119131 | 3064 | 31191 | 303334 | 3087940 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-10 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 간단 | 10.18 | ton | 306398 | 3119131 | 3064 | 31191 | 303334 | 3087940 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-11 | 철근가공 | 간단 | 30.398 | ton | 199310 | 6058624 | 33218 | 1009760 | 166092 | 5048864 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-11 | 철근가공 | 간단 | 30.398 | ton | 199310 | 6058624 | 33218 | 1009760 | 166092 | 5048864 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-12 | 궤광거치 | 터널,LVT,기계화체결,1567개,직선부 | 17.671 | km | 65451015 | 1156584884 | 22974473 | 405981912 | 34927219 | 617198886 | 7549323 | 133404086 |  | 1 | 0 | 2-1-12 | 궤광거치 | 터널,LVT,기계화체결,1567개,직선부 | 17.671 | km | 75929180 | 1341744538 | 22974473 | 405981912 | 45405384 | 802358540 | 7549323 | 133404086 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-13 | 궤광거치 | 터널,LVT,기계화체결,1567개,곡선부 | 13.889 | km | 75596890 | 1049965204 | 33120348 | 460008513 | 34927219 | 485104144 | 7549323 | 104852547 |  | 1 | 0 | 2-1-13 | 궤광거치 | 터널,LVT,기계화체결,1567개,곡선부 | 13.889 | km | 86075055 | 1195496438 | 33120348 | 460008513 | 45405384 | 630635378 | 7549323 | 104852547 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-14 | 궤광거치 | 지하터널,LVT,기계화체결,1567개,직선부 | 4.748 | km | 65451015 | 310761417 | 22974473 | 109082797 | 34927219 | 165834435 | 7549323 | 35844185 |  | 1 | 0 | 2-1-14 | 궤광거치 | 지하터널,LVT,기계화체결,1567개,직선부 | 4.748 | km | 75929180 | 360511745 | 22974473 | 109082797 | 45405384 | 215584763 | 7549323 | 35844185 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-15 | 궤광거치 | 지하터널,LVT,기계화체결,1567개,곡선부 | 1.735 | km | 75596890 | 131160602 | 33120348 | 57463803 | 34927219 | 60598724 | 7549323 | 13098075 |  | 1 | 0 | 2-1-15 | 궤광거치 | 지하터널,LVT,기계화체결,1567개,곡선부 | 1.735 | km | 86075055 | 149340219 | 33120348 | 57463803 | 45405384 | 78778341 | 7549323 | 13098075 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-16 | 궤광거치 | LVT,기계화체결,1567개,직선부 | 0.115 | km | 65451015 | 7526866 | 22974473 | 2642064 | 34927219 | 4016630 | 7549323 | 868172 |  |  | 0 | 2-1-16 | 궤광거치 | LVT,기계화체결,1567개,직선부 | 0.115 | km | 65451015 | 7526866 | 22974473 | 2642064 | 34927219 | 4016630 | 7549323 | 868172 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-17 | 궤광거치 | LVT,기계화체결,1567개,곡선부 | 0.067 | km | 75596890 | 5064990 | 33120348 | 2219063 | 34927219 | 2340123 | 7549323 | 505804 |  |  | 0 | 2-1-17 | 궤광거치 | LVT,기계화체결,1567개,곡선부 | 0.067 | km | 75596890 | 5064990 | 33120348 | 2219063 | 34927219 | 2340123 | 7549323 | 505804 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-18 | 버팀재 설치 및 철거 | 터널부,직선부 | 17.671 | km | 327680 | 5790433 | 327680 | 5790433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-18 | 버팀재 설치 및 철거 | 터널부,직선부 | 17.671 | km | 327680 | 5790433 | 327680 | 5790433 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-19 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 터널부,곡선부 | 13.889 | km | 2667895 | 37054393 | 1298360 | 18032922 | 1369269 | 19017777 | 266 | 3694 |  | 1 | 0 | 2-1-19 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 터널부,곡선부 | 13.889 | km | 2919190 | 40544629 | 1298360 | 18032922 | 1620564 | 22508013 | 266 | 3694 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-20 | 버팀재 설치 및 철거 | 지하터널부,직선부 | 4.748 | km | 327680 | 1555824 | 327680 | 1555824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-20 | 버팀재 설치 및 철거 | 지하터널부,직선부 | 4.748 | km | 327680 | 1555824 | 327680 | 1555824 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-21 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 지하터널부,곡선부 | 1.735 | km | 2667895 | 4628796 | 1298360 | 2252654 | 1369269 | 2375681 | 266 | 461 |  | 1 | 0 | 2-1-21 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 지하터널부,곡선부 | 1.735 | km | 2919190 | 5064793 | 1298360 | 2252654 | 1620564 | 2811678 | 266 | 461 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-22 | 버팀재 설치 및 철거 | 직선부 | 0.115 | km | 327680 | 37683 | 327680 | 37683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-22 | 버팀재 설치 및 철거 | 직선부 | 0.115 | km | 327680 | 37683 | 327680 | 37683 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-23 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 곡선부 | 0.067 | km | 2667895 | 178748 | 1298360 | 86990 | 1369269 | 91741 | 266 | 17 |  |  | 0 | 2-1-23 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 곡선부 | 0.067 | km | 2667895 | 178748 | 1298360 | 86990 | 1369269 | 91741 | 266 | 17 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-24 | PE필름설치 | 터널구간,t=0.1㎜ | 1472.8 | ㎡ | 971 | 1430088 | 745 | 1097236 | 226 | 332852 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-24 | PE필름설치 | 터널구간,t=0.1㎜ | 1472.8 | ㎡ | 1038 | 1528766 | 745 | 1097236 | 293 | 431530 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-25 | PE필름설치 | 지하터널구간,t=0.1㎜ | 302.494 | ㎡ | 971 | 293721 | 745 | 225358 | 226 | 68363 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-25 | PE필름설치 | 지하터널구간,t=0.1㎜ | 302.494 | ㎡ | 1038 | 313988 | 745 | 225358 | 293 | 88630 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-26 | PE필름설치 | 일반구간,t=0.1mm | 8.494 | ㎡ | 971 | 8247 | 745 | 6328 | 226 | 1919 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-26 | PE필름설치 | 일반구간,t=0.1mm | 8.494 | ㎡ | 971 | 8247 | 745 | 6328 | 226 | 1919 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-27 | 도상콘크리트(TCL)타설 | 철근,레미콘타설,터널부 | 9747.882 | ㎥ | 25751 | 251017708 | 698 | 6804021 | 24978 | 243482596 | 75 | 731091 |  | 1 | 0 | 2-1-27 | 도상콘크리트(TCL)타설 | 철근,레미콘타설,터널부 | 9747.882 | ㎥ | 33244 | 324058588 | 698 | 6804021 | 32471 | 316523476 | 75 | 731091 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-28 | 도상콘크리트(TCL)타설 | 철근,레미콘타설 | 58.926 | ㎥ | 25751 | 1517402 | 698 | 41130 | 24978 | 1471853 | 75 | 4419 |  |  | 0 | 2-1-28 | 도상콘크리트(TCL)타설 | 철근,레미콘타설 | 58.926 | ㎥ | 25751 | 1517402 | 698 | 41130 | 24978 | 1471853 | 75 | 4419 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-29 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설,터널부 | 9771.184 | ㎥ | 21690 | 211936979 | 1690 | 16513300 | 18688 | 182603886 | 1312 | 12819793 |  | 1 | 0 | 2-1-29 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설,터널부 | 9771.184 | ㎥ | 27296 | 266714237 | 1690 | 16513300 | 24294 | 237381144 | 1312 | 12819793 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-30 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설,지하터널부 | 4003.385 | ㎥ | 21690 | 86833419 | 1690 | 6765720 | 18688 | 74815258 | 1312 | 5252441 |  | 1 | 0 | 2-1-30 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설,지하터널부 | 4003.385 | ㎥ | 27296 | 109276396 | 1690 | 6765720 | 24294 | 97258235 | 1312 | 5252441 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-31 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설 | 59.791 | ㎥ | 21690 | 1296865 | 1690 | 101046 | 18688 | 1117374 | 1312 | 78445 |  |  | 0 | 2-1-31 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설 | 59.791 | ㎥ | 21690 | 1296865 | 1690 | 101046 | 18688 | 1117374 | 1312 | 78445 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-32 | 압송관받침대제작 |  | 28.101 | km | 809870 | 22758155 | 207319 | 5825871 | 602227 | 16923180 | 324 | 9104 |  |  | 0 | 2-1-32 | 압송관받침대제작 |  | 28.101 | km | 809870 | 22758155 | 207319 | 5825871 | 602227 | 16923180 | 324 | 9104 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-33 | 도상콘크리트(TCL)도상면 다듬기 및 면처리 | 콘크리트면,터널부 | 88705.924 | ㎡ | 3876 | 343824161 | 0 | 0 | 3876 | 343824161 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-33 | 도상콘크리트(TCL)도상면 다듬기 및 면처리 | 콘크리트면,터널부 | 88705.924 | ㎡ | 5038 | 446900445 | 0 | 0 | 5038 | 446900445 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-34 | 도상콘크리트(TCL)도상면 다듬기 및 면처리 | 콘크리트면,지하터널부 | 15854.598 | ㎡ | 3876 | 61452421 | 0 | 0 | 3876 | 61452421 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-34 | 도상콘크리트(TCL)도상면 다듬기 및 면처리 | 콘크리트면,지하터널부 | 15854.598 | ㎡ | 5038 | 79875464 | 0 | 0 | 5038 | 79875464 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-35 | 도상콘크리트(TCL)도상면 다듬기 및 면처리 | 콘크리트면(실적) | 539.781 | ㎡ | 3876 | 2092191 | 0 | 0 | 3876 | 2092191 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-35 | 도상콘크리트(TCL)도상면 다듬기 및 면처리 | 콘크리트면(실적) | 539.781 | ㎡ | 3876 | 2092191 | 0 | 0 | 3876 | 2092191 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-36 | 도상콘크리트(TCL) 양생 | 터널,피막양생(실적) | 89245.705 | ㎡ | 415 | 37036967 | 253 | 22579163 | 162 | 14457804 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-36 | 도상콘크리트(TCL) 양생 | 터널,피막양생(실적) | 89245.705 | ㎡ | 463 | 41320761 | 253 | 22579163 | 210 | 18741598 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-37 | 도상콘크리트(TCL) 양생 | 지하터널,피막양생(실적) | 15854.598 | ㎡ | 415 | 6579657 | 253 | 4011213 | 162 | 2568444 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-37 | 도상콘크리트(TCL) 양생 | 지하터널,피막양생(실적) | 15854.598 | ㎡ | 463 | 7340678 | 253 | 4011213 | 210 | 3329465 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-38 | 시공이음면정리(콘크리트치핑) | 터널TCL 시공이음(터널구간) | 144.386 | ㎡ | 20363 | 2940131 | 611 | 88219 | 19752 | 2851912 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-38 | 시공이음면정리(콘크리트치핑) | 터널TCL 시공이음(터널구간) | 144.386 | ㎡ | 26288 | 3795618 | 611 | 88219 | 25677 | 3707399 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-39 | 시공이음면정리(콘크리트치핑) | 지하터널TCL 시공이음(터널구간) | 31.592 | ㎡ | 20363 | 643307 | 611 | 19302 | 19752 | 624005 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-39 | 시공이음면정리(콘크리트치핑) | 지하터널TCL 시공이음(터널구간) | 31.592 | ㎡ | 26288 | 830489 | 611 | 19302 | 25677 | 811187 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-40 | 스핀들구멍채움 | 터널구간,모르타르충진,1567개 | 31.56 | km | 309608 | 9771228 | 35397 | 1117129 | 274211 | 8654099 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-40 | 스핀들구멍채움 | 터널구간,모르타르충진,1567개 | 31.56 | km | 391871 | 12367448 | 35397 | 1117129 | 356474 | 11250319 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-41 | 스핀들구멍채움 | 지하터널구간,모르타르충진,1567개 | 6.483 | km | 309608 | 2007187 | 35397 | 229478 | 274211 | 1777709 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-41 | 스핀들구멍채움 | 지하터널구간,모르타르충진,1567개 | 6.483 | km | 391871 | 2540498 | 35397 | 229478 | 356474 | 2311020 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-42 | 스핀들구멍채움 | 모르타르충진,1567개 | 0.182 | km | 210498 | 38310 | 24074 | 4381 | 186424 | 33929 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-42 | 스핀들구멍채움 | 모르타르충진,1567개 | 0.182 | km | 210498 | 38310 | 24074 | 4381 | 186424 | 33929 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-43 | 균열유도줄눈설치 | 5m간격,합판사용 | 36 | 개소 | 5250 | 189000 | 847 | 30492 | 4403 | 158508 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-43 | 균열유도줄눈설치 | 5m간격,합판사용 | 36 | 개소 | 5250 | 189000 | 847 | 30492 | 4403 | 158508 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-44 | 균열유도줄눈설치 | 터널,5m간격,합판사용 | 6313 | 개소 | 5250 | 33143250 | 847 | 5347111 | 4403 | 27796139 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-44 | 균열유도줄눈설치 | 터널,5m간격,합판사용 | 6313 | 개소 | 6570 | 41476410 | 847 | 5347111 | 5723 | 36129299 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-45 | 균열유도줄눈설치 | 지하터널,5m간격,합판사용 | 1263 | 개소 | 5250 | 6630750 | 847 | 1069761 | 4403 | 5560989 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-45 | 균열유도줄눈설치 | 지하터널,5m간격,합판사용 | 1263 | 개소 | 6570 | 8297910 | 847 | 1069761 | 5723 | 7228149 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-46 | 신축이음설치 | 합판사용 | 6 | 개소 | 40376 | 242256 | 10152 | 60912 | 30224 | 181344 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-46 | 신축이음설치 | 합판사용 | 6 | 개소 | 40376 | 242256 | 10152 | 60912 | 30224 | 181344 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-47 | 신축이음설치 | 터널,합판사용 | 1052 | 개소 | 40376 | 42475552 | 10152 | 10679904 | 30224 | 31795648 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-47 | 신축이음설치 | 터널,합판사용 | 1052 | 개소 | 49443 | 52014036 | 10152 | 10679904 | 39291 | 41334132 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-48 | 신축이음설치 | 지하터널,합판사용 | 211 | 개소 | 40376 | 8519336 | 10152 | 2142072 | 30224 | 6377264 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-48 | 신축이음설치 | 지하터널,합판사용 | 211 | 개소 | 49443 | 10432473 | 10152 | 2142072 | 39291 | 8290401 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-49 | 충진재 채움 | 실런트 | 6 | 개소 | 13526 | 81156 | 13248 | 79488 | 278 | 1668 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-1-49 | 충진재 채움 | 실런트 | 6 | 개소 | 13526 | 81156 | 13248 | 79488 | 278 | 1668 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-50 | 충진재 채움 | 터널,실런트 | 1052 | 개소 | 13526 | 14229352 | 13248 | 13936896 | 278 | 292456 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-50 | 충진재 채움 | 터널,실런트 | 1052 | 개소 | 13609 | 14316668 | 13248 | 13936896 | 361 | 379772 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-51 | 충진재 채움 | 지하터널,실런트 | 211 | 개소 | 13526 | 2853986 | 13248 | 2795328 | 278 | 58658 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-1-51 | 충진재 채움 | 지하터널,실런트 | 211 | 개소 | 13637 | 2877407 | 13248 | 2795328 | 389 | 82079 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-52 | 조명설비 | 터널작업,100kW발전기 | 31.56 | km | 5986367 | 188929741 | 2664403 | 84088558 | 3095904 | 97706730 | 226060 | 7134453 |  | 1 | 0 | 2-1-52 | 조명설비 | 터널작업,100kW발전기 | 31.56 | km | 6635443 | 209414579 | 2664403 | 84088558 | 3744980 | 118191568 | 226060 | 7134453 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-53 | 조명설비 | 지하터널작업,100kW발전기 | 6.483 | km | 5986367 | 38809615 | 2664403 | 17273324 | 3095904 | 20070745 | 226060 | 1465546 |  | 1 | 0 | 2-1-53 | 조명설비 | 지하터널작업,100kW발전기 | 6.483 | km | 6635443 | 43017575 | 2664403 | 17273324 | 3744980 | 24278705 | 226060 | 1465546 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-54 | 조명설비 | 콘크리트타설 | 0.182 | km | 194162 | 35336 | 89397 | 16270 | 95123 | 17312 | 9642 | 1754 |  |  | 0 | 2-1-54 | 조명설비 | 콘크리트타설 | 0.182 | km | 194162 | 35336 | 89397 | 16270 | 95123 | 17312 | 9642 | 1754 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-55 | 레일절단 | 지하터널구간,60kg,기계화시공 | 19 | 개소 | 5856 | 111264 | 269 | 5111 | 5385 | 102315 | 202 | 3838 |  | 1 | 0 | 2-1-55 | 레일절단 | 지하터널구간,60kg,기계화시공 | 19 | 개소 | 7471 | 141949 | 269 | 5111 | 7000 | 133000 | 202 | 3838 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-56 | 레일절단 | 60kg,기계화시공 | 8 | 개소 | 5856 | 46848 | 269 | 2152 | 5385 | 43080 | 202 | 1616 |  |  | 0 | 2-1-56 | 레일절단 | 60kg,기계화시공 | 8 | 개소 | 5856 | 46848 | 269 | 2152 | 5385 | 43080 | 202 | 1616 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-57 | 레일연마 | 터널구간 | 31.56 | km | 5829829 | 183989403 | 1180084 | 37243451 | 488745 | 15424792 | 4161000 | 131321160 |  | 1 | 0 | 2-1-57 | 레일연마 | 터널구간 | 31.56 | km | 5976452 | 188616825 | 1180084 | 37243451 | 635368 | 20052214 | 4161000 | 131321160 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-58 | 레일연마 | 지하터널구간 | 5.659 | km | 5829829 | 32991001 | 1180084 | 6678095 | 488745 | 2765807 | 4161000 | 23547099 |  | 1 | 0 | 2-1-58 | 레일연마 | 지하터널구간 | 5.659 | km | 5976452 | 33820741 | 1180084 | 6678095 | 635368 | 3595547 | 4161000 | 23547099 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-59 | 레일연마 |  | 0.182 | km | 5829829 | 1061028 | 1180084 | 214775 | 488745 | 88951 | 4161000 | 757302 |  |  | 0 | 2-1-59 | 레일연마 |  | 0.182 | km | 5829829 | 1061028 | 1180084 | 214775 | 488745 | 88951 | 4161000 | 757302 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-60 | 장대레일설정 | 레일인장법 | 2.168 | km | 2780795 | 6028763 | 249054 | 539949 | 2425525 | 5258538 | 106216 | 230276 |  |  | 0 | 2-1-60 | 장대레일설정 | 레일인장법 | 2.168 | km | 2780795 | 6028763 | 249054 | 539949 | 2425525 | 5258538 | 106216 | 230276 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-1-61 | 시어키바 설치 | 터널구간 | 32979 | 개소 | 7594 | 250442526 | 781 | 25756599 | 6682 | 220365678 | 131 | 4320249 |  | 1 | 0 | 2-1-61 | 시어키바 설치 | 터널구간 | 32979 | 개소 | 9598 | 316532442 | 781 | 25756599 | 8686 | 286455594 | 131 | 4320249 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-62 | 시어키바 설치 | 지하터널구간 | 6774 | 개소 | 7594 | 51441756 | 781 | 5290494 | 6682 | 45263868 | 131 | 887394 |  | 1 | 0 | 2-1-62 | 시어키바 설치 | 지하터널구간 | 6774 | 개소 | 9598 | 65016852 | 781 | 5290494 | 8686 | 58838964 | 131 | 887394 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-1-63 | 시어키바 설치 | 일반구간 | 190 | 개소 | 7594 | 1442860 | 781 | 148390 | 6682 | 1269580 | 131 | 24890 |  |  | 0 | 2-1-63 | 시어키바 설치 | 일반구간 | 190 | 개소 | 7594 | 1442860 | 781 | 148390 | 6682 | 1269580 | 131 | 24890 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
2-2 | 2-2.궤도부설(VIPA) |  | 1 | 식 |  | 34262998 |  | 8119539 |  | 23265990 |  | 2877469 |  |  | 0 | 2-2 | 2-2.궤도부설(VIPA) |  | 1 | 식 |  | 34722395 |  | 8132682 |  | 23712244 |  | 2877469 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok
2-2-1 | 궤도부설 | 터널,60kg,VIPA,1600개,복선 | 0.02 | km | 19316976 | 386338 | 2284932 | 45698 | 14611006 | 292220 | 2421038 | 48420 |  | 1 | 0 | 2-2-1 | 궤도부설 | 터널,60kg,VIPA,1600개,복선 | 0.02 | km | 22746492 | 454928 | 2284932 | 45698 | 18040522 | 360810 | 2421038 | 48420 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-2-2 | 궤도부설 | 일반,60kg,VIPA,1600개,복선 | 0.14 | km | 19316976 | 2704375 | 2284932 | 319890 | 14611006 | 2045540 | 2421038 | 338945 |  |  | 0 | 2-2-2 | 궤도부설 | 일반,60kg,VIPA,1600개,복선 | 0.14 | km | 19316976 | 2704375 | 2284932 | 319890 | 14611006 | 2045540 | 2421038 | 338945 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-3 | 유로폼 설치 | 벽체,H=0~7m이하,터널부 | 13.625 | ㎡ | 14270 | 194428 | 2820 | 38422 | 11450 | 156006 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-2-3 | 유로폼 설치 | 벽체,H=0~7m이하,터널부 | 13.625 | ㎡ | 17705 | 241230 | 2820 | 38422 | 14885 | 202808 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-2-4 | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 74.255 | ㎡ | 14270 | 1059618 | 2820 | 209399 | 11450 | 850219 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-2-4 | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 74.255 | ㎡ | 14270 | 1059618 | 2820 | 209399 | 11450 | 850219 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-5 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 보통,절연재,터널부 | 1.325 | Ton | 657980 | 871823 | 228161 | 302313 | 429819 | 569510 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-2-5 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 보통,절연재,터널부 | 1.325 | ton | 667899 | 884966 | 238080 | 315456 | 429819 | 569510 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | noooo | noooo | ok | ok | ok | ok
2-2-6 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 보통,절연재 | 6.625 | ton | 568710 | 3767703 | 238080 | 1577280 | 330630 | 2190423 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-2-6 | 도상콘크리트(TCL)철근가공 및 조립 | 보통,절연재 | 6.625 | ton | 568710 | 3767703 | 238080 | 1577280 | 330630 | 2190423 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-7 | 철근가공 | 간단 | 0.15 | ton | 199310 | 29895 | 33218 | 4982 | 166092 | 24913 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-2-7 | 철근가공 | 간단 | 0.15 | ton | 199310 | 29895 | 33218 | 4982 | 166092 | 24913 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-8 | 궤광거치 | 터널,VIPA,기계화체결,1600개,직선부 | 0.02 | km | 62674806 | 1253495 | 24173160 | 483463 | 30492675 | 609853 | 8008971 | 160179 |  | 1 | 0 | 2-2-8 | 궤광거치 | 터널,VIPA,기계화체결,1600개,직선부 | 0.02 | km | 71822608 | 1436451 | 24173160 | 483463 | 39640477 | 792809 | 8008971 | 160179 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-2-9 | 궤광거치 | 일반,VIPA,기계화체결,1600개,직선부 | 0.09 | km | 62674806 | 5640731 | 24173160 | 2175584 | 30492675 | 2744340 | 8008971 | 720807 |  |  | 0 | 2-2-10 | 궤광거치 | 일반,VIPA,기계화체결,1600개,직선부 | 0.09 | km | 62674806 | 5640731 | 24173160 | 2175584 | 30492675 | 2744340 | 8008971 | 720807 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-10 | 궤광거치 | 일반,VIPA,기계화체결,1600개,곡선부 | 0.04 | km | 73250169 | 2930005 | 34748523 | 1389940 | 30492675 | 1219707 | 8008971 | 320358 |  |  | 0 | 2-2-11 | 궤광거치 | 일반,VIPA,기계화체결,1600개,곡선부 | 0.04 | km | 73250169 | 2930005 | 34748523 | 1389940 | 30492675 | 1219707 | 8008971 | 320358 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-11 | 버팀재 설치 및 철거 | 터널부,VIPA,1600개,직선부 | 0.02 | km | 327680 | 6553 | 327680 | 6553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-2-12 | 버팀재 설치 및 철거 | 터널부,VIPA,1600개,직선부 | 0.02 | km | 327680 | 6553 | 327680 | 6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-12 | 버팀재 설치 및 철거 | 일반,VIPA,1600개,직선부 | 0.09 | km | 327680 | 29491 | 327680 | 29491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-2-14 | 버팀재 설치 및 철거 | 일반,VIPA,1600개,직선부 | 0.09 | km | 327680 | 29491 | 327680 | 29491 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-13 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 일반,VIPA,1600개,곡선부 | 0.04 | km | 2679735 | 107188 | 1310200 | 52408 | 1369269 | 54770 | 266 | 10 |  |  | 0 | 2-2-15 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 일반,VIPA,1600개,곡선부 | 0.04 | km | 2679735 | 107188 | 1310200 | 52408 | 1369269 | 54770 | 266 | 10 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-14 | 도상콘크리트(TCL)타설 | 철근,레미콘타설,터널부 | 0.01 | ㎥ | 25751 | 255 | 698 | 6 | 24978 | 249 | 75 | 0 |  | 1 | 0 | 2-2-16 | 도상콘크리트(TCL)타설 | 철근,레미콘타설,터널부 | 0.01 | ㎥ | 33244 | 330 | 698 | 6 | 32471 | 324 | 75 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-2-15 | 도상콘크리트(TCL)타설 | 철근,레미콘타설 | 39.21 | ㎥ | 25751 | 1009695 | 698 | 27368 | 24978 | 979387 | 75 | 2940 |  |  | 0 | 2-2-17 | 도상콘크리트(TCL)타설 | 철근,레미콘타설 | 39.21 | ㎥ | 25751 | 1009695 | 698 | 27368 | 24978 | 979387 | 75 | 2940 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-16 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설,터널부 | 8.76 | ㎥ | 21690 | 190003 | 1690 | 14804 | 18688 | 163706 | 1312 | 11493 |  | 1 | 0 | 2-2-18 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설,터널부 | 8.76 | ㎥ | 27296 | 239112 | 1690 | 14804 | 24294 | 212815 | 1312 | 11493 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-2-17 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설 | 37.04 | ㎥ | 21690 | 803396 | 1690 | 62597 | 18688 | 692203 | 1312 | 48596 |  |  | 0 | 2-2-19 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설 | 37.04 | ㎥ | 21690 | 803396 | 1690 | 62597 | 18688 | 692203 | 1312 | 48596 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-18 | 압송관받침대제작 |  | 0.08 | km | 809870 | 64788 | 207319 | 16585 | 602227 | 48178 | 324 | 25 |  |  | 0 | 2-2-20 | 압송관받침대제작 |  | 0.08 | km | 809870 | 64788 | 207319 | 16585 | 602227 | 48178 | 324 | 25 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-19 | 도상콘크리트(TCL)도상면다듬기및면처리 | 콘크리트면,터널부 | 70.3 | ㎡ | 3876 | 272482 | 0 | 0 | 3876 | 272482 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-2-21 | 도상콘크리트(TCL)도상면다듬기및면처리 | 콘크리트면,터널부 | 70.3 | ㎡ | 5038 | 354171 | 0 | 0 | 5038 | 354171 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-2-20 | 도상콘크리트(TCL)도상면다듬기및면처리 | 콘크리트면(실적) | 351.37 | ㎡ | 3876 | 1361910 | 0 | 0 | 3876 | 1361910 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-2-22 | 도상콘크리트(TCL)도상면다듬기및면처리 | 콘크리트면(실적) | 351.37 | ㎡ | 3876 | 1361910 | 0 | 0 | 3876 | 1361910 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-21 | 도상콘크리트(TCL)양생 | 피막양생(실적) | 421.67 | ㎡ | 415 | 174992 | 253 | 106682 | 162 | 68310 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-2-23 | 도상콘크리트(TCL)양생 | 피막양생(실적) | 421.67 | ㎡ | 415 | 174992 | 253 | 106682 | 162 | 68310 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-22 | 스핀들구멍채움 | 터널구간,모르타르충진,1600개 | 0.02 | km | 210498 | 4209 | 24074 | 481 | 186424 | 3728 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2-2-24 | 스핀들구멍채움 | 터널구간,모르타르충진,1600개 | 0.02 | km | 266425 | 5328 | 24074 | 481 | 242351 | 4847 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-2-23 | 스핀들구멍채움 | 일반구간,모르타르충진,1600개 | 0.14 | km | 210498 | 29469 | 24074 | 3370 | 186424 | 26099 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-2-25 | 스핀들구멍채움 | 일반구간,모르타르충진,1600개 | 0.14 | km | 210498 | 29469 | 24074 | 3370 | 186424 | 26099 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-24 | 전단키/시어키바 설치 | 천공깊이L=100mm | 1024 | 개소 | 7594 | 7776256 | 781 | 799744 | 6682 | 6842368 | 131 | 134144 |  |  | 0 | 2-2-26 | 전단키/시어키바 설치 | 천공깊이L=100mm | 1024 | 개소 | 7594 | 7776256 | 781 | 799744 | 6682 | 6842368 | 131 | 134144 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-25 | 조명설비 | 터널작업,100kW발전기 | 0.02 | km | 5986367 | 119727 | 2664403 | 53288 | 3095904 | 61918 | 226060 | 4521 |  | 1 | 0 | 2-2-27 | 조명설비 | 터널작업,100kW발전기 | 0.02 | km | 6635443 | 132708 | 2664403 | 53288 | 3744980 | 74899 | 226060 | 4521 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-2-26 | 조명설비 | 콘크리트타설 | 0.14 | km | 194162 | 27181 | 89397 | 12515 | 95123 | 13317 | 9642 | 1349 |  |  | 0 | 2-2-28 | 조명설비 | 콘크리트타설 | 0.14 | km | 194162 | 27181 | 89397 | 12515 | 95123 | 13317 | 9642 | 1349 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-27 | 장대레일설정 | 레일인장법 | 0.16 | km | 2780795 | 444926 | 249054 | 39848 | 2425525 | 388084 | 106216 | 16994 |  |  | 0 | 2-2-29 | 장대레일설정 | 레일인장법 | 0.16 | km | 2780795 | 444926 | 249054 | 39848 | 2425525 | 388084 | 106216 | 16994 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-28 | 레일연마 | 터널구간 | 0.02 | km | 5829829 | 116595 | 1180084 | 23601 | 488745 | 9774 | 4161000 | 83220 |  | 1 | 0 | 2-2-30 | 레일연마 | 터널구간 | 0.02 | km | 5976452 | 119528 | 1180084 | 23601 | 635368 | 12707 | 4161000 | 83220 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-2-29 | 레일연마 |  | 0.14 | km | 5829829 | 816175 | 1180084 | 165211 | 488745 | 68424 | 4161000 | 582540 |  |  | 0 | 2-2-31 | 레일연마 |  | 0.14 | km | 5829829 | 816175 | 1180084 | 165211 | 488745 | 68424 | 4161000 | 582540 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-2-30 | 휨강성보강레일설치 | 구조물접속구간 | 16 | 개소 | 129331 | 2069296 | 9876 | 158016 | 94272 | 1508352 | 25183 | 402928 |  |  | 0 | 2-2-32 | 휨강성보강레일설치 | 구조물접속구간 | 16 | 개소 | 129331 | 2069296 | 9876 | 158016 | 94272 | 1508352 | 25183 | 402928 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
2-3 | 2-3.용접공사 |  | 1 | 식 |  | 479802892 |  | 148859254 |  | 287285596 |  | 43658042 |  |  | 0 | 2-3 | 2-3.용접공사 |  | 1 | 식 |  | 490588728 |  | 148859254 |  | 298071432 |  | 43658042 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | ok | ok | noooo | ok | ok
2-3-1 | 테르밋트 용접 | 터널,일반,60kg | 384 | 개소 | 282884 | 108627456 | 197486 | 75834624 | 84430 | 32421120 | 968 | 371712 |  | 1 | 0 | 2-3-1 | 테르밋트 용접 | 터널,일반,60kg | 384 | 개소 | 308214 | 118354176 | 197486 | 75834624 | 109760 | 42147840 | 968 | 371712 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-3-2 | 테르밋트 용접 | 터널,열처리,50kg~60kg | 32 | 개소 | 302384 | 9676288 | 216986 | 6943552 | 84430 | 2701760 | 968 | 30976 |  | 1 | 0 | 2-3-2 | 테르밋트 용접 | 터널,열처리 50kg~60kg | 32 | 개소 | 327714 | 10486848 | 216986 | 6943552 | 109760 | 3512320 | 968 | 30976 | ok | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-3-3 | 가스압접 | 60kg | 2686 | 개소 | 133800 | 359386800 | 24255 | 65148930 | 93572 | 251334392 | 15973 | 42903478 |  |  | 0 | 2-3-3 | 가스압접 | 60kg | 2686 | 개소 | 133800 | 359386800 | 24255 | 65148930 | 93572 | 251334392 | 15973 | 42903478 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-3-4 | 경두레일후열처리 | 터널 | 84 | 개소 | 25147 | 2112348 | 11097 | 932148 | 9861 | 828324 | 4189 | 351876 |  | 1 | 0 | 2-3-4 | 경두레일후열처리 | 터널 | 84 | 개소 | 28106 | 2360904 | 11097 | 932148 | 12820 | 1076880 | 4189 | 351876 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
2-4 | 2-4.제표공사 |  | 1 | 식 |  | 10902609 |  | 6182029 |  | 4720023 |  | 557 |  |  | 0 | 2-4 | 2-4.제표공사 |  | 1 | 식 |  | 10902609 |  | 6182029 |  | 4720023 |  | 557 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-4-1 | 선로제표설치 | KM표,터널용 | 36 | 개 | 58927 | 2121372 | 31020 | 1116720 | 27904 | 1004544 | 3 | 108 |  |  | 0 | 2-4-1 | 선로제표설치 | KM표,터널용 | 36 | 개 | 58927 | 2121372 | 31020 | 1116720 | 27904 | 1004544 | 3 | 108 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-4-2 | 선로제표설치 | M표,터널용 | 191 | 개 | 38450 | 7343950 | 23753 | 4536823 | 14695 | 2806745 | 2 | 382 |  |  | 0 | 2-4-2 | 선로제표설치 | M표,터널용 | 191 | 개 | 38450 | 7343950 | 23753 | 4536823 | 14695 | 2806745 | 2 | 382 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-4-3 | 선로제표설치 | 곡선표,터널용 | 26 | 개 | 17065 | 443690 | 6382 | 165932 | 10683 | 277758 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-4-3 | 선로제표설치 | 곡선표,터널용 | 26 | 개 | 17065 | 443690 | 6382 | 165932 | 10683 | 277758 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-4-4 | 선로제표설치 | 기울기표,터널용 | 32 | 개 | 14693 | 470176 | 5347 | 171104 | 9346 | 299072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-4-4 | 선로제표설치 | 기울기표,터널용 | 32 | 개 | 14693 | 470176 | 5347 | 171104 | 9346 | 299072 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-4-5 | 선로제표설치 | 차량접촉한계표 | 6 | 개 | 55255 | 331530 | 15759 | 94554 | 39496 | 236976 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2-4-5 | 선로제표설치 | 차량접촉한계표 | 6 | 개 | 55255 | 331530 | 15759 | 94554 | 39496 | 236976 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-4-6 | 선로제표설치 | 정거장중심표 | 1 | 개 | 14929 | 14929 | 3952 | 3952 | 10976 | 10976 | 1 | 1 |  |  | 0 | 2-4-6 | 선로제표설치 | 정거장중심표 | 1 | 개 | 14929 | 14929 | 3952 | 3952 | 10976 | 10976 | 1 | 1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-4-7 | 선로제표설치 | 차막이표 | 2 | 개 | 58623 | 117246 | 38568 | 77136 | 20024 | 40048 | 31 | 62 |  |  | 0 | 2-4-7 | 선로제표설치 | 차막이표 | 2 | 개 | 58623 | 117246 | 38568 | 77136 | 20024 | 40048 | 31 | 62 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-4-8 | 선로제표설치 | 정거장경계표지 | 4 | 개 | 14929 | 59716 | 3952 | 15808 | 10976 | 43904 | 1 | 4 |  |  | 0 | 2-4-8 | 선로제표설치 | 정거장경계표지 | 4 | 개 | 14929 | 59716 | 3952 | 15808 | 10976 | 43904 | 1 | 4 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
2-5 | 2-5.운반 |  | 1 | 식 |  | 658679364 |  | 37597622 |  | 320826215 |  | 300255527 |  |  | 0 | 2-5 | 2-5.운반 |  | 1 | 식 |  | 662437686 |  | 37597622 |  | 324584537 |  | 300255527 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | ok | ok | noooo | ok | ok
2-5-1 | 철근운반 | 각종 | 1284.501 | ton | 10463 | 13439733 | 3396 | 4362165 | 4807 | 6174596 | 2260 | 2902972 |  |  | 0 | 2-5-1 | 철근운반 | 각종 | 1284.501 | ton | 10463 | 13439733 | 3396 | 4362165 | 4807 | 6174596 | 2260 | 2902972 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-2 | 레일운송 | 60kg,육로운송(괴동~전진기지) | 3009 | 개 | 68400 | 205815600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 205815600 |  |  | 0 | 2-5-2 | 레일운송 | 60kg,육로운송(괴동~전진기지) | 3009 | 개 | 68400 | 205815600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 205815600 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-3 | 레일운송(60kg, L=25m) | 수서~전진기지(철도운송) | 10 | 개 | 4884 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 48840 |  |  | 0 | 2-5-3 | 레일운송(60kg, L=25m) | 수서~전진기지(철도운송) | 10 | 개 | 4884 | 48840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 48840 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-4 | 레일운송 | 50kg,육로운송(괴동~전진기지) | 124 | 개 | 56700 | 7030800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56700 | 7030800 |  |  | 0 | 2-5-4 | 레일운송 | 50kg,육로운송,(괴동~전진기지) | 124 | 개 | 56700 | 7030800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56700 | 7030800 | ok | noooo | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-5 | 중계레일 운송 및 하화 | 오송-전진기지 | 8 | 개 | 19739 | 157912 | 7226 | 57808 | 8052 | 64416 | 4461 | 35688 |  |  | 0 | 2-5-5 | 중계레일 운송 및 하화 | 오송-전진기지 | 8 | 개 | 19739 | 157912 | 7226 | 57808 | 8052 | 64416 | 4461 | 35688 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-6 | 절연레일 운송 및 하화 | 오송-전진기지 | 31.44 | ton | 32732 | 1029093 | 11996 | 377154 | 13321 | 418812 | 7415 | 233127 |  |  | 0 | 2-5-6 | 절연레일 운송 및 하화 | 오송-전진기지 | 31.44 | ton | 32732 | 1029093 | 11996 | 377154 | 13321 | 418812 | 7415 | 233127 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-7 | 궤도재료운송 | 철도운송 | 447.468 | ton | 2129 | 952659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 | 952659 |  |  | 0 | 2-5-7 | 궤도재료운송 | 철도운송 | 447.468 | ton | 2129 | 952659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129 | 952659 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-8 | 레일상차결박비(60kg, L=25m) | 수서~전진기지(철도운송) | 181 | 개 | 19655 | 3557555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19655 | 3557555 |  |  | 0 | 2-5-8 | 레일상차결박비(60kg, L=25m) | 수서~전진기지(철도운송) | 181 | 개 | 19655 | 3557555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19655 | 3557555 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-9 | 레일하화 | L=25m | 3242 | 개 | 8814 | 28574988 | 772 | 2502824 | 6074 | 19691908 | 1968 | 6380256 |  |  | 0 | 2-5-9 | 레일하화 | L=25m | 3242 | 개 | 8814 | 28574988 | 772 | 2502824 | 6074 | 19691908 | 1968 | 6380256 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-10 | 침목상차 | LVT | 3132 | 개 | 169 | 529308 | 35 | 109620 | 115 | 360180 | 19 | 59508 |  |  | 0 | 2-5-10 | 침목상차 | LVT | 3132 | 개 | 169 | 529308 | 35 | 109620 | 115 | 360180 | 19 | 59508 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-11 | 침목하화 | LVT | 123322 | 개 | 48 | 5919456 | 10 | 1233220 | 33 | 4069626 | 5 | 616610 |  |  | 0 | 2-5-11 | 침목하화 | LVT | 123322 | 개 | 48 | 5919456 | 10 | 1233220 | 33 | 4069626 | 5 | 616610 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-12 | 궤도재료상차 | 철근,체결구등 | 447.468 | ton | 715 | 319938 | 204 | 91283 | 426 | 190621 | 85 | 38034 |  |  | 0 | 2-5-12 | 궤도재료상차 | 철근,체결구등 | 447.468 | ton | 715 | 319938 | 204 | 91283 | 426 | 190621 | 85 | 38034 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-13 | 궤도재료하화 | 철근,체결구등 | 447.468 | ton | 715 | 319938 | 204 | 91283 | 426 | 190621 | 85 | 38034 |  |  | 0 | 2-5-13 | 궤도재료하화 | 철근,체결구등 | 447.468 | ton | 715 | 319938 | 204 | 91283 | 426 | 190621 | 85 | 38034 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-14 | 레일투입 |  | 2851 | 개 | 84830 | 241850330 | 3869 | 11030519 | 69243 | 197411793 | 11718 | 33408018 |  |  | 0 | 2-5-14 | 레일투입 |  | 2851 | 개 | 84830 | 241850330 | 3869 | 11030519 | 69243 | 197411793 | 11718 | 33408018 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-15 | 침목투입 |  | 82284 | 개 | 1298 | 106804632 | 101 | 8310684 | 890 | 73232760 | 307 | 25261188 |  |  | 0 | 2-5-15 | 침목투입 |  | 82284 | 개 | 1298 | 106804632 | 101 | 8310684 | 890 | 73232760 | 307 | 25261188 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-16 | 레미콘 소운반 | 지상및지하구간,콘크리트펌프차 | 34 | 대 | 704816 | 23963744 | 232576 | 7907584 | 190424 | 6474416 | 281816 | 9581744 |  |  | 0 | 2-5-16 | 레미콘 소운반 | 지상및지하구간,콘크리트펌프차 | 34 | 대 | 704816 | 23963744 | 232576 | 7907584 | 190424 | 6474416 | 281816 | 9581744 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-5-17 | 철근투입 | 터널구간 | 941.37 | Ton | 15596 | 14681605 | 1218 | 1146588 | 10688 | 10061362 | 3690 | 3473655 |  | 1 | 0 | 2-5-17 | 철근투입 | 터널구간 | 941.37 | ton | 18802 | 17699637 | 1218 | 1146588 | 13894 | 13079394 | 3690 | 3473655 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-5-18 | 철근투입 | 지하터널 | 175.904 | Ton | 15596 | 2743397 | 1218 | 214251 | 10688 | 1880061 | 3690 | 649085 |  | 1 | 0 | 2-5-18 | 철근투입 | 지하터널 | 175.904 | ton | 18802 | 3307346 | 1218 | 214251 | 13894 | 2444010 | 3690 | 649085 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
2-5-19 | 궤도재료투입 및 소운반 | 지하터널소운반 | 32.698 | Ton | 28743 | 939836 | 4974 | 162639 | 18504 | 605043 | 5265 | 172154 |  | 1 | 0 | 2-5-19 | 궤도재료투입 및 소운반 | 지하터널소운반 | 32.698 | ton | 34136 | 1116177 | 4974 | 162639 | 23897 | 781384 | 5265 | 172154 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
2-6 | 2-6.사급자재(LVT) |  | 1 | 식 |  | 9887481582 |  | 9887481582 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2-6 | 2-6.사급자재(LVT) |  | 1 | 식 |  | 10124055710 |  | 10124055710 |  | 0 |  | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok | ok | ok
2-6-1 | 레일 | 중계레일,50kgN,60kgK,L=10m | 8 | 개 | 1870000 | 14960000 | 1870000 | 14960000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-1 | 레일 | 중계레일,50kgN,60kgK,L=10m | 8 | 개 | 1870000 | 14960000 | 1870000 | 14960000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-2 | 접착식절연레일 | 60kg,L=6m | 8 | 개 | 1430000 | 11440000 | 1430000 | 11440000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-2 | 접착식절연레일 | 60kg,L=6m | 8 | 개 | 1430000 | 11440000 | 1430000 | 11440000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-3 | 접착식절연레일 | 60kg,L=12m | 38 | 개 | 2090000 | 79420000 | 2090000 | 79420000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-3 | 접착식절연레일 | 60kg,L=12m | 38 | 개 | 2090000 | 79420000 | 2090000 | 79420000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-4 | 콘크리트침목 | 50kgKR,LVT궤도구조용 | 2590 | 개 | 30000 | 77700000 | 30000 | 77700000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-4 | 콘크리트침목 | 50kgKR,LVT궤도구조용 | 2590 | 개 | 30000 | 77700000 | 30000 | 77700000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-5 | 콘크리트침목 | 60kgKR,LVT궤도구조용 | 117292 | 개 | 30000 | 3518760000 | 30000 | 3518760000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-5 | 콘크리트침목 | 60kgKR,LVT궤도구조용 | 117292 | 개 | 30000 | 3518760000 | 30000 | 3518760000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-6 | 콘크리트침목 | 60kgKR,LVT궤도구조용,절연레일용 | 46 | 개 | 115000 | 5290000 | 115000 | 5290000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-6 | 콘크리트침목 | 60kgKR,LVT궤도구조용,절연레일용 | 46 | 개 | 115000 | 5290000 | 115000 | 5290000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-7 | 코일스프링크립 | PC침목용,e2007 | 239756 | 개 | 2725 | 653335100 | 2725 | 653335100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-7 | 코일스프링크립 | PC침목용,e2007 | 239756 | 개 | 2725 | 653335100 | 2725 | 653335100 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-8 | 콘크리트침목체결구 | 60kgKR,LVT궤도구조용,절연레일용 | 92 | 조 | 128000 | 11776000 | 128000 | 11776000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-8 | 콘크리트침목 탄성 체결구 | 60kgKR,LVT궤도구조용,절연레일용 | 92 | 조 | 128000 | 11776000 | 128000 | 11776000 | 0 |  | 0 |  | noooo | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-9 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,8mm,LVT용 | 2590 | 개 | 987 | 2556330 | 987 | 2556330 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-9 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,8mm,LVT용 | 2590 | 개 | 987 | 5112660 | 987 | 5112660 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok | ok | ok
2-6-10 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,12mm,LVT용 | 2590 | 개 | 987 | 2556330 | 987 | 2556330 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-10 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50kgN,12mm,LVT용 | 2590 | 개 | 987 | 5112660 | 987 | 5112660 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok | ok | ok
2-6-11 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,8mm,LVT용 | 117338 | 개 | 987 | 115812606 | 987 | 115812606 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4 | 2-6-11 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,8mm,LVT용 | 117334 | 개 | 987 | 231617316 | 987 | 231617316 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | noooo | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok | ok | ok
2-6-12 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,12mm,LVT용 | 117338 | 개 | 987 | 115812606 | 987 | 115812606 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4 | 2-6-12 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,12mm,LVT용 | 117334 | 개 | 987 | 231617316 | 987 | 231617316 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | noooo | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok | ok | ok
2-6-13 | 방진재 | LVT침목용, 방진상자+방진패드,전동차전용 | 119928 | 개 | 34000 | 4077552000 | 34000 | 4077552000 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4 | 2-6-14 | 방진재 | LVT침목용, 방진상자+방진패드,전동차전용 | 119924 | 개 | 34000 | 4077416000 | 34000 | 4077416000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | noooo | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok | ok | ok
2-6-14 | 이음매판 | 50kgN | 72 | 개 | 45000 | 3240000 | 45000 | 3240000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-15 | 이음매판 | 50kgN | 72 | 개 | 45000 | 3240000 | 45000 | 3240000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-15 | 4각볼트 | 볼트,너트 | 144 | 개 | 3600 | 518400 | 3600 | 518400 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-16 | 4각볼트 | 볼트,너트 | 144 | 개 | 3600 | 518400 | 3600 | 518400 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-16 | 레일패드 | 50kg,연결선용 | 2590 | 개 | 2777 | 7192430 | 2777 | 7192430 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-17 | 레일패드 | 50kg, 연결선용 | 2590 | 개 | 2777 | 7192430 | 2777 | 7192430 | 0 |  | 0 |  | ok | noooo | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-17 | 레일패드 | 60kg RCT(TPU) LVT용 | 117338 | 개 | 2988 | 350605944 | 2988 | 350605944 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4 | 2-6-18 | 레일패드 | 60kg RCT(TPU) LVT용 | 117334 | 개 | 2988 | 350593992 | 2988 | 350593992 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | noooo | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok | ok | ok
2-6-18 | 이형철근 | SD400, H16 | 1168.265 | ton | 675000 | 788578875 | 675000 | 788578875 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-19 | 이형철근 | SD400, H16 | 1168.265 | ton | 675000 | 788578875 | 675000 | 788578875 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-19 | 이형철근 | SD400, H22 | 50.256 | ton | 675000 | 33922800 | 675000 | 33922800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-20 | 이형철근 | SD400, H22 | 50.256 | ton | 675000 | 33922800 | 675000 | 33922800 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-20 | 고재대 |  | 25140.96 | kg | -380 | -9553564 | -380 | -9553564 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-21 | 고재대 |  | 25140.96 | ㎏ | -380 | -9553564 | -380 | -9553564 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | noooo | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-6-21 | 전단앵커 | SD400, H=16~H32㎜ | 38.527 | ton | 675000 | 26005725 | 675000 | 26005725 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-6-22 | 전단앵커 | SD400, H=16~H32㎜ | 38.527 | ton | 675000 | 26005725 | 675000 | 26005725 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
2-7 | 2-7.사급자재(VIPA) |  | 1 | 식 |  | 219062588 |  | 219062588 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2-7 | 2-7.사급자재(VIPA) |  | 1 | 식 |  | 219062588 |  | 219062588 |  | 0 |  | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-7-1 | 콘크리트침목 | 60kg,VIPA,접속부 콘크리트도상용 | 256 | 개 | 161000 | 41216000 | 161000 | 41216000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-7-1 | 콘크리트침목 | 60kg,VIPA,접속부 콘크리트도상용 | 256 | 개 | 161000 | 41216000 | 161000 | 41216000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-7-2 | 콘크리트침목체결구 | 60kg,VIPA,접속부 콘크리트도상용 | 1024 | 조 | 159500 | 163328000 | 159500 | 163328000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-7-2 | 콘크리트침목체결구 | 60kg,VIPA,접속부 콘크리트도상용 | 1024 | 조 | 159500 | 163328000 | 159500 | 163328000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-7-3 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,8mm | 2048 | 개 | 935 | 1914880 | 935 | 1914880 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-7-3 | 콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,60kgKR,8mm | 2048 | 개 | 935 | 1914880 | 935 | 1914880 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-7-4 | 코일스프링크립 | PC침목용,e2007 | 2048 | 개 | 2725 | 5580800 | 2725 | 5580800 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-7-4 | 코일스프링크립 | PC침목용,e2007 | 2048 | 개 | 2725 | 5580800 | 2725 | 5580800 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-7-5 | 레일패드 | 코일스프링크립식,60kgKR,PCT용,TPU | 512 | 개 | 2845 | 1456640 | 2845 | 1456640 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-7-5 | 레일패드 | 코일스프링크립식,60kgKR,PCT용,TPU | 512 | 개 | 2845 | 1456640 | 2845 | 1456640 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-7-6 | 이형철근 | SD400, H16 | 1.08 | ton | 675000 | 729000 | 675000 | 729000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-7-6 | 이형철근 | SD400, H16 | 1.08 | ton | 675000 | 729000 | 675000 | 729000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-7-7 | 이형철근 | SD400, H22 | 7.108 | ton | 675000 | 4797900 | 675000 | 4797900 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-7-7 | 이형철근 | SD400, H22 | 7.108 | ton | 675000 | 4797900 | 675000 | 4797900 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-7-8 | 고재대 |  | 166.4 | kg | -380 | -63232 | -380 | -63232 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-7-8 | 고재대 |  | 166.4 | kg | -380 | -63232 | -380 | -63232 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2-7-9 | 전단앵커 | SD400, H=16~H32㎜ | 0.152 | ton | 675000 | 102600 | 675000 | 102600 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 2-7-9 | 전단앵커 | SD400, H=16~H32㎜ | 0.152 | ton | 675000 | 102600 | 675000 | 102600 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3 | 3.분기기부설 |  | 1 | 식 |  | 683627580 |  | 378866016 |  | 207432502 |  | 97329062 |  |  | 0 |  | 3.분기기부설 |  | 1 | 식 |  | 707030494 |  | 378878060 |  | 230823372 |  | 97329062 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok
| 3-1.분기기부설(자갈궤도) |  | 1 | 식 | 163334617 | 163334617 | 56241610 | 56241610 | 90768905 | 90768905 | 16324102 | 16324102 |  |  | 0 |  | 3-1.분기기부설(자갈궤도) |  | 1 | 식 | 163334617 | 163334617 | 56241610 | 56241610 | 90768905 | 90768905 | 16324102 | 16324102 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 3-2.운반(자갈궤도) |  | 1 | 식 | 51826883 | 51826883 | 945875 | 945875 | 2360277 | 2360277 | 48520731 | 48520731 |  |  | 0 |  | 3-2.운반(자갈궤도) |  | 1 | 식 | 51826883 | 51826883 | 945875 | 945875 | 2360277 | 2360277 | 48520731 | 48520731 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 3-3.사급자재비 |  | 1 | 식 | 24713952 | 24713952 | 24713952 | 24713952 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3-3.사급자재비 |  | 1 | 식 | 24713952 | 24713952 | 24713952 | 24713952 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 3-4.분기기부설(콘크리트궤도) |  | 1 | 식 | 96229190 | 96229190 | 31402662 | 31402662 | 55284537 | 55284537 | 9541991 | 9541991 |  |  | 0 |  | 3-4.분기기부설(콘크리트궤도) |  | 1 | 식 | 112432403 | 112432403 | 31402662 | 31402662 | 71487750 | 71487750 | 9541991 | 9541991 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
| 3-5.운반(콘크리트궤도) |  | 1 | 식 | 20168298 | 20168298 | 959647 | 959647 | 3554561 | 3554561 | 15654090 | 15654090 |  |  | 0 |  | 3-5.운반(콘크리트궤도) |  | 1 | 식 | 20710620 | 20710620 | 959647 | 959647 | 4096883 | 4096883 | 15654090 | 15654090 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
| 3-6.사급자재 |  | 1 | 식 | 8577225 | 8577225 | 8577225 | 8577225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3-6.사급자재 |  | 1 | 식 | 8577225 | 8577225 | 8577225 | 8577225 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 3-7.분기기부설(포장궤도) |  | 1 | 식 | 275455201 | 275455201 | 217726062 | 217726062 | 53446847 | 53446847 | 4282292 | 4282292 |  |  | 0 |  | 3-7.분기기부설(포장궤도) |  | 1 | 식 | 282080296 | 282080296 | 217738106 | 217738106 | 60059898 | 60059898 | 4282292 | 4282292 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | ok | ok
| 3-8.운반(포장궤도) |  | 1 | 식 | 8505622 | 8505622 | 3482391 | 3482391 | 2017375 | 2017375 | 3005856 | 3005856 |  |  | 0 |  | 3-8.운반(포장궤도) |  | 1 | 식 | 8537906 | 8537906 | 3482391 | 3482391 | 2049659 | 2049659 | 3005856 | 3005856 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
| 3-9.사급자재 |  | 1 | 식 | 34816592 | 34816592 | 34816592 | 34816592 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3-9.사급자재 |  | 1 | 식 | 34816592 | 34816592 | 34816592 | 34816592 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3-1 | 3-1.분기기부설(자갈궤도) |  | 1 | 식 |  | 163334617 |  | 56241610 |  | 90768905 |  | 16324102 |  |  | 0 | 3-1 | 3-1.분기기부설(자갈궤도) |  | 1 | 식 |  | 163334617 |  | 56241610 |  | 90768905 |  | 16324102 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-1 | 분기기부설 | 60kg,PCT,#8,분해된상태,자갈 | 6 | 틀 | 5594026 | 33564156 | 2094939 | 12569634 | 2798090 | 16788540 | 700997 | 4205982 |  |  | 0 | 3-1-1 | 분기기부설 | 60kg,PCT,#8,분해된상태,자갈 | 6 | 틀 | 5594026 | 33564156 | 2094939 | 12569634 | 2798090 | 16788540 | 700997 | 4205982 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-2 | 분기기부설 | 60kg,PCT,#10,분해된상태,자갈 | 8 | 틀 | 6125364 | 49002912 | 2133666 | 17069328 | 3202469 | 25619752 | 789229 | 6313832 |  |  | 0 | 3-1-2 | 분기기부설 | 60kg,PCT,#10,분해된상태,자갈 | 8 | 틀 | 6125364 | 49002912 | 2133666 | 17069328 | 3202469 | 25619752 | 789229 | 6313832 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-3 | 분기기부설 | 60kg,PCT,#12,분해된상태,자갈 | 4 | 틀 | 6608293 | 26433172 | 2180781 | 8723124 | 3521924 | 14087696 | 905588 | 3622352 |  |  | 0 | 3-1-3 | 분기기부설 | 60kg,PCT,#12,분해된상태,자갈 | 4 | 틀 | 6608293 | 26433172 | 2180781 | 8723124 | 3521924 | 14087696 | 905588 | 3622352 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-4 | 분기기부속장치설치(히팅장치) | 60kg,PCT,#8편개,고정용 | 6 | 틀 | 206739 | 1240434 | 6021 | 36126 | 200718 | 1204308 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3-1-5 | 분기기부속장치설치(히팅장치) | 60kg,PCT,#8편개,고정용 | 6 | 틀 | 206739 | 1240434 | 6021 | 36126 | 200718 | 1204308 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-5 | 분기기부속장치설치(히팅장치) | 60kg,PCT,#10편개,고정용 | 8 | 틀 | 206739 | 1653912 | 6021 | 48168 | 200718 | 1605744 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3-1-6 | 분기기부속장치설치(히팅장치) | 60kg,PCT,#10편개,고정용 | 8 | 틀 | 206739 | 1653912 | 6021 | 48168 | 200718 | 1605744 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-6 | 분기기부속장치설치(철관및히팅장치) | 60kg,PCT,#12편개,고정용 | 4 | 틀 | 964799 | 3859196 | 28100 | 112400 | 936699 | 3746796 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3-1-7 | 분기기부속장치설치(철관및히팅장치) | 60kg,PCT,#12편개,고정용 | 4 | 틀 | 964799 | 3859196 | 28100 | 112400 | 936699 | 3746796 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-7 | 장대레일설정 | 자연대기온도법,60kg | 1.8 | km | 2650117 | 4770210 | 249054 | 448297 | 2324589 | 4184260 | 76474 | 137653 |  |  | 0 | 3-1-9 | 장대레일설정 | 자연대기온도법,60kg | 1.8 | km | 2650117 | 4770210 | 249054 | 448297 | 2324589 | 4184260 | 76474 | 137653 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-8 | 레일절단 | 60kg,기계화시공 | 29 | 개소 | 5856 | 169824 | 269 | 7801 | 5385 | 156165 | 202 | 5858 |  |  | 0 | 3-1-10 | 레일절단 | 60kg,기계화시공 | 29 | 개소 | 5856 | 169824 | 269 | 7801 | 5385 | 156165 | 202 | 5858 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-9 | 깬자갈상차 | 페이로더,1.34㎥ | 2059.496 | ㎥ | 677 | 1394277 | 191 | 393363 | 280 | 576658 | 206 | 424256 |  |  | 0 | 3-1-11 | 깬자갈상차 | 페이로더,1.34㎥ | 2059.496 | ㎥ | 677 | 1394277 | 191 | 393363 | 280 | 576658 | 206 | 424256 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-10 | 깬자갈운반 | 모타카15톤,구내의경우 | 2059.496 | ㎥ | 1081 | 2226314 | 211 | 434553 | 357 | 735240 | 513 | 1056521 |  |  | 0 | 3-1-12 | 깬자갈운반 | 모타카15톤,구내의경우 | 2059.496 | ㎥ | 1081 | 2226314 | 211 | 434553 | 357 | 735240 | 513 | 1056521 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-11 | 깬자갈살포고르기 |  | 1584.228 | ㎥ | 3440 | 5449743 | 353 | 559232 | 2735 | 4332863 | 352 | 557648 |  |  | 0 | 3-1-13 | 깬자갈살포고르기 |  | 1584.228 | ㎥ | 3440 | 5449743 | 353 | 559232 | 2735 | 4332863 | 352 | 557648 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-12 | 깬자갈살포 |  | 475.268 | ㎥ | 1283 | 609767 | 37 | 17584 | 1246 | 592183 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3-1-14 | 깬자갈살포 |  | 475.268 | ㎥ | 1283 | 609767 | 37 | 17584 | 1246 | 592183 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-1-13 | 깬자갈다지기 | 분기구간,공단제공장비 | 18 | 틀 | 1831150 | 32960700 | 879000 | 15822000 | 952150 | 17138700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3-1-15 | 깬자갈다지기 | 분기구간,공단제공장비 | 18 | 틀 | 1831150 | 32960700 | 879000 | 15822000 | 952150 | 17138700 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3-2 | 3-2.운반(자갈궤도) |  | 1 | 식 |  | 51826883 |  | 945875 |  | 2360277 |  | 48520731 |  |  | 0 | 3-2 | 3-2.운반(자갈궤도) |  | 1 | 식 |  | 51826883 |  | 945875 |  | 2360277 |  | 48520731 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-2-1 | 분기기운송 | 60kg,#8,육로운송(공장~전진기지) | 7 | 틀 | 580000 | 4060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 4060000 |  |  | 0 | 3-2-1 | 분기기운송 | 60kg,#8,육로운송(공장~전진기지) | 7 | 틀 | 580000 | 4060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 4060000 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-2-2 | 분기기운송 | 60kg,#10,육로운송(공장~전진기지) | 8 | 틀 | 580000 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 4640000 |  |  | 0 | 3-2-2 | 분기기운송 | 60kg,#10,육로운송(공장~전진기지) | 8 | 틀 | 580000 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 4640000 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-2-3 | 분기기운송 | 60kg,#12,육로운송(공장~전진기지) | 4 | 틀 | 1030000 | 4120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 4120000 |  |  | 0 | 3-2-3 | 분기기운송 | 60kg,#12,육로운송(공장~전진기지) | 4 | 틀 | 1030000 | 4120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 4120000 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-2-4 | 분기기 하화 | 60kg #8 | 7 | 틀 | 276061 | 1932427 | 43125 | 301875 | 107611 | 753277 | 125325 | 877275 |  |  | 0 | 3-2-5 | 분기기 하화 | 60kg #8 | 7 | 틀 | 276061 | 1932427 | 43125 | 301875 | 107611 | 753277 | 125325 | 877275 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-2-5 | 분기기 하화 | 60kg #10 | 8 | 틀 | 331274 | 2650192 | 51750 | 414000 | 129134 | 1033072 | 150390 | 1203120 |  |  | 0 | 3-2-6 | 분기기 하화 | 60kg #10 | 8 | 틀 | 331274 | 2650192 | 51750 | 414000 | 129134 | 1033072 | 150390 | 1203120 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-2-6 | 분기기 하화 | 60kg #12 | 4 | 틀 | 368082 | 1472328 | 57500 | 230000 | 143482 | 573928 | 167100 | 668400 |  |  | 0 | 3-2-7 | 분기기 하화 | 60kg #12 | 4 | 틀 | 368082 | 1472328 | 57500 | 230000 | 143482 | 573928 | 167100 | 668400 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-2-7 | 깬자갈운송 및 하화 | 육로수송(석산~전진기지),일반자갈 | 2059.496 | ㎥ | 16000 | 32951936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 32951936 |  |  | 0 | 3-2-9 | 깬자갈운송 및 하화 | 육로수송(석산~전진기지),일반자갈 | 2059.496 | ㎥ | 16000 | 32951936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 32951936 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3-3 | 3-3.사급자재비 |  | 1 | 식 |  | 24713952 |  | 24713952 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3-3 | 3-3.사급자재비 |  | 1 | 식 |  | 24713952 |  | 24713952 |  | 0 |  | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-3-1 | 깬자갈 | Φ22.4-63mm,일반자갈 | 2059.496 | ㎥ | 12000 | 24713952 | 12000 | 24713952 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3-3-1 | 깬자갈 | Φ22.4-63mm,일반자갈 | 2059.496 | ㎥ | 12000 | 24713952 | 12000 | 24713952 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3-4 | 3-4.분기기부설(콘크리트궤도) |  | 1 | 식 |  | 96229190 |  | 31402662 |  | 55284537 |  | 9541991 |  |  | 0 | 3-4 | 3-4.분기기부설(콘크리트궤도) |  | 1 | 식 |  | 112432403 |  | 31402662 |  | 71487750 |  | 9541991 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | ok | ok | noooo | ok | ok
3-4-1 | 분기기부설 | 지하터널구간,60kg,PCT,#8,분해된상태,콘크리트 | 1 | 틀 | 8012528 | 8012528 | 3306392 | 3306392 | 3749920 | 3749920 | 956216 | 956216 |  | 1 | 0 | 3-4-1 | 분기기부설 | 지하터널구간,60kg,PCT,#8,분해된상태,콘크리트 | 1 | 틀 | 9063516 | 9063516 | 3306392 | 3306392 | 4800908 | 4800908 | 956216 | 956216 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-4-2 | 분기기부설 | 지하터널구간,60kg,PCT,#10,분해된상태,콘크리트 | 2 | 틀 | 9221154 | 18442308 | 3684380 | 7368760 | 4420853 | 8841706 | 1115921 | 2231842 |  | 1 | 0 | 3-4-2 | 분기기부설 | 지하터널구간,60kg,PCT,#10,분해된상태,콘크리트 | 2 | 틀 | 10466965 | 20933930 | 3684380 | 7368760 | 5666664 | 11333328 | 1115921 | 2231842 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-4-3 | 분기기부설 | 지하터널구간,60kg,SCO,PCT,#10,분해된상태,콘크리트 | 1 | 틀 | 46105770 | 46105770 | 18421900 | 18421900 | 22104265 | 22104265 | 5579605 | 5579605 |  | 1 | 0 | 3-4-3 | 분기기부설 | 지하터널구간,60kg,SCO,PCT,#10,분해된상태,콘크리트 | 1 | 틀 | 52737049 | 52737049 | 18421900 | 18421900 | 28735544 | 28735544 | 5579605 | 5579605 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-4-4 | 유로폼 설치 | 벽체,H=0~7m이하,지하터널부 | 145.188 | ㎡ | 14270 | 2071832 | 2820 | 409430 | 11450 | 1662402 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-4-4 | 유로폼 설치 | 벽체,H=0~7m이하,지하터널부 | 145.188 | ㎡ | 17705 | 2570553 | 2820 | 409430 | 14885 | 2161123 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-4-5 | 도상콘크리트(TCL)철근가공및조립 | 간단,지하터널부 | 12.337 | ton | 306398 | 3780031 | 3064 | 37800 | 303334 | 3742231 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-4-5 | 도상콘크리트(TCL)철근가공및조립 | 간단,지하터널부 | 12.337 | ton | 397398 | 4902698 | 3064 | 37800 | 394334 | 4864898 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-4-6 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 지하터널부 | 0.429 | km | 2667895 | 1144526 | 1298360 | 556996 | 1369269 | 587416 | 266 | 114 |  | 1 | 0 | 3-4-6 | 버팀재,버팀지지대 설치 및 철거 | 지하터널부 | 0.429 | km | 2919190 | 1252331 | 1298360 | 556996 | 1620564 | 695221 | 266 | 114 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-4-7 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설,지하터널부 | 589.997 | ㎥ | 21690 | 12797033 | 1690 | 997094 | 18688 | 11025863 | 1312 | 774076 |  | 1 | 0 | 3-4-7 | 콘크리트압송타설 | 철근,레미콘타설,지하터널부 | 589.997 | ㎥ | 27296 | 16104557 | 1690 | 997094 | 24294 | 14333387 | 1312 | 774076 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-4-8 | 압송관받침대제작 |  | 0.429 | km | 809870 | 347432 | 207319 | 88939 | 602227 | 258355 | 324 | 138 |  |  | 0 | 3-4-8 | 압송관받침대제작 |  | 0.429 | km | 809870 | 347432 | 207319 | 88939 | 602227 | 258355 | 324 | 138 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-4-9 | 도상콘크리트(TCL)도상면다듬기및면처리 | 콘크리트면,지하터널부 | 791.17 | ㎡ | 3876 | 3066574 | 0 | 0 | 3876 | 3066574 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-4-9 | 도상콘크리트(TCL)도상면다듬기및면처리 | 콘크리트면,지하터널부 | 791.17 | ㎡ | 5038 | 3985914 | 0 | 0 | 5038 | 3985914 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-4-10 | 도상콘크리트(TCL) 양생 | 지하터널,피막양생(실적) | 791.17 | ㎡ | 415 | 328335 | 253 | 200166 | 162 | 128169 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-4-10 | 도상콘크리트(TCL) 양생 | 지하터널,피막양생(실적) | 791.17 | ㎡ | 463 | 366311 | 253 | 200166 | 210 | 166145 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-4-11 | 스핀들구멍채움 | 지하터널구간,모르타르충진,1567개 | 0.429 | km | 309608 | 132821 | 35397 | 15185 | 274211 | 117636 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-4-11 | 스핀들구멍채움 | 지하터널구간,모르타르충진,1567개 | 0.429 | km | 391871 | 168112 | 35397 | 15185 | 356474 | 152927 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3-5 | 3-5.운반(콘크리트궤도) |  | 1 | 식 |  | 20168298 |  | 959647 |  | 3554561 |  | 15654090 |  |  | 0 | 3-5 | 3-5.운반(콘크리트궤도) |  | 1 | 식 |  | 20710620 |  | 959647 |  | 4096883 |  | 15654090 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | ok | ok | noooo | ok | ok
3-5-1 | 분기기상차결박비 | 60kg 철도운송 | 8 | 틀 | 259000 | 2072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 2072000 |  |  | 0 | 3-5-1 | 분기기상차결박비 | 60kg 철도운송 | 8 | 틀 | 259000 | 2072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 2072000 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-2 | 분기기결박재료비 | 철도운송,하조용품회수용 | 8 | 틀 | 508800 | 4070400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508800 | 4070400 |  |  | 0 | 3-5-2 | 분기기결박재료비 | 철도운송,하조용품회수용 | 8 | 틀 | 508800 | 4070400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508800 | 4070400 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-3 | 분기기 상차 | 60kg #8 | 1 | 틀 | 276061 | 276061 | 43125 | 43125 | 107611 | 107611 | 125325 | 125325 |  |  | 0 | 3-5-3 | 분기기 상차 | 60kg #8 | 1 | 틀 | 276061 | 276061 | 43125 | 43125 | 107611 | 107611 | 125325 | 125325 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-4 | 분기기 상차 | 60kg #10 | 7 | 틀 | 331274 | 2318918 | 51750 | 362250 | 129134 | 903938 | 150390 | 1052730 |  |  | 0 | 3-5-4 | 분기기 상차 | 60kg #10 | 7 | 틀 | 331274 | 2318918 | 51750 | 362250 | 129134 | 903938 | 150390 | 1052730 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-5 | 분기기 하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg #8 | 1 | 틀 | 472863 | 472863 | 53906 | 53906 | 262301 | 262301 | 156656 | 156656 |  | 1 | 0 | 3-5-5 | 분기기 하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg #8 | 1 | 틀 | 505147 | 505147 | 53906 | 53906 | 294585 | 294585 | 156656 | 156656 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-5-6 | 분기기 하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg #10 | 7 | 틀 | 567438 | 3972066 | 64687 | 452809 | 314764 | 2203348 | 187987 | 1315909 |  | 1 | 0 | 3-5-6 | 분기기 하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg #10 | 7 | 틀 | 640075 | 4480525 | 64687 | 452809 | 387401 | 2711807 | 187987 | 1315909 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-5-7 | 분기기운송 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg,#8,#10,철도운송(수서~전진기지) | 8 | 틀 | 189337 | 1514696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189337 | 1514696 |  |  | 0 | 3-5-7 | 분기기운송 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg,#8,#10,철도운송(수서~전진기지) | 8 | 틀 | 189337 | 1514696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189337 | 1514696 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-8 | 분기기운송 | 60kg,#8,육로운송(공장~전진기지) | 1 | 틀 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 580000 |  |  | 0 | 3-5-8 | 분기기운송 | 60kg,#8,육로운송(공장~전진기지) | 1 | 틀 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 580000 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-9 | 분기기운송 | 60kg,#10,육로운송(공장~전진기지) | 2 | 틀 | 580000 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 1160000 |  |  | 0 | 3-5-9 | 분기기운송 | 60kg,#10,육로운송(공장~전진기지) | 2 | 틀 | 580000 | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 1160000 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-10 | 분기기운송 | 60kg,SCO,#10,육로운송(공장~전진기지) | 1 | 틀 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 |  |  | 0 | 3-5-10 | 분기기운송 | 60kg,SCO,#10,육로운송(공장~전진기지) | 1 | 틀 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-11 | 궤도재료상차 | 철근,체결구등 | 12.337 | ton | 715 | 8819 | 204 | 2516 | 426 | 5255 | 85 | 1048 |  |  | 0 | 3-5-11 | 궤도재료상차 | 철근,체결구등 | 12.337 | ton | 715 | 8819 | 204 | 2516 | 426 | 5255 | 85 | 1048 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-12 | 궤도재료하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,철근,체결구등 | 12.337 | ton | 1399 | 17257 | 255 | 3145 | 1038 | 12805 | 106 | 1307 |  | 1 | 0 | 3-5-12 | 궤도재료하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,철근,체결구등 | 12.337 | ton | 1527 | 18836 | 255 | 3145 | 1166 | 14384 | 106 | 1307 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-5-13 | 궤도재료운송 | 지하터널,야간,3시간사용중지,철도운송 | 254.092 | ton | 2661 | 676138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 676138 |  |  | 0 | 3-5-13 | 궤도재료운송 | 지하터널,야간,3시간사용중지,철도운송 | 254.092 | ton | 2661 | 676138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 676138 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-5-14 | 철근운반 | 각종 | 12.337 | ton | 10463 | 129080 | 3396 | 41896 | 4807 | 59303 | 2260 | 27881 |  |  | 0 | 3-5-14 | 철근운반 | 각종 | 12.337 | ton | 10463 | 129080 | 3396 | 41896 | 4807 | 59303 | 2260 | 27881 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3-6 | 3-6.사급자재 |  | 1 | 식 |  | 8577225 |  | 8577225 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3-6 | 3-6.사급자재 |  | 1 | 식 |  | 8577225 |  | 8577225 |  | 0 |  | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-6-1 | 이형철근 | SD400, H16 | 12.233 | ton | 675000 | 8257275 | 675000 | 8257275 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3-6-1 | 이형철근 | SD400, H16 | 12.233 | ton | 675000 | 8257275 | 675000 | 8257275 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-6-2 | 전단앵커 | SD400, H=16~H32㎜ | 0.474 | ton | 675000 | 319950 | 675000 | 319950 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3-6-2 | 전단앵커 | SD400, H=16~H32㎜ | 0.474 | ton | 675000 | 319950 | 675000 | 319950 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3-7 | 3-7.분기기부설(포장궤도) |  | 1 | 식 |  | 275455201 |  | 217726062 |  | 53446847 |  | 4282292 |  |  | 0 | 3-7 | 3-7.분기기부설(포장궤도) |  | 1 | 식 |  | 282080296 |  | 217738106 |  | 60059898 |  | 4282292 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | noooo | ok | noooo | ok | ok
3-7-1 | 포장절단 | 지하터널,야간,3시간사용중지,콘크리트 | 31 | m | 3339 | 103509 | 852 | 26412 | 2435 | 75485 | 52 | 1612 |  | 1 | 0 | 3-7-1 | 포장절단 | 지하터널,야간,3시간사용중지,콘크리트 | 31 | m | 3638 | 112778 | 852 | 26412 | 2734 | 84754 | 52 | 1612 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-2 | 철근콘크리트깨기 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,T=30cm이상(기계 100%) | 7.29 | ㎥ | 72821 | 530864 | 0 | 0 | 60713 | 442597 | 12108 | 88267 |  | 1 | 0 | 3-7-2 | 철근콘크리트깨기 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,T=30cm이상(기계 100%) | 7.29 | ㎥ | 80293 | 585335 | 0 | 0 | 68185 | 497068 | 12108 | 88267 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-3 | 궤도철거 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,60kg,PCT,1600개 | 0.05 | km | 37652433 | 1882620 | 2816193 | 140809 | 31577310 | 1578865 | 3258930 | 162946 |  | 1 | 0 | 3-7-3 | 궤도철거 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,60kg,PCT,1600개 | 0.05 | km | 41538871 | 2076942 | 2816193 | 140809 | 35463748 | 1773187 | 3258930 | 162946 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-4 | 합판거푸집 설치 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,4회,터널부 | 0.862 | ㎡ | 35698 | 30770 | 8262 | 7121 | 27436 | 23649 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-7-4 | 합판거푸집 설치 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,4회,터널부 | 0.862 | ㎡ | 39075 | 33681 | 8262 | 7121 | 30813 | 26560 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-5 | 유로폼 설치 | 지하터널,야간,3시간사용중지,벽체,H = 0∼7m이하 | 27.821 | ㎡ | 31266 | 869851 | 3357 | 93395 | 27909 | 776456 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-7-5 | 유로폼 설치 | 지하터널,야간,3시간사용중지,벽체,H = 0∼7m이하 | 27.821 | ㎡ | 34701 | 965416 | 3357 | 93395 | 31344 | 872021 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-6 | 콘크리트 양생 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,피막양생(실적) | 191.162 | ㎡ | 415 | 79331 | 253 | 48363 | 162 | 30968 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-7-6 | 콘크리트 양생 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,피막양생(실적) | 191.162 | ㎡ | 775 | 148150 | 316 | 60407 | 459 | 87743 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | noooo | ok | ok
3-7-7 | 충전재주입 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지 | 55.743 | ㎥ | 4581485 | 255385717 | 3829020 | 213441061 | 705205 | 39310242 | 47260 | 2634414 |  | 1 | 0 | 3-7-7 | 충전재주입 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지 | 55.743 | ㎥ | 4668279 | 260223875 | 3829020 | 213441061 | 791999 | 44148400 | 47260 | 2634414 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-8 | 분기기부설 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg,WT,#8,분해된상태,자갈 | 1 | 틀 | 10315263 | 10315263 | 2618673 | 2618673 | 6820344 | 6820344 | 876246 | 876246 |  | 1 | 0 | 3-7-8 | 분기기부설 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg,WT,#8,분해된상태,자갈 | 1 | 틀 | 11154690 | 11154690 | 2618673 | 2618673 | 7659771 | 7659771 | 876246 | 876246 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-9 | 분기기 상차 | 60kg #8 | 1 | 틀 | 276061 | 276061 | 43125 | 43125 | 107611 | 107611 | 125325 | 125325 |  |  | 0 | 3-7-9 | 분기기 상차 | 60kg #8 | 1 | 틀 | 276061 | 276061 | 43125 | 43125 | 107611 | 107611 | 125325 | 125325 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-7-10 | 분기기 하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg #8 | 1 | 틀 | 472863 | 472863 | 53906 | 53906 | 262301 | 262301 | 156656 | 156656 |  | 1 | 0 | 3-7-10 | 분기기 하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg #8 | 1 | 틀 | 505147 | 505147 | 53906 | 53906 | 294585 | 294585 | 156656 | 156656 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-11 | 깬자갈상차 | 페이로더,1.34㎥ | 139.358 | ㎥ | 677 | 94344 | 191 | 26617 | 280 | 39020 | 206 | 28707 |  |  | 0 | 3-7-11 | 깬자갈상차 | 페이로더,1.34㎥ | 139.358 | ㎥ | 677 | 94344 | 191 | 26617 | 280 | 39020 | 206 | 28707 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-7-12 | 깬자갈운반 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,모타카15톤,본선의경우 | 139.358 | ㎥ | 3194 | 445108 | 475 | 66195 | 1564 | 217955 | 1155 | 160958 |  | 1 | 0 | 3-7-12 | 깬자갈운반 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지,모타카15톤,본선의경우 | 139.358 | ㎥ | 3387 | 472005 | 475 | 66195 | 1757 | 244852 | 1155 | 160958 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-13 | 깬자갈살포고르기 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지 | 107.186 | ㎥ | 7547 | 808931 | 441 | 47269 | 6666 | 714501 | 440 | 47161 |  | 1 | 0 | 3-7-13 | 깬자갈살포고르기 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지 | 107.186 | ㎥ | 8368 | 896931 | 441 | 47269 | 7487 | 802501 | 440 | 47161 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-14 | 깬자갈살포 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지 | 32.172 | ㎥ | 3083 | 99185 | 46 | 1479 | 3037 | 97706 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-7-14 | 깬자갈살포 | 포장궤도,지하터널,야간,3시간사용중지 | 32.172 | ㎥ | 3456 | 111185 | 46 | 1479 | 3410 | 109706 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-15 | 깬자갈다지기 | 지하터널,야간,3시간사용중지,분기구간,공단제공장비 | 1 | 틀 | 3419615 | 3419615 | 1098750 | 1098750 | 2320865 | 2320865 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-7-15 | 깬자갈다지기 | 지하터널,야간,3시간사용중지,분기구간,공단제공장비 | 1 | 틀 | 3705260 | 3705260 | 1098750 | 1098750 | 2606510 | 2606510 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-7-16 | 방진상자설치 | 지하터널구간,야간,3시간사용중지,분기부,F8 | 1 | 틀 | 641169 | 641169 | 12887 | 12887 | 628282 | 628282 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 3-7-16 | 방진상자설치 | 지하터널구간,야간,3시간사용중지,분기부,F8 | 1 | 틀 | 718496 | 718496 | 12887 | 12887 | 705609 | 705609 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3-8 | 3-8.운반(포장궤도) |  | 1 | 식 |  | 8505622 |  | 3482391 |  | 2017375 |  | 3005856 |  |  | 0 | 3-8 | 3-8.운반(포장궤도) |  | 1 | 식 |  | 8537906 |  | 3482391 |  | 2049659 |  | 3005856 | ok | ok | ok | ok | ok | noooo | ok | ok | ok | noooo | ok | ok
3-8-1 | 분기기상차결박비 | 60kg 철도운송 | 1 | 틀 | 259000 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 259000 |  |  | 0 | 3-8-1 | 분기기상차결박비 | 60kg 철도운송 | 1 | 틀 | 259000 | 259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259000 | 259000 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-8-2 | 분기기결박재료비 | 철도운송,하조용품회수용 | 1 | 틀 | 508800 | 508800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508800 | 508800 |  |  | 0 | 3-8-2 | 분기기결박재료비 | 철도운송,하조용품회수용 | 1 | 틀 | 508800 | 508800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508800 | 508800 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-8-3 | 분기기 하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg #8 | 1 | 틀 | 472863 | 472863 | 53906 | 53906 | 262301 | 262301 | 156656 | 156656 |  | 1 | 0 | 3-8-3 | 분기기 하화 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg #8 | 1 | 틀 | 505147 | 505147 | 53906 | 53906 | 294585 | 294585 | 156656 | 156656 | ok | ok | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok | noooo | noooo | ok | ok
3-8-4 | 분기기운송 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg,#8,#10,철도운송(수서~전진기지) | 1 | 틀 | 189337 | 189337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189337 | 189337 |  |  | 0 | 3-8-4 | 분기기운송 | 지하터널,야간,3시간사용중지,60kg,#8,#10,철도운송(수서~전진기지) | 1 | 틀 | 189337 | 189337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189337 | 189337 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-8-5 | 깬자갈 운송 및 하화 | 석산~수서기지(세척자갈,덤프트럭24톤) | 139.358 | ㎥ | 50773 | 7075622 | 24602 | 3428485 | 12594 | 1755074 | 13577 | 1892063 |  |  | 0 | 3-8-5 | 깬자갈 운송 및 하화 | 석산~수서기지(세척자갈,덤프트럭24톤) | 139.358 | ㎥ | 50773 | 7075622 | 24602 | 3428485 | 12594 | 1755074 | 13577 | 1892063 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
3-9 | 3-9.사급자재 |  | 1 | 식 |  | 34816592 |  | 34816592 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3-9 | 3-9.사급자재 |  | 1 | 식 |  | 34816592 |  | 34816592 |  | 0 |  | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-9-1 | 깬자갈 | Φ22.4-63mm,세척자갈 | 139.358 | ㎥ | 24000 | 3344592 | 24000 | 3344592 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3-9-1 | 깬자갈 | Φ22.4-63mm,세척자갈 | 139.358 | ㎥ | 24000 | 3344592 | 24000 | 3344592 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
3-9-2 | 방진재 | 분기침목용(#8),방진상자+방진패드 | 1 | 틀 | 31472000 | 31472000 | 31472000 | 31472000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3-9-2 | 방진재 | 분기침목용(#8),방진상자+방진패드 | 1 | 틀 | 31472000 | 31472000 | 31472000 | 31472000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
4 | 4.가설공사 |  | 1 | 식 |  | 47098810 |  | 0 |  | 0 |  | 47098810 |  |  | 0 |  | 4.가설공사 |  | 1 | 식 |  | 47098810 |  | 0 |  | 0 |  | 47098810 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 4-1.가설공사 |  | 1 | 식 | 47098810 | 47098810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47098810 | 47098810 |  |  | 0 |  | 4-1.가설공사 |  | 1 | 식 | 47098810 | 47098810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47098810 | 47098810 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
0
0
4-1 | 4-1.가설공사 |  | 1 | 식 |  | 47098810 |  | 0 |  | 0 |  | 47098810 |  |  | 0 | 4 | 4-1.가설공사 |  | 1 | 식 |  | 47098810 |  | 0 |  | 0 |  | 47098810 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
4-1-1 | 감리,감독사무실 | 조립식 | 150 | ㎡ | 73187 | 10978050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73187 | 10978050 |  |  | 0 | 4-1 | 감리,감독사무실 | 조립식 | 150 | ㎡ | 73187 | 10978050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73187 | 10978050 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
4-1-2 | 현장사무실 | 조립식 | 200 | ㎡ | 73187 | 14637400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73187 | 14637400 |  |  | 0 | 4-2 | 현장사무실 | 조립식 | 200 | ㎡ | 73187 | 14637400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73187 | 14637400 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
4-1-3 | 창고 | 조립식 | 100 | ㎡ | 55398 | 5539800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55398 | 5539800 |  |  | 0 | 4-3 | 창고 | 조립식 | 100 | ㎡ | 55398 | 5539800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55398 | 5539800 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
4-1-4 | 숙소 | 조립식 | 180 | ㎡ | 73187 | 13173660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73187 | 13173660 |  |  | 0 | 4-4 | 숙소 | 조립식 | 180 | ㎡ | 73187 | 13173660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73187 | 13173660 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
4-1-5 | 시험실 | 조립식 | 50 | ㎡ | 55398 | 2769900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55398 | 2769900 |  |  | 0 | 4-5 | 시험실 | 조립식 | 50 | ㎡ | 55398 | 2769900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55398 | 2769900 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
5 | 5.부대공사 |  | 1 | 식 |  | 199918451 |  | 12050188 |  | 96811687 |  | 91056576 |  |  | 0 |  | 5.부대공사 |  | 1 | 식 |  | 199918451 |  | 12050188 |  | 96811687 |  | 91056576 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 5-1.부대공사 |  | 1 | 식 | 199918451 | 199918451 | 12050188 | 12050188 | 96811687 | 96811687 | 91056576 | 91056576 |  |  | 0 |  | 5-1.부대공사 |  | 1 | 식 | 199918451 | 199918451 | 12050188 | 12050188 | 96811687 | 96811687 | 91056576 | 91056576 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
5-1 | 5-1.부대공사 |  | 1 | 식 |  | 199918451 |  | 12050188 |  | 96811687 |  | 91056576 |  |  | 0 | 5 | 5-1.부대공사 |  | 1 | 식 |  | 199918451 |  | 12050188 |  | 96811687 |  | 91056576 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-1 | 열차감시원 | 야간 | 2 | 인 | 125962 | 251924 | 0 | 0 | 125962 | 251924 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5-1 | 열차감시원 | 야간 | 2 | 인 | 125962 | 251924 | 0 | 0 | 125962 | 251924 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-2 | 레일가스압접시험편제작 | 열처리,60kg | 2 | 개소 | 121262 | 242524 | 25562 | 51124 | 75538 | 151076 | 20162 | 40324 |  |  | 0 | 5-2 | 레일가스압접시험편제작 | 열처리,60kg | 2 | 개소 | 121262 | 242524 | 25562 | 51124 | 75538 | 151076 | 20162 | 40324 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-3 | 테르밋트용접시험편제작 | 열처리,60kg | 2 | 개소 | 283585 | 567170 | 228083 | 456166 | 50345 | 100690 | 5157 | 10314 |  |  | 0 | 5-3 | 테르밋트용접시험편제작 | 열처리,60kg | 2 | 개소 | 283585 | 567170 | 228083 | 456166 | 50345 | 100690 | 5157 | 10314 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-4 | 레일용접시편품질시험비 | 60kg, 경두, 가스압접 및 테르밋트용접 | 1 | 식 | 804324 | 804324 | 3340 | 3340 | 9760 | 9760 | 791224 | 791224 |  |  | 0 | 5-4 | 레일용접시편품질시험비 | 60kg, 경두, 가스압접 및 테르밋트용접 | 1 | 식 | 804324 | 804324 | 3340 | 3340 | 9760 | 9760 | 791224 | 791224 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-5 | 레일결박재료비 | 하조용품회수용 | 3 | 량 | 304400 | 913200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304400 | 913200 |  |  | 0 | 5-5 | 레일결박재료비 | 하조용품회수용 | 3 | 량 | 304400 | 913200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304400 | 913200 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-6 | 분기기결박재료비 | 철도운송,하조용품회수용 | 8 | 틀 | 508800 | 4070400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508800 | 4070400 |  |  | 0 | 5-6 | 분기기결박재료비 | 철도운송,하조용품회수용 | 8 | 틀 | 508800 | 4070400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508800 | 4070400 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-7 | 하조용품회수 | 60kg레일(전진기지~괴동) | 10 | 개 | 2735 | 27350 | 618 | 6180 | 1804 | 18040 | 313 | 3130 |  |  | 0 | 5-7 | 하조용품회수 | 60kg레일(전진기지~괴동) | 10 | 개 | 2735 | 27350 | 618 | 6180 | 1804 | 18040 | 313 | 3130 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-8 | 터널물청소 | 고압살수 | 19.103 | km | 2359410 | 45071808 | 325364 | 6215428 | 1161519 | 22188497 | 872527 | 16667883 |  |  | 0 | 5-8 | 터널물청소 | 고압살수 | 19.103 | km | 2359410 | 45071808 | 325364 | 6215428 | 1161519 | 22188497 | 872527 | 16667883 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-9 | 슬럼프시험 | 압송관타설 50㎥,그외 150㎥마다 | 290 | 회 | 19326 | 5604540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19326 | 5604540 |  |  | 0 | 5-9 | 슬럼프시험 | 압송관타설 50㎥, 그외 150㎥마다 | 290 | 회 | 19326 | 5604540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19326 | 5604540 | ok | noooo | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-10 | 공기함유량시험 | 압송관타설 50㎥,그외 150㎥마다 | 290 | 회 | 57168 | 16578720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57168 | 16578720 |  |  | 0 | 5-10 | 공기함유량시험 | 압송관타설 50㎥, 그외 150㎥마다 | 290 | 회 | 57168 | 16578720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57168 | 16578720 | ok | noooo | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-11 | 압축강도시험 | 100㎥마다 | 120 | 회 | 36871 | 4424520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36871 | 4424520 |  |  | 0 | 5-11 | 압축강도시험 | 100㎥마다 | 120 | 회 | 36871 | 4424520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36871 | 4424520 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-12 | 염화물시험 | 150㎥마다 | 182 | 회 | 40674 | 7402668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40674 | 7402668 |  |  | 0 | 5-12 | 염화물시험 | 150㎥마다 | 182 | 회 | 40674 | 7402668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40674 | 7402668 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-13 | 골재단위중량시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 58613 | 1289486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58613 | 1289486 |  |  | 0 | 5-13 | 골재단위중량시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 58613 | 1289486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58613 | 1289486 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-14 | 굵은골재마모시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 56318 | 1238996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56318 | 1238996 |  |  | 0 | 5-14 | 굵은골재마모시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 56318 | 1238996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56318 | 1238996 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-15 | 입도시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 39635 | 871970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39635 | 871970 |  |  | 0 | 5-15 | 입도시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 39635 | 871970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39635 | 871970 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-16 | 압축강도시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 43909 | 965998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43909 | 965998 |  |  | 0 | 5-16 | 압축강도시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 43909 | 965998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43909 | 965998 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-17 | 유해물질시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 43163 | 949586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43163 | 949586 |  |  | 0 | 5-17 | 유해물질시험 | 10,000㎥마다 | 22 | 회 | 43163 | 949586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43163 | 949586 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-18 | 방진침목패드품질시험 | 공인기관,철도용품규격서 | 4 | 식 | 470400 | 1881600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470400 | 1881600 |  |  | 0 | 5-18 | 방진침목패드품질시험 | 공인기관,철도용품규격서 | 4 | 식 | 470400 | 1881600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470400 | 1881600 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-19 | 품질관리활동비 |  | 1 | 식 | 60426303 | 60426303 | 0 | 0 | 58235100 | 58235100 | 2191203 | 2191203 |  |  | 0 | 5-21 | 품질관리활동비 |  | 1 | 식 | 60426303 | 60426303 | 0 | 0 | 58235100 | 58235100 | 2191203 | 2191203 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-20 | 품질관리자차량비 |  | 1 | 식 | 13383994 | 13383994 | 5317950 | 5317950 | 0 | 0 | 8066044 | 8066044 |  |  | 0 | 5-22 | 품질관리자차량비 |  | 1 | 식 | 13383994 | 13383994 | 5317950 | 5317950 | 0 | 0 | 8066044 | 8066044 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-21 | 시공상세도 | 보통 | 100 | 매 | 158566 | 15856600 | 0 | 0 | 158566 | 15856600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5-23 | 시공상세도 | 보통 | 100 | 매 | 158566 | 15856600 | 0 | 0 | 158566 | 15856600 | 0 | 0 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
5-1-22 | 준공도서작성비 | 궤도 | 1 | 식 | 17094770 | 17094770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17094770 | 17094770 |  |  | 0 | 5-24 | 준공도서작성비 | 궤도 | 1 | 식 | 17094770 | 17094770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17094770 | 17094770 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
| Ⅱ.지급자재 |  | 1 | 식 |  | 14409620809 |  | 13099655281 |  | 0 |  | 1309965528 |  |  | 0 |  | Ⅱ.지급자재 |  | 1 | 식 |  | 14409620809 |  | 13099655281 |  | 0 |  | 1309965528 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 1.자갈궤도 |  | 1 | 식 | 5004033166 | 5004033166 | 4549121060 | 4549121060 | 0 | 0 | 454912106 | 454912106 |  |  | 0 |  | 1.자갈궤도 |  | 1 | 식 | 5004033166 | 5004033166 | 4549121060 | 4549121060 | 0 | 0 | 454912106 | 454912106 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2.콘크리트궤도 |  | 1 | 식 | 9405587643 | 9405587643 | 8550534221 | 8550534221 | 0 | 0 | 855053422 | 855053422 |  |  | 0 |  | 2.콘크리트궤도 |  | 1 | 식 | 9405587643 | 9405587643 | 8550534221 | 8550534221 | 0 | 0 | 855053422 | 855053422 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
6-1 | 1.자갈궤도 |  | 1 | 식 |  | 5004033166 |  | 4549121060 |  | 0 |  | 454912106 |  |  | 0 | 6-1 | 1.자갈궤도 |  | 1 | 식 |  | 5004033166 |  | 4549121060 |  | 0 |  | 454912106 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-1 | 레일 | 50kgN,L=25.0m | 21 | 개 | 1640520 | 34450920 | 1640520 | 34450920 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-1 | 레일 | 50kgN,L=25.0m | 21 | 개 | 1640520 | 34450920 | 1640520 | 34450920 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-2 | 레일 | 60kgKR,L=25.0m | 1258 | 개 | 1976436 | 2486356488 | 1976436 | 2486356488 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-2 | 레일 | 60kgKR,L=25.0m | 1258 | 개 | 1976436 | 2486356488 | 1976436 | 2486356488 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-3 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#8편개,고정,좌분기,WT침목일체 | 1 | 틀 | 60200000 | 60200000 | 60200000 | 60200000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-3 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#8편개,고정,좌분기,WT침목일체 | 1 | 틀 | 60200000 | 60200000 | 60200000 | 60200000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-4 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#8편개,고정,좌분기,PC침목일체 | 1 | 틀 | 91350264 | 91350264 | 91350264 | 91350264 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-4 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#8편개,고정,좌분기,PC침목일체 | 1 | 틀 | 91350264 | 91350264 | 91350264 | 91350264 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-5 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#8편개,고정,우분기,PC침목일체 | 1 | 틀 | 91350264 | 91350264 | 91350264 | 91350264 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-5 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#8편개,고정,우분기,PC침목일체 | 1 | 틀 | 91350264 | 91350264 | 91350264 | 91350264 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-6 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.0 | 60kgK,#8편개,고정,좌분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 91350264 | 182700528 | 91350264 | 182700528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-6 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.0 | 60kgK,#8편개,고정,좌분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 91350264 | 182700528 | 91350264 | 182700528 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-7 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.0 | 60kgK,#8편개,고정,우분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 91350264 | 182700528 | 91350264 | 182700528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-7 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.0 | 60kgK,#8편개,고정,우분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 91350264 | 182700528 | 91350264 | 182700528 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-8 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.0m | 60kgK,#10편개,고정,좌분기,PC침목일체 | 4 | 틀 | 103073202 | 412292808 | 103073202 | 412292808 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-8 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.0m | 60kgK,#10편개,고정,좌분기,PC침목일체 | 4 | 틀 | 103073202 | 412292808 | 103073202 | 412292808 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-9 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.0m | 60kgK,#10편개,고정,우분기,PC침목일체 | 4 | 틀 | 103073202 | 412292808 | 103073202 | 412292808 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-9 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.0m | 60kgK,#10편개,고정,우분기,PC침목일체 | 4 | 틀 | 103073202 | 412292808 | 103073202 | 412292808 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-14 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#12편개,고정,좌분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 120856613 | 241713226 | 120856613 | 241713226 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-14 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#12편개,고정,좌분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 120856613 | 241713226 | 120856613 | 241713226 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-15 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#12편개,고정,우분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 120856613 | 241713226 | 120856613 | 241713226 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-15 | 분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#12편개,고정,우분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 120856613 | 241713226 | 120856613 | 241713226 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-20 | 히팅장치 | 60kg,#8,고정분기기 | 6 | 조 | 6000000 | 36000000 | 6000000 | 36000000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-20 | 히팅장치 | 60kg,#8,고정분기기 | 6 | 조 | 6000000 | 36000000 | 6000000 | 36000000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-21 | 히팅장치 | 60kg,#10,고정분기기 | 8 | 조 | 6000000 | 48000000 | 6000000 | 48000000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-21 | 히팅장치 | 60kg,#10,고정분기기 | 8 | 조 | 6000000 | 48000000 | 6000000 | 48000000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-1-22 | 히팅장치 | 60kg,#12,고정분기기 | 4 | 조 | 7000000 | 28000000 | 7000000 | 28000000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-1-22 | 히팅장치 | 60kg,#12,고정분기기 | 4 | 조 | 7000000 | 28000000 | 7000000 | 28000000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 부가가치세 |  | 10 | % | 4549121060 | 454912106 |  | 0 |  | 0 | 4549121060 | 454912106 |  |  | 0 |  | 부가가치세 |  | 10 | % | 4549121060 | 454912106 |  | 0 |  | 0 | 4549121060 | 454912106 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
6-2 | 2.콘크리트궤도 |  | 1 | 식 |  | 9405587643 |  | 8550534221 |  | 0 |  | 855053422 |  |  | 0 | 6-2 | 2.콘크리트궤도 |  | 1 | 식 |  | 9405587643 |  | 8550534221 |  | 0 |  | 855053422 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-2-1 | 레일 | 50kgN,L=25.0m | 62 | 개 | 1640520 | 101712240 | 1640520 | 101712240 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-2-1 | 레일 | 50kgN,L=25.0m | 62 | 개 | 1640520 | 101712240 | 1640520 | 101712240 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-2-2 | 레일 | 60kgKR,L=25.0m | 3009 | 개 | 1976436 | 5947095924 | 1976436 | 5947095924 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-2-2 | 레일 | 60kgKR,L=25.0m | 3009 | 개 | 1976436 | 5947095924 | 1976436 | 5947095924 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-2-3 | 레미콘 | 25-30-150(Mpa) | 14614.858 | ㎥ | 63318 | 925383578 | 63318 | 925383578 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-2-3 | 레미콘 | 25-30-150(Mpa) | 14614.858 | ㎥ | 63318 | 925383578 | 63318 | 925383578 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-2-4 | 레미콘 | 25-30-120(Mpa) | 9950.378 | ㎥ | 61863 | 615560234 | 61863 | 615560234 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-2-4 | 레미콘 | 25-30-120(Mpa) | 9950.378 | ㎥ | 61863 | 615560234 | 61863 | 615560234 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-2-4 | 레미콘 | 25-18-120(Mpa) | 27.27 | ㎥ | 49954 | 1362245 | 49954 | 1362245 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-2-4 | 레미콘 | 25-18-120(Mpa) | 27.27 | ㎥ | 49954 | 1362245 | 49954 | 1362245 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-2-6 | 분기기(M-F/B용접),콘크리트 | 60kgK,#8편개,고정,우분기,PC침목일체 | 1 | 틀 | 119000000 | 119000000 | 119000000 | 119000000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-2-6 | 분기기(M-F/B용접),콘크리트 | 60kgK,#8편개,고정,우분기,PC침목일체 | 1 | 틀 | 119000000 | 119000000 | 119000000 | 119000000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-2-7 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.4m,콘크리트 | 60kgK,#10편개,고정,우분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 133400000 | 266800000 | 133400000 | 266800000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-2-7 | 분기기(M-F/B용접)건넘선D=4.4m,콘크리트 | 60kgK,#10편개,고정,우분기,PC침목일체 | 2 | 틀 | 133400000 | 266800000 | 133400000 | 266800000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
6-2-8 | 분기기(M-F/B용접),콘크리트 | 60kgK,SCO,#10,고정,PC침목일체 | 1 | 틀 | 573620000 | 573620000 | 573620000 | 573620000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6-2-8 | 분기기(M-F/B용접),콘크리트 | 60kgK,SCO,#10,고정,PC침목일체 | 1 | 틀 | 573620000 | 573620000 | 573620000 | 573620000 | 0 |  | 0 |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 부가가치세 |  | 10 | % | 8550534221 | 855053422 |  | 0 |  | 0 | 8550534221 | 855053422 |  |  | 0 |  | 부가가치세 |  | 10 | % | 8550534221 | 855053422 |  | 0 |  | 0 | 8550534221 | 855053422 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
| Ⅲ.기계기구사용료 |  | 1 | 식 |  | 297352857 |  | 0 |  | 0 |  | 297352857 |  |  | 0 |  | Ⅲ.기계기구사용료 |  | 1 | 식 |  | 297352857 |  | 0 |  | 0 |  | 297352857 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 1.공단제공장비 |  | 1 | 식 | 294848064 | 294848064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294848064 | 294848064 |  |  | 0 |  | 1.공단제공장비 |  | 1 | 식 | 294848064 | 294848064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294848064 | 294848064 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 2.철도공사제공장비 |  | 1 | 식 | 2504793 | 2504793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504793 | 2504793 |  |  | 0 |  | 2.철도공사제공장비 |  | 1 | 식 | 2504793 | 2504793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504793 | 2504793 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
7 | 1.공단제공장비 |  | 1 | 식 |  | 294848064 |  | 0 |  | 0 |  | 294848064 |  |  | 0 | 7 | 1.공단제공장비 |  | 1 | 식 |  | 294848064 |  | 0 |  | 0 |  | 294848064 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
7-1 | 멀티플타이탬퍼 | 공단장비,MTT | 16.233 | km | 5895744 | 95705612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5895744 | 95705612 |  |  | 0 | 7-1 | 멀티플타이탬퍼 | 공단장비,MTT | 16.233 | km | 5895744 | 95705612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5895744 | 95705612 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
7-2 | 스위치타이탬퍼 | 공단장비,STT | 18 | 틀 | 1089504 | 19611072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089504 | 19611072 |  |  | 0 | 7-2 | 스위치타이탬퍼 | 공단장비,STT | 18 | 틀 | 1089504 | 19611072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089504 | 19611072 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
7-3 | 바라스트레귤레터 | 공단장비,RE | 16.233 | km | 2133136 | 34627196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133136 | 34627196 |  |  | 0 | 7-3 | 바라스트레귤레터 | 공단장비,RE | 16.233 | km | 2133136 | 34627196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133136 | 34627196 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
7-4 | 궤도안정기 | 공단장비,DTS | 16.233 | km | 3687532 | 59859706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687532 | 59859706 |  |  | 0 | 7-4 | 궤도안정기 | 공단장비,DTS | 16.233 | km | 3687532 | 59859706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687532 | 59859706 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
7-5 | 자갈화차 | 10량,300㎥,50톤 | 43658.253 | ㎥ | 1334 | 58240109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 58240109 |  |  | 0 | 7-5 | 자갈화차 | 10량,300㎥,50톤 | 43658.253 | ㎥ | 1334 | 58240109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 58240109 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 부가가치세 |  | 10 | % | 268043695 | 26804369 |  | 0 |  | 0 | 268043695 | 26804369 |  |  | 0 |  | 부가가치세 |  | 10 | % | 268043695 | 26804369 |  | 0 |  | 0 | 268043695 | 26804369 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
8 | 2.철도공사제공장비 |  | 1 | 식 |  | 2504793 |  | 0 |  | 0 |  | 2504793 |  |  | 0 | 8 | 2.철도공사제공장비 |  | 1 | 식 |  | 2504793 |  | 0 |  | 0 |  | 2504793 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
8-1 | 스위치타이탬퍼(철도공사장비) | STT | 1 | 틀 | 2277085 | 2277085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277085 | 2277085 |  |  | 0 | 8-1 | 스위치타이탬퍼(철도공사장비) | STT | 1 | 틀 | 2277085 | 2277085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277085 | 2277085 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 부가가치세 |  | 10 | % | 2277085 | 227708 |  | 0 |  | 0 | 2277085 | 227708 |  |  | 0 |  | 부가가치세 |  | 10 | % | 2277085 | 227708 |  | 0 |  | 0 | 2277085 | 227708 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0
9 | Ⅳ.폐기물 |  | 1 | 식 |  | 25380828 |  | 0 |  | 0 |  | 25380828 |  |  | 0 | 9 | Ⅳ.폐기물 |  | 1 | 식 |  | 25380828 |  | 0 |  | 0 |  | 25380828 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
9-1 | 폐콘크리트처리 |  | 103.95 | ton | 28366 | 2948645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28366 | 2948645 |  |  | 0 | 9-1 | 폐콘크리트처리 |  | 103.95 | ton | 28366 | 2948645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28366 | 2948645 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
9-2 | 폐고유상처리 | 절연블럭,타이패드,소각대상 | 1.12 | ton | 259451 | 290585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259451 | 290585 |  |  | 0 | 9-2 | 폐고유상처리 | 절연블럭,타이패드,소각대상 | 1.12 | ton | 259451 | 290585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259451 | 290585 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
9-3 | 혼합폐기물처리 | 폐비닐 | 76.447 | ton | 259451 | 19834250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259451 | 19834250 |  |  | 0 | 9-3 | 혼합폐기물처리 | 폐비닐 | 76.447 | ton | 259451 | 19834250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259451 | 19834250 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
| 부가가치세 |  | 10 | % | 23073480 | 2307348 |  | 0 |  | 0 | 23073480 | 2307348 |  |  | 0 |  | 부가가치세 |  | 10 | % | 23073480 | 2307348 |  | 0 |  | 0 | 23073480 | 2307348 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 81528152820 | [8 empty] | -16 | [6 empty] | 87124608409

## 5.지급자재조서
5.지 급 자 재 조 서
○ 공사명 : 군장국가산업단지 인입철도 궤도신설공사
품 명 | 규 격 | 수 량 | 단 위 | 단 가 | 금 액 | 인 도 지 | 기사
지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 6975879670
자갈궤도 |  | 1 | 식 | 6552109380 | 6552109380
콘크리트궤도 |  | 1 | 식 | 423770290 | 423770290
자갈궤도 |  | 1 | 식 |  | 6552109380
레일 | 50kgN,L=25m, 을종 | 280 | 개 | 0 | 0 | 현장도착도
레일 | 50kgN,L=25m,HH340 | 4 | 개 | 1832727 | 7330908 | 공장상차도
레일 | 50kgN,L=25m,HH370 | 24 | 개 | 1832727 | 43985448 | 공장상차도
레일 | 60kgKR,L=25m | 1825 | 개 | 1890909 | 3450908925 | 공장상차도
레일 | 60kgKR,L=25m,HH340 | 109 | 개 | 2207272 | 240592648 | 공장상차도
레일 | 60kgKR,L=25m,HH370 | 25 | 개 | 2207272 | 55181800 | 공장상차도
콘크리트침목 | 50kgN,일반용,절연숄더포함, 을종 | 4491 | 개 | 0 | 0 | 현장도착도
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50N,8mm | 20004 | 개 | 890 | 17803560 | 현장도착도
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50N,10mm | 2016 | 개 | 910 | 1834560 | 현장도착도
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50N,12mm | 2016 | 개 | 920 | 1854720 | 현장도착도
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,50N,14mm | 2040 | 개 | 950 | 1938000 | 현장도착도
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,KR60,8mm | 159496 | 개 | 910 | 145141360 | 현장도착도
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,KR60,10mm | 456 | 개 | 910 | 414960 | 현장도착도
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,KR60,12mm | 456 | 개 | 910 | 414960 | 현장도착도
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,KR60,14mm | 1440 | 개 | 910 | 1310400 | 현장도착도
코일스프링크립 | e2007 | 187892 | 개 | 2360 | 443425120 | 현장도착도
레일패드 | 코일스프링크립식,50N,PCT,TPU | 8982 | 개 | 2500 | 22455000 | 현장도착도
레일패드 | 코일스프링크립식,50N,곡선PCT,TPU | 4040 | 개 | 2500 | 10100000 | 현장도착도
레일패드 | 코일스프링크립식,KR60,PCT,TPU | 79028 | 개 | 2670 | 211004760 | 현장도착도
레일패드 | 코일스프링크립식,KR60,곡선PCT,TPU | 1896 | 개 | 2670 | 5062320 | 현장도착도
분기기(M-F/B용접) | 50kgNS I형 좌분기기,#8편개,PC침목일체 | 1 | 틀 | 54584545 | 54584545 | 공장상차도
분기기(M-F/B용접) | 50kgNS I형 우분기기,#8편개,PC침목일체 | 2 | 틀 | 54584545 | 109169090 | 공장상차도
분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#8편개 탄성좌분기기,PC침목일체 | 4 | 틀 | 89248181 | 356992724 | 공장상차도
분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#8편개 탄성우분기기,PC침목일체 | 3 | 틀 | 89248181 | 267744543 | 공장상차도
분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#12편개 탄성좌분기기,PC침목일체 | 1 | 틀 | 118930000 | 118930000 | 공장상차도
분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#12편개 탄성우분기기,PC침목일체 | 1 | 틀 | 118930000 | 118930000 | 공장상차도
분기기(M-F/B용접) | 60kgK,#12편개 탄성분기기,PC침목일체(4.3m) | 2 | 틀 | 118930000 | 237860000 | 공장상차도
히팅장치 | 50kg,#8 | 3 | 조 | 2018182 | 6054546 | 분기공장도착도
히팅장치 | 60kg,#8 | 7 | 조 | 2023636 | 14165452 | 분기공장도착도
히팅장치 | 60kg,#12 | 4 | 조 | 2818181 | 11272724 | 분기공장도착도
부가가치세 |  | 10 | % | 0 | 595646307
콘크리트궤도 |  | 1 | 식 |  | 423770290
레일 | 60kgKR,L=25m | 70 | 개 | 1890909 | 132363630 | 공장상차도
레일 | 접속부 보강레일용,L=20m | 8 | 개 | 1125601 | 9004808 | 공장상차도
레일체결장치 | 60KR,콘크리트궤도용 | 2434 | 조 | 41818 | 101785012 | 현장도착도
Bi-Block 침목 | 60KR | 1217 | 개 | 83963 | 102182971 | 현장도착도
레미콘 | 25-30-15(Mpa) | 522.544 | ㎥ | 76375 | 39909298 | 현장도착도
부가가치세 |  | 10 | % | 0 | 38524571

## 6.공단임대장비
6.공단임대장비
○ 공사명 : 군장국가산업단지 인입철도 궤도신설공사
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 인 도 지 | 기 사
멀티플타이탬퍼 | 공단장비,MTT | 1 | 대 | 전진기지
스위치타이탬퍼 | 공단장비,RE | 1 | 대 | "
바라스트레규레터 | 공단장비,DTS | 1 | 대 | "
궤도안정기 | 공단장비,STT | 1 | 대 | "

## 7.수량조서
7. 수 량 조 서
1)내역코드 | 2)내역번호 | 3)명칭 | 4)품종 | 5)규격 | 6)수량 | 7)단위 | 합 계 |  | 10)MM집계 | 11)원안/대안 | 12)과세/영세 | 13)공사,용역/자재 | 14)총괄집계 | 15)내역구분
[7 empty] | 8)단가 | 9)금액
1 | Ⅰ | 순공사비 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1 | 가. | Ⅰ.직접공사비 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10 | A | 1.자갈궤도부설 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-10 | A1 | 1-1.궤도부설 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-10-10 | A1-1 | 궤도부설 |  | 50kg,PCT,1539개,단선 | 4 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-20 | A1-2 | 궤도부설 |  | 60kg,PCT,1667개,단선 | 24.221 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-30 | A1-3 | 궤도부설 |  | 60kg,PCT,1667개,단선,터널 | 0.358 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-40 | A1-4 | 궤도부설 |  | 50kg,WT,1539개,단선,건널목 | 0.024 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-50 | A1-5 | 궤도부설 |  | 60kg,WT,1667개,단선,건널목 | 0.199 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-60 | A1-6 | 자갈상차 |  | 페이로더,1.34㎥ | 71740.552 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-70 | A1-7 | 자갈운반 |  | 모타카15톤,본선 | 71740.552 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-80 | A1-8 | 자갈살포고르기 |  |  | 59200.96 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-90 | A1-9 | 자갈살포 |  |  | 12539.592 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-100 | A1-10 | 자갈다지기 |  | 일반구간,공단장비 | 28.596 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-110 | A1-11 | 궤도양로 |  | 자갈궤도,50kg,양로기 | 4 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-120 | A1-12 | 궤도양로 |  | 자갈궤도,60kg,양로기 | 24.596 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-130 | A1-13 | 장대레일설정 |  | 60KR,레일인장법,R≥4000m | 15.5 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-140 | A1-14 | 장대레일설정 |  | 60KR,레일인장법,2000≤R<4000m | 1.928 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-150 | A1-15 | 장대레일설정 |  | 60KR,레일인장법,1200≤R<2000m | 3.491 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-160 | A1-16 | 장대레일설정 |  | 60KR,레일인장법,800≤R<1200m | 1.05 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-170 | A1-17 | 장대레일설정 |  | 60KR,레일인장법,400≤R<800m | 0.613 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-180 | A1-18 | 레일절단 |  | 50kg,기계화시공 | 284 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-190 | A1-19 | 레일절단 |  | 60kg,기계화시공 | 57 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-200 | A1-20 | 레일천공 |  | 50kg | 1136 | 공 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-210 | A1-21 | 레일천공 |  | 60kg | 672 | 공 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-220 | A1-22 | 레일연마 |  | 예방,24석 | 25.585 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-230 | A1-23 | 무근콘크리트타설 |  | 빈배합(leanmix) | 36 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-240 | A1-24 | 무근콘크리트깨기 |  | T=30cm 미만(기계100%) | 36 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-250 | A1-25 | 합판거푸집설치 |  | 4회 | 28.8 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-260 | A1-26 | 차막이설치 |  | 50kg,레일식 | 2 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-270 | A1-27 | 차막이설치 |  | 50kg,부벽식 | 2 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-10-280 | A1-28 | 탈선방지가드레일설치 |  | 앵글형 | 0.493 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-290 | A1-29 | 자갈막이 설치 |  | 100*75*7t(일반스틸, 아연도금) | 0.495 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-300 | A1-30 | 아스콘포장 |  | 표층,기계포설(소규모장비),건널목 | 120.714 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-310 | A1-31 | 잡철물제작 |  | 간단,건널목 | 27.034 | Ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-10-320 | A1-32 | 건널목 가드레일 설치 |  | 궤도당,건널목 | 0.222 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-20 | A2 | 1-2.용접공사 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-20-10 | A2-1 | 가스압접 |  | 50kg | 164 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-20 | A2-2 | 가스압접 |  | 60kg | 1708 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-30 | A2-3 | 테르밋트 용접 |  | 열처리,50kg | 4 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-40 | A2-4 | 테르밋트 용접 |  | 일반,60kg | 231 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-50 | A2-5 | 테르밋트 용접 |  | 열처리,60kg | 77 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-20-60 | A2-6 | 열처리레일후열처리 |  |  | 223 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30 | A3 | 1-3.제표공사 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-30-10 | A3-1 | 선로제표설치 |  | KM표,토공용 | 13 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-20 | A3-2 | 선로제표설치 |  | KM표,교량용 | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-30 | A3-3 | 선로제표설치 |  | KM표,터널용 | 1 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-40 | A3-4 | 선로제표설치 |  | M표,토공용 | 48 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-50 | A3-5 | 선로제표설치 |  | M표,교량용 | 24 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-60 | A3-6 | 선로제표설치 |  | M표,터널용 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-70 | A3-7 | 선로제표설치 |  | 곡선표,토공용 | 32 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-80 | A3-8 | 선로제표설치 |  | 곡선표,교량용 | 13 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-90 | A3-9 | 선로제표설치 |  | 곡선표,터널용 | 1 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-100 | A3-10 | 선로제표설치 |  | 곡선예고표,교량용 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-110 | A3-11 | 선로제표설치 |  | 구배표,토공용 | 17 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-120 | A3-12 | 선로제표설치 |  | 구배표,교량용 | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-130 | A3-13 | 선로제표설치 |  | 차량접촉한계표 | 14 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-140 | A3-14 | 선로제표설치 |  | 정거장중심표 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-150 | A3-15 | 선로제표설치 |  | 차막이표 | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-160 | A3-16 | 선로제표설치 |  | 속도제한표 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-30-170 | A3-17 | 선로제표설치 |  | 속도제한해제표 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40 | A4 | 1-4.운반 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-40-10 | A4-1 | 중계레일 운송 및 하화 |  | 오송-전진기지 | 12 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-20 | A4-2 | 접착절연레일 운송 및 하화 |  | 50kg,L=12m,오송-전진기지 | 22 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-30 | A4-3 | 접착절연레일 운송 및 하화 |  | 60kg,L=6m,오송-전진기지 | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-40 | A4-4 | 접착절연레일 운송 및 하화 |  | 60kg,L=12m,오송-전진기지 | 40 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-50 | A4-5 | 레일운송 |  | 50kg,도로운송(괴동~전진기지) | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-60 | A4-6 | 레일운송 |  | 60kg,도로운송(괴동~전진기지) | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-70 | A4-7 | 레일운송 |  | 50kg,도로운송,을종레일 | 304 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-80 | A4-8 | 레일하화 |  | L=25m | 312 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-90 | A4-9 | 침목운송 |  | 50N,KR60,PCT(일반용,곡선용),공장~전진기지 | 42482 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-100 | A4-10 | 침목운송 |  | 50N,PCT,을종 | 4491 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-110 | A4-11 | 침목운송 |  | WT(공장~전진기지) | 356 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-120 | A4-12 | 침목하화 |  | PCT | 47218 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-130 | A4-13 | 침목하화 |  | WT | 356 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-40-140 | A4-14 | 자갈운송 및 하화 |  | 도로운송(석산~전진기지),일반자갈 | 71740.552 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-50 | A5 | 1-5.사급자재 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-10-50-10 | A5-1 | 레일 |  | 중계레일,50N-60K,L=10m | 12 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-20 | A5-2 | 레일 |  | 중계절연레일,50N-60kgK,L=12m | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-30 | A5-3 | 접착식절연레일 |  | 50N,L=12m | 22 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-40 | A5-4 | 접착식절연레일 |  | 60K,L=6m | 2 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-50 | A5-5 | 접착식절연레일 |  | 60K,L=12m | 40 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-60 | A5-6 | 보통침목 |  | 150*240*2500 | 356 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-70 | A5-7 | 콘크리트침목 |  | 50N,곡선용,절연숄더포함 | 2020 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-80 | A5-8 | 콘크리트침목 |  | KR60,일반용,절연숄더포함 | 39514 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-90 | A5-9 | 콘크리트침목 |  | KR60,곡선용,절연숄더포함 | 948 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-100 | A5-10 | 콘크리트침목 |  | 60KR,접속부,자갈,보강레일용 | 100 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-110 | A5-11 | 콘크리트침목 |  | KR60,절연이음매 | 17 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-120 | A5-12 | 콘크리트침목 |  | 50N,일반이음매 | 83 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-130 | A5-13 | 콘크리트침목 |  | 50N,절연이음매 | 18 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-140 | A5-14 | 콘크리트침목 |  | KR60,일반이음매 | 27 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-150 | A5-15 | 건널목체결장치 |  | WT 50kg 건널목용 | 74 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-160 | A5-16 | 건널목체결장치 |  | WT 60kg 건널목용 | 638 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-170 | A5-17 | 콘크리트침목탄성체결구 |  | 50N,일반이음매용 | 166 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-180 | A5-18 | 콘크리트침목탄성체결구 |  | KR60,일반이음매용 | 54 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-190 | A5-19 | 콘크리트침목탄성체결구 |  | 50N,절연이음매용 | 36 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-200 | A5-20 | 콘크리트침목탄성체결구 |  | KR60,절연이음매용 | 34 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-210 | A5-21 | 코일스프링크립 |  | e2007 | 580 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-220 | A5-22 | 레일체결장치 |  | 접속구간용 | 200 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-230 | A5-23 | 레일체결장치 |  | 접속구간용,보강레일용 | 200 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-240 | A5-24 | 이음매판 |  | 50kgN~37kg, 이형이음매판 | 4 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-250 | A5-25 | 이음매판 |  | 50N | 332 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-260 | A5-26 | 이음매판 |  | KR60 | 108 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-270 | A5-27 | 4각볼트 |  | 볼트,너트 | 996 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-280 | A5-28 | 도상자갈 |  | 22.4~63mm | 71740.552 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-10-50-290 | A5-29 | 차막이 |  | 레일식,50kg | 2 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-300 | A5-30 | 탈선방지가드레일 |  | 앵글형 | 821 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-10-50-310 | A5-31 | 아스콘 |  | #78,표층용,건널목용 | 285.66 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20 | B | 2.콘크리트궤도부설 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-10 | B1 | 2-1.터널부 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-10-10 | B1-1 | 궤도부설 |  | 60kg,Bi-Block,1567개 | 0.778 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-20 | B1-2 | 유로폼설치 |  | 벽체,H = 0∼7m이하 | 409.228 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-30 | B1-3 | 합판거푸집설치 |  | 4회,H = 0∼7m이하 | 3.436 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-40 | B1-4 | 도상콘크리트(TCL) 철근 현장가공및조립 |  | 간단,절연재,터널부 | 29.607 | Ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-50 | B1-5 | 궤광거치 |  | Bi-block,기계화체결,1567개,직선부 | 0.778 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-60 | B1-6 | 버팀지지대 제작,설치 및 철거 |  | 터널,직선부 | 0.778 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-70 | B1-7 | 도상콘크리트(TCL) 타설 |  | 철근,압송타설 | 517.37 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-80 | B1-8 | 압송관받침대제작 |  |  | 0.778 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-90 | B1-9 | 도상콘크리트(TCL) 도상면 다듬기 |  |  | 2178.4 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-100 | B1-10 | 도상콘크리트(TCL) 양생 |  |  | 2178.4 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-110 | B1-11 | PE필름설치 |  | t=0.1㎜ | 37.033 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-120 | B1-12 | 시공이음면정리(콘크리트치핑) |  |  | 2.29 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-130 | B1-13 | 스핀들구멍채움 |  | 모르타르충진,1567개 | 0.778 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-140 | B1-14 | 조명설비 |  | 터널작업,25kW발전기 | 0.798 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-150 | B1-15 | 조명설비 |  | 콘크리트타설 | 0.798 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-160 | B1-16 | 장대레일설정 |  | 60KR,레일인장법,R≥4000m | 0.4 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-10-170 | B1-17 | 레일연마 |  | 예방,24석 | 0.798 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20 | B2 | 2-2.접속부 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-20-10 | B2-1 | 궤도부설 |  | 60kg,Bi-Block,접속부,1600개 | 0.02 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-20 | B2-2 | 유로폼설치 |  | 벽체,H = 0∼7m이하 | 10.6 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-30 | B2-3 | 합판거푸집설치 |  | 4회,H = 0∼7m이하 | 0.089 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-40 | B2-4 | 도상콘크리트(TCL) 철근 현장가공및조립 |  | 간단 | 0.001 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-50 | B2-5 | 궤광거치 |  | Bi-block,기계화체결,1600개,직선부 | 0.02 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-60 | B2-6 | 버팀지지대 제작,설치 및 철거 |  | 터널,직선부 | 0.02 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-70 | B2-7 | 도상콘크리트(TCL) 타설 |  | 철근,압송타설 | 13.42 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-80 | B2-8 | 압송관받침대제작 |  |  | 0.02 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-90 | B2-9 | 도상콘크리트(TCL) 도상면 다듬기 |  |  | 56 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-20-100 | B2-10 | 도상콘크리트(TCL) 양생 |  |  | 56 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-20-110 | B2-11 | PE필름설치 |  | t=0.1㎜ | 0.952 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-120 | B2-12 | 시공이음면정리(콘크리트치핑) |  |  | 0.059 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-130 | B2-13 | 스핀들구멍채움 |  | 모르타르충진,1600개 | 0.02 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-20-140 | B2-14 | 연결보조철근 설치 |  |  | 48 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-20-150 | B2-15 | 휨강성보강레일설치 |  | 구조물접속구간 | 4 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-20-160 | B2-16 | 철근가공 |  | 간단 | 0.02 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-30 | B3 | 2-5.용접공사 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-30-10 | B3-1 | 가스압접 |  | 60kg | 56 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-30-20 | B3-2 | 테르밋트 용접 |  | 일반,60kg | 8 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-40 | B4 | 2-6.제표공사 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-40-10 | B4-1 | 선로제표설치 |  | KM표,터널용 | 1 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-40-20 | B4-2 | 선로제표설치 |  | M표,터널용 | 1 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-40-30 | B4-3 | 선로제표설치 |  | 구배표,터널용 | 1 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-50 | B5 | 2-7.운반 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-50-10 | B5-1 | 침목하화 |  | PCT | 1249 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-50-20 | B5-2 | 철근운송및하화 |  |  | 27.757 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-60 | B6 | 2-8.사급자재 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-20-60-10 | B6-1 | Bi-Block 침목 |  | 60KR,접속부,콘크리트,보강레일용 | 32 | 개 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-60-20 | B6-2 | 레일체결장치 |  | 접속구간용 | 64 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-60-30 | B6-3 | 레일체결장치 |  | 접속구간용,보강레일용 | 64 | 조 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-20-60-40 | B6-4 | 이형철근 |  | SD400,H=10mm | 8.305 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-60-50 | B6-5 | 이형철근 |  | SD400,H=16mm | 12.853 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-60-60 | B6-6 | 이형철근 |  | SD400,H=19mm | 6.069 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-60-70 | B6-7 | 이형철근 |  | SD400,H=22mm | 0.482 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-60-80 | B6-8 | 이형철근 |  | SD400,H=25mm | 0.049 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-20-60-90 | B6-9 | 고재대 |  | 중량A | 555.145 | kg |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30 | C | 3.분기기부설 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-30-10 | C1 | 3-1.자갈도상분기기부설 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-30-10-10 | C1-1 | 분기기부설 |  | 50kg,PCT,#8,분해된상태 | 3 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-20 | C1-2 | 분기기부설 |  | 60kg,PCT,#8,분해된상태 | 7 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-30 | C1-3 | 분기기부설 |  | 60kg,PCT,#12,분해된상태 | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-40 | C1-4 | 레일신축이음매부설 |  | 일단 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-50 | C1-5 | 분기기부속장치설치 |  | 50kg,PCT,#8,고정 | 3 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-60 | C1-6 | 분기기부속장치설치 |  | 60kg,PCT,#8,고정 | 7 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-70 | C1-7 | 분기기부속장치설치 |  | 60kg,PCT,#12,고정 | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-10-80 | C1-8 | 장대레일설정 |  | 60KR,자연대기온도법,R≥4000m | 1.557 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-10-90 | C1-9 | 자갈상차 |  | 페이로더,1.34㎥ | 1009.22 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-10-100 | C1-10 | 자갈운반 |  | 모타카15톤,구내 | 1009.22 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-10-110 | C1-11 | 자갈살포고르기 |  |  | 776.32 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-10-120 | C1-12 | 자갈살포 |  |  | 232.9 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-10-130 | C1-13 | 자갈다지기 |  | 분기구간,공단장비 | 14 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-20 | C2 | 3-2.운반 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-30-20-10 | C2-1 | 분기기운송 |  | 50kg,#8,도로운송(오송~전진기지) | 3 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-20-20 | C2-2 | 분기기운송 |  | 60kg,#8,도로운송(오송~전진기지) | 7 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-20-30 | C2-3 | 분기기운송 |  | 60kg,#12,도로운송(오송~전진기지) | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-20-40 | C2-4 | 분기기하화 |  | 50kg,#8 | 3 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-20-50 | C2-5 | 분기기하화 |  | 60kg,#8 | 7 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-20-60 | C2-6 | 분기기하화 |  | 60kg,#12 | 4 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-20-70 | C2-7 | 레일신축이음매운송 |  | 일단,도로운송(공장~전진기지) | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-20-80 | C2-8 | 레일신축이음매하화 |  | 일단 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-30-20-90 | C2-9 | 자갈운송 및 하화 |  | 도로운송(석산~전진기지),일반자갈 | 1009.22 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-30 | C3 | 3-3.사급자재비 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-30-30-10 | C3-1 | 도상자갈 |  | 22.4~63mm | 1009.22 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-30-30-20 | C3-2 | 레일신축이음장치 |  | 60kg,일단 | 2 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40 | D | 철거공사 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-40-10 | D1-1 | 궤도철거 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-40-10-10 | D1-1-1 | 궤도철거 |  | 자갈궤도,50kg,WT | 0.125 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-20 | D1-1-2 | 궤도철거 |  | 자갈궤도,50kg,PCT | 0.125 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-30 | D1-1-3 | 궤도철거 |  | 자갈궤도,60kg,PCT | 0.125 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-40 | D1-1-4 | 궤도철거 |  | 자갈궤도,50kg,판형교 | 0.125 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-50 | D1-1-5 | 건널목널철거 |  | 1선식,폭2m까지 | 1 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-10-60 | D1-1-6 | 건널목널철거 |  | 1선식,1m증가에따라 | 1 | m |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-10-70 | D1-1-7 | 포장절단/아스팔트 |  |  | 205.1 | m |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-10-80 | D1-1-8 | 아스팔트포장 깨기 |  |  | 55.685 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-40-20 | D1-2 | 분기기철거 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-40-20-10 | D1-2-1 | 분기기철거 |  | 50kg,WT,#8 | 1 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-40-20-20 | D1-2-2 | 분기기철거 |  | 50kg,WT,#10 | 1 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50 | E | 5.가설공사 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-50-10 | E1-1 | 건설사업관리사무실 |  | 조립식,12개월-24개월 | 100 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-20 | E1-2 | 현장사무실 |  | 조립식,12개월-24개월 | 130 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-30 | E1-3 | 창고 |  | 조립식,12개월-24개월 | 80 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-40 | E1-4 | 숙소 |  | 조립식,12개월-24개월 | 100 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-50 | E1-5 | 시험실 |  | 조립식,12개월-24개월 | 20 | ㎡ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-60 | E1-6 | 무근콘크리트깨기 |  | T=30cm 미만(기계100%) | 43 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-50-70 | E1-7 | 부지사용임대료 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60 | F | 6.부대공사 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-60-10 | F1 | 6-1.품질시험 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-60-10-10 | F1-1 | 슬럼프시험 |  | KSF 2402,120㎡마다 | 5 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-20 | F1-2 | 공기량시험 |  | KSF 2402,120㎡마다 | 5 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-30 | F1-3 | 염화물시험 |  | KSF 2402,120㎡마다 | 5 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-40 | F1-4 | 압축강도시험 |  | KSF 2402,120㎡마다 | 5 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-50 | F1-5 | 공시체제작 |  | KSF 2402,120㎡마다 | 5 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-60 | F1-6 | 굵은골재마모시험 |  | 10,000㎥마다 | 1 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-70 | F1-7 | 입도,조립률시험 |  | 10,000㎥마다 | 1 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-80 | F1-8 | 압축강도시험 |  | 10,000㎥마다 | 1 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-90 | F1-9 | 잔골재 유기불순물 |  | 10,000㎥마다 | 1 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-100 | F1-10 | 단위용적질량시험 |  | 10,000㎥마다 | 1 | 회 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-110 | F1-11 | 품질관리활동비 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-10-120 | F1-12 | 품질시험차량비 |  |  | 19 | 개월 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-20 | F2 | 6-2.부대공사 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
1-1-60-20-10 | F2-1 | 터널물청소 |  | 고압살수,2회 | 7.78 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-60-20-20 | F2-2 | 레일연마차운송 |  | 왕복 | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-20-30 | F2-3 | 시공상세도면 작성비 |  |  | 50 | 매 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-20-40 | F2-4 | 준공도서작성비 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-20-50 | F2-5 | 레일용접부검사 |  | 레일직진도 검사기(디지털식) | 2248 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-20-60 | F2-6 | 가스압접기지설치,철거 |  |  | 2 | 개소 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-20-70 | F2-7 | 폐침목상차비 |  | 콘크리트침목 | 101.667 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-60-20-80 | F2-8 | 폐침목상차비 |  | 목침목 | 50 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 1
1-1-60-20-90 | F2-9 | 폐합성고무상차비 |  | 절연블럭,레일패드 | 0.449 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-60-20-100 | F2-10 | 폐콘크리트상차비 |  |  | 184.579 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-60-20-110 | F2-11 | 폐아스팔트상차비 |  |  | 285.66 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-1-60-20-120 | F2-12 | 혼합폐기물상차비 |  | 폐비닐 | 1.556 | ton |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
1-2 | 나. | 간접노무비 |  | 직접노무비×12.7% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-3 | 다. | 산재보험료 |  | 노무비×3.75% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-4 | 라. | 고용보험료 |  | 노무비×0.88% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-5 | 마. | 건강보혐료 |  | 직접노무비×3.23% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-6 | 바. | 연금보험료 |  | 직접노무비×4.5% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-7 | 사. | 노인장기요양보험료 |  | 건강보혐료×8.51% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-8 | 아. | 건설근로자퇴직공제부금비 |  | 직접노무비×2.3% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-9 | 자. | 건설기계대여대금지급보증서발급금액 |  | (재료비+직접노무비+산출경비)×0.11% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-10 | 차. | 산업안전보건관리비 |  | ((재료비+직접노무비)×1.66%)×1.2 | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-11 | 카. | 환경보전비 |  | (재료비+직접노무비+산출경비)×1.5% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-12 | 타. | 공사이행보증수수료 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-13 | 파. | 하도급대금지급보증서발급수수료 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
1-14 | 하. | 기타경비 |  | (재료비+노무비)×10.0% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
2 | Ⅱ. | 일반관리비 |  | (재료비+노무비+경비)×4.5% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
3 | Ⅲ. | 이윤 |  | (노무비+경비+일반관리비)×12% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
4 | Ⅳ. | 공단장비 사용료 |  | 공단장비 임대료, 사용후 정산 | [5 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
4-1 | G1 | 7-1.공단임대장비 |  |  | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 3
4-1-10 | G1-1 | 멀티플타이탬퍼 |  | 공단장비,MTT | 28.579 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
4-1-20 | G1-2 | 바라스트레규레이터 |  | 공단장비,RE | 28.579 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
4-1-30 | G1-3 | 궤도안정기 |  | 공단장비,DTS | 28.579 | km |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
4-1-40 | G1-4 | 자갈화차 |  | 공단장비,50톤 | 72749.772 | ㎥ |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
4-1-50 | G1-5 | 스위치타이탬퍼 |  | 공단장비,STT | 14 | 틀 |  |  |  | 1 | 1 | 9 |  | 4
XXX1 |  | 공급가액 | [7 empty] | 1 | 1 | 9 | A | 3
ZZZ1 |  | 부가가치세 |  | 10% | 1 | 식 |  |  |  | 1 | 1 | 9 | A | 2
0SUM |  | 도급금액 | [6 empty] | X | 1 | 1 | 9 | A | 3