## 목차
목 차
1. 설 계 설 명 서 | 1
2. 궤 도 공 사 시 방 서 | 2
3. 예 정 공 정 표 | 3
4. 설 계 예 산 내 역 서 | 4
5. 공 종 별 예 산 조 서 | 5
6. 지 급 자 재 조 서 | 11
7. 철 거 발 생 품 예 정 조 서 | 12
8. 철도공사 직원급 내역서 | 14
9. 개 소 별 명 세 표 | 15

## 설계서
2019 년도
공 사 명 : 경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상선) 궤도구조개량 실시설계용역
설 계 예 산 서
한국철도공사 대구본부장
공 사 명 : 경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상선) 궤도구조개량 실시설계용역
경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상선) 궤도구조개량 실시설계용역

## 1.설계설명서
1. 설 계 설 명 서
가. 공 사 명 : | 경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상선) 궤도구조개량 실시설계용역
나. 위 치 : | 경부선 삼성~남성현간 347km320부근 갈미터널(상선)
- 상선 L = 0.940km
다. 목 적 : | 터널내의 궤도구조(도상)개량을 통한 궤도안정성을 확보하고 유지관리의 효율성 제고 및 열차안전운행을
확보하기 위함.
라. 공사개요 :
1) | 레일 교환 | 1.045 | km | 5) | 도상자갈철거 | 1679.964 | ㎥
2) | 가스압접 | 62 | 개소 | 6) | 자갈 살포 | 1326.572 | ㎥
3) | 테르밋트 용접 | 24 | 개소 | 7) | 깬자갈다지기 | 1018.004 | ㎥
4) | 침목 교환 | 1704 | 개소 | 8) | 도상개량 모르터 주입 | 463.51 | ㎥
마. 공사기간 : | 착공지정일로부터 214일

## 2.공사시방서(간지)
2. 궤 도 공 사 시 방 서
(별 첨)

## 3.예정공정표
3. 예 정 공 정 표
공 사 종 류 | 단위 | 수 량 | 공 사 기 간 | [6 empty] | 비고
착수지정일로부터 214일
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 214
1. 준비작업 | 식 | 1
2. 재료운반 | 식 | 1
3. 레일교환 | km | 1.045
4. 가스압접 | 개소 | 62
5. 테르밋트 용접 | 개소 | 24
6. 침목교환 | 개 | 1704
7. 도상자갈 철거 | ㎥ | 1679.964
8. 자갈 살포 | ㎥ | 1326.572
9.깬자갈다지기 | ㎥ | 1018.004
10. 도상개량 모르터 주입 | ㎥ | 463.51
11. 발생품회수 및 뒷정리 | 식 | 1

## 4.설계예산내역서(갑지)
공 사 명 : 경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상선) 궤도구조개량 실시설계용역
4. 설 계 예 산 내 역 서
| 총 공 사 비 |  | 0
| 1 | 도 급 공 사 비
| 2 | 지 급 자 재 비 (당기조달품) | 0
| 3 | 지 급 자 재 비(전년도 조달품)
| 4 | 지 급 자 재 비 (중 고 품)
| 5 | 철도공사제공 기계기구 사용료
| 6 | 철 도 공 사 직 원 급
| 7 | 철 도 공 사 직 원 급 일 반 관 리 비
| 8 | 재 료 일 반 관 리 비
| 9 | 운 송 비
| 10 | 설 계 수 수 료
| 11 | 폐 기 물 처 리 비

## 원가계산서
5. 공 종 별 예 산 조 서
구 분 | 적 용 기 준 | 금 액(원) | 구성비(%) | 비 고
Ⅰ. 순공사원가 | (재+노+경)
가. 직접공사비
가-1. 주요재료비 |  |  |  |  | 재료비 | 0
나. 노무비 |  |  |  |  | 노무비 | 0
나-1. 직접노무비 |  |  |  |  | 경 비 | 0
나-2. 간접노무비 | 13% |  |  |  | 순공사비합계 | 0
다. 경 비 | [6 empty] | 부가세 제외
다-1. 산출경비 |  |  |  |  | 지급자재비 | 0 | 0
다-2. 산재보험료 | 3.75% |  |  |  | 지급자재경비
다-3. 고용보험료 | 0.87% |  |  |  | 지급자재합계 | 0
다-4. 건강보험료 | 3.23% |  |  |  | 지급자재(부가세별도)
다-5. 연금보험료 | 4.5% |  |  |  | 폐기물처리비 | 0
다-6. 노인장기요양보험료 | 8.51%
다-7. 건설근로자퇴직공제부금비 | 2.3%
다-8. 산업안전보건관리비 | 도급자관급 포함 : ⓐ와 ⓑ 중 적은금액 적용
ⓐ 의 경우 | (재+직노+관급)X1.86%+5,349천원
ⓑ 의 경우 | {(재+직노)X1.86%+5,349천원}x1.2
다-9. 건설기계대여대금지급보증서 발급 | 0.11%
다-10. 환경보전비 | 1.5% |  |  |  | 공단제공장비 | 0
다-11. 기타경비 | 9.1% |  |  |  | 철도공사임대장비 | 0
Ⅱ. 일반관리비 | 5%
Ⅲ. 이 윤 | 15%
Ⅲ. 총 원 가 | (재+노+경+일+이윤)
Ⅴ. 부가가치세 | 10%
Ⅵ. 도 급 금 액

## 5공종별예산조서
5. 공 종 별 예 산 조 서
공 종 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 |  | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 단 가 | 금 액
직접공사비 |  | 1 | 식
1.도상자갈철거 |  | 1 | 식
2.침목교환 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
3.도상콘크리트 타설 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 30760.579 | ㎡ | 13881 | 426987596 | #REF! | #REF!
4.레일교환 |  | 1 | 식
5.제표공사 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
6.부대공사 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
7.사급자재 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 도상면 다듬기 | 지상구간 | 309976.394 | ㎡ | 3921 | 1215417439 | #REF! | #REF!
1.도상자갈철거 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
도상자갈철거(인력) | 야간 사용중지 4시간,터널 | 419.991 | ㎥ | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
도상자갈철거(기계) | 야간 사용중지 4시간,터널 | 1259.973 | ㎥ | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
모타카 경비 | 25톤, 야간 | 920 | 시간 | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
배수로 준설 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 700 | m | [9 empty] | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 30760.579 | ㎡ | 13881 | 426987596 | #REF! | #REF!
배수로 뚜껑 철거 및 설치 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 700 | m
2.침목교환 |  | 1 | 식
침목교환 | 기계화시공(PCT→PCT) 야간 사용중지 4시간 | 264 | 개 | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
침목교환 | 기계화시공(PCT→PCT) 야간 사용중지 4시간,터널 | 1440 | 개 | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
깬자갈상차 | 페이로다,1.34㎥ | 51.918 | ㎥
자갈살포 | 자갈화차(모타카) 야간 사용중지 4시간 | 12.636 | ㎥
자갈살포 | 자갈화차(모타카) 야간 사용중지 4시간,터널 | 39.282 | ㎥
[13 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 타설 | 무근,레미콘타설,실적 | 97721.045 | ㎥ | 22013 | 2151133363 | #REF! | #REF!
3.도상콘크리트 타설 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 타설 | 무근,레미콘타설,실적 | 97721.045 | ㎥ | 22013 | 2151133363 | #REF! | #REF!
유로폼 설치 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 558.494 | ㎡ | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 균열유도줄눈설치 | H=95㎜ | 73.52 | km | 1952690 | 143561768 | #REF! | #REF!
합판거푸집 제작설치 | 6회,야간 사용중지 4시간,터널 | 126.75 | ㎡
부직포 설치 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 5039.999 | ㎡ | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
PE필름설치 | t=0.1㎜ | 5039.999 | ㎡ | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
깬자갈상차 | 페이로다,1.34㎥ | 1274.654 | ㎥ | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 균열유도줄눈설치 | H=95㎜ | 73.52 | km | 1952690 | 143561768 | #REF! | #REF!
자갈살포 | 자갈화차(모타카) 야간 사용중지 4시간,터널 | 1274.654 | ㎥
깬자갈다지기 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 1018.004 | ㎥ | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
침목덮개제작, 거치 및 해체 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 0.7 | km | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
모르터주입 | 전기식,발전기사용,야간 사용중지 4시간,터널 | 463.51 | ㎥ | [9 empty] | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 30760.579 | ㎡ | 13881 | 426987596 | #REF! | #REF!
균열유도줄눈설치 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 0.465 | km
신축이음설치 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 22 | 개소
피막양생 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 2573.676 | ㎡ | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
스틸그레이팅 설치 | 300*1,000*44,야간 사용중지 4시간,터널 | 35 | 개소 | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 타설 | 무근,레미콘타설,실적 | 97721.045 | ㎥ | 22013 | 2151133363 | #REF! | #REF!
콘크리트씰설치 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 1400 | m | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 도상면 다듬기 | 지상구간 | 309976.394 | ㎡ | 3921 | 1215417439 | #REF! | #REF!
탄성분리재설치 | t=1.3㎜ | 1109.565 | ㎡ | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 균열유도줄눈채움 | 실링재 | 73.52 | km | 1238285 | 91038713 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 시공이음면정리(콘크리트치핑) | HSB 시공이음 | 540.139 | ㎡ | 19981 | 10792517 | #REF! | #REF!
4.레일교환 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 궤도부설 | 60kg,Bi-Block,1539개,임시레일L=13m | 71.853 | km | 14215619 | 1021434870 | #REF! | #REF!
레일교환(PCT) | 기계화시공,야간 사용중지 4시간 | 0.155 | km | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
레일교환(PCT) | 기계화시공,야간 사용중지 4시간,터널 | 0.89 | km | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
레일절단 | 기계화시공(60kg), 야간 사용중지 4시간 | 2 | 개소 | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 타설 | 무근,레미콘타설,실적 | 97721.045 | ㎥ | 22013 | 2151133363 | #REF! | #REF!
가스압접 | 60kg | 62 | 개소 | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 타설 | 무근,레미콘타설,실적 | 97721.045 | ㎥ | 22013 | 2151133363 | #REF! | #REF!
테르밋트 용접 | 60kg,일반, 야간 사용중지 4시간 | 16 | 개소 | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 도상면 다듬기 | 지상구간 | 309976.394 | ㎡ | 3921 | 1215417439 | #REF! | #REF!
테르밋트 용접 | 60kg,열처리,야간 사용중지 4시간 | 8 | 개소 | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 균열유도줄눈채움 | 실링재 | 73.52 | km | 1238285 | 91038713 | #REF! | #REF!
열처리레일후열처리 |  | 27 | 개소 | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 양생 | 피막양생(지상구간) | 309976.394 | ㎡ | 409 | 126780344 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 궤도부설 | 60kg,Bi-Block,1539개,임시레일L=13m | 71.853 | km | 14215619 | 1021434870 | #REF! | #REF!
5.제표공사 |  | 1 | 식
선로제표설치 | 곡선표,야간 | 2 | 개소
선로제표설치 | 구배표,야간 | 2 | 개소 | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
선로제표설치 | 서행예고신호기,야간 | 2 | 개소 | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
선로제표설치 | 서행신호기,야간 | 2 | 개소 | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
선로제표설치 | 서행해제신호기,야간 | 2 | 개소 | [9 empty] | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 30760.579 | ㎡ | 13881 | 426987596 | #REF! | #REF!
선로제표설치 | 공사알림판,야간 | 2 | 개소
[13 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
6.부대공사 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
선형측량 | 야간 | 5.225 | km
현황조사 | 야간 사용중지 4시간,터널 | 20 | 개소
지반계측비 | 소형충격재하시험(LFWD) | 7 | 개소
장대레일설정 | 가열기,야간 사용중지 4시간, 터널 | 1.045 | km | [9 empty] | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 30760.579 | ㎡ | 13881 | 426987596 | #REF! | #REF!
재료 상하차 | 기계, 레일, 분기기, 신축 등 | 261.01 | ton
침목 상하차(WT,PCT) | 백호 | 3524 | 개
레일체결장치하화 | 화물차 8톤,ALT-1 | 49.056 | ton
휨강성보강레일설치 | 야간,사용중지4시간 | 2 | 개소
공기량시험 | KSF 2409,1일 타설량마다 | 79 | 회
염화물시험 | KSF 2402,1일 타설량마다 | 79 | 회
압축강도시험 | KSF 2405,1일 타설량마다 | 79 | 회 | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
공시체제작 | KSF 2405,1일 타설량마다 | 79 | 회 | [9 empty] | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 30760.579 | ㎡ | 13881 | 426987596 | #REF! | #REF!
유동성시험 | KSF 2405,1일 타설량마다 | 79 | 회
굵은골재마모시험 | 10,000㎥마다 | 1 | 회 | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
입도,조립률시험 | 10,000㎥마다 | 1 | 회 | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 타설 | 무근,레미콘타설,실적 | 97721.045 | ㎥ | 22013 | 2151133363 | #REF! | #REF!
압축강도시험 | 10,000㎥마다 | 1 | 회
잔골재 유기불순물시험 | 10,000㎥마다 | 1 | 회
단위용적질량시험 | 10,000㎥마다 | 1 | 회
품질관리활동비 |  | 1 | 식
콘테이너박스설치및철거 | 사무실용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월 | 2 | 동
콘테이너박스설치및철거 | 창고용,6.0x3.0x2.6ｍ,12개월 | 1 | 동
부지사용임대료 |  | 1 | 식
열차감시원 배치 |  | 164 | 인
열차감시원 배치 | 야간 | 368 | 인
전기안전관리자 배치 | 야간 | 184 | 인
안전관리자 배치 | 야간 | 184 | 인
철도운행안전관리자 배치 |  | 164 | 인
철도운행안전관리자 배치 | 야간 | 184 | 인
안전휀스 설치 및 철거 | 2.0m x 1.5m | 0.7 | km
조명설비 | 야간 | 0.7 | km
기존자갈운송 | 삼성역-가천역 | 1679.964 | ㎥
기존침목운송 | 삼성역-가천역 | 1456 | 개
폐침목상차비 | 콘크리트침목 | 88.816 | ton
폐합성고무상차비 | 절연블럭,레일패드 | 0.979 | ton
7.사급자재 |  | 1 | 식
광폭침목 | KR60,ALT-I용 | 1104 | 개
레일체결장치 | KR60,ALT-I용 | 2208 | 조 | [9 empty] | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 30760.579 | ㎡ | 13881 | 426987596 | #REF! | #REF!
콘크리트침목 | KR60,VIPA,접속부 자갈도상용 | 64 | 개
콘크리트침목 | KR60,VIPA,접속부 콘크리트도상용 | 16 | 개
콘크리트침목체결구 | KR60,VIPA,접속부 자갈도상용 | 128 | 조
콘크리트침목체결구 | KR60,VIPA,접속부 콘크리트도상용 | 32 | 조
도상자갈 | 22.4~63mm | 51.918 | ㎥
세척자갈 | 22.4~63mm | 1274.654 | ㎥
바스콘 MFR | 25kg/포 | 370.183 | ㎥
바스콘 Basic | 25kg/포 | 93.327 | ㎥ | [9 empty] | 합판거푸집 설치 | 4회 | 540.139 | ㎡ | 17523 | 9464854 | #REF! | #REF!
탄성분리재 | 일반용,t=1.3㎜ | 1109.565 | ㎡ | [9 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 타설 | 무근,레미콘타설,실적 | 97721.045 | ㎥ | 22013 | 2151133363 | #REF! | #REF!
지급자재비 |  | 1 | 식
레일 | KR60,L=25m | 63 | 개
레일 | KR60,L=25m,HH370 | 25 | 개
콘크리트침목 | KR60,일반용,절연숄더포함 | 520 | 개
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,KR60,8mm | 6496 | 개 | [9 empty] | 토공부 |  | 1 |  |  | 17258537743 | #REF! | #REF!
코일스프링크립 | e2007 | 6496 | 개 | [9 empty] | 유로폼 설치 | 벽체,H = 0∼7m이하 | 30760.579 | ㎡ | 13881 | 426987596 | #REF! | #REF!
레일패드 | 코일스프링크립식,KR60,PCT,TPU | 1040 | 개
부가가치세 |  | 10
[13 empty] | 노반강화콘크리트(HSB) 타설 | 무근,레미콘타설,실적 | 97721.045 | ㎥ | 22013 | 2151133363 | #REF! | #REF!
폐기물처리 |  | 1 | 식
폐침목처리 | 콘크리트침목 | 88.816 | ton
폐합성고무처리 | 절연블럭,레일패드 | 0.979 | ton
부가가치세 |  | 10 | %
기계기구사용료 |  | 1 | 식
멀티플타이탬퍼 | 공사장비,MTT | 3 | 일
스위치타이템퍼 | 공사장비,STT | 70 | 일
밸러스트레귤레터 | 공사장비,RE | 70 | 일
밸러스트콤팩터 | 공사장비,CO | 70 | 일
자갈화차 | 300㎥,50톤 | 1274.654 | ㎥
부가가치세 |  | 10 | %

## 6지급자재조서
6. 지 급 자 재 조 서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 계획단가 | 금액 | 기사
[지급재료비] |  |  |  |  | 0
레일 | KR60,L=25m | 개 | 63 | 0 | 0 |  | 1380000 | 2070000
레일 | KR60,L=25m,HH370 | 개 | 25 | 0 | 0 |  | 270000 | 405000
콘크리트침목 | KR60,일반용,절연숄더포함 | 개 | 520 | 0 | 0 |  | 2093162 | 3139743
콘크리트침목체결구 | 코일스프링크립식,절연블럭,KR60,8mm | 개 | 6496 | 0 | 0 |  | 2093162 | 3139743
코일스프링크립 | e2007 | 개 | 6496 | 0 | 0 |  | 5470000 | 8205000
레일패드 | 코일스프링크립식,KR60,PCT,TPU | 개 | 1040 | 0 | 0 |  | 5470000 | 8205000
부가가치세 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 1111703 | 1667554

## 7-1 철거발생품예정조서(집계표)
7. 철거발생품예정조서(집계표)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 발 생 내 역 |  |  |  | 비고
|  |  |  | 사용가 | 사용불가 | 충용 | 감손
레일 | 60kg, L=25m | 개 | 84 | 84 | 0
레일 | 60kg, L=24.85m 이하(25m 환산) | m | 52 | 0 | 52
콘크리트침목 | 60kg PCT 일반용 | 개 | 1820 | 1456 | 364
레일패드 | 60㎏, PCT | 개 | 3640 | 0 | 3640
절연블럭 | 60㎏, PCT | 개 | 7280 | 0 | 7280
코일스프링크립 | e2007(PCT용) | 개 | 7280 | 5824 | 1456

## 7-2 철거발생품현황
철 거 발 생 품 (선 별) 현 황
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 발 생 내 역 |  | 비고
|  |  |  | 사용가능 | 사용불가
레일 | 60kg, L=25m | 개 | 84 | 84 | 0
레일 | 60kg, L=24.85m 이하(25m 환산) | m | 52 | 0 | 52
콘크리트침목 | 60kg PCT 일반용 | 개 | 1820 | 1456 | 364
레일패드 | 60㎏, PCT | 개 | 3640 | 0 | 3640
절연블럭 | 60㎏, PCT | 개 | 7280 | 0 | 7280
코일스프링크립 | e2007(PCT용) | 개 | 7280 | 5824 | 1456

## 8.직원급내역서
8. 철도공사 직원급 내역서
구 분 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 기사
[공사감독여비]
처원/토목3급이하 | 인 | 172 | 26600 | 4575200
계 |  |  |  | 4575200
[준공검사비]
처원/토목3급이하 | 인 | 6 | 26600 | 159600
계 |  |  |  | 159600
합 계 |  |  |  | 4734800

## Sheet2 (hidden)
내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
서울역북부 선형개량 궤도부설기타공사 |  | 1 | 식 | [9 empty] | B01
1. 순 공 사 원 가 |  |  | 식 | [10 empty] | 10
1-1. 직 접 공 사 비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 20 |  | B10
1-2. 간 접 노 무 비 | 직노 × 8.6% | 1 | 식 | [10 empty] | 30 |  | F | [5 empty] | .LA=LA(20)*8.6/100
1-3. 산 재 보 험 료 | 노무비 × 3.7% | 1 | 식 | [10 empty] | 40 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20,30)*3.7/100
1-4. 고 용 보 험 료 | 노무비 × 0.79% | 1 | 식 | [10 empty] | 50 |  | F | [5 empty] | .EQ=la(20,30)*0.79/100
1-5. 건 강 보 험 료 | 직노 × 1.70% | 1 | 식 | [10 empty] | 60 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20)*1.70/100
1-6. 연 금 보 험 료 | 직노 × 2.49% | 1 | 식 | [10 empty] | 70 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20)*2.49/100
1-7. 노인장기요양보험료 | 건강보험료 × 6.55% | 1 | 식 | [10 empty] | 80 |  | F | [5 empty] | .EQ=EQ(60)*6.55/100
1-8. 퇴직공제부금비 | 직노 × 2.3% | 1 | 식 | [10 empty] | 90 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20)*2.3/100
1-9. 건설기계대여대금지급보증서발급 | (재+직노+산경)×0.11% | 1 | 식 | [10 empty] | 100 |  | F | [5 empty] | .EQ=(MA(20)+LA(20)+EQ(20))*0.11/100
1-10. 산업안전보건관리비 | (재+직노)×1.58%×1.2 | 1 | 식 | [10 empty] | 110 |  | F | [5 empty] | .EQ=(MA(20)+LA(20))*1.58/100*1.2
1-11. 주 간 감 시 원 | 안전원 | 330 | 인 | 0 | 0 | 83975 | 27711750 | 0 | 0 | 83975 | 27711750 |  |  | 120 |  | T122600
1-12. 야 간 감 시 원 | 안전원 | 768 | 인 | 0 | 0 | 125962 | 96738816 | 0 | 0 | 125962 | 96738816 |  |  | 130 |  | T122700
1-13. 전기안전관리원 | 안전원 | 90 | 인 | 0 | 0 | 132603 | 11934270 | 0 | 0 | 132603 | 11934270 |  |  | 140 |  | T122701
1-14. 환 경 보 전 비 | (재+직노+산경)×1.5% | 1 | 식 | [10 empty] | 150 |  | F | [5 empty] | .EQ=(MA(20)+LA(20)+EQ(20))*1.5/100
1-15. 기 타 경 비 | (재+노무비)×6.5% | 1 | 식 | [10 empty] | 160 |  | F | [5 empty] | .EQ=(MA(20)+LA(20)+LA(30))*6.5/100
2. 일 반 관 리 비 | (재+노+경)×5.5% | 1 | 식 | [10 empty] | 170 |  | F | [5 empty] | .EQ=TOT(10)*(5.5/100)
3. 이 윤 | (노무비+경비+일반관리비)*12% | 1 | 식 | [10 empty] | 180 |  | F | [5 empty] | .EQ=(LA(10)+EQ(10)+EQ(170))*(12/100)-99467/1.1
4. 공 급 가 액 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 190 | * | F | [5 empty] | .LA=LA(10)+LA(170,0,180) .MA=MA(10)+MA(170,0,180) .EQ=EQ(10)+EQ(170,0,180)
5. 사 급 재 료 비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 200 |  | B30
6. 부 가 가 치 세 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 210 |  | F | [5 empty] | .EQ=TOT(190,0,200)*10/100
7. 도 급 금 액 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 220 | * | F | [5 empty] | .ma=ma(190,0,210) .LA=la(190,0,210) .EQ=EQ(190,0,210)
8. 지 급 재 료 비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 230 |  | B40
9. 철도공사제공기계기구사용료 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 240 |  | B60
10. 철도공사직원급 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 250 |  | B70
11. 폐기물처리 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 260 |  | B50
12. 총 공 사 비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 270 | * | F | [5 empty] | .ma=ma(220,0,260) .LA=la(220,0,260) .EQ=EQ(220,0,260)
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 280 | S
Ⅰ. 직접공사비 |  | 1 | 식 |  | 512389519 |  | 1314183184 |  | 278568721 |  | 2105141424 |  | B10 | [10 empty] | 30945440 | 657470995 | 38741570
1. 궤 도 부 설 |  |  | 식 |  | 256907110 |  | 828899885 |  | 128059829 | 0 | 1213866824 |  |  | 10 | [9 empty] | 289930577 | 392180951 | 133961426
1-1. 궤 도 부 설 |  |  | 식 |  | 31012092 |  | 664177012 |  | 38942628 | 0 | 734131732 |  |  | 20 | [9 empty] | 191513502 | 264531238 | 105865725
궤광조립(WT) | 기계화 시공(50kg) 신설 | 0.408 | km | 809512 | 330280 | 9318455 | 3801929 | 794326 | 324085 | 10922293 | 4456294 |  |  | 30 |  | T100101
궤광조립(PCT) | 기계화 시공(50kg) 신설 | 0.351 | km | 809512 | 284138 | 9318455 | 3270777 | 794326 | 278808 | 10922293 | 3833723 |  |  | 35 |  | T101300
궤광조립(PCT) | 기계화 시공(50kg) 신설 야간3시간 | 0.106 | km | 134824 | 14291 | 13482471 | 1429141 | 404474 | 42874 | 14021769 | 1486306 |  |  | 36 |  | T101503
궤광조립(WT) | 기계화 시공(60kg) 신설 야간 사용중지 3시간 | 0.06 | km | 926816 | 55608 | 17609680 | 1056580 | 1067778 | 64066 | 19604274 | 1176254 |  |  | 50 |  | T100703
궤광조립(PCT) | 기계화 시공(60kg) 야간 사용중지 3시간 | 2.264 | km | 176096 | 398681 | 17609680 | 39868315 | 528290 | 1196048 | 18314066 | 41463044 |  |  | 110 |  | T101903
궤도양로 | 기계화 시공(50kg) 주간 | 0.758 | km | 142781 | 108227 | 3400256 | 2577394 | 351669 | 266565 | 3894706 | 2952186 |  |  | 120 |  | T102100
궤도양로 | 기계화 시공(50kg) 야간 사용중지 3시간 | 0.106 | km | 169983 | 18018 | 6120461 | 648768 | 433275 | 45927 | 6723719 | 712713 |  |  | 130 |  | T102303
궤도양로 | 기계화 시공(60kg) 야간 사용중지 3시간 | 2.305 | km | 178465 | 411361 | 6425847 | 14811577 | 454894 | 1048530 | 7059206 | 16271468 |  |  | 140 |  | T102703
장대레일설정 | 야간,3시간사용중지,레일인장법 | 4.587 | km | 501895 | 2302192 | 4600583 | 21102874 | 122023 | 559719 | 5224501 | 23964785 |  |  | 145 |  | T109700
자갈 고르기 | 기계화(백호우) | 1325.468 | ㎥ | 351 | 465239 | 1392 | 1845051 | 391 | 518257 | 2134 | 2828547 |  |  | 150 |  | T103300
자갈 고르기 | 기계화(백호우) 야간 사용중지 3시간 | 3416.721 | ㎥ | 362 | 1236853 | 2506 | 8562302 | 424 | 1448689 | 3292 | 11247844 |  |  | 160 |  | T103503
자갈살포 | 자갈화차(모타카) 주간 | 442.988 | ㎥ | 8 | 3543 | 869 | 384956 | 26 | 11517 | 903 | 400016 |  |  | 170 |  | T102900
자갈살포 | 자갈화차(모타카) 야간 사용중지 3시간 | 5000.865 | ㎥ | 15 | 75012 | 1564 | 7821352 | 46 | 230039 | 1625 | 8126403 |  |  | 180 |  | T103103
레일절단 | 기계화시공(50kg) | 13 | 개소 | 50 | 650 | 5037 | 65481 | 340 | 4420 | 5427 | 70551 |  |  | 190 |  | T119800
레일절단 | 기계화시공(50kg), 야간 사용중지 3시간 | 10 | 개소 | 90 | 900 | 9067 | 90670 | 461 | 4610 | 9618 | 96180 |  |  | 200 |  | T119803
레일절단 | 기계화시공(60kg) | 18 | 개소 | 53 | 954 | 5385 | 96930 | 363 | 6534 | 5801 | 104418 |  |  | 210 |  | T119900
레일절단 | 기계화시공(60kg), 야간 사용중지 3시간 | 188 | 개소 | 96 | 18048 | 9693 | 1822284 | 492 | 92496 | 10281 | 1932828 |  |  | 220 |  | T119903
레일천공 | 기계화시공(37~60kg) | 194 | 공 | 12 | 2328 | 1215 | 235710 | 80 | 15520 | 1307 | 253558 |  |  | 230 |  | T120000
레일천공 | 기계화시공(37~60kg) 야간 사용중지 3시간 | 3130 | 공 | 21 | 65730 | 2188 | 6848440 | 65 | 203450 | 2274 | 7117620 |  |  | 240 |  | T120003
침목천공 | 침목1개소당 8공기준 | 210 | 침목 | 11 | 2310 | 1166 | 244860 | 60 | 12600 | 1237 | 259770 |  |  | 250 |  | T120200
침목천공 | 침목1개소당 8공기준 야간 사용중지 3시간 | 433 | 침목 | 20 | 8660 | 2099 | 908867 | 88 | 38104 | 2207 | 955631 |  |  | 260 |  | T120203
궤도정정(1m미만) | 기계화시공 야간 | 3.488 | km | 607767 | 2119891 | 13043400 | 45495379 | 885228 | 3087675 | 14536395 | 50702945 |  |  | 270 |  | T119500
궤도이설(1m~3m) | 기계화시공 야간 | 0.458 | km | 5117667 | 2343891 | 34863785 | 15967613 | 5467505 | 2504117 | 45448957 | 20815621 |  |  | 280 |  | T119600
유휴도상 채집 및 운반 | 채로 치지 않는 경우 주간 | 167.46 | ㎥ | 327 | 54759 | 32750 | 5484315 | 982 | 164445 | 34059 | 5703519 |  |  | 290 |  | U610100
유휴도상 채집 및 운반 | 채로 치지 않는 경우 야간 사용중지 3시간 | 1906.223 | ㎥ | 589 | 1122765 | 58950 | 112371845 | 1768 | 3370202 | 61307 | 116864812 |  |  | 300 |  | U610110
레일교환(PCT) | 기계화시공 야간 사용중지 3시간 | 3.486 | km | 558367 | 1946467 | 23782416 | 82905502 | 1047380 | 3651166 | 25388163 | 88503135 |  |  | 310 |  | T115703
PC침목 운반배열 | 화차적재품 백호우 야간 | 17128 | 개 | 565 | 9677320 | 4315 | 73907320 | 673 | 11527144 | 5553 | 95111784 |  |  | 320 |  | T122100
침목교환 | 기계화시공(WT→WT) 야간 사용중지 3시간 | 17 | 개 | 259 | 4403 | 13706 | 233002 | 539 | 9163 | 14504 | 246568 |  |  | 330 |  | T117103
침목교환 | 기계화시공(WT→PCT) 야간 사용중지 3시간 | 544 | 개 | 504 | 274176 | 28969 | 15759136 | 1092 | 594048 | 30565 | 16627360 |  |  | 340 |  | T117303
침목교환 | 기계화시공(PCT→PCT) 야간 사용중지 3시간 | 3810 | 개 | 736 | 2804160 | 28545 | 108756450 | 1325 | 5048250 | 30606 | 116608860 |  |  | 350 |  | T117503
목침목탄성체결구 | 설치 또는 철거 | 226 | 침목 | 48 | 10848 | 4890 | 1105140 | 146 | 32996 | 5084 | 1148984 |  |  | 360 |  | T120700
목침목탄성체결구 | 설치 또는 철거, 야간 사용중지 3시간 | 3460 | 침목 | 88 | 304480 | 8802 | 30454920 | 264 | 913440 | 9154 | 31672840 |  |  | 370 |  | T120703
H-BEAM도상체결구 | 설치 또는 철거, 야간 사용중지 3시간 | 56 | 조 | 71544 | 4006464 | 4401 | 246456 | 132 | 7392 | 76077 | 4260312 |  |  | 380 |  | U120703
건널목 널깔기 | 1선식 2m까지, 가드레일별도 | 4 | 개소 | 2587 | 10348 | 258774 | 1035096 | 7763 | 31052 | 269124 | 1076496 |  |  | 390 |  | T120800
건널목 널깔기 | 1선식 폭 2m이상 1m증가시, 가드레일별도 | 12 | 개소 | 873 | 10476 | 87352 | 1048224 | 2620 | 31440 | 90845 | 1090140 |  |  | 400 |  | T120900
건널목 널깔기 | 1선식 2m까지, 가드레일별도, 야간사용중지3시간 | 13 | 개소 | 4657 | 60541 | 465794 | 6055322 | 13973 | 181649 | 484424 | 6297512 |  |  | 410 |  | T120803
건널목 널깔기 | 1선식 2m이상 1m증가시, 가드레일별도, 야간사용중지3시간 | 249 | 개소 | 1572 | 391428 | 157233 | 39151017 | 4717 | 1174533 | 163522 | 40716978 |  |  | 420 |  | T120903
가드레일부설 | 주간 | 40 | M | 63 | 2520 | 6315 | 252600 | 189 | 7560 | 6567 | 262680 |  |  | 430 |  | T125400
가드레일부설 | 야간 | 549 | M | 94 | 51606 | 9473 | 5200677 | 284 | 155916 | 9851 | 5408199 |  |  | 440 |  | T125600
차막이설치 | 레일식 | 2 | 개소 | 6263 | 12526 | 626370 | 1252740 | 18791 | 37582 | 651424 | 1302848 |  |  | 450 |  | T121300
소 계 |  |  |  |  | 31012092 |  | 664177012 |  | 38942628 | 0 | 734131732 |  |  | 460
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 470
1-2. 레 일 용 접 |  |  | 식 |  | 28666642 |  | 39841282 |  | 5531076 | 0 | 74039000 |  |  | 480
가스압접 | 문형크레인(50kg) | 22 | 개소 | 21001 | 462022 | 107431 | 2363482 | 19428 | 427416 | 147860 | 3252920 |  |  | 490 |  | T107700
가스압접 | 문형크레인(60kg) | 210 | 개소 | 22352 | 4693920 | 82000 | 17220000 | 20066 | 4213860 | 124418 | 26127780 |  |  | 500 |  | T107800
테르미트용접 | 60kg 야간 사용중지 3시간(5개소이하) | 150 | 개소 | 156738 | 23510700 | 135052 | 20257800 | 5932 | 889800 | 297722 | 44658300 |  |  | 510 |  | T108903
소 계 |  |  |  |  | 28666642 |  | 39841282 |  | 5531076 | 0 | 74039000 |  |  | 520
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 530
1-3. 제 표 설 치 |  |  | 식 |  | 14409599 |  | 637916 |  | 0 | 0 | 15047515 |  |  | 540
거리표설치 | KM표, 토공용 | 2 | 개소 | 135493 | 270986 | 16449 | 32898 | 0 | 0 | 151942 | 303884 |  |  | 556 |  | Z001171
거리표설치 | M표, 토공용 | 12 | 개소 | 117493 | 1409916 | 16449 | 197388 | 0 | 0 | 133942 | 1607304 |  |  | 557 |  | Z001172
차량접촉한계표 설치 |  | 33 | 개소 | 67657 | 2232681 | 5246 | 173118 | 0 | 0 | 72903 | 2405799 |  |  | 558 |  | Z001190
곡선표설치 | 일반용 | 16 | 개소 | 90157 | 1442512 | 5246 | 83936 | 0 | 0 | 95403 | 1526448 |  |  | 560 |  | Z001183
기울기표설치 | 일반용 | 8 | 개소 | 90334 | 722672 | 11163 | 89304 | 0 | 0 | 101497 | 811976 |  |  | 570 |  | Z001184
선로제표설치 | 서행예고신호기 | 2 | 개 | 160657 | 321314 | 5246 | 10492 | 0 | 0 | 165903 | 331806 |  |  | 580 |  | Z037710
선로제표설치 | 서행신호기 | 2 | 개 | 160657 | 321314 | 5246 | 10492 | 0 | 0 | 165903 | 331806 |  |  | 590 |  | Z037720
선로제표설치 | 서행해제신호기 | 2 | 개 | 130657 | 261314 | 5246 | 10492 | 0 | 0 | 135903 | 271806 |  |  | 600 |  | Z037730
선로제표설치 | 선로작업표지 | 2 | 개소 | 2400144 | 4800288 | 4826 | 9652 | 0 | 0 | 2404970 | 4809940 |  |  | 610 |  | Z001159
선로제표설치 | 공사알림표지 | 2 | 개소 | 1200144 | 2400288 | 4826 | 9652 | 0 | 0 | 1204970 | 2409940 |  |  | 620 |  | Z001160
차막이표지 설치 |  | 2 | 개소 | 113157 | 226314 | 5246 | 10492 | 0 | 0 | 118403 | 236806 |  |  | 630 |  | Z001189
소 계 |  |  |  |  | 14409599 |  | 637916 |  | 0 | 0 | 15047515 |  |  | 640
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 650
1-4. 운 반 |  |  | 식 |  | 182818777 |  | 124243675 |  | 83586125 | 0 | 390648577 |  |  | 660
레일상하차 | 기계 | 730.403 | 톤 | 1113 | 812938 | 3376 | 2465840 | 3871 | 2827390 | 8360 | 6106168 |  |  | 670 |  | T121700
깬자갈상차 | 페이로더,1.34㎥ | 8473.27 | ㎥ | 227 | 1923432 | 288 | 2440301 | 211 | 1787859 | 726 | 6151592 |  |  | 712 |  | S011
도상자갈운반 | 덤프, 동화역->서울역 | 8473.27 | ㎥ | 21253 | 180082407 | 14084 | 119337534 | 9320 | 78970876 | 44657 | 378390817 |  |  | 715 |  | Z1001700
소 계 |  |  |  |  | 182818777 |  | 124243675 |  | 83586125 | 0 | 390648577 |  |  | 720
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 730
2. 분기기 부설 |  |  | 식 |  | 59331455 |  | 145462720 |  | 38364900 | 0 | 243159075 |  |  | 960
2-1. 분기기 부설 |  |  | 식 |  | 59331455 |  | 145462720 |  | 38364900 | 0 | 243159075 |  |  | 970
분기기부설 | 50kg WT 주간 | 5 | 틀 | 42281 | 211405 | 4228103 | 21140515 | 126843 | 634215 | 4397227 | 21986135 |  |  | 980 |  | T203700
분기기부설 | 기계화(PCT) 60KG #8 야간 사용중지 3시간 | 4 | 틀 | 468888 | 1875552 | 2715065 | 10860260 | 1076032 | 4304128 | 4259985 | 17039940 |  |  | 996 |  | T105500
분기기부설 | 기계화(PCT) 60KG #10 야간 사용중지 3시간 | 25 | 틀 | 517516 | 12937900 | 3159777 | 78994425 | 1182298 | 29557450 | 4859591 | 121489775 |  |  | 1020 |  | T105900
테르미트용접(열처리) | 60kg 야간 사용중지 3시간 | 232 | 개소 | 180723 | 41927736 | 135052 | 31332064 | 5932 | 1376224 | 321707 | 74636024 |  |  | 1060 |  | T109303
신축이음매부설 | 편단신축, 야간 사용중지 3시간 | 27 | 틀 | 88106 | 2378862 | 116128 | 3135456 | 92329 | 2492883 | 296563 | 8007201 |  |  | 1070 |  | T107103
소 계 |  |  |  |  | 59331455 |  | 145462720 |  | 38364900 | 0 | 243159075 |  |  | 1080
합 계 |  |  |  |  | 316238565 |  | 974362605 |  | 166424729 | 0 | 1457025899 |  |  | 1090
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1100
3. 궤도철거 |  |  | 식 |  | 10840480 |  | 257757079 |  | 15149999 | 0 | 283747558 |  |  | 1110
3-1 궤도철거 |  |  | 식 |  | 6411744 |  | 143350922 |  | 8318980 | 0 | 158081646 |  |  | 1120
궤광철거(WT) | 50kg 주간 | 0.543 | km | 695904 | 377875 | 7120367 | 3866359 | 860028 | 466995 | 8676299 | 4711229 |  |  | 1130 |  | T110300
궤광철거(WT) | 50kg 야간 사용중지 3시간 | 0.701 | km | 752867 | 527759 | 12816662 | 8984480 | 1030916 | 722672 | 14600445 | 10234911 |  |  | 1140 |  | T110500
궤광철거(WT) | 60kg 야간 사용중지 3시간 | 2.082 | km | 790510 | 1645841 | 13457495 | 28018504 | 1082461 | 2253683 | 15330466 | 31918028 |  |  | 1150 |  | T110501
궤광철거(PCT) | 50kg 주간 | 0.226 | km | 748760 | 169219 | 7490262 | 1692799 | 921990 | 208369 | 9161012 | 2070387 |  |  | 1160 |  | T111100
궤광철거(PCT) | 50kg 야간 사용중지 3시간 | 0.62 | km | 808682 | 501382 | 13482471 | 8359132 | 1101756 | 683088 | 15392909 | 9543602 |  |  | 1170 |  | T111300
궤광철거(PCT) | 60kg 야간 사용중지 3시간 | 1.656 | km | 849116 | 1406136 | 14156594 | 23443319 | 1156843 | 1915732 | 16162553 | 26765187 |  |  | 1180 |  | T111301
건널목 널철거 | 1선식 폭 2m까지, 가드레일별도 | 4 | 개소 | 1155 | 4620 | 115594 | 462376 | 3467 | 13868 | 120216 | 480864 |  |  | 1200 |  | T121000
건널목 널철거 | 1선식 폭 2m이상 1m증가시, 가드레일별도 | 12 | 개소 | 385 | 4620 | 38531 | 462372 | 1155 | 13860 | 40071 | 480852 |  |  | 1210 |  | T121100
건널목 널철거 | 1선식 2m까지, 가드레일별도, 야간사용중지3시간 | 36 | 개소 | 2080 | 74880 | 208069 | 7490484 | 6242 | 224712 | 216391 | 7790076 |  |  | 1220 |  | T121001
건널목 널철거 | 1선식 2m이상 1m증가시, 가드레일별도, 야간사용중지3시간 | 321 | 개소 | 693 | 222453 | 69356 | 22263276 | 2080 | 667680 | 72129 | 23153409 |  |  | 1230 |  | T121101
가드레일철거 | 주간 | 40 | M | 50 | 2000 | 5044 | 201760 | 151 | 6040 | 5245 | 209800 |  |  | 1240 |  | T125500
가드레일철거 | 야간 | 774 | M | 75 | 58050 | 7566 | 5856084 | 226 | 174924 | 7867 | 6089058 |  |  | 1250 |  | T125700
차막이철거 | 레일식 | 5 | 개소 | 6263 | 31315 | 626370 | 3131850 | 18791 | 93955 | 651424 | 3257120 |  |  | 1260 |  | T121301
도상자갈철거 | 야간 사용중지 3시간 | 382.233 | ㎥ | 3625 | 1385594 | 76179 | 29118127 | 2285 | 873402 | 82089 | 31377123 |  |  | 1265 |  | Z00101
소 계 |  |  |  |  | 6411744 |  | 143350922 |  | 8318980 | 0 | 158081646 |  |  | 1270
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1280
3-2 분기기철거 |  |  | 식 |  | 4428736 |  | 114406157 |  | 6831019 | 0 | 125665912 |  |  | 1290
분기기철거 | 8# 주간 | 6 | 틀 | 76830 | 460980 | 1128813 | 6772878 | 101685 | 610110 | 1307328 | 7843968 |  |  | 1300 |  | T112300
분기기철거 | 8# 야간 사용중지 3시간 | 10 | 틀 | 85861 | 858610 | 2031863 | 20318630 | 128776 | 1287760 | 2246500 | 22465000 |  |  | 1310 |  | T112503
분기기철거 | 10# 야간 사용중지 3시간 | 23 | 틀 | 99365 | 2285395 | 2255770 | 51882710 | 147150 | 3384450 | 2502285 | 57552555 |  |  | 1320 |  | T112900
분기기철거 | SSS 10# 야간 사용중지 3시간 | 1 | 틀 | 397460 | 397460 | 9023080 | 9023080 | 588600 | 588600 | 10009140 | 10009140 |  |  | 1330 |  | U337250
신축이음매 철거 | 기계화, 편단, 야간사용중지 3시간 | 6 | 틀 | 9781 | 58686 | 640163 | 3840978 | 22701 | 136206 | 672645 | 4035870 |  |  | 1340 |  | T125200
신축이음매 철거 | 기계화, 양단, 야간사용중지 3시간 | 21 | 틀 | 17505 | 367605 | 1074661 | 22567881 | 39233 | 823893 | 1131399 | 23759379 |  |  | 1350 |  | T125201
소 계 |  |  |  |  | 4428736 |  | 114406157 |  | 6831019 | 0 | 125665912 |  |  | 1360
합 계 |  |  |  |  | 10840480 |  | 257757079 |  | 15149999 | 0 | 283747558 |  |  | 1370
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1380
4. 가설공사 |  |  | 식 |  | 4332159 |  | 2388015 |  | 28404288 | 0 | 35124462 |  |  | 1390
감리,감독사무실 | 조립식 | 100 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36509 | 3650900 | 36509 | 3650900 |  |  | 1400 |  | KE1-01-00
현장사무실 | 조립식 | 130 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 74208 | 9647040 | 74208 | 9647040 |  |  | 1410 |  | KE1-02-00
창고 | 조립식 | 80 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 55504 | 4440320 | 55504 | 4440320 |  |  | 1420 |  | KE1-03-00
숙소 | 조립식 | 100 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 74208 | 7420800 | 74208 | 7420800 |  |  | 1430 |  | KE1-04-00
시험실 | 조립식 | 50 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 55504 | 2775200 | 55504 | 2775200 |  |  | 1440 |  | KE1-05-00
무근콘크리트타설 | 빈배합(leanmix)(실적) | 69 | m3 | 0 | 0 | 22530 | 1554570 | 0 | 0 | 22530 | 1554570 |  |  | 1450 |  | _CEC110110020
무근콘크리트깨기 | T=30cm 미만(기계 100%)(실적) | 69 | m3 | 5421 | 374049 | 7185 | 495765 | 6812 | 470028 | 19418 | 1339842 |  |  | 1460 |  | _CDC120100000
레미콘 | 25-18-12 | 69 | ㎥ | 54490 | 3759810 | 0 |  | 0 |  | 54490 | 3759810 |  |  | 1480 |  | M_A_0000001
합판거푸집 | 4회,H=0∼7m(실적) | 30 | m2 | 6610 | 198300 | 11256 | 337680 | 0 | 0 | 17866 | 535980 |  |  | 1485 |  | _CED200010000
소 계 |  |  |  |  | 4332159 |  | 2388015 |  | 28404288 | 0 | 35124462 |  |  | 1490
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1500
5. 부대공사 |  |  | 식 |  | 180978315 |  | 79675485 |  | 68589705 | 0 | 329243505 |  |  | 1510
조명설비 | 야간 발전기 3kw | 1095 | 시간 | 1986 | 2174670 | 16825 | 18423375 | 710 | 777450 | 19521 | 21375495 |  |  | 1515 |  | T124400
모타카 경비 | 25톤, 야간 | 1095 | 시간 | 163291 | 178803645 | 55938 | 61252110 | 61929 | 67812255 | 281158 | 307868010 |  |  | 1520 |  | T122500
소 계 |  |  |  |  | 180978315 |  | 79675485 |  | 68589705 | 0 | 329243505 |  |  | 1540
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1550
Ⅲ. 사급재료비 |  | 1 | 식 |  | 197276120 |  | 0 |  | 0 |  | 197276120 |  | B30
침목:KRS TR 0007 | 건널목 보판 50kgN레일용 173x225x2400 | 36 | 개 | 114220 | 4111920 | 0 |  | 0 |  | 114220 | 4111920 |  |  | 10 |  | M100109
침목:KRS TR 0007 | 건널목 보판 60kg레일용 194x225x2400 | 393 | 개 | 127720 | 50193960 | 0 |  | 0 |  | 127720 | 50193960 |  |  | 20 |  | M100110
콘크리트침목:KRS TR0008 | 60㎏ 코일스프링 이음매용 | 164 | 개 | 170000 | 27880000 | 0 |  | 0 |  | 170000 | 27880000 |  |  | 30 |  | M100150
콘크리트침목:KRS TR0008 | 60㎏ 코일스프링 절연이음매용 | 56 | 개 | 170000 | 9520000 | 0 |  | 0 |  | 170000 | 9520000 |  |  | 40 |  | M100155
레일체결장치:KRS TR 0011 | 50kg, 이음매PC침목용 | 20 | 조 | 128000 | 2560000 | 0 |  | 0 |  | 128000 | 2560000 |  |  | 50 |  | M100229
레일체결장치:KRS TR 0011 | 60kg, 이음매PC침목용 | 308 | 조 | 128000 | 39424000 | 0 |  | 0 |  | 128000 | 39424000 |  |  | 60 |  | M100230
레일체결장치:KRS TR 0011 | 60kg, 절연이음매PC침목용 | 112 | 조 | 128000 | 14336000 | 0 |  | 0 |  | 128000 | 14336000 |  |  | 70 |  | M100232
절연블럭 | 50kg T10㎜ e-클립용 | 4 | 개 | 961 | 3844 | 0 |  | 0 |  | 961 | 3844 |  |  | 90 |  | M100243
절연블럭 | 50kg T12㎜ e-클립용 | 4 | 개 | 986 | 3944 | 0 |  | 0 |  | 986 | 3944 |  |  | 100 |  | M100245
절연블럭 | 50kg T14㎜ e-클립용 | 456 | 개 | 1047 | 477432 | 0 |  | 0 |  | 1047 | 477432 |  |  | 110 |  | M100247
절연블럭 | 50kg T17㎜ e-클립용 | 1700 | 개 | 1129 | 1919300 | 0 |  | 0 |  | 1129 | 1919300 |  |  | 120 |  | M100249
절연블럭 | 60kg T10㎜ e-클립용 | 136 | 개 | 935 | 127160 | 0 |  | 0 |  | 935 | 127160 |  |  | 130 |  | M100244
절연블럭 | 60kg T12㎜ e-클립용 | 136 | 개 | 935 | 127160 | 0 |  | 0 |  | 935 | 127160 |  |  | 140 |  | M100246
절연블럭 | 60kg T14㎜ e-클립용 | 4720 | 개 | 935 | 4413200 | 0 |  | 0 |  | 935 | 4413200 |  |  | 150 |  | M100248
건널목체결구 | 50㎏ 코일식, WT용 | 36 | 개 | 65000 | 2340000 | 0 |  | 0 |  | 65000 | 2340000 |  |  | 160 |  | M100263
건널목체결구 | 60㎏ 코일식, WT용 | 588 | 개 | 62000 | 36456000 | 0 |  | 0 |  | 62000 | 36456000 |  |  | 170 |  | M100264
보판못 | L=280 | 1879 | 개 | 1800 | 3382200 | 0 |  | 0 |  | 1800 | 3382200 |  |  | 180 |  | M100292
소 계 |  |  |  |  | 197276120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 197276120 |  |  | 750
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 770
Ⅳ. 지급재료비 |  | 1 | 식 |  | 5830233962 |  | 0 |  | 0 |  | 5830233962 |  | B40 | [10 empty] | 1874232896 | 0 | 0
레일:KSR9106 | 50㎏ N 25.0m HH340 | 16 | 개 | 2100000 | 33600000 | 0 |  | 0 |  | 2100000 | 33600000 |  |  | 10 |  | M100011 | [7 empty] | 3956001066 | 0 | 0
레일:KSR9106 | 50㎏ N 25.0m | 57 | 개 | 1830000 | 104310000 | 0 |  | 0 |  | 1830000 | 104310000 |  |  | 20 |  | M100010
레일:KSR9106 | 60kg KR 25.0m | 375 | 개 | 2210000 | 828750000 | 0 |  | 0 |  | 2210000 | 828750000 |  |  | 30 |  | M100012
레일:KSR9110 | 60kg KR 25.0m HH370 | 59 | 개 | 2540000 | 149860000 | 0 |  | 0 |  | 2540000 | 149860000 |  |  | 40 |  | M100014
중계레일:KRS TR 0003 | 60-50㎏ 10.0m 단조품 | 10 | 개 | 1810000 | 18100000 | 0 |  | 0 |  | 1810000 | 18100000 |  |  | 50 |  | M100020
절연레일:KRS TR 0004 | 60㎏ K 6.0m 접착식 | 2 | 개 | 589000 | 1178000 | 0 |  | 0 |  | 589000 | 1178000 |  |  | 60 |  | M100025
절연레일:KRS TR 0004 | 60㎏ K 12.0m 접착식 | 112 | 개 | 589000 | 65968000 | 0 |  | 0 |  | 589000 | 65968000 |  |  | 70 |  | M100030
침목:KRS TR 0007 | 보통침목 60㎏ 베이스플레이트 천공용 | 627 | 개 | 77700 | 48717900 | 0 |  | 0 |  | 77700 | 48717900 |  |  | 80 |  | M100100
콘크리트침목:KRS TR0008 | 50㎏ e-크립 일반용 | 615 | 개 | 50500 | 31057500 | 0 |  | 0 |  | 50500 | 31057500 |  |  | 90 |  | M100120
콘크리트침목:KRS TR0008 | 50㎏ e-크립 곡선용 | 223 | 개 | 53300 | 11885900 | 0 |  | 0 |  | 53300 | 11885900 |  |  | 100 |  | M100135
콘크리트침목:KRS TR0008 | 60㎏ e-크립 일반용 | 5316 | 개 | 52400 | 278558400 | 0 |  | 0 |  | 52400 | 278558400 |  |  | 110 |  | M100125
콘크리트침목:KRS TR0008 | 60㎏ e-크립 곡선용 | 2190 | 개 | 53300 | 116727000 | 0 |  | 0 |  | 53300 | 116727000 |  |  | 120 |  | M100140
침목:KRS TR 0007 | 이음매침목 H150*W300*L2500 미천공 | 8 | 개 | 97700 | 781600 | 0 |  | 0 |  | 97700 | 781600 |  |  | 130 |  | M100101
절연블럭 | 50kg T8㎜ e-클립용 | 2888 | 개 | 401 | 1158088 | 0 |  | 0 |  | 401 | 1158088 |  |  | 140 |  | M100241
절연블럭 | 60kg T8㎜ e-클립용 | 25032 | 개 | 475 | 11890200 | 0 |  | 0 |  | 475 | 11890200 |  |  | 150 |  | M100242
레일패드 | 50kg 목침목용 e-클립용 | 1464 | 개 | 388 | 568032 | 0 |  | 0 |  | 388 | 568032 |  |  | 160 |  | M100271
레일패드 | 50kg PC침목용 e-크립용 TPU재질 | 1230 | 개 | 1710 | 2103300 | 0 |  | 0 |  | 1710 | 2103300 |  |  | 170 |  | M100275
레일패드 | 50kg PC침목용 e-크립용 TPU재질, 곡선용 | 446 | 개 | 2776 | 1238096 | 0 |  | 0 |  | 2776 | 1238096 |  |  | 180 |  | M100277
레일패드 | 60kg PC침목용 e-크립용 TPU재질 | 10632 | 개 | 1840 | 19562880 | 0 |  | 0 |  | 1840 | 19562880 |  |  | 190 |  | M100276
레일패드 | 60kg PC침목용 e-크립용 TPU재질, 곡선용 | 4380 | 개 | 2850 | 12483000 | 0 |  | 0 |  | 2850 | 12483000 |  |  | 200 |  | M100278
코일스프링클립 | 50-60kg PC침목용 | 34256 | 개 | 1970 | 67484320 | 0 |  | 0 |  | 1970 | 67484320 |  |  | 210 |  | M100260
코일스프링클립 | 50-60kg 목침목용 | 1988 | 개 | 1970 | 3916360 | 0 |  | 0 |  | 1970 | 3916360 |  |  | 220 |  | M100261
베이스플레이트:KRCS 0402 | 50㎏ | 1536 | 개 | 12600 | 19353600 | 0 |  | 0 |  | 12600 | 19353600 |  |  | 230 |  | M100262
나사스파이크:KSR 9103 | Ø22*H135㎜ | 6232 | 개 | 1210 | 7540720 | 0 |  | 0 |  | 1210 | 7540720 |  |  | 240 |  | M100290
분기용 베이스 플레이트 | 50kgNS #8,텅레일부 | 4 | 조 | 1896000 | 7584000 | 0 |  | 0 |  | 1896000 | 7584000 |  |  | 250 |  | M100298
분기용 베이스 플레이트 | 50kgNS #8,리드부 | 4 | 조 | 2858000 | 11432000 | 0 |  | 0 |  | 2858000 | 11432000 |  |  | 260 |  | M100296
분기용 베이스 플레이트 | 50kgNS #8,크로싱부 | 4 | 조 | 1237000 | 4948000 | 0 |  | 0 |  | 1237000 | 4948000 |  |  | 270 |  | M100297
분기용 베이스 플레이트 | 50kgNS #8,가드부 | 4 | 조 | 1671000 | 6684000 | 0 |  | 0 |  | 1671000 | 6684000 |  |  | 280 |  | M100295
침목:KRS TR 0007 | 분기침목 150x240x2800 | 48 | 개 | 97700 | 4689600 | 0 |  | 0 |  | 97700 | 4689600 |  |  | 290 |  | M100101
침목:KRS TR 0007 | 분기침목 150x240x3100 | 24 | 개 | 87600 | 2102400 | 0 |  | 0 |  | 87600 | 2102400 |  |  | 300 |  | M100102
침목:KRS TR 0007 | 분기침목 150x240x3400 | 20 | 개 | 96800 | 1936000 | 0 |  | 0 |  | 96800 | 1936000 |  |  | 310 |  | M100103
침목:KRS TR 0007 | 분기침목 150x240x3700 | 28 | 개 | 106000 | 2968000 | 0 |  | 0 |  | 106000 | 2968000 |  |  | 320 |  | M100104
침목:KRS TR 0007 | 분기침목 150x240x4000 | 24 | 개 | 115000 | 2760000 | 0 |  | 0 |  | 115000 | 2760000 |  |  | 330 |  | M100105
침목:KRS TR 0007 | 분기침목 150x240x4300 | 16 | 개 | 124000 | 1984000 | 0 |  | 0 |  | 124000 | 1984000 |  |  | 340 |  | M100106
침목:KRS TR 0007 | 분기침목 150x240x4600 | 20 | 개 | 134000 | 2680000 | 0 |  | 0 |  | 134000 | 2680000 |  |  | 350 |  | M100107
이형이음매판:KRCS A001 | 50~60㎏ 레일용 | 32 | 개 | 61800 | 1977600 | 0 |  | 0 |  | 61800 | 1977600 |  |  | 360 |  | M100211
이음매판:KRCS A001 | 50㎏ N 레일용 | 232 | 개 | 36400 | 8444800 | 0 |  | 0 |  | 36400 | 8444800 |  |  | 370 |  | M100200
이음매판:KRCS A001 | 60㎏ 레일용 | 988 | 개 | 61800 | 61058400 | 0 |  | 0 |  | 61800 | 61058400 |  |  | 380 |  | M100210
사각볼트:KRCS A004 | 50㎏N 이음매판용 볼트너트(19.05㎜) | 488 | 개 | 2390 | 1166320 | 0 |  | 0 |  | 2390 | 1166320 |  |  | 390 |  | M100214
사각볼트:KRCS A004 | 60㎏ 이음매판용 | 3012 | 개 | 2390 | 7198680 | 0 |  | 0 |  | 2390 | 7198680 |  |  | 400 |  | M100215
차막이 | 레일식1호 | 2 | 조 | 950000 | 1900000 | 0 |  | 0 |  | 950000 | 1900000 |  |  | 410 |  | M1035820
포인트 | 50kgNS #8, L=5.7m 좌 | 2 | 조 | 2742000 | 5484000 | 0 |  | 0 |  | 2742000 | 5484000 |  |  | 430 |  | M300101
포인트 | 50kgNS #8, L=5.7m 우 | 2 | 조 | 2742000 | 5484000 | 0 |  | 0 |  | 2742000 | 5484000 |  |  | 440 |  | M300102
크로싱 | 50kgNS #8, L=3.2m 조립 | 4 | 조 | 1979000 | 7916000 | 0 |  | 0 |  | 1979000 | 7916000 |  |  | 450 |  | M300103
가드레일 | 50kgNS 분기기용 4.1m | 4 | 조 | 749000 | 2996000 | 0 |  | 0 |  | 749000 | 2996000 |  |  | 460 |  | M300104
가드레일 | 50kgNS 분기기용 4.5m | 4 | 조 | 785000 | 3140000 | 0 |  | 0 |  | 785000 | 3140000 |  |  | 470 |  | M300105
탄성분기기:KRCS 9801 | 60kg #8 양개 PC침목용 침목포함 | 1 | 틀 | 98800000 | 98800000 | 0 |  | 0 |  | 98800000 | 98800000 |  |  | 480 |  | M300120
탄성분기기:KRCS 9801 | 60kg #8 편개(우) PC침목용 침목포함 | 1 | 틀 | 98800000 | 98800000 | 0 |  | 0 |  | 98800000 | 98800000 |  |  | 490 |  | M300115
탄성분기기:KRCS 9801 | 60kg #8 편개(좌) PC침목용 침목포함 | 1 | 틀 | 98800000 | 98800000 | 0 |  | 0 |  | 98800000 | 98800000 |  |  | 500 |  | M300110
탄성분기기:KRCS 9801 | 60kg #10 편개(우) PC침목용 침목포함 | 7 | 틀 | 109000000 | 763000000 | 0 |  | 0 |  | 109000000 | 763000000 |  |  | 510 |  | M300215
탄성분기기:KRCS 9801 | 60kg #10 편개(좌) PC침목용 침목포함 | 6 | 틀 | 109000000 | 654000000 | 0 |  | 0 |  | 109000000 | 654000000 |  |  | 520 |  | M300210
탄성분기기(건넘선 D=4.3m) | 60kg #10 편개(좌) PC침목용 침목포함 | 6 | 틀 | 109000000 | 654000000 | 0 |  | 0 |  | 109000000 | 654000000 |  |  | 530 |  | M300310
탄성분기기(건넘선 D=4.3m) | 60kg #10 편개(우) PC침목용 침목포함 | 2 | 틀 | 109000000 | 218000000 | 0 |  | 0 |  | 109000000 | 218000000 |  |  | 540 |  | M300315
신축이음장치:KRCS 0101 | 60kg 편단 콘크리트침목용 | 27 | 틀 | 20100000 | 542700000 | 0 |  | 0 |  | 20100000 | 542700000 |  |  | 550 |  | M300610
도상자갈:KRCS A015 | 깬자갈(22.4-63㎜) | 8473.27 | M3 | 21100 | 178785997 | 0 |  | 0 |  | 21100 | 178785997 |  |  | 420 |  | M200270
소 계 |  |  |  |  | 5300212693 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5300212693 |  |  | 560
부가가치세 | 10% |  |  |  | 530021269 |  | 0 |  | 0 | 0 | 530021269 |  |  | 570 |  | F | [5 empty] | .MA=TOT(560)*10/100
합 계 |  |  |  |  | 5830233962 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5830233962 |  |  | 580
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 590
Ⅴ. 폐기물처리 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 197153732 |  | 197153732 |  | B50
폐침목처리 | WT | 209.568 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 301901 | 63268788 | 301901 | 63268788 |  |  | 20 |  | KG2-02-00
폐침목처리 | PCT | 280.939 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 79421 | 22312456 | 79421 | 22312456 |  |  | 25 |  | KG2-01-00
폐유고상 처리 | 절연블록,타이패드,소각대상 | 0.273 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 400901 | 109445 | 400901 | 109445 |  |  | 30 |  | KG2-03-00
폐도상자갈처리 |  | 535.126 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 181617 | 97187978 | 181617 | 97187978 |  |  | 40 |  | KG2-04-00
폐콘크리트처리 |  | 158.7 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 89950 | 14275065 | 89950 | 14275065 |  |  | 42 |  | KG2-05-00
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 197153732 | 0 | 197153732 |  |  | 50
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 60
Ⅵ. 철도공사제공기계기구사용료 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 816392960 |  | 816392960 |  | B60
스위치타이탬퍼 | STT 0101 | 200 | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177522 | 235504400 | 1177522 | 235504400 |  |  | 5 |  | G0028
멀티플타이탬퍼 | MTT 0201 | 280 | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204286 | 337200080 | 1204286 | 337200080 |  |  | 10 |  | G0026
바라스트레귤레이터 | RE 0107 | 280 | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 494221 | 138381880 | 494221 | 138381880 |  |  | 15 |  | G0027
바라스트콤팩터 | CO 0102 | 280 | HR | 0 | 0 | 0 | 0 | 376095 | 105306600 | 376095 | 105306600 |  |  | 20 |  | G0029
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 816392960 | 0 | 816392960 |  |  | 50
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 60
Ⅶ. 철도공사직원급 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 11088000 |  | 0 |  | 11088000 |  | B70
공사감독여비 |  | 528 | 인 | 0 | 0 | 21000 | 11088000 | 0 | 0 | 21000 | 11088000 |  |  | 10 |  | G0030
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 11088000 |  | 0 | 0 | 11088000 |  |  | 20
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 30
Note on F34: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on F182: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on H34: AA열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on H182: AA열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J34: AB열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J182: AB열에 수식을 나누어 참조하였습니다.

## 9.개소별 명세표
9. 개 소 별 명 세 표
공 사 명 : 경부선 삼성~남성현간 갈미터널(상선) 궤도구조개량 실시설계용역 | [8 empty] | (단위:KM, 개소, 개, ㎥)
선별 | 레일 교환 | 가스압접 | 테르밋트 용접 | 침목 교환 | 도상자갈철거 | 자갈살포 | 깬자갈다지기 | 도상개량 모르터 주입 | 비 고
상선 | 1.045 | 62 | 24 | 1704 | 1679.964 | 1326.572 | 1018.004 | 463.51 | 중앙채움 포함