## 설계표지
소 장 |  |  | P L |  | 부 장 | 심사자 | 설계자
설 계 내 역 서
1. 공 사 명 : 2019년도 서울교통공사 5호선 레일연마공사
|  | 구 분 |  | 금 액
|  | 총 공 사 비 | [5 empty] | 465276357
|  | 도급비 | 공사원가 |  |  |  |  | 422978507
|  |  | 부가가치세 |  |  |  |  | 42297850
|  |  | 소계 |  |  |  |  | 465276357
지급자재비

## 설계설명서
설 계 설 명 서
가. 공사명 : 2019년도 서울교통공사 5호선 레일연마공사
나. 구 간 : 서울교통공사 5호선 본선 구간
다. 목 적 : 서울교통공사 5호선 운영구간내 빈번한 열차운행으로 인한 선로 안전성 확보, 레일 수명 연장, 소음, 진동 저감, 유지보수
비용 절감 등의 효과를 위하여 레일연마를 시행함으로서 열차안전운행 확보와 궤도시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.
라.공사개요 : 레일연마공사
ㅇ 대상구간 : | 5호선 방화~충정로
ㅇ 연마연장 : | 26.336 | Km
마.공사기간 : 착공일로부터 ~ 27일

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 종 | 단위 | 수량 | 공사기간(27일) |  |  |  | 비고
|  |  |  | 1일 | 25일 | 1일
공사 빌주 및 계약 | 식
장비반입 | 일 | 1
레일연마공사 | km | 26.336
장비반출 및 준공 | 일 | 1
※ 공정은 현장여건에 따라 변경 시행될수 있음.

## 원가계산서
공사 원가계산서(총 공사비)
2019년 서울교통공사 5호선 레일연마공사
구 분 |  |  | 금 액 | 구성비(%) | 산출기초 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비
| 노 무 비 | 직접노무비
간접노무비
소 계
| 제 경 비 | 경비
산재보험료
고용보험료
|  | 국민건강보험료 | 1개월미만 |  | 직접노무비*3.23%
|  | 국민연금보험료 | 1개월미만 |  | 직접노무비*4.5%
|  | 노인장기요양보험 | 1개월미만 |  | 건강보험료*8.51%
|  | 퇴직공제부금비 | 655421
|  | 산업안전보건관리비 | 2213282
기타경비
소 계
계
일반관리비
이윤
철도운행안전관리자
레일연마차운송
공사원가 | [6 empty] | 궤도공사 설계금액
부가가치세 | [6 empty] | 465276357
총공사비

## 설계내역서
설 계 내 역 서
공사명 : 2019년도 서울교통공사 5호선 레일연마공사
공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 레일연마(km,12pass) |  | km | 26.336
2. 연마차 운송 | 편도 | 회 | 2
3. 철도운행안전관리자 | 초급기술자 | 일 | 25
합 계