## 설계설명서
설 계 설 명 서
가. 공사명 : 2020년도 서울교통공사 5~7호선 레일연마공사
나. 구 간 : 서울교통공사 5, 6, 7호선 본선 구간
다. 목 적 : 서울교통공사 5, 6 ,7호선 운영구간내 빈번한 열차운행으로 인한 선로 안전성 확보, 레일 수명 연장, 소음, 진동 저감, 유지보수
비용 절감 등의 효과를 위하여 레일연마를 시행함으로서 열차안전운행 확보와 궤도시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.
라.공사개요 : 레일연마공사
ㅇ 대상구간 : | 5호선 충정로~천호, |  |  | 6호선 마포구청~태릉입구, | 7호선 강남구청~온수
ㅇ 연마연장 : | 88.959 | Km | 1193.492
마.공사기간 : 착공일로부터 ~ |  | 210.6

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 종 | 단위 | 수량 | [7 empty] | 비고
|  |  | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월
공사 착공 | 식 | 1 | bar: 1개월
사전검측 및 운전실무수습 교육 | 식 | 1 | bar: 1개월
레일연마공사 | km | 88.959 | bar: 1개월 to 6개월
잔여물 처리 | km | 88.959 | bar: 4개월 to 7개월
준공 | 식 | 1
※ 공정은 현장여건에 따라 변경 시행될수 있음.

## 원가계산서
공사 원가계산서(총 공사비)
2020년도 서울교통공사 5~7호선 레일연마공사
구 분 |  |  | 금 액 | 구성비(%) | 산출기초 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비
| 노 무 비 | 직접노무비
간접노무비
소 계
| 제 경 비 | 경비
산재보험료
고용보험료
|  | 국민건강보험료 | 5147957
|  | 국민연금보험료 | 6946269
|  | 노인장기요양보험 | 527665
|  | 퇴직공제부금비 | 3550315
|  | 산업안전보건관리비 | 10654201
기타경비
철도운행안전관리자
소 계
계
일반관리비
이윤
레일연마차운송
호선 이동 운송 운임
감독자 안전장구류
공사원가 | [6 empty] | 궤도공사 설계금액
부가가치세 | [6 empty] | 1746053000
총공사비

## 설계내역서
설 계 내 역 서
공사명 : 2020년도 서울교통공사 5~7호선 레일연마공사
공 종 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 레일연마 | 12pass | km | 57.463
| 16pass | km | 31.496
2. 잔여물 처리 |  | km | 88.959
소 계
3. 철도운행안전관리자 | 6시간 미만 | 일 | 175
| 6시간 이상 | 일 | 35
소 계 |  |  | 210
합 계

## 레일연마 물량
연마물량 산정
공사명 : 2020년도 서울교통공사 5~7호선 레일연마공사
구분 | 합계 | 5호선 |  |  | 6호선 |  |  | 7호선
|  | 상선 | 하선 | 소계 | 상선 | 하선 | 소계 | 상선 | 하선 | 소계
12pass (R>1200m,직선) | 57463 | 6202 | 7322 | 13524 | 8882 | 8529 | 17411 | 12998 | 13530 | 26528
16pass (R≤1200m) | 31496 | 6549 | 7402 | 13951 | 2885 | 4458 | 7343 | 4739 | 5463 | 10202
합계 | 88959 | 12751 | 14724 | 27475 | 11767 | 12987 | 24754 | 17737 | 18993 | 36730