## 설계 표지
2020년도
공내역서
2020년 1호선 궤도도상 개량공사
서울교통공사 궤도1사업소

## 원가 계산서
공사 원가 계산서
□ 2020년 1호선 궤도도상 개량공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비
간접재료비
소 계
| 노 무 비 | 직접노무비
간접노무비
소 계
| 경 비 | 산출경비
산재보험료
고용보험료
|  | 건강보험료 | 39103879
|  | 연금보험료 | 52763856
|  | 노인장기요양보험료 | 4008147
|  | 건설근로자퇴직공제부금비 | 26968193
|  | 산업안전보건관리비 | 36230757
환경보전비
건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료
기타 경비
철도운행안전관리자
소 계
일반관리비
이윤
믹서 수리 및 각종 시험비
총 원 가
부가가치세(영세율 적용) |  |  | 0 |  | 영세율
도급 공사비
지급자재비 |  |  | 610248000
총 공사비

## 총괄 내역서 (hidden)
총괄 내역서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
총괄내역서 |  | 1 | 식 |  | 3039118000 |  | 773379051 |  | 1324959051 |  | 940779898 |  | A01
1. 도상자갈철거 |  | 1 | 식 | 407739118 | 407739118 | 12567213 | 12567213 | 394682978 | 394682978 | 488927 | 488927 |  |  | 10 |  | B01
2. B2S판넬설치 |  | 1 | 식 | 274629868 | 274629868 | 6391606 | 6391606 | 268100404 | 268100404 | 137858 | 137858 |  |  | 20 |  | B02
3. 콘크리트 충진 |  | 1 | 식 | 424767088 | 424767088 | 133635546 | 133635546 | 290971045 | 290971045 | 160497 | 160497 |  |  | 30 |  | B03
4. 거푸집설치 |  | 1 | 식 | 22797272 | 22797272 | 415883 | 415883 | 22118553 | 22118553 | 262836 | 262836 |  |  | 40 |  | B04
5. 신축철거 및 궤도부설 |  | 1 | 식 | 6798940 | 6798940 | 1724306 | 1724306 | 5070804 | 5070804 | 3830 | 3830 |  |  | 50 |  | B05
6. 발생자갈 및 버럭운반 처리 |  | 1 | 식 | 51467991 | 51467991 | 683927 | 683927 | 50301388 | 50301388 | 482676 | 482676 |  |  | 60 |  | B06
7. 발생자재 고재처리 |  | 1 | 식 | -1808480 | -1808480 | -1808480 | -1808480 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 |  | B07
8. 부대공사 |  | 1 | 식 | 143678390 | 143678390 | 881050 | 881050 | 141284962 | 141284962 | 1512378 | 1512378 |  |  | 80 |  | B08
9. 사급자재 |  | 1 | 식 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 8640000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 |  | B09 | [7 empty] | MA+ = | 163131051 | MA = | 163131051
직접공사비 |  | 1 | 식 | 0 | 1338710187 |  | 163131051 |  | 1172530134 |  | 3049002 |  |  | 100 | * | F | [5 empty] | MA=MA(10,0,90) LA=LA(10,0,90) EQ=EQ(10,0,90) |  | LA+ = | 152428917.42 | LA = | 152428917.42
10. 간접노무비 | 직노 × 13.0% | 1 | 식 | 0 | 152428917 |  | 0 |  | 152428917 |  | 0 |  |  | 110 |  | F | [5 empty] | LA=LA(100)*0.13 |  | EQ+ = | 49420972.6023 | EQ = | 49420972.6023
11. 산재보험료 | 노무비 × 3.73% | 1 | 식 | 0 | 49420972 |  | 0 |  | 0 |  | 49420972 |  |  | 120 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(100,0,110)*0.0373 |  | EQ+ = | 11527143.7437 | EQ = | 11527143.7437
12. 고용보험료 | 노무비 × 0.87% | 1 | 식 | 0 | 11527143 |  | 0 |  | 0 |  | 11527143 |  |  | 130 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(100,0,110)*0.0087 |  | EQ+ = | 39103879.9689 | EQ = | 39103879.9689
13. 건강보험료 | 직노 × 3.335% | 1 | 식 | 0 | 39103879 |  | 0 |  | 0 |  | 39103879 |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(100)*0.03335 |  | EQ+ = | 52763856.03 | EQ = | 52763856.03
14. 연금보험료 | 직노 × 4.5% | 1 | 식 | 0 | 52763856 |  | 0 |  | 0 |  | 52763856 |  |  | 150 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(100)*0.045 |  | EQ+ = | 4008147.5975 | EQ = | 4008147.5975
15. 노인장기요양보험료 | 건강보험료 × 10.25% | 1 | 식 | 0 | 4008147 |  | 0 |  | 0 |  | 4008147 |  |  | 160 |  | F | [5 empty] | EQ=EQ(140)*0.1025 |  | EQ+ = | 26968193.082 | EQ = | 26968193.082
16. 건설근로자퇴직공제부금비 | 직노 × 2.3% | 1 | 식 | 0 | 26968193 |  | 0 |  | 0 |  | 26968193 |  |  | 170 |  | F | [5 empty] | EQ=LA(100)*0.023 |  | EQ+ = | 36230757.6492 | EQ = | 36230757.6492
17. 산업안전보건관리비 | ((재료+직노))*1.86%+5,349,000)*1.2 | 1 | 식 | 0 | 36230757 |  | 0 |  | 0 |  | 36230757 |  |  | 180 |  | F | [5 empty] | EQ=((ma(100)+la(100))*0.0186+5349000)*1.2 |  | EQ+ = | 6693550.935 | EQ = | 6693550.935
18. 환경보전비 | (재+직노+산경)×0.5% | 1 | 식 | 0 | 6693550 |  | 0 |  | 0 |  | 6693550 |  |  | 190 |  | F | [5 empty] | EQ=(MA(100)+LA(100)+EQ(100))*0.005 |  | EQ+ = | 2141936.2992 | EQ = | 2141936.2992
19. 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 | (재+직노+산경)×0.16% | 1 | 식 | 0 | 2141936 |  | 0 |  | 0 |  | 2141936 |  |  | 200 |  | F | [5 empty] | EQ=(MA(100)+LA(100)+EQ(100))*0.0016 |  | EQ+ = | 135416199.282 | EQ = | 135416199.282
20. 기타경비 | (재+노무비)×9.1% | 1 | 식 | 0 | 135416199 |  | 0 |  | 0 |  | 135416199 |  |  | 210 |  | F | [5 empty] | EQ=(MA(100)+LA(100)+LA(110))*0.091
21. 철도운행안전관리자 |  | 1 | 식 | 143902919 | 143902919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143902919 | 143902919 |  |  | 220 |  | B10 | [7 empty] | MA+ = | 163131051 | MA = | 163131051
순공사비 |  | 1 | 식 | 0 | 1999316655 |  | 163131051 |  | 1324959051 |  | 511226553 |  |  | 230 | * | F | [5 empty] | MA=MA(100,0,220) LA=LA(100,0,220) EQ=EQ(100,0,220) |  | EQ+ = | 109962416.025 | EQ = | 109962416.025
22. 일반관리비 | 순공사비×5.5% | 1 | 식 | 0 | 109962416 |  | 0 |  | 0 |  | 109962416 |  |  | 240 |  | F | [5 empty] | EQ=TOT(230)*0.055 |  | EQ = | 291912307 | EQ = | 291912307
23. 이윤 |  | 1 | 식 | 0 | 291912307 |  | 0 |  | 0 |  | 291912307 |  |  | 250 |  | F | [5 empty] | EQ=291912307
24. 믹서 수리 및 각종시험비 |  | 1 | 식 | 27678622 | 27678622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27678622 | 27678622 |  |  | 260 |  | B11 | [7 empty] | MA+ = | 163131051 | MA = | 163131051
총 원 가 |  | 1 | 식 | 0 | 2428870000 |  | 163131051 |  | 1324959051 |  | 940779898 |  |  | 270 | * | F | [5 empty] | MA=MA(230,0,260) LA=LA(230,0,260) EQ=EQ(230,0,260) |  | LA+ = | 1324959051 | LA = | 1324959051
25. 부가기치세 | 영세율 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 280 |  | F | [7 empty] | MA+ = | 163131051 | MA = | 163131051
도급공사비 |  |  |  | 0 | 2428870000 |  | 163131051 |  | 1324959051 |  | 940779898 |  |  | 290 | * | F | [5 empty] | ma=ma(270,0,280) la=la(270,0,280) eq=eq(270,0,280) |  | LA+ = | 1324959051 | LA = | 1324959051
26. 지급자재비 |  | 1 | 식 | 610248000 | 610248000 | 610248000 | 610248000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 |  | C01 | [7 empty] | MA+ = | 773379051 | MA = | 773379051
총 공 사 비 |  | 1 | 식 | 0 | 3039118000 |  | 773379051 |  | 1324959051 |  | 940779898 |  |  | 310 | * | F | [5 empty] | MA=MA(290,0,300) LA=LA(290,0,300) EQ=EQ(290,0,300) |  | LA+ = | 1324959051 | LA = | 1324959051
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 320 | S | [8 empty] | EQ+ = | 940779898 | EQ = | 940779898
1. 도상자갈철거 |  | 1 | 식 |  | 407739118 |  | 12567213 |  | 394682978 |  | 488927 |  | B01
가.도상자갈철거(인력) | 지하부,야간 | 1345.2 | ㎥ | 179684 | 241710916 | 4482 | 6029186 | 175202 | 235681730 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | H001 |  | T
나.도상자갈철거(기계) | 지하부,야간 | 149 | ㎥ | 43906 | 6541994 | 8147 | 1213903 | 32626 | 4861274 | 3133 | 466817 |  |  | 20 |  | H002 |  | T
다.가받침 설치(B2S, 직선) | 지하부,야간 | 1140 | m | 132966 | 151581240 | 3086 | 3518040 | 129880 | 148063200 | 0 | 0 |  |  | 30 |  | H003 |  | T
라.배수로뚜껑 철거 및 배수로 준설 | 지하부,야간 | 1140 | m | 3303 | 3765420 | 0 | 0 | 3303 | 3765420 | 0 | 0 |  |  | 40 |  | H004 |  | T
마.배수작업 | 지하부,야간 | 22 | 개소 | 44644 | 982168 | 0 | 0 | 43639 | 960058 | 1005 | 22110 |  |  | 50 |  | H005 |  | T
바.수평버팀재지지주 설치 | 지하부,야간 | 108 | 개소 | 29235 | 3157380 | 16723 | 1806084 | 12512 | 1351296 | 0 | 0 |  |  | 60 |  | H006 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 70 | S
2. B2S판넬설치 |  | 1 | 식 |  | 274629868 |  | 6391606 |  | 268100404 |  | 137858 |  | B02
가.B2S 패널설치(A.B형, 인력) | 지하부,야간 | 90 | 개 | 344501 | 31005090 | 8200 | 738000 | 336150 | 30253500 | 151 | 13590 |  |  | 10 |  | H007 |  | T
나.B2S 패널설치(A.B형,기계, 직선) | 지하부,야간 | 818 | 개 | 80134 | 65549612 | 2062 | 1686716 | 77921 | 63739378 | 151 | 123518 |  |  | 20 |  | H008 |  | T
다.B2S 패널설치(C형, 인력) | 지하부,야간 | 1 | 개 | 172250 | 172250 | 4100 | 4100 | 168075 | 168075 | 75 | 75 |  |  | 30 |  | H009 |  | T
라.B2S 패널설치(C형, 기계, 직선) | 지하부,야간 | 9 | 개 | 40064 | 360576 | 1030 | 9270 | 38959 | 350631 | 75 | 675 |  |  | 40 |  | H010 |  | T
마.가받침 해체 및 설치(B2S, 직선) | 지하부,야간 | 1140 | m | 149444 | 170366160 | 3468 | 3953520 | 145976 | 166412640 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | H011 |  | T
바.탄성체결장치 설치 | 기지,주간 | 1826 | 개소 | 3930 | 7176180 | 0 | 0 | 3930 | 7176180 | 0 | 0 |  |  | 60 |  | H012 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 70 | S
3. 콘크리트 충진 |  | 1 | 식 |  | 424767088 |  | 133635546 |  | 290971045 |  | 160497 |  | B03
가.도상유동방지 철근설치(B2S) | 지하부,야간 | 877 | 개소 | 4015 | 3521155 | 1151 | 1009427 | 2864 | 2511728 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | H013 |  | T
나.콘크리트수대 제작(직선) | 기지,주간 | 1816 | 개 | 13750 | 24970000 | 4884 | 8869344 | 8786 | 15955376 | 80 | 145280 |  |  | 20 |  | H014 |  | T
다.도상콘크리트 충진(B2S) | 지하부,야간 | 585.29 | ㎥ | 405456 | 237309341 | 203088 | 118865375 | 202342 | 118428749 | 26 | 15217 |  |  | 30 |  | H015 |  | T
라.타설 후 정리작업(직선) | 지하부,야간 | 1140 | m | 138270 | 157627800 | 3210 | 3659400 | 135060 | 153968400 | 0 | 0 |  |  | 40 |  | H016 |  | T
마.스틸그레이팅 설치(225*1375) | 지하부,야간 | 28 | 개소 | 47814 | 1338792 | 44000 | 1232000 | 3814 | 106792 | 0 | 0 |  |  | 60 |  | H017 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 70 | S
4. 거푸집설치 |  | 1 | 식 |  | 22797272 |  | 415883 |  | 22118553 |  | 262836 |  | B04
가.유로폼 거푸집 설치 | 지하부,야간 | 394.65 | ㎡ | 57409 | 22656460 | 697 | 275071 | 56046 | 22118553 | 666 | 262836 |  |  | 10 |  | H018 |  | T
나.시공쪼인트설치 |  | 37.6 | ㎡ | 3745 | 140812 | 3745 | 140812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 |  | H019 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 | S
5. 레일교환 |  | 1 | 식 |  | 6798940 |  | 1724306 |  | 5070804 |  | 3830 |  | B05
가.레일교환(50kg-50kg,터널구간,한쪽기준) | 지하부,야간 | 0.02 | km | 41916517 | 838329 | 750963 | 15019 | 41113387 | 822267 | 52167 | 1043 |  |  | 10 |  | H020 |  | T
나.레일교환(50kg-60kg,터널구간,한쪽기준) | 지하부,야간 | 0.02 | km | 42232696 | 844653 | 757163 | 15143 | 41423366 | 828467 | 52167 | 1043 |  |  | 20 |  | H021 |  | T
다.레일절단(50kg) | 지하부,야간 | 8 | 개소 | 20192 | 161536 | 387 | 3096 | 19587 | 156696 | 218 | 1744 |  |  | 30 |  | H022 |  | T
라.테르밋트용접(50kg) | 지하부,야간 | 8 | 개소 | 547445 | 4379560 | 211381 | 1691048 | 336064 | 2688512 | 0 | 0 |  |  | 40 |  | H023 |  | T
마.탄성체결장치 철거 및 설치 | 지하부,야간 | 23 | 개소 | 24994 | 574862 | 0 | 0 | 24994 | 574862 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | H024 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 60 | S
6. 발생자갈 및 버럭운반 처리 |  | 1 | 식 |  | 51467991 |  | 683927 |  | 50301388 |  | 482676 |  | B06
가.발생자갈 상하차(야간상차, 주간부리기) | 지하부,주간 | 1636.19 | ㎥ | 29165 | 47719481 | 0 | 0 | 29165 | 47719481 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | H025 |  | T
나.발생자갈 및 버럭 정리 | 기지,주간 | 1636.19 | ㎥ | 2291 | 3748510 | 418 | 683927 | 1578 | 2581907 | 295 | 482676 |  |  | 20 |  | H026 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 | S
7. 발생자재 고재처리 |  | 1 | 식 |  | -1808480 |  | -1808480 |  | 0 |  | 0 |  | B07
가.발생품 고재처리 |  | 7.12 | ton | -254000 | -1808480 | -254000 | -1808480 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | H027 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | S
8. 부대공사 |  | 1 | 식 |  | 143678390 |  | 881050 |  | 141284962 |  | 1512378 |  | B08
가.공사용조명 |  | 100 | m | 10564 | 1056400 | 4021 | 402100 | 6543 | 654300 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | H028 |  | T
나.가설사무실 및 창고설치 |  | 1 | 식 | 1769586 | 1769586 | 0 | 0 | 384706 | 384706 | 1384880 | 1384880 |  |  | 20 |  | H029 |  | T
다.가받침 궤도점검 및 보수 | 주간 | 260 | 일 | 86040 | 22370400 | 0 | 0 | 86040 | 22370400 | 0 | 0 |  |  | 30 |  | H030 |  | T
라.가받침 궤도점검 및 보수 | 야간 | 47 | 일 | 108604 | 5104388 | 0 | 0 | 108604 | 5104388 | 0 | 0 |  |  | 40 |  | H031 |  | T
마.공사용 장비 안전점검 및 운행지원(평판) | 야간 | 220 | 일 | 116682 | 25670040 | 0 | 0 | 116682 | 25670040 | 0 | 0 |  |  | 50 |  | H032 |  | T
바.공사용 장비 안전점검 및 운행지원(믹서) | 야간 | 98 | 일 | 77788 | 7623224 | 0 | 0 | 77788 | 7623224 | 0 | 0 |  |  | 60 |  | H033 |  | T
아.B2S 트랙머신 운행 | 주간 | 131 | 일 | 78162 | 10239222 | 0 | 0 | 78162 | 10239222 | 0 | 0 |  |  | 70 |  | H034 |  | T
사.B2S 트랙머신 운행 | 야간 | 131 | 일 | 117244 | 15358964 | 0 | 0 | 117244 | 15358964 | 0 | 0 |  |  | 80 |  | H035 |  | T
자.특수차 운행(믹서 트레일러) | 주간 | 98 | 일 | 78162 | 7659876 | 0 | 0 | 78162 | 7659876 | 0 | 0 |  |  | 90 |  | H036 |  | T
차.특수차 운행(믹서 트레일러) | 야간 | 98 | 일 | 117244 | 11489912 | 0 | 0 | 117244 | 11489912 | 0 | 0 |  |  | 100 |  | H037 |  | T
카.기지구내 환경정리 |  | 56 | HR | 172862 | 9680272 | 0 | 0 | 172862 | 9680272 | 0 | 0 |  |  | 110 |  | H038 |  | T
타.테르밋트용접 시편제작 | 50kg | 2 | 개소 | 326438 | 652876 | 198854 | 397708 | 127584 | 255168 | 0 | 0 |  |  | 120 |  | H039 |  | T
파.품질관리비 및 콘크리트 시험 |  | 98 | 일 | 255135 | 25003230 | 829 | 81242 | 253005 | 24794490 | 1301 | 127498 |  |  | 130 |  | H040 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 140 | S
9. 사급자재 |  | 1 | 식 |  | 8640000 |  | 8640000 |  | 0 |  | 0 |  | B09
가.가이드블럭 | 50kg | 20 | 개 | 32000 | 640000 | 32000 | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 |  | H041 |  | T
나.게이지 타이롯트 |  | 20 | 개 | 400000 | 8000000 | 400000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 |  | H042 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 | S
21. 철도운행안전관리자 |  | 1 | 식 |  | 143902919 |  | 0 |  | 0 |  | 143902919 |  | B10
가.주간(단독)작업(철도운행안전관리자) | 주간(6시간 미만) | 59 | 일 | 106634 | 6291406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106634 | 6291406 |  |  | 10 |  | H043 |  | T
나.주간 가받침점검 및 주간(복합)작업(철도운행안전관리자) | 주간(6시간 이상) | 398 | 일 | 170615 | 67904770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170615 | 67904770 |  |  | 20 |  | H044 |  | T
다.야간 가받침점검(철도운행안전관리자) | 야간(6시간 미만) | 47 | 일 | 159951 | 7517697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159951 | 7517697 |  |  | 30 |  | H045 |  | T
라.야간 작업(철도운행안전관리자) | 야간(6시간 이상) | 243 | 일 | 255922 | 62189046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255922 | 62189046 |  |  | 40 |  | H046 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 50 | S
24. 믹서 수리 및 각종시험비 |  | 1 | 식 |  | 27678622 |  | 0 |  | 0 |  | 27678622 |  | B11
가.믹서트레일러 수선비 |  | 1 | 식 | 26527500 | 26527500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26527500 | 26527500 |  |  | 10 |  | H047 |  | T
나.레일용접시편 품질시험비 |  | 1 | 식 | 654762 | 654762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654762 | 654762 |  |  | 20 |  | H048 |  | T
다.품질관리 적정성 및 품질시험계획 이행확인 | 현장출장 경비 | 1 | 회 | 496360 | 496360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496360 | 496360 |  |  | 30 |  | H049 |  | T
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40 | S
26. 지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 610248000 |  | 610248000 |  | 0 |  | 0 |  | C01
.<신품> |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 10
보통레일 | 50kgN L=20m | 2 | 본 | 1534450 | 3068900 | 1534450 | 3068900 | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | M10
pre-cast Pane`l | RL "A" 형 System 300 | 846 | 정 | 506000 | 428076000 | 506000 | 428076000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  | M11
pre-cast Panel | RL "B" 형 System 300 | 62 | 정 | 495000 | 30690000 | 495000 | 30690000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | M12
pre-cast Panel | RL "C" 형 System 300 | 10 | 정 | 233310 | 2333100 | 233310 | 2333100 | 0 |  | 0 |  |  |  | 50 |  | M13
레일탄성체결구 | System300-1 | 3652 | set | 40000 | 146080000 | 40000 | 146080000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 60 |  | M14
.<중고품> |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 70
가받침 자키 |  | 307 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80 |  | M200
게이지스트랏트 |  | 255 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 90 |  | M210
게이지 타이롯트 상판 |  | 131 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 100 |  | M220
게이지 타이롯트 거치대 |  | 23 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 110 |  | M230
수평버팀제 | L1700x2100 | 224 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 120 |  | M240
수평버팀제 | L1200x1500 | 65 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 130 |  | M250
수평버팀제 | L900x1200 | 335 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 140 |  | M260
수평버팀제 | L700x900 | 24 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 150 |  | M270
가이드블럭 | 50kg | 110 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 160 |  | M280
작키거푸집 |  | 151 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 170 |  | M290
수직조정볼트 | 36x6px450 | 350 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 180 |  | M300
수직조정볼트 | 36x6px600 | 260 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 190 |  | M310
수직조정볼트 | 36x6px750 | 260 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 200 |  | M320
조정프레이트 | 300-1용(t=3㎜) | 10 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 210 |  | M330
조정프레이트 | 300-1용(t=6㎜) | 40 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 220 |  | M350
조정프레이트 | 300-1용(t=9㎜) | 40 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 230 |  | M360
레일조정블럭 | 50-60kg 용 | 7304 | 개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 240 |  | M370
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 250 | S

## 공종내역서
내 역 서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
총괄내역서 |  | 1 | 식
1. 도상자갈철거 |  | 1 | 식
2. B2S판넬설치 |  | 1 | 식
3. 콘크리트 충진 |  | 1 | 식
4. 거푸집설치 |  | 1 | 식
5. 신축철거 및 궤도부설 |  | 1 | 식
6. 발생자갈 및 버럭운반 처리 |  | 1 | 식
7. 발생자재 고재처리 |  | 1 | 식
8. 부대공사 |  | 1 | 식
9. 사급자재 |  | 1 | 식
직접공사비 |  | 1 | 식
10. 간접노무비 |  | 1 | 식
11. 산재보험료 |  | 1 | 식
12. 고용보험료 |  | 1 | 식
13. 건강보험료 |  | 1 | 식
14. 연금보험료 |  | 1 | 식
15. 노인장기요양보험료 |  | 1 | 식
16. 건설근로자퇴직공제부금비 |  | 1 | 식
17. 산업안전보건관리비 |  | 1 | 식
18. 환경보전비 |  | 1 | 식
19. 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 |  | 1 | 식
20. 기타경비 |  | 1 | 식
21. 철도운행안전관리자 |  | 1 | 식
순공사비 |  | 1 | 식
22. 일반관리비 |  | 1 | 식
23. 이윤 |  | 1 | 식
24. 믹서 수리 및 각종시험비 |  | 1 | 식
총 원 가 |  | 1 | 식
25. 부가기치세 | 영세율
도급공사비
26. 지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 610248000
총 공 사 비 |  | 1 | 식
1. 도상자갈철거 |  | 1 | 식
가.도상자갈철거(인력) | 지하부,야간 | 1345.2 | ㎥
나.도상자갈철거(기계) | 지하부,야간 | 149 | ㎥
다.가받침 설치(B2S, 직선) | 지하부,야간 | 1140 | m
라.배수로뚜껑 철거 및 배수로 준설 | 지하부,야간 | 1140 | m
마.배수작업 | 지하부,야간 | 22 | 개소
바.수평버팀재지지주 설치 | 지하부,야간 | 108 | 개소
2. B2S판넬설치 |  | 1 | 식
가.B2S 패널설치(A.B형, 인력) | 지하부,야간 | 90 | 개
나.B2S 패널설치(A.B형,기계, 직선) | 지하부,야간 | 818 | 개
다.B2S 패널설치(C형, 인력) | 지하부,야간 | 1 | 개
라.B2S 패널설치(C형, 기계, 직선) | 지하부,야간 | 9 | 개
마.가받침 해체 및 설치(B2S, 직선) | 지하부,야간 | 1140 | m
바.탄성체결장치 설치 | 기지,주간 | 1826 | 개소
3. 콘크리트 충진 |  | 1 | 식
가.도상유동방지 철근설치(B2S) | 지하부,야간 | 877 | 개소
나.콘크리트수대 제작(직선) | 기지,주간 | 1816 | 개
다.도상콘크리트 충진(B2S) | 지하부,야간 | 585.29 | ㎥
라.타설 후 정리작업(직선) | 지하부,야간 | 1140 | m
마.스틸그레이팅 설치(225*1375) | 지하부,야간 | 28 | 개소
4. 거푸집설치 |  | 1 | 식
가.유로폼 거푸집 설치 | 지하부,야간 | 394.65 | ㎡
나.시공쪼인트설치 |  | 37.6 | ㎡
5. 레일교환 |  | 1 | 식
가.레일교환(50kg-50kg,터널구간,한쪽기준) | 지하부,야간 | 0.02 | km
나.레일교환(50kg-60kg,터널구간,한쪽기준) | 지하부,야간 | 0.02 | km
다.레일절단(50kg) | 지하부,야간 | 8 | 개소
라.테르밋트용접(50kg) | 지하부,야간 | 8 | 개소
마.탄성체결장치 철거 및 설치 | 지하부,야간 | 23 | 개소
6. 발생자갈 및 버럭운반 처리 |  | 1 | 식
가.발생자갈 상하차(야간상차, 주간부리기) | 지하부,주간 | 1636.19 | ㎥
나.발생자갈 및 버럭 정리 | 기지,주간 | 1636.19 | ㎥
7. 발생자재 고재처리 |  | 1 | 식
가.발생품 고재처리 |  | 7.12 | ton
8. 부대공사 |  | 1 | 식
가.공사용조명 |  | 100 | m
나.가설사무실 및 창고설치 |  | 1 | 식
다.가받침 궤도점검 및 보수 | 주간 | 260 | 일
라.가받침 궤도점검 및 보수 | 야간 | 47 | 일
마.공사용 장비 안전점검 및 운행지원(평판) | 야간 | 220 | 일
바.공사용 장비 안전점검 및 운행지원(믹서) | 야간 | 98 | 일
아.B2S 트랙머신 운행 | 주간 | 131 | 일
사.B2S 트랙머신 운행 | 야간 | 131 | 일
자.특수차 운행(믹서 트레일러) | 주간 | 98 | 일
차.특수차 운행(믹서 트레일러) | 야간 | 98 | 일
카.기지구내 환경정리 |  | 56 | HR
타.테르밋트용접 시편제작 | 50kg | 2 | 개소
파.품질관리비 및 콘크리트 시험 |  | 98 | 일
9. 사급자재 |  | 1 | 식
가.가이드블럭 | 50kg | 20 | 개
나.게이지 타이롯트 |  | 20 | 개
21. 철도운행안전관리자 |  | 1 | 식
가.주간(단독)작업(철도운행안전관리자) | 주간(6시간 미만) | 59 | 일
나.주간 가받침점검 및 주간(복합)작업(철도운행안전관리자) | 주간(6시간 이상) | 398 | 일
다.야간 가받침점검(철도운행안전관리자) | 야간(6시간 미만) | 47 | 일
라.야간 작업(철도운행안전관리자) | 야간(6시간 이상) | 243 | 일
24. 믹서 수리 및 각종시험비 |  | 1 | 식
가.믹서트레일러 수선비 |  | 1 | 식
나.레일용접시편 품질시험비 |  | 1 | 식
다.품질관리 적정성 및 품질시험계획 이행확인 | 현장출장 경비 | 1 | 회
26. 지급자재비 |  | 1 | 식
.<신품>
보통레일 | 50kgN L=20m | 2 | 본
pre-cast Pane`l | RL "A" 형 System 300 | 846 | 정
pre-cast Panel | RL "B" 형 System 300 | 62 | 정
pre-cast Panel | RL "C" 형 System 300 | 10 | 정
레일탄성체결구 | System300-1 | 3652 | set
.<중고품>
가받침 자키 |  | 307 | 개
게이지스트랏트 |  | 255 | 개
게이지 타이롯트 상판 |  | 131 | 개
게이지 타이롯트 거치대 |  | 23 | 개
수평버팀제 | L1700x2100 | 224 | 개
수평버팀제 | L1200x1500 | 65 | 개
수평버팀제 | L900x1200 | 335 | 개
수평버팀제 | L700x900 | 24 | 개
가이드블럭 | 50kg | 110 | 개
작키거푸집 |  | 151 | 개
수직조정볼트 | 36x6px450 | 350 | 개
수직조정볼트 | 36x6px600 | 260 | 개
수직조정볼트 | 36x6px750 | 260 | 개
조정프레이트 | 300-1용(t=3㎜) | 10 | 개
조정프레이트 | 300-1용(t=6㎜) | 40 | 개
조정프레이트 | 300-1용(t=9㎜) | 40 | 개
레일조정블럭 | 50-60kg 용 | 7304 | 개

## 각종표지 (hidden)
예 정 공 정 표
설 계 내 역 서
제 경 비 산 출 서
지 급 자 재 조 서
사 급 자 재 조 서
공사제공 기계기구 조서
일 위 대 가 표
철 거 발 생 품 예 정 조 서
개 소 별 명 세 표
설 계 도

## 목차 (hidden)
목 차
| 1 | 설계 설명서
| 2 | 공사 지침서
| 3 | 예정 공정표
| 4 | 설계 내역서
| 5 | 제경비 산출서
| 6 | 지급자재 조서
| 7 | 사급자재 조서
| 8 | 공사제공 기계기구 조서
| 9 | 일위대가표
| 10 | 철거 발생품 예정 조서
| 11 | 개소별 명세표
| 12 | 설계도