## 설계예산내역서
건 명 |  | 7호선 도봉차량기지 유치선(S18) 증설 궤도공사
설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
| 1 |  | 도급 공사비
| 2 |  | 지급자재비 | 110934667

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 종 |  | 수량 | 단위 | 예 정 공 정(일) | [8 empty] | 비 고
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
1. 측량 및 공사준비 |  | 1 | 식
2. 궤도공사 | 레일이동 | 1 | 식
| 분기기기 부설 | 1 | 틀
| 궤도부설 | 0.219 | km
| 도상다지기 | 2292 | ㎥
3. 토목공사 | 토공사 | 1332 | ㎥
| 포장공사 | 517 | ㎥
| 부대공사 | 1 | 식
4. 마무리 |  | 1 | 식

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
용역명 : 7호선 도봉차량기지 유치선(S18) 증설 궤도공사
| 비 목 |  |  | 산출근거 | 금 액 | 구성비 | 비고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 산 출 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료
C5 |  |  | 고 용 보 험 료
C6 |  |  | 건 강 보 험 료 |  | 2450624
C7 |  |  | 연 금 보 험 료 |  | 3215105
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 282311
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 1643276
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | 4819991
CH |  |  | 환 경 보 전 비
CG |  |  | 기 타 경 비
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비
D2 | 이 윤
철도운행안전관리자
공사제공기계기구사용료
폐 기 물 처 리 비
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 공급가액*0% |  |  | 영세율적용
DH | 도 급 금 액
| 지 급 자 재 비 |  |  |  | 110934667
S2 | 총 공 사 비

## 내역서
설 계 예 산 내 역 서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [6 empty] | 할 증 | 화폐변환 | OP값 | EQ | LA | MA | 금액계상
▣ 7호선 도봉차량기지 유치선 증설 공사 |  | 1 | 식 |  | 203379744 |  | 85523866 |  | 115101353 |  | 404004963 |  |  | 00
1. 순 공 사 비 |  |  | 식 |  | 92498501 |  | 80520525 |  | 68863794 | 0 | 241882820 |  |  |  | 10
1-1. 직접공사비 |  |  | 식 |  | 92498501 |  | 71446784 |  | 35749771 | 0 | 199695056 |  |  |  | 20
토목/궤도공사 |  | 1 | 식 | 92498501 | 92498501 | 71446784 | 71446784 | 35749771 | 35749771 | 199695056 | 199695056 |  |  |  | 30 |  | 01 | [8 empty] | LA+ = | 9073741.568 | LA = | 9073741.568 | 01 →
1-2. 간접노무비 | 직노×12.7% | 1 | 식 |  | 0 |  | 9073741 |  | 0 | 0 | 9073741 |  |  |  | 40 |  | F | [5 empty] | .LA=LA(20)*12.7/100 |  |  | EQ+ = | 2979259.425 | EQ = | 2979259.425
1-3. 산재보험료 | 노무비×3.70% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 2979259 | 0 | 2979259 |  |  |  | 50 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20,40)*3.70/100 |  |  | EQ+ = | 700528.5675 | EQ = | 700528.5675
1-4. 고용보험료 | 노무비×0.87% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 700528 | 0 | 700528 |  |  |  | 60 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20,40)*0.87/100 |  |  | EQ+ = | 2450624.6912 | EQ = | 2450624.6912
1-5. 건강보험료 | 직노×3.43% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 2450624 | 0 | 2450624 |  |  |  | 70 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20)*3.43/100 |  |  | EQ+ = | 3215105.28 | EQ = | 3215105.28
1-6. 연금보험료 | 직노×4.50% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 3215105 | 0 | 3215105 |  |  |  | 80 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20)*4.50/100 |  |  | EQ+ = | 282311.8848 | EQ = | 282311.8848
1-7. 노인장기요양보험료 | 건강보험료×11.52% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 282311 | 0 | 282311 |  |  |  | 90 |  | F | [5 empty] | .EQ=EQ(70)*11.52/100 |  |  | EQ+ = | 1643276.032 | EQ = | 1643276.032
1-8. 퇴직공제부금비 | 직노×2.3% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 1643276 | 0 | 1643276 |  |  |  | 100 |  | F | [5 empty] | .EQ=LA(20)*2.3/100 |  |  | EQ+ = | 4819991.379 | EQ = | 4819991.379
1-9. 산업안전보건관리비 | (재+직노)×2.45%×1.2 | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 4819991 | 0 | 4819991 |  |  |  | 110 |  | F | [5 empty] | .EQ=(MA(20)+LA(20))*2.45/100*1.2 |  |  | EQ+ = | 998475.28 | EQ = | 998475.28
1-10. 환경보전비 | 직접공사비×0.5% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 998475 | 0 | 998475 |  |  |  | 120 |  | F | [5 empty] | .EQ=TOT(20)*0.5/100 |  |  | EQ+ = | 15225674.288 | EQ = | 15225674.288
1-11. 기타경비 | (재+노)×8.8% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 15225674 | 0 | 15225674 |  |  |  | 130 |  | F | [5 empty] | .EQ=(MA(20)+LA(20)+LA(40))*8.8/100 |  |  | EQ+ = | 798780.224 | EQ = | 798780.224
1-12. 건설기계대여대금지급보증서발급금액 | 직접공사비X0.40% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 798780 | 0 | 798780 |  |  |  | 140 |  | F | [5 empty] | .EQ=TOT(20)*0.4/100 |  |  | EQ+ = | 14512969.2 | EQ = | 14512969.2
2. 일반관리비 | (재+노+경)×6.0% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 14512969 | 0 | 14512969 |  |  |  | 150 |  | F | [5 empty] | .EQ=TOT(10)*6.0/100 |  |  | EQ+ = | 24584593.2 | EQ = | 24584593.2
3. 이 윤 | (노+경+일)×15.0% | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 24584593 | 0 | 24584593 |  |  |  | 160 |  | F | [5 empty] | .EQ=(LA(10)+EQ(10)+EQ(150))*15/100-0
4. 안전관리자 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 5003341 | 5003341 | 0 | 0 | 5003341 | 5003341 |  |  |  | 170 |  | 02 | [12 empty] | 02 →
5. 공사제공기계기구사용료 |  | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6506113 | 6506113 | 6506113 | 6506113 |  |  |  | 180 |  | 03 | [12 empty] | 03 →
6. 폐기물 및 고재처리 |  | 1 | 식 | -53424 | -53424 | 0 | 0 | 633884 | 633884 | 580460 | 580460 |  |  |  | 190 |  | 04 | [8 empty] | LA+ = | 85523866 | LA = | 85523866 | 04 →
7. 공 급 가 액 |  | 1 | 식 |  | 92445077 |  | 85523866 |  | 115101353 | 0 | 293070296 |  |  |  | 200 | * | F | [5 empty] | .LA=LA(10)+LA(150,0,190) .MA=MA(10)+MA(150,0,190) .EQ=EQ(10)+EQ(150,0,190) |  |  | EQ+ = | 0 | EQ = | 0
8. 부가가치세 | 영세율 적용 | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210 |  | F | [5 empty] | .EQ=TOT(200)*0/100 |  |  | MA+ = | 92445077 | MA = | 92445077
9. 도 급 금 액 |  | 1 | 식 |  | 92445077 |  | 85523866 |  | 115101353 | 0 | 293070296 |  |  |  | 220 | * | F | [5 empty] | .MA=MA(200,0,210) .LA=LA(200,0,210) .EQ=EQ(200,0,210) |  |  | LA+ = | 85523866 | LA = | 85523866
10. 지급자재비 |  | 1 | 식 | 110934667 | 110934667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110934667 | 110934667 |  |  |  | 230 |  | 05 | [8 empty] | MA+ = | 203379744 | MA = | 203379744 | 05 →
11. 총 공 사 비 |  | 1 | 식 |  | 203379744 |  | 85523866 |  | 115101353 | 0 | 404004963 |  |  |  | 240 | * | F | [5 empty] | .MA=MA(220,0,230) .LA=LA(220,0,230) .EQ=EQ(220,0,230) |  |  | LA+ = | 85523866 | LA = | 85523866
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 250 | S | [9 empty] | EQ+ = | 115101353 | EQ = | 115101353
Ⅰ. 토목/궤도공사 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 01
1. 궤도공사 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 10 |  | 0101
2. 토목공사 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 20 |  | 0102
[15 empty] | 30 | S
1. 궤도공사 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 0101 | [10 empty] | 8451874 | 29927985 | 24542297
1-1.궤도부설 | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 66790430 | 26323096 | 2556033
궤도부설 | 운행선인접공사, 50kg, PCT,1500개 | 0.219 | km | [11 empty] | 20 |  | HWWG00001B6 |  | T
궤도정정 | 운행선인접공사, 50kg~60kg,WT,PCT 공통 | 0.17 | km | [11 empty] | 30 |  | SWNT00003A1 |  | F
궤도정정 | 야간차단 | 0 | km | [11 empty] | 40 |  | SWNT00003A2 |  | F
궤도철거 | 운행선인접공사,50kg,PCT,1500개 | 0.026 | km | [11 empty] | 50 |  | HHB0001B31 |  | T
레일절단 | 50kg,기계화시공 | 14 | 개소 | [11 empty] | 60 |  | HWWG00002A |  | T
레일천공 |  | 80 | 공 | [11 empty] | 70 |  | HWWG00004 |  | T
침목교환 | PCT→PCT,기계화,주간 | 12 | 개 | [11 empty] | 80 |  | H05E04 |  | T
레일교환 | PCT,기계화,주간 | 0.01 | km | [11 empty] | 90 |  | S0015 |  | F
이음매판 설치 | 기계화,주간 | 18 | 개소 | [9 empty] | 신규공종 |  | 100 |  | KR2020271 |  | F
궤도양로 | 50kg,양로기 | 0.389 | km | [11 empty] | 110 |  | SWWG00004B |  | F
자갈살포고르기 |  | 396.828 | ㎥ | [11 empty] | 120 |  | HWWG00003A |  | T
자갈살포 |  | 119.048 | ㎥ | [11 empty] | 130 |  | SWWG00005A |  | F
자갈다지기 | 타이탬퍼 | 2624.682 | ㎥ | [11 empty] | 140 |  | SWWG00006B |  | F
자갈다지기 | MTT | 2 | 일 | [11 empty] | 150 |  | GXSAMPYOMTT
탈선방지가드레일설치 |  | 0.04 | km | [11 empty] | 160 |  | SWWGZZZ458 |  | F
170
1-2.용접공사 | [14 empty] | 180
가스압접 | 50kg | 10 | 개소 | [11 empty] | 190 |  | HWWG00017A |  | F
가스압접기지설치및철거 |  | 1 | 개소 | [11 empty] | 200 |  | HWWG000170 |  | T
210
1-3.분기기부설 | [14 empty] | 220
분기기부설 | 운행선근접공사,50kg #8,분해된상태,용접포함 | 1 | 틀 | [11 empty] | 230 |  | HWWG00078A |  | T
자갈살포고르기 |  | 55.202 | ㎥ | [11 empty] | 240 |  | HWWG00003A |  | T
자갈살포 |  | 18.093 | ㎥ | [11 empty] | 250 |  | SWWG00005A |  | F
자갈다지기 | 타이탬퍼 | 366.475 | ㎥ | [11 empty] | 260 |  | SWWG00006B |  | F
270
1-4.제표공사 | [14 empty] | 280
선로제표설치 | 차량접촉한계표 | 1 | 개 | [11 empty] | 290 |  | SWG00015E1 |  | F
선로제표설치 | 차막이표 | 1 | 개 | [11 empty] | 300 |  | SWG00015E31 |  | F
선로제표설치 | 차량정지표 | 1 | 개 | [11 empty] | 310 |  | SWG00015F8 |  | F
선로제표설치 | 공사알림판 | 2 | 개 | [11 empty] | 320 |  | SWG00015F1 |  | F
330
1-5.운반 | [14 empty] | 340
레일하화 | L=20m | 24 | 개 | [11 empty] | 350 |  | SWWG00016H |  | F
침목하화 | PCT,각종 | 320 | 개 | [11 empty] | 360 |  | SWWG00053B |  | F
분기기하화 | 50kg #8 | 1 | 틀 | [11 empty] | 370 |  | SWWG00065A |  | F
자갈상차 | 굴삭기,0.7㎥ | 589.171 | ㎥ | [11 empty] | 380 |  | SWWG00002B |  | F
모타카 경비 | 교통공사제공장비,주간 | 19 | 일 | [11 empty] | 390 |  | S-METRO-MO3 |  | F
400
1-6.사급자재 | [14 empty] | 410
콘크리트침목 | 일반이음매용 | 5 | 개 | [11 empty] | 420 |  | MSPCGNR
레일패드 | 50kg, PCT, 직선용, TPU | 624 | 개 | [9 empty] | 신규공종 |  | 430 |  | MJK00501
레일패드 | 50kg, PCT, 곡선용, TPU | 6 | 개 | [9 empty] | 신규공종 |  | 440 |  | MJK00502
절연블럭 | 50kg,8mm | 1251 | 개 | [9 empty] | 신규공종 |  | 450 |  | MJK00631
절연블럭 | 50kg,10mm | 3 | 개 | [9 empty] | 신규공종 |  | 460 |  | MJK00632
절연블럭 | 50kg,12mm | 3 | 개 | [9 empty] | 신규공종 |  | 470 |  | MJK00633
절연블럭 | 50kg,14mm | 3 | 개 | [9 empty] | 신규공종 |  | 480 |  | MJK00634
코일스프링크립 | PCT, e2007 | 1260 | 개 | [11 empty] | 490 |  | MJK0062
콘크리트침목탄성체결구 | 50kgN,이음매침목용 | 10 | 조 | [11 empty] | 500 |  | MFGNR50
이음매판 | 50kg | 36 | 개 | [11 empty] | 510 |  | M1614803 |  |  | 1 | 1
이음매판볼트 | 50kg | 72 | 개 | [11 empty] | 520 |  | M1615105 |  |  | 1 | 1
도상자갈 | Φ22.4-63mm | 589.171 | ㎥ | [11 empty] | 530 |  | MBGNR
차막이 | 50kg, 유압식, 설치비포함 | 1 | 조 | [11 empty] | 540 |  | M1615405 |  |  | 1 | 1
무도유상판 | 50kgN #8 탄성편개 PCT용 | 1 | SET | [11 empty] | 550 |  | HWWG00102A40 |  | T
탈선방지가드레일 | 50kgN, 앵글형 | 63 | 조 | [11 empty] | 560 |  | M-163 |  |  | 1 | 1
570
1-7.부대공사 | [14 empty] | 580
테르밋트용접시편제작 | 50kgN | 2 | 개소 | [11 empty] | 590 |  | SWWG00018D2 |  | F
레일용접시험편검사비 |  | 1 | 회 | [11 empty] | 600 |  | K14050-1-09A |  | T
콘테이너형 가설건축물 설치해체 | 사무실용,6.0x3.0x2.6ｍ,3개월 | 1 | 동 | [11 empty] | 610 |  | K091010F02 |  | F
열차감시원 | 주간 | 29 | 인 | [11 empty] | 620 |  | HWWG00102A10 |  | T
레일이동및정리 | 불용레일.중고레일 | 1 | 식 | [11 empty] | 630 |  | HWWG00001B7 |  | T
준공도서 작성비 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 640 |  | H09A01 |  | F
[15 empty] | 650 | S
2. 토목공사 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 0102 | [10 empty] | 4925914 | 8174576 | 1214441
2-1.토공 | [14 empty] | 10 | [9 empty] | 12330283 | 7021127 | 7437000
땅깍기(토사) | 굴삭기 0.7㎥ | 623 | ㎥ | [11 empty] | 20 |  | SA02450 |  | F
노상준비공 | 성토부 | 68 | ㎡ | [11 empty] | 30 |  | SA03700 |  | F
노반준비공 | 절토부 | 1264 | ㎡ | [11 empty] | 40 |  | SA03800 |  | F
터파기 | 기계(70)+인력(30) | 2 | ㎥ | [11 empty] | 50 |  | SA06600-01 |  | F
흙쌓기(비다짐) | 굴삭기 0.7㎥ | 1 | ㎥ | [11 empty] | 60 |  | SA05270 |  | F
되메우기및다짐 | 핸드가드식롤러 0.7톤 | 42 | ㎥ | [11 empty] | 70 |  | SA05460 |  | F
사토(토사) | 굴삭기 0.7㎥,L=5.0km | 66 | ㎥ | [11 empty] | 80 |  | SA04850-01 |  | F
90
2-2.기존구조물철거 | [14 empty] | 100
철근콘크리트깨기 | 30CM이상 | 1 | ㎥ | [11 empty] | 110 |  | SA00700 |  | F
무근콘크리트깨기 | 30CM이상 | 1 | ㎥ | [11 empty] | 120 |  | SA00400 |  | F
무근콘크리트깨기 | 30CM미만 | 1 | ㎥ | [11 empty] | 130 |  | SA00450 |  | F
출입문철거 | H2.0xW5.0 | 2 | 개소 | [11 empty] | 140 |  | VSB0601065 |  | F
휀스철거 | H2.0xW2.0 | 26 | 경간 | [11 empty] | 150 |  | VSB0601075 |  | F
강관절단 | Ø 76.3 MM | 27 | 개소 | [11 empty] | 160 |  | SB12450-022 |  | F
강관절단 | Ø 114.3 MM | 4 | 개소 | [11 empty] | 170 |  | SB12450-033 |  | F
벌개재근 | [14 empty] | 180
① 벌목 |  | 387 | ㎡ | [11 empty] | 190 |  | SA01700 |  | F
② 뿌리뽑기 |  | 387 | ㎡ | [11 empty] | 200 |  | SA01800 |  | F
폐기물상차비 | 페콘크리트,굴삭기 0.7㎥ | 3 | ㎥ | [11 empty] | 210 |  | SA02100-1 |  | F
고철 | 경량A | 428 | KG | [11 empty] | 220 |  | M9531003
230
2-3. 잡석포장 | [14 empty] | 240
노반준비공 | 절토부 | 1722 | ㎡ | [11 empty] | 250 |  | SA03800 |  | F
보조기층(기계시공) | 본선포장 | 517 | ㎥ | [11 empty] | 260 |  | SE01100 |  | F
270
2-4. 승강대설치 | [14 empty] | 280
승강대기초 | [14 empty] | 290
① 콘크리트비빔타설(무근) | 기계-믹서 | 1 | ㎥ | [11 empty] | 300 |  | SB01300 |  | F
② 거푸집 | 합판6회(간단) | 5 | ㎡ | [11 empty] | 310 |  | SB03200 |  | F
③ 철근가공조립(현장) | 간단 | 0.076 | ton | [11 empty] | 320 |  | SB07400 |  | F
계단설치 | [14 empty] | 330
① 잡철물 제작설치 | 보통 | 1.004 | ton | [11 empty] | 340 |  | SB08700-01 |  | F
② sst-pipe | 40x40x1.5t | 398 | m | [9 empty] | 56801207021 |  | 350 |  | M0648021-01
③ sst-pipe | D38.1x1.2t | 28 | m | [9 empty] | 56801207021 |  | 360 |  | M0648021-02
④ sst-pipe | D25.4x1.2t | 22 | m | [9 empty] | 56801207021 |  | 370 |  | M0648021-03
⑤ sst-plate | 3.0t | 0.227 | ton | [9 empty] | 56801207021 |  | 380 |  | M0648021-04
⑥ sst anchor | M22(7/8") | 16 | ea | [9 empty] | 56801207021 |  | 390 |  | M0648021-05
400
2-5. 승강대이설설치 | [14 empty] | 410
승강대기초 | [14 empty] | 420
① 콘크리트비빔타설(무근) | 기계-믹서 | 1 | ㎥ | [11 empty] | 430 |  | SB01300 |  | F
② 거푸집 | 합판6회(간단) | 3 | ㎡ | [11 empty] | 440 |  | SB03200 |  | F
③ 철근가공조립(현장) | 간단 | 0.038 | ton | [11 empty] | 450 |  | SB07400 |  | F
계단설치 | [14 empty] | 460
① 잡철물 제작설치 | 보통 | 0.031 | ton | [11 empty] | 470 |  | SB08700-01 |  | F
⑤ sst-plate | 3.0t | 0.031 | ton | [9 empty] | 56801207021 |  | 480 |  | M0648021-04
⑥ sst anchor | M22(7/8") | 8 | ea | [9 empty] | 56801207021 |  | 490 |  | M0648021-05
500
2-6. 맨홀뚜껑설치 | [14 empty] | 510
맨홀뚜껑설치 | ￠648 | 1 | EA | [11 empty] | 520 |  | SB08700-0111 |  | F
530
2-7. 이전설치 | [14 empty] | 540
출입문설치 | H2.0xW5.0 | 2 | 개소 | [11 empty] | 550 |  | VSB0601060 |  | F
휀스설치 | H2.0xW2.0 | 11 | 경간 | [11 empty] | 560 |  | VSB0601070 |  | F
570
2-8. 창고설치 | [14 empty] | 580
창고설치 | 5.0x6.0x5.0 | 1 | 개소 | [11 empty] | 590 |  | G0202
조적쌓기 | 1.0B | 25 | ㎡ | [11 empty] | 600 |  | SA02520 |  | F
몰탈배합(벽체) | 체가름포함 | 1 | ㎥ | [11 empty] | 610 |  | SB00800 |  | F
몰탈바름(벽체) | 2회 | 50 | ㎡ | [11 empty] | 620 |  | SB00820-1 |  | F
630
2-9. 부대공 | [14 empty] | 640
철근운반비 |  | 0.117 | ton | [11 empty] | 650 |  | SF00600 |  | F
시멘트하차비 | 40KG/대 | 40 | 대 | [11 empty] | 660 |  | SF00500-01 |  | F
중기운반비 |  | 1 | 식 | [11 empty] | 670 |  | SF01400 |  | F
680
2-10. 주요자재비 | [14 empty] | 690
보통시멘트 | 40kg/대 (포장품) | 40 | 대 | [9 empty] | 56100087101 |  | 700 |  | M0747003
강모래(서울,경기) | 세사 (하남) | 3 | M3 | [11 empty] | 710 |  | M0717006
자연자갈(서울,경기) | #57 25-5mm (하남) | 2 | M3 | [9 empty] | 56100047003 |  | 720 |  | M0720006
혼합골재 | 보조기층용,도착도 | 537 | M3 | [11 empty] | 730 |  | MDS01100
맨홀뚜껑(주철제) | Φ648KS | 1 | SET | [11 empty] | 740 |  | M1534007
이형철근 | D22M/M 3.040KG/M SD30A,30B | 1.102 | M/T | [9 empty] | 56801007005 |  | 750 |  | M0012015
이형철근 | D10M/M 0.560KG/M SD30A,30B | 0.015 | M/T | [9 empty] | 56801007001 |  | 760 |  | M0012003
[15 empty] | 770 | S
Ⅱ. 안전관리자 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 02
철도운행안전관리자 | 주간 | 29 | 인 | [11 empty] | 10 |  | HWWG00102A20 |  | T
철도운행안전관리자 | 야간 | 0 | 인 | [11 empty] | 20 |  | HWWG00102A21 |  | F
30
Ⅲ. 공사제공기계기구사용료 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 03
모터카 | 주간,운전원 미포함 | 19 | 일 | [11 empty] | 10 |  | GXMETRO-MC1
20
Ⅳ. 폐기물 및 고재처리 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 04
1) 토목공사 | [14 empty] | 10
폐자재운반비(상차제외) | 30㎞이하,덤프15톤,폐콘크리트 | 4 | TON | [11 empty] | 20 |  | G205400000
폐자재처리비 | 폐콘크리트 | 4 | TON | [11 empty] | 30 |  | G204100000
폐자재처리비 | 임목폐기물(상차,운반,처리비) | 4 | TON | [11 empty] | 40 |  | G204200000
50
2) 궤도공사 | [14 empty] | 60
폐합성고무상차비 | 폐합성고무,15ton덤프트럭,매립지반입 | 0.029 | ton | [11 empty] | 70 |  | GK14110310
폐합성고무처리 | 절연블럭,레일패드,매립대상 | 0.029 | ton | [11 empty] | 80 |  | K14110403 |  | T
고재처리 | 폐코일스프링크립,고철설 | 169.6 | kg | [11 empty] | 90 |  | K14110407 |  | F
100
Ⅴ. 지급자재비 |  | 1 | 식 | [10 empty] | 05
레일 | 50kgN,L=20.0m | 24 | 개 | [11 empty] | 10 |  | MR50N201
콘크리트침목 | 50kgN,일반용,절연숄더포함 | 312 | 개 | [11 empty] | 30 |  | MSPC50NA
콘크리트침목 | 50kgN,곡선용,절연숄더포함 | 3 | 개 | [11 empty] | 40 |  | MSPC50NC
분기기 | 50kg,#8편개,탄성고정(우),PC침목일체,자갈궤도 | 1 | 틀 | [11 empty] | 50 |  | MTB50F08R
Note on F36: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on F103: Z열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on H36: AA열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on H103: AA열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J36: AB열에 수식을 나누어 참조하였습니다.
Note on J103: AB열에 수식을 나누어 참조하였습니다.

## 전역변수 (hidden)
전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고 | 적용단위

## 중기전역변수 (hidden)
중기전역변수
변 수 명 | 형 식 | 값 | 비 고
QCODE | 문자 | 100000000002
QUS2WON | 숫자 | 1088 | 환율(장비가격10만불이하)
QUS2WON1 | 숫자 | 1088 | 환율(장비가격10만불이상)
QYEN2WON | 숫자 | 0 | 환율(엔화)
QDM2WON | 숫자 | 0 | 환율(마르크화)
QSDR2WON | 숫자 | 0 | 환율(IMF특별인출권)
QECU2WON | 숫자 | 0 | 환율(유로화)
QEQTY1 | 문자 | (SANG + JUNG + KWAN)*10^-4 | 중기주간경비산출계수
QEQTY2 | 문자 | (SANG+JUNG+KWAN) * 10 ^ -4 | 중기야간경비산출계수
QEQTY3 | 문자 | (SANG+JUNG+KWAN/2) * 10 ^ -4 | 중기주야간경비산출계수
QEINC2 | 숫자 | 1.25 | 중기야간할증계수
QEINC3 | 숫자 | 1.071 | 중기주야간할증계수
QDECPEQ | 문자 | 0 | 경비단가소숫점
QDECCEQ | 문자 | 1 | 경비금액소숫점
QDECEQ | 문자 | 0 | 경비계금액소숫점
QH1 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(일반구간)
QH2 | 문자 | 0.16667 | 시간당노임산출계수(터널구간)
QH21 | 문자 | 0.20833 | 시간당노임산출계수(장대터널)
QH31 | 문자 | 0.33333 | 시간당노임산출계수(해상장비:펌프준설선)
QH32 | 문자 | 0.25 | 시간당노임산출계수(해상장비:GRAB준설선)
QH33 | 문자 | 0.24306 | 시간당노임산출계수(해상장비:버켓준설선)
QLINC1 | 숫자 | 1 | 노임할증계수(일반구간:주간)
QLINC2 | 숫자 | 1.875 | 노임할증계수(일반구간:야간)
QLINC3 | 숫자 | 1.25 | 노임할증계수(일반구간:주야간)
QLINCA | 숫자 | 1 | 노임할증계수(터널구간:주간)
QLINCB | 숫자 | 1.875 | 노임할증계수(터널구간:야간)
QLINCC | 숫자 | 1.25 | 노임할증계수(터널구간:주야간)
QLINCD | 숫자 | 1 | 노임할증계수(장대터널:주간)
QLINCE | 숫자 | 1.875 | 노임할증계수(장대터널:야간)
QLINCF | 숫자 | 1.25 | 노임할증계수(장대터널:주야간)
QLINCX | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주간)
QLINCY | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:야간)
QLINCZ | 숫자 | 1 | 노임할증계수(해상장비:주야간)
QDECPLA | 문자 | 1 | 노임단가소숫점
QDECCLA | 문자 | 1 | 노임금액소숫점
QDECLA | 문자 | 0 | 노임계금액소숫점
QMINC2 | 숫자 | 1.25 | 재료비할증계수(야간)
QMINC3 | 숫자 | 1.071 | 재료비할증계수(주야간)
QDECPMA | 문자 | 2 | 재료비단가소숫점
QDECCMA | 문자 | 1 | 재료비금액소숫점
QDECMA | 문자 | 0 | 재료비계금액소숫점
QVER | 문자 | 0
QSABUN | 문자
QDATE | 문자
QUS2WON2 | 숫자 | 1088 | 환율(사용자 환율1)
QUS2WON3 | 숫자 | 1088 | 환율(사용자 환율2)
QOPtimeDecCnt | 문자 | 7
QOPtimeDecOp | 문자 | 0