## 설계서 표지
공사명 : 2021년 5,8호선 궤도시설보수보강공사
설 계 서
2021. 3.
서울교통공사

## 설계내역서
소 장 |  |  | P L |  | 부 장 | 심사자 | 설계자
설 계 내 역 서
1. 공 사 명 : 2021년 5,8호선 궤도시설보수보강공사
|  | 구 분 |  | 금 액
총 공 사 비
|  | 도급비 | 공사원가
|  |  | 부가가치세 | 일금영원정(\0)
소계
|  | 지급자재비 |  | 일금일십삼억오천사백구십팔만육천칠십오원정(\1,354,986,075)
`

## 예정공정표(5.8) (hidden)
예 정 공 정 표
※ 공정은 현장여건에 따라 변경 시행될 수 있음.
공 종 | 단위 | 수량 | 2021년 | [9 empty] | 2022년 |  |  |  | 비고
|  |  | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월
레일 교환 | km | 6.401
침목 교환 | 개 | 1607 | bar: 2021년 3월 to 2021년 6월; 2021년 9월 to 2021년 11월; 2022년 2월 to 2022년 4월
※ 공사기간 산정 검토 : 총 소요기간 400일(약 13개월). |  |  | 2021년 5월: 75
① 레일교환 공사 : 193 일
- 현장조사 및 준비 : 15일 |  |  | 2021년 5월: 40
- 레일교환 : 178일
(기지가스압접 : 433개소 / 15개소 / 1일 = 29일, 용접장비 이동 및 설치 등 1일 * 3개소 = 3일 포함)
(지급레일 상차 및 운반 : 6,401m / 250m / 1일 = 25일) |  |  | 2021년 5월: 6
(테르밋용접 : 94개소 / 4개소 / 1일 = 24일, 용접장비 이동 등 1일 * 5개 관리소 = 5일 포함)
(레일교환 : 6,400m / 200m / 1일 = 32일) |  |  | 2021년 5월: 8
(발생레일 운반 및 하화 : 6,400m / 250m / 1일 = 26일) |  |  | 2021년 5월: 6
- 방진재 교환 : 22일
(방진재 교환: 1,600개 / 100게 /1일 = 16일, 사전조사 1일, 지급자재 및 발생자재 운반 및 정리 3일, 궤도검측 2일)
타분야 업무협의, 선로일시사용중지, 임시열차, 휴일, 미세먼지 기타 등 20일 |  |  | 2021년 5월: 15
② 침목교환 공사 : 207일
- 침목교환 : 167일
(침목교환 실 작업일수 : 1,177정 / 30정 /1일 = 약 40일)
(혹서기 및 혹한기,우기등 연간 작업제한일수 : 약 120일)
(건널목 고무보판 교체 : 1조 * 7일 = 7일 )
- 5호선 고덕기지 루프선 개량공사 : 40일
(현장조사 및 준비(장비이동) : 7일 )
(실 작업일수 256m/ 10m /1일(탈선방지가드레일 양쪽 철거, 자갈교체,침목교체,가드앵글 한쪽 설치 : 26일 )
(발생자재 운반 및 정리 : 7일 )

## 예정공정표
공 사 일 정 표
공사명 : 2021년 5,8호선 궤도시설보수보강공사 | [23 empty] | (공사 기간 : 400일간)
공 종 | 수량 | 단위 | 공 사 기 간 | [20 empty] | 비고
|  |  | 20 | 40 | 55 | 70 | 85 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | 295 | 310 | 325 | 340 | 400
준비작업 | 1 | 식
기지가스압접 | 433 | 개소
레일운반 | 6.4 | km
방진재교환 | 1600 | 개소
레일교환 | 6.4 | km
발생레일운반 | 6.4 | km
침목교환 | 1607 | 개
뒷정리작업 | 1 | 식

## 원가계산서
공사 원가계산서(총 공사비)
■ 공사명 : 2021년 5,8호선 궤도시설보수보강공사
구 분 |  |  | 금 액 | 구성비(%) | 산출기초 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비
| 노 무 비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  |  |  |  | 토목공사 50억 미만,12월 이하
소 계
| 제 경 비 | 경비
|  | 산재보험료 |  |  |  |  | 2천만원미만 공사를제외한 모든공사
|  | 고용보험료 |  |  |  |  | 2천만원미만 공사를제외한 모든공사,5등급이하
|  | 국민건강보험료 | 21164480 |  |  |  | 1개월이상 모든공사
|  | 국민연금보험료 | 27766811 |  |  |  | 1개월이상 모든공사
|  | 노인장기요양보험 | 2438148 |  |  |  | 1개월이상 모든공사
|  | 퇴직공제부금비 | 14191925
|  | 산업안전보건관리비 | 14925746 |  |  |  | 4천만원이상
건설기계대여대금지급보증비
|  | 기타경비 |  |  |  |  | 토목공사 50억 미만,12개월 이하
전자인력관리시스템단말기
환경보전비
소 계
계
일반관리비
이윤
고용개선지원비
고재처리
품질관리비
철도운행안전관리자
공사원가 | [7 empty] | 궤도공사 설계금액 | 신호공사 예산 | 계
부가가치세 |  |  |  |  | 영세율 적용 |  |  | 1458000000 | 115000000 | 1573000000
지급자재비 |  |  | 1354986075 |  |  | 관급자재
총공사비 | [9 empty] | * 18년 채무분 신호예산 98,114,000원
[7 empty] | (A) | (B) | (C)
[7 empty] | (재료비+직접노무비 +지급재료비)*1.86% | (재료비+직접노무비) *1.86%+5,349천원 | (A)는 (B)의 1.2배 초과함
[7 empty] | 39938350.8876 | 20084609.8926 | 24101531.8711 | 14925746
-9175785.8711
[7 empty] | 당초 설계금액 | 일상감사 반영 | 0
[7 empty] | 1412981786 | 1458000000 | -45018214
300

## 내역서
내 역 서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2021년 5,8호선 궤도시설보수보강공사
1. 레일교환 |  | 1 | 식
2. 침목교환 |  | 1 | 식
3. 방진상자교환 |  | 1 | 식
4. 부대공사 |  | 1 | 식
5. 응급공사 |  | 1 | 식
6. 사급자재 |  | 1 | 식 | [9 empty] | * 공사규모 : 5억 미만
직접공사비 | [12 empty] | * 공사기간 : 6개월이하
7.간접노무비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 간접노무비 | 0.127 | 78364112.004 | 퇴직공제부금비 | 0 | 0 | 추정금액 3억원 이하
8.산재보험료 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 산재보험료 | 0.0375 | 26147080.65
9.고용보험료 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 고용보험료 | 0.0087 | 6066122.7108
10.건강보험료 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 건강보험료 | 0.0323 | 19930400.1396
11.연금보험료 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 연금보험료 | 0.045 | 27766811.34
12.노인장기요양보험료 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 노인장기요양보험료 | 0.0851 | 1801097.248
13.퇴직공제부금비
14.산업안전보건관리비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 산업안전보건관리비 |  | 23291770 | 관급자재포함 : a,b중 작은 금액 적용
15.건설기계대여지급보증비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 건설기계대여대금지급보증서 발급금액 | 0.0016 | 1422224.456 | a | ((재료비+직접노무비+관급자재)*0.0245) |  |  | 52606967
16.기타경비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 기타경비 | 0.088 | 76775804.424 | b | ((재료비+직접노무비)*0.0245)*1.2 |  |  | 23291770
17. 전자인력관리시스템단말기 |  | 1 | 식
18.환경보전비 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 환경보전비 | 0.005 | 4043375.265
순공사비
19.일반관리비 |  | 1 | 식
20.이윤 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 일반관리비 | 0.06 | 65805918
21.고용개선지원비 |  | 1 | 식
22.고재처리 |  | 1 | 식 | [9 empty] | 이윤 | 0.15 | 147283582.8
23.품질관리비 |  | 1 | 식
24. 철도운행안전관리자 |  | 1 | 식
25. 철도운행안전관리자 |  | 1 | 식
총원가
26. 지급자재 |  | 1 | 식
총공사비
1. 레일교환 |  | 1 | 식
레일교환(60kg,터널구간,야간,한쪽) | 지하부,야간 | 6.401 | km
테르밋트용접(60kg,보통) | 지하부,야간 | 38 | 개소
테르밋트용접(60kg,열처리) | 지하부,야간 | 56 | 개소
기지가스압접(60kg,보통/열처리) | 지상부,주간 | 433 | 개소
레일절단(60kg) | 지하부,야간 | 330 | 개소
레일천공(60kg) | 지하부,야간 | 1 | 공
탈선방지가드앵글 임시 철거 및 복구(60kg) | 지하부,야간 | 0.1 | km
(신규)레일상차비(60kg) | 지상부,주간 | 6.401 | km
(신규)레일하차비(60kg) | 지하부,야간 | 6.401 | km
(발생)레일상차비(60kg) | 지하부,야간 | 6.401 | km
(발생)레일하차비(60kg) | 지상부,주간 | 6.401 | km
레일이음매 해체 조임(60kg) | 지하부,야간 | 10 | 개소
레일가스압접 기계설치 및 철거 | 지상부,주간 | 5 | 회
2. 침목교환 |  | 1 | 식
침목교환(WT->WT, 기계화시공) | 지상부, 야간 | 48 | 개
분기침목교환(150*240*2800, 기계화시공) | 지상부, 야간 | 144 | 개
분기침목교환(150*240*3100, 기계화시공) | 지상부, 야간 | 72 | 개
분기침목교환(150*240*3400, 기계화시공) | 지상부, 야간 | 60 | 개
분기침목교환(150*240*3700, 기계화시공) | 지상부, 야간 | 84 | 개
분기침목교환(150*240*4000, 기계화시공) | 지상부, 야간 | 70 | 개
분기침목교환(150*240*4300, 기계화시공) | 지상부, 야간 | 49 | 개
분기침목교환(150*240*4600, 기계화시공) | 지상부, 야간 | 60 | 개
침목교환(WT→PCT 기계화시공) | 지상부, 야간 | 570 | 개
침목교환(JWT→JWT 기계화시공) | 지상부, 야간 | 3 | 개
침목교환(JWT→JPCT 기계화시공) | 지상부, 야간 | 15 | 개
침목교환(PCT→PCT 기계화시공) | 지상부, 야간 | 1 | 개
총다지기(WT,PCT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
총다지기(WT,PCT) | 지상부, 야간 | 1399 | 개
도상임시철거 및 복구(WT,2500mm) | 지상부, 야간 | 811 | 침목
도상임시철거 및 복구(PCT) | 지상부, 야간 | 588 | 개
(발생)침목상차비(WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)침목상차비(WT) | 지상부, 야간 | 48 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*2800, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*2800, WT) | 지상부, 야간 | 144 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*3100, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*3100, WT) | 지상부, 야간 | 72 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*3400, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*3400, WT) | 지상부, 야간 | 60 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*3700, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*3700, WT) | 지상부, 야간 | 84 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*4000, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*4000, WT) | 지상부, 야간 | 70 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*4300, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*4300, WT) | 지상부, 야간 | 49 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*4600, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)분기침목상차(150*240*4600, WT) | 지상부, 야간 | 60 | 개
(신규)침목하차비(WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)침목하차비(WT) | 지상부, 야간 | 618 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*2800, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*2800, WT) | 지상부, 야간 | 144 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*3100, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*3100, WT) | 지상부, 야간 | 72 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*3400, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*3400, WT) | 지상부, 야간 | 60 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*3700, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*3700, WT) | 지상부, 야간 | 84 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*4000, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*4000, WT) | 지상부, 야간 | 70 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*4300, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*4300, WT) | 지상부, 야간 | 49 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*4600, WT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)분기침목하차(150*240*4600, WT) | 지상부, 야간 | 60 | 개
(신규)침목상차비(WT) | 지상부, 주간 | 618 | 개
(신규)침목상차비(WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*2800, WT) | 지상부, 주간 | 144 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*2800, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*3100, WT) | 지상부, 주간 | 72 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*3100, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*3400, WT) | 지상부, 주간 | 60 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*3400, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*3700, WT) | 지상부, 주간 | 84 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*3700, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*4000, WT) | 지상부, 주간 | 70 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*4000, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*4300, WT) | 지상부, 주간 | 49 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*4300, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*4600, WT) | 지상부, 주간 | 60 | 개
(신규)분기침목상차(150*240*4600, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)침목하차비(WT) 및 정리 | 지상부, 주간 | 48 | 개
(발생)침목하차비(WT) 및 정리 | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*2800, WT) | 지상부, 주간 | 144 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*2800, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*3100, WT) | 지상부, 주간 | 72 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*3100, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*3400, WT) | 지상부, 주간 | 60 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*3400, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*3700, WT) | 지상부, 주간 | 84 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*3700, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*4000, WT) | 지상부, 주간 | 70 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*4000, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*4300, WT) | 지상부, 주간 | 49 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*4300, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*4600, WT) | 지상부, 주간 | 60 | 개
(발생)분기침목하차 및 정리(150*240*4600, WT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)침목상차(JWT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)침목상차(JWT) | 지상부, 야간 | 3 | 개
(신규)침목하차(JWT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)침목하차(JWT) | 지상부, 야간 | 18 | 개
(신규)침목상차(JWT) | 지상부, 주간 | 18 | 개
(신규)침목상차(JWT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)침목하차 및 정리(JWT) | 지상부, 주간 | 3 | 개
(발생)침목하차 및 정리(JWT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)침목상차(PCT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)침목상차(PCT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(신규)침목하차(PCT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)침목하차(PCT) | 지상부, 야간 | 570 | 개
(신규)침목상차(PCT) | 지상부, 주간 | 570 | 개
(신규)침목상차(PCT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(발생)침목하차 및 정리(PCT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(발생)침목하차 및 정리(PCT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
(신규)침목하차(JPCT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
(신규)침목하차(JPCT) | 지상부, 야간 | 15 | 개
(신규)침목상차(JPCT) | 지상부, 주간 | 15 | 개
(신규)침목상차(JPCT) | 지상부, 야간 | 1 | 개
도상자갈 상차 | 지상부, 주간 | 91 | m3
도상자갈 하차 및 고르기 | 지상부, 야간 | 91 | m3
차량기지 건널목 침목교환(WT->고무보판) | 지상부, 야간 | 1 | 개소
기지루프선-도상자갈철거(기계) | 지상부, 주간 | 1 | m3
기지루프선-도상자갈철거(기계) | 지상부, 야간 | 331.48 | m3
기지루프선-도상자갈살포(기계) | 지상부, 주간 | 1 | m3
기지루프선-도상자갈살포(기계) | 지상부, 야간 | 348.17 | m3
기지루프선-타이탬퍼 다짐 | 지상부, 주간 | 1 | m3
기지루프선-타이탬퍼 다짐 | 지상부, 야간 | 348.17 | m3
기지루프선-침목교환(WT→PTT) | 지상부, 주간 | 1 | 개
기지루프선-침목교환(WT→PTT) | 지상부, 야간 | 430 | 개
기지루프선-탄성체결장치 설치 | 지상부, 주간 | 1720 | 개소
기지루프선-탄성체결장치 설치 | 지상부, 야간 | 1 | 개소
기지루프선-깬자갈마대담기(기계시공) | 지상부, 주간 | 331.48 | m3
기지루프선-깬자갈마대담기(기계시공) | 지상부, 야간 | 1 | m3
기지루프선-발생자갈 운반정리(기계시공) | 지상부, 주간 | 1 | m3
기지루프선-발생자갈 운반정리(기계시공) | 지상부, 야간 | 331.48 | m3
기지루프선-발생자갈 운반정리(기계시공) | 지상부, 주간 | 331.48 | m3
기지루프선-발생자갈 운반정리(기계시공) | 지상부, 야간 | 1 | m3
기지루프선-궤도중심선 측량 | 지상부, 주간 | 0.256 | km
탈선방지가드앵글 철거(50kg) | 지상부, 주간 | 0.512 | km
탈선방지가드앵글 설치(50kg) | 지상부, 주간 | 0.51 | km
탈선방지가드앵글 철거(50kg) | 지상부, 야간 | 0.512 | km
탈선방지가드앵글 설치(50kg) | 지상부, 야간 | 0.51 | km
3. 방진상자 교환 |  | 1 | 식
테르밋트용접(60kg,보통) | 지상부,야간 | 1 | 개소
테르밋트용접(60kg,열처리) | 지상부,야간 | 1 | 개소
레일절단(60kg) | 지상부,야간 | 2 | 개소
방진상자 교환(RCT,직선부,선로정정기,패드(레일+방진)교환포함) | 지상부,야간 | 800 | 개
방진상자 교환(RCT,곡선부,선로정정기,패드(레일+방진)교환포함) | 지상부,야간 | 800 | 개
4. 부대공사 |  | 1 | 식
테르밋트용접(60kg) - 시험편 제작 | 지상부,주간 | 2 | 개소
현장사무실 및 창고 설치 |  | 1 | 식
레일용접시험편 검사비 |  | 1 | 회
5. 응급공사 |  | 1 | 식
레일교환(60kg보통,터널구간,한쪽) | 지하부,야간 | 0.5 | km
테르밋트용접(60kg 보통) | 지하부,야간 | 7 | 식
테르밋트용접(60kg 열처리) | 지하부,야간 | 8 | 식
레일절단(60kg) | 지하부,야간 | 15 | 회
6. 사급자재 |  | 1 | 식
레일패드 | 60kg RCT용 | 12300 | 개
나사스파이크 | Φ23*152(아연도금), 스프링와셔 | 6800 | 개 | [17 empty] | 20484
나사스파이크용 스프링와샤 | Φ23*Φ45*22mm(아연도금) | 6800 | 개
코일스프링, 클립 | 50kg, PCT용 e2007 | 2340 | 개
코일스프링, 클립 | 50kg, 목침목용 e2001 | 3414 | 개
레일패드 | 50kg PCT용 | 1170 | 개
절연블럭 | 8mm PCT용 | 1340 | 개 | [17 empty] | 20484
절연블럭 | 10mm PCT용 | 200 | 개
절연블럭 | 12mm PCT용 | 200 | 개
절연블럭 | 14mm PCT용 | 600 | 개
탈선방지가드앵글 | 50kgN 85mm형 | 59 | 조
고무보판 | 50kg PCT 5m | 1 | 조
패널 리프팅잭 | 고무보판 리프팅용 잭 | 1 | 조
자갈 | 도상자갈용 | 350 | m3
20484
26. 지급자재 |  | 1 | 식 | [17 empty] | 40967
보통레일 | 60kgK L=20m | 143 | 본
열처리레일 | 60kg L=20m(HH370) | 179 | 본 | [9 empty] | 19년 레일구매 견적단가
PC침목 | 50kg,직선용 | 184 | 개
PC침목 | 50kg,곡선용 | 386 | 개
PC침목 | 50kg,이음매용 | 15 | 개
보통침목 | 150*240*2500 | 48 | 개
이음매침목 | 150*300*2500 | 3 | 개
분기침목 | 150*240*2800 | 144 | 개
분기침목 | 150*240*3100 | 72 | 개
분기침목 | 150*240*3400 | 60 | 개
분기침목 | 150*240*3700 | 84 | 개
분기침목 | 150*240*4000 | 70 | 개
분기침목 | 150*240*4300 | 49 | 개
분기침목 | 150*240*4600 | 60 | 개
콘크리트침목 | 급곡선(SKL12) | 2140 | 개

## 철거발생품 (hidden)
철 거 발 생 품 예 정 조 서
품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 발 생 내 역 |  |  |  | 비 고
|  |  |  | 사용가 | 사용불가 | 충 용 | 감 산
레일,보통 | 50KG,10m | 개 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0
레일,보통 | 50KG,20m | 개 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0
레일,열처리 | 50KG,20m | 개 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0
레일,보통 | 60KG,20m | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
레일,열처리 | 60KG,20m | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
레일,보통 | 60KG K,20m | 개 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0
레일,열처리 | 60KG K,20m | 개 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0
방진상자 | 60㎏ R.C.T용 | 개 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0
방진패드 | 60㎏ R.C.T용 | 개 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0
레일패드 | 60㎏ R.C.T용 | 개 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0
코일스프링클립 | 60㎏ R.C.T용 | 개 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0
보통침목 | 150×240×2500㎜ | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
분기침목 | 150×240×2800mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
분기침목 | 150×240×3100mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
분기침목 | 150×240×3400mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
분기침목 | 150×240×3700mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
분기침목 | 150×240×4000mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
분기침목 | 150×240×4300mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
분기침목 | 150×240×4600mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
이음매침목 | 200×300×2500mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
RC침목 | 205×254×682㎜ | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
PC침목 | 50kg용, 190×283×2400mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
PC침목 | 60kg용, 190×283×2400mm | 개 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
레일,크로싱 | 망간, 60㎏ # 8 | 틀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
레일,크로싱 | 망간, 60㎏ #10 | 틀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
레일,크로싱 | 망간, 60㎏ #12 | 틀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
자갈 | 도상자갈용 | ㎥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## 수량산출(공종별) (hidden)
수 량 산 출 서 (공종별)
공 종 | 산 출 근 거 | 단위 | 수 량
■ 2011년 궤도시설유지보수공사(단가계약)
【레일교환(양쪽)】
1. 테르미트용접(보통레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 1 | 26 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 26 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 26 | 레일교환(양쪽)
2. 테르미트용접(보통레일,60kg,1일4개소,지상부,야간) |  | 개소 | 1 | 27 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 27 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 27 | 레일교환(양쪽)
3. 테르미트용접(열처리레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 1 | 28 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 28 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 28 | 레일교환(양쪽)
4. 레일가스압접(60kg,열처리레일,장척화,지상부,주간) |  | 개소 | 1 | 35 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 35 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 35 | 레일교환(양쪽)
5. 레일가스압접(60kg,보통레일,장척화,지상부,주간) |  | 개소 | 1 | 36 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 36 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 36 | 레일교환(양쪽)
15. 레일절단(60KG,지하부,야간) |  | 개소 | 1 | 40 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 40 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 40 | 레일교환(양쪽)
18. 레일절단(60KG,지상부,야간) |  | 개소 | 1 | 39 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 39 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 39 | 레일교환(양쪽)
19. 레일절단(60KG,지상부,주간) |  | 개 | 1 | 38 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 38 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 38 | 레일교환(양쪽)
20. 체결구해체 및 조임(지하부,야간) |  | 개 | 1 | 49 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 49 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 49 | 레일교환(양쪽)
21. 체결구해체 및 조임(지상부,야간) |  | 개 | 1 | 48 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 48 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 48 | 레일교환(양쪽)
22. 체결구해체 및 조임(지상부,주간) |  | 개 | 1 | 47 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 47 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 47 | 레일교환(양쪽)
23. 목단침목 상하차(지하부,야간) |  | 개 | 1 | 52 | 레일교환(양쪽)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 52 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 상시 공종 유지를 위하여 수량 1개 적용 |  | 1 | 52 | 레일교환(양쪽)
【레일교환(한쪽)】 |  |  | 6074
1. 테르미트용접(보통레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 60 | 26 | 레일교환(한쪽)
| ㅇ 레일교환(한쪽) |  | 60 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 서대문역구내(상) 25k459~25k703 = 244 : 4개소 |  | 4 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 충정로역구내(상) 24k695~24k984 = 289 : 4개소 |  | 4 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 광화문∼종로3가(상) 27k398~27k653 = 255 : 4개소 |  | 4 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 6호선 월곡역구내(하) 30k175~30k717 = 542 : 6개소 |  | 6 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 내방-이수(하) 31k126~31k360 = 234 : 4개소 |  | 4 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 청담~강남구청(하) 23k514~23k544 = 30 : 2개소 |  | 2 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 천왕∼온수(상) 47k031~47k239 = 208 : 3개소 |  | 3 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남성∼숭실대(하) 32k817~33k102 = 285 : 4개소 |  | 4 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 수락산~마들(상) 4K447~4K701 = 254 : 4개소 |  | 4 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 강남구청역구내(하) 24k282~24k457 = 175 : 3개소 |  | 3 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 대림-남구로(하) 41k152~41k382 = 230 " 4개소 |  | 4 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 가락시장~문정(하) 8k687~8k905 = 218 : 4개소 |  | 4 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 몽촌토성역구내(하) 4k361~4k997 = 636 : 8개소 |  | 8 | 26 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 장지∼복정(하) 10k370~10k793 = 423 : 6개소 |  | 6 | 26 | 레일교환(한쪽)
2. 테르미트용접(열처리레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 29 | 28 | 레일교환(한쪽)
| ㅇ 레일교환(한쪽) |  | 29 | 28 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 군자∼아차산(하) 38k485~38k882 = 397 : 5개소 |  | 5 | 28 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 동대문운동장∼청구(상) 30k380~30k665 = 285 : 4개소 |  | 4 | 28 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 거여∼마천(하) 6k304~6k619 = 315 : 5개소 |  | 5 | 28 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 마장∼답십리(하) 34k491~34k958 = 467 : 6개소 |  | 6 | 28 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 영등포시장∼신길(하) 17k377~17k725 = 348 : 5개소 |  | 5 | 28 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남구로-가리봉(상) 41k501~41k740 = 239 : 4개소 |  | 4 | 28 | 레일교환(한쪽)
3. 레일가스압접(60kg,열처리레일,장척화,지상부,주간) |  | 개소 | 76 | 33 | 레일교환(한쪽)
| ㅇ 레일교환(한쪽) |  | 76 | 33 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 군자∼아차산(하) 38k485~38k882 = 397 : 16개소 |  | 16 | 33 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 동대문운동장∼청구(상) 30k380~30k665 = 285 : 9개소 |  | 9 | 33 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 거여∼마천(하) 6k304~6k619 = 315 : 12개소 |  | 12 | 33 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 마장∼답십리(하) 34k491~34k958 = 467 : 19개소 |  | 19 | 33 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 영등포시장∼신길(하) 17k377~17k725 = 348 : 11개소 |  | 11 | 33 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남구로-가리봉(상) 41k501~41k740 = 239 : 9개소 |  | 9 | 33 | 레일교환(한쪽)
4. 레일가스압접(60kg,보통레일,장척화,지상부,주간) |  | 개소 | 164 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 레일교환에 사용될 장척레일 생산에 따른 가스압접 시행 |  | 164 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 서대문역구내(상) 25k459~25k703 = 244 : 10개소 |  | 10 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 충정로역구내(상) 24k695~24k984 = 289 : 12개소 |  | 12 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 광화문∼종로3가(상) 27k398~27k653 = 255 : 10개소 |  | 10 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 6호선 월곡역구내(하) 30k175~30k717 = 542 : 22개소 |  | 22 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 내방-이수(하) 31k126~31k360 = 234 : 10개소 |  | 10 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 청담~강남구청(하) 23k514~23k544 = 30 : 1개소 |  | 1 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 천왕∼온수(상) 47k031~47k239 = 208 : 9개소 |  | 9 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남성∼숭실대(하) 32k817~33k102 = 285 : 12개소 |  | 12 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 수락산~마들(상) 4K447~4K701 = 254 : 10개소 |  | 10 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 강남구청역구내(하) 24k282~24k457 = 175 : 8개소 |  | 8 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 대림-남구로(하) 41k152~41k382 = 230 : 9개소 |  | 9 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 가락시장~문정(하) 8k687~8k905 = 218 : 9개소 |  | 9 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 몽촌토성역구내(하) 4k361~4k997 = 636 : 25개소 |  | 25 | 34 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 장지∼복정(하) 10k370~10k793 = 423 : 17개소 |  | 17 | 34 | 레일교환(한쪽)
7. 레일가스압접(50kg,보통레일,장척화,지상부,주간) |  | 개소 | 1 | 37 | 레일교환(한쪽)
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(도봉산~온수) |  | 1 | 37 | 레일교환(한쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 37 | 레일교환(한쪽)
8. 레일교환(60KG,RCT,지하부,야간,한쪽) |  | m | 6074 | 13 | 레일교환(한쪽)
| ㅇ 레일교환(한쪽) |  | 6074
| 5호선 군자∼아차산(하) 38k485~38k882 = 397 |  | 397 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 동대문운동장∼청구(상) 30k380~30k665 = 285 |  | 285 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 거여∼마천(하) 6k304~6k619 = 315 |  | 315 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 마장∼답십리(하) 34k491~34k958 = 467 |  | 467 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 영등포시장∼신길(하) 17k377~17k725 = 348 |  | 348 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남구로-가리봉(상) 41k501~41k740 = 239 |  | 239 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 서대문역구내(상) 25k459~25k703 = 244 |  | 244 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 충정로역구내(상) 24k695~24k984 = 289 |  | 289 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 광화문∼종로3가(상) 27k398~27k653 = 255 |  | 255 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 6호선 월곡역구내(하) 30k175~30k717 = 542 |  | 542 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 내방-이수(하) 31k126~31k360 = 234 |  | 234 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 청담~강남구청(하) 23k514~23k544 = 30 |  | 30 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 천왕∼온수(상) 47k031~47k239 = 208 |  | 208 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남성∼숭실대(하) 32k817~33k102 = 285 |  | 285 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 수락산~마들(상) 4K447~4K701 = 254 |  | 254 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 강남구청역구내(하) 24k282~24k457 = 175 |  | 175 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 대림-남구로(하) 41k152~41k382 = 230 |  | 230 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 가락시장~문정(하) 8k687~8k905 = 218 |  | 218 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 몽촌토성역구내(하) 4k361~4k997 = 636 |  | 636 | 13 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 장지∼복정(하) 10k370~10k793 = 423 |  | 423 | 13 | 레일교환(한쪽)
15. 레일절단(60KG,지하부,야간) |  | 개소 | 293 | 38 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 293 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 군자∼아차산(하) 38k485~38k882 = 397 ÷ 20m - 19개소 |  | 19 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 동대문운동장∼청구(상) 30k380~30k665 = 285 ÷ 20m - 14개소 |  | 14 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 거여∼마천(하) 6k304~6k619 = 315 ÷ 20m - 15개소 |  | 15 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 마장∼답십리(하) 34k491~34k958 = 467 ÷ 20m - 23개소 |  | 23 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 영등포시장∼신길(하) 17k377~17k725 = 348 ÷ 20m - 17개소 |  | 17 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남구로-가리봉(상) 41k501~41k740 = 239 ÷ 20m - 11개소 |  | 11 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 서대문역구내(상) 25k459~25k703 = 244 ÷ 20m - 12개소 |  | 12 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 충정로역구내(상) 24k695~24k984 = 289 ÷ 20m - 14개소 |  | 14 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 광화문∼종로3가(상) 27k398~27k653 = 255 ÷ 20m - 12개소 |  | 12 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 6호선 월곡역구내(하) 30k175~30k717 = 542 ÷ 20m - 27개소 |  | 27 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 내방-이수(하) 31k126~31k360 = 234 ÷ 20m - 11개소 |  | 11 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 청담~강남구청(하) 23k514~23k544 = 30 ÷ 20m - 1개소 |  | 1 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 천왕∼온수(상) 47k031~47k239 = 208 ÷ 20m - 10개소 |  | 10 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남성∼숭실대(하) 32k817~33k102 = 285 ÷ 20m - 14개소 |  | 14 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 수락산~마들(상) 4K447~4K701 = 254 ÷ 20m - 12개소 |  | 12 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 강남구청역구내(하) 24k282~24k457 = 175 ÷ 20m - 8개소 |  | 8 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 대림-남구로(하) 41k152~41k382 = 230 ÷ 20m - 11개소 |  | 11 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 가락시장~문정(하) 8k687~8k905 = 218 ÷ 20m - 10개소 |  | 10 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 몽촌토성역구내(하) 4k361~4k997 = 636 ÷ 20m - 31개소 |  | 31 | 38 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 장지∼복정(하) 10k370~10k793 = 423 ÷ 20m - 21개소 |  | 21 | 38 | 레일교환(한쪽)
16. 레일절단(60KG,지상부,주간) |  | 개소 | 1 | 38 | 레일교환(양쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 38 | 레일교환(양쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 38 | 레일교환(양쪽)
17. 레일절단(60KG,지상부,야간) |  | 개소 | 1 | 39 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 39 | 레일교환(양쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 39 | 레일교환(양쪽)
18. 레일절단(50KG,지상부,주간) |  | 개소 | 1 | 41 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 41 | 레일교환(한쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 41 | 레일교환(한쪽)
19. 레일절단(50KG,지상부,야간) |  | 개소 | 1 | 42 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 42 | 레일교환(한쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 42 | 레일교환(한쪽)
20. 레일절단(50KG,지하부,야간) |  | 개소 | 1 | 43 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 43 | 레일교환(한쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 43 | 레일교환(한쪽)
21. 체결구해체 및 조임(한쪽,지하부,야간) |  | 개 | 9712 | 50 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 9712 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 군자∼아차산(하) 38k485~38k882 = 397 ÷ 0.625 = 635개 |  | 635 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 동대문운동장∼청구(상) 30k380~30k665 = 285 ÷ 0.625 = 456개 |  | 456 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 거여∼마천(하) 6k304~6k619 = 315 ÷ 0.625 = 504개 |  | 504 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 마장∼답십리(하) 34k491~34k958 = 467 ÷ 0.625 = 747개 |  | 747 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 영등포시장∼신길(하) 17k377~17k725 = 348 ÷ 0.625 = 556개 |  | 556 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남구로-가리봉(상) 41k501~41k740 = 239 ÷ 0.625 = 382개 |  | 382 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 서대문역구내(상) 25k459~25k703 = 244 ÷ 0.625 = 390개 |  | 390 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 충정로역구내(상) 24k695~24k984 = 289 ÷ 0.625 = 462개 |  | 462 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 광화문∼종로3가(상) 27k398~27k653 = 255 ÷ 0.625 = 408개 |  | 408 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 6호선 월곡역구내(하) 30k175~30k717 = 542 ÷ 0.625 = 867개 |  | 867 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 내방-이수(하) 31k126~31k360 = 234 ÷ 0.625 = 374개 |  | 374 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 청담~강남구청(하) 23k514~23k544 = 30 ÷ 0.625 = 48개 |  | 48 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 천왕∼온수(상) 47k031~47k239 = 208 ÷ 0.625 = 332개 |  | 332 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남성∼숭실대(하) 32k817~33k102 = 285 ÷ 0.625 = 456개 |  | 456 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 수락산~마들(상) 4K447~4K701 = 254 ÷ 0.625 = 406개 |  | 406 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 강남구청역구내(하) 24k282~24k457 = 175 ÷ 0.625 = 280개 |  | 280 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 대림-남구로(하) 41k152~41k382 = 230 ÷ 0.625 = 368개 |  | 368 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 가락시장~문정(하) 8k687~8k905 = 218 ÷ 0.625 = 348개 |  | 348 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 몽촌토성역구내(하) 4k361~4k997 = 636 ÷ 0.625 = 1,017개 |  | 1017 | 50 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 장지∼복정(하) 10k370~10k793 = 423 ÷ 0.625 = 676개 |  | 676 | 50 | 레일교환(한쪽)
22. 체결구해체 및 조임(한쪽,지상부,야간) |  | 개 | 1 | 51 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 51 | 레일교환(한쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 51 | 레일교환(한쪽)
23. 체결구해체 및 조임(한쪽,지상부,주간) |  | 개 | 1 | 50 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 50 | 레일교환(한쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 50 | 레일교환(한쪽)
24. 체결구해체 및 조임(지하부,야간) |  | 개 | 1 | 49 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 49 | 레일교환(한쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 49 | 레일교환(한쪽)
25. 체결구해체 및 조임(지상부,야간) |  | 개 | 1 | 48 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 48 | 레일교환(한쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 48 | 레일교환(한쪽)
26. 체결구해체 및 조임(지상부,주간) |  | 개 | 1 | 47 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 47 | 레일교환(한쪽)
| - 본선 및 지상구간 단가계약 공종유지 수량 |  | 1 | 47 | 레일교환(한쪽)
27. 목단침목 상하차(지하부,야간) |  | 개 | 600 | 51 | 레일교환(한쪽)
| □ 5호선~8호선 - 레일교환(한쪽) 연장 / 10m |  | 600 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 군자∼아차산(하) 38k485~38k882 = 397 ÷ 10m = 39개 |  | 39 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 동대문운동장∼청구(상) 30k380~30k665 = 285 ÷ 10m = 28개 |  | 28 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 거여∼마천(하) 6k304~6k619 = 315 ÷ 10m = 31개 |  | 31 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 마장∼답십리(하) 34k491~34k958 = 467 ÷ 10m = 46개 |  | 46 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 영등포시장∼신길(하) 17k377~17k725 = 348 ÷ 10m = 34개 |  | 34 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남구로-가리봉(상) 41k501~41k740 = 239 ÷ 10m = 23개 |  | 23 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 서대문역구내(상) 25k459~25k703 = 244 ÷ 10m = 24개 |  | 24 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 충정로역구내(상) 24k695~24k984 = 289 ÷ 10m = 28개 |  | 28 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 5호선 광화문∼종로3가(상) 27k398~27k653 = 255 ÷ 10m = 25개 |  | 25 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 6호선 월곡역구내(하) 30k175~30k717 = 542 ÷ 10m = 54개 |  | 54 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 내방-이수(하) 31k126~31k360 = 234 ÷ 10m = 23개 |  | 23 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 청담~강남구청(하) 23k514~23k544 = 30 ÷ 10m = 3개 |  | 3 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 천왕∼온수(상) 47k031~47k239 = 208 ÷ 10m = 20개 |  | 20 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 남성∼숭실대(하) 32k817~33k102 = 285 ÷ 10m = 28개 |  | 28 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 수락산~마들(상) 4K447~4K701 = 254 ÷ 10m = 28개 |  | 28 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 강남구청역구내(하) 24k282~24k457 = 175 ÷ 10m = 17개 |  | 17 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 7호선 대림-남구로(하) 41k152~41k382 = 230 ÷ 10m = 23개 |  | 23 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 가락시장~문정(하) 8k687~8k905 = 218 ÷ 10m = 21개 |  | 21 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 몽촌토성역구내(하) 4k361~4k997 = 636 ÷ 10m = 63개 |  | 63 | 51 | 레일교환(한쪽)
| 8호선 장지∼복정(하) 10k370~10k793 = 423 ÷ 10m = 42개 |  | 42 | 51 | 레일교환(한쪽)
【레일바꿔놓기】 |  |  | 30 | 26 | 레일바꿔놓기
1. 테르미트용접(보통레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 2 | 26 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 26 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 2 | 26 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 수량 1m 적용 1구간×2개소 |  | 2 | 26 | 레일바꿔놓기
2. 테르미트용접(열처리레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 2 | 28 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 28 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 2 | 28 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 수량 1m 적용 1구간×2개소 |  | 2 | 28 | 레일바꿔놓기
3. 장대레일바꿔놓기(RCT,60KG,지하부,야간) |  | m | 10 | 6 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 6 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 10 | 6 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 수량 10m 적용 |  | 10 | 6 | 레일바꿔놓기
4. 레일바꿔놓기(RCT,60KG,지상부,야간) |  | m | 10 | 5 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 5 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 10 | 5 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 수량 10m 적용 |  | 10 | 5 | 레일바꿔놓기
5. 레일바꿔놓기(PCT,60KG,지상부,야간) |  | m | 10 | 7 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 7 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 10 | 7 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 수량 10m 적용 |  | 10 | 7 | 레일바꿔놓기
6. 레일절단(60KG,지하부,야간) |  | 개소 | 1 | 40 | 레일바꿔놓기
| 레일바꿔놓기 작업후 테르미트용접 유간(25mm) 확보 |  |  | 40 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 1 | 40 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 1 | 40 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 수량 1m 적용 |  | 1 | 40 | 레일바꿔놓기
7. 레일절단(60KG,지상부,야간) |  | 개소 | 2 | 39 | 레일바꿔놓기
| 레일바꿔놓기 작업후 테르미트용접 유간(25mm) 확보 |  |  | 39 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 39 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 2 | 39 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 레일바꿔놓기 1m 적용 |  |  | 39 | 레일바꿔놓기
| 수량 : 1m ×2개소 = 2개소 |  | 2 | 39 | 레일바꿔놓기
8. 레일절단(60KG,지상부,주간) |  | 개소 | 2 | 38 | 레일바꿔놓기
| 레일바꿔놓기 작업후 테르미트용접 유간(25mm) 확보 |  |  | 38 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 38 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 2 | 38 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 레일바꿔놓기 1m 적용 |  |  | 38 | 레일바꿔놓기
| 수량 : 1m ×2개소 = 2개소 |  | 2 | 38 | 레일바꿔놓기
9. 체결구해체 및 조임(지상부,주간) |  | 개 | 2 | 47 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 47 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 2 | 47 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 레일바꿔놓기 1m 적용 |  |  | 47 | 레일바꿔놓기
| 수량 : 1m ×2개소 = 2개소 |  | 2 | 47 | 레일바꿔놓기
10. 체결구해체 및 조임(지상부,야간) |  | 개 | 2 | 48 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 48 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 2 | 48 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 레일바꿔놓기 1m 적용 |  | 0 | 48 | 레일바꿔놓기
| 수량 : 1m ×2개소 = 2개소 |  | 2 | 48 | 레일바꿔놓기
11. 체결구해체 및 조임(지하부,야간) |  | 개 | 2 | 49 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  |  | 49 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  |  | 49 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 레일바꿔놓기 1m 적용 |  | 2 | 49 | 레일바꿔놓기
| 수량 : 1m ×2개소 = 2개소 |  | 2 | 49 | 레일바꿔놓기
10. 목단침목 상하차(지하부,야간) |  | 개 | 2 | 53 | 레일바꿔놓기
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 53 | 레일바꿔놓기
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  |  | 53 | 레일바꿔놓기
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 레일바꿔놓기 1m 적용 |  | 2 | 53 | 레일바꿔놓기
| 수량 : 1m ×2개소 = 2개소 |  | 2 | 53 | 레일바꿔놓기
【응급수시보수】 |  |  | 170
1. 테르미트용접(보통레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 8 | 26 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 8 | 26 | 응급수시보수
| - 레일훼손(1건) 대비 호선별 1개씩 |  |  | 26 | 응급수시보수
| 수량 : 4개 호선×2개소 = 8개소 |  | 8 | 26 | 응급수시보수
2. 테르미트용접(보통레일,60kg,1일4개소,지상부,야간) |  | 개소 | 4 | 27 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 4 | 27 | 응급수시보수
| - 레일훼손(1건) 대비 호선별 1개씩 |  | 4 | 27 | 응급수시보수
| 수량 : 4개소호선×1개소 = 4개소 |  | 4 | 27 | 응급수시보수
3. 테르미트용접(열처리레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 4 | 28 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 4 | 28 | 응급수시보수
| - 레일훼손(1건) 대비 호선별 1개씩 |  | 4 | 28 | 응급수시보수
| 수량 : 4개소호선×1개소 = 4개소 |  | 4 | 28 | 응급수시보수
4. 테르미트용접(보통레일,50kg,1일4개소,지상부,주간) |  | 개소 | 4 | 31 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 4 | 31 | 응급수시보수
| - 레일훼손(1건) 대비 호선별 1개씩 |  | 4 | 31 | 응급수시보수
| 수량 : 4개소호선×1개소 = 4개소 |  | 4 | 31 | 응급수시보수
5. 테르미트용접(보통레일,50kg,1일9개소,지상부,주간) |  | 개소 | 4 | 32 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 4 | 32 | 응급수시보수
| - 레일훼손(1건) 대비 호선별 1개씩 |  | 4 | 32 | 응급수시보수
| 수량 : 4개소호선×1개소 = 4개소 |  | 4 | 32 | 응급수시보수
7. 레일교환(60KG,PCT,지상부,주간,한쪽) |  | m | 10 | 11 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 11 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 11 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  |  | 11 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 11 | 응급수시보수
8. 레일교환(60KG,PCT,지상부,야간,한쪽) |  | m | 10 | 12 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 12 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 12 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 12 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  |  | 12 | 응급수시보수
9. 레일교환(60KG,PCT,지상부,주간,양쪽) |  | m | 10 | 8 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  |  | 8 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  |  | 8 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  |  | 8 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 8 | 응급수시보수
10. 레일교환(60KG,PCT,지상부,야간,양쪽) |  | m | 10 | 9 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 9 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 9 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 9 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 9 | 응급수시보수
11. 레일교환(50KG,PCT,지상부,주간,양쪽) |  | m | 10 | 14 | 레일교환(양쪽)
| □ 5호선~8호선 |  |  | 14 | 레일교환(양쪽)
| ㅇ 응급수시보수 |  |  | 14 | 레일교환(양쪽)
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  |  | 14 | 레일교환(양쪽)
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 14 | 레일교환(양쪽)
12. 레일교환(50KG,PCT,지상부,야간,양쪽) |  | m | 10 | 15 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 15 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 15 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 15 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 15 | 응급수시보수
13. 레일교환(50KG,PCT,지상부,주간,한쪽) |  | m | 10 | 16 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 16 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 16 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 16 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 16 | 응급수시보수
14. 레일교환(50KG,PCT,지상부,야간,한쪽) |  | m | 10 | 17 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 17 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 17 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 17 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 17 | 응급수시보수
15. 레일교환(60KG,WT,지상부,주간,양쪽) |  | m | 10 | 18 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 18 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 18 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 18 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 18 | 응급수시보수
16. 레일교환(60KG,WT,지상부,야간,양쪽) |  | m | 10 | 19 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 19 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 19 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 19 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 19 | 응급수시보수
17. 레일교환(60KG,WT,지상부,주간,한쪽) |  | m | 10 | 20 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 20 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 20 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 20 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 20 | 응급수시보수
17. 레일교환(60KG,WT,지상부,야간,한쪽) |  | m | 10 | 21 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 21 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 21 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 21 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 21 | 응급수시보수
19. 레일교환(50KG,WT,지상부,주간,양쪽) |  | m | 10 | 22 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 22 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 22 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 22 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 22 | 응급수시보수
20. 레일교환(50KG,WT,지상부,야간,양쪽) |  | m | 10 | 23 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 23 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 23 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 23 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 23 | 응급수시보수
21. 레일교환(50KG,WT,지상부,주간,한쪽) |  | m | 10 | 24 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  |  | 24 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  |  | 24 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  |  | 24 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 24 | 응급수시보수
22. 레일교환(50KG,WT,지상부,야간,한쪽) |  | m | 10 | 25 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  |  | 25 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  |  | 25 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  |  | 25 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 25 | 응급수시보수
23. 레일교환(60KG,RCT,지하부,야간,양쪽) |  | m | 10 | 10 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 10 | 10 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 10 | 10 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 10 | 10 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) |  | 10 | 10 | 응급수시보수
24. 레일절단(60KG,지상부,주간) |  | 개소 | 16 | 38 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 16 | 38 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  |  | 38 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  |  | 38 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 16개 |  | 16 | 38 | 응급수시보수
25. 레일절단(60KG,지상부,야간) |  | 개소 | 2 | 39 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 39 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 2 | 39 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 2 | 39 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 2개 |  | 2 | 39 | 응급수시보수
26. 레일절단(60KG,지하부,야간) |  | 개소 | 2 | 40 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 40 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 2 | 40 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 2 | 40 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 2개 |  | 2 | 40 | 응급수시보수
27. 레일절단(50KG,지하부,주간) |  | 개소 | 16 | 41 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 16 | 41 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 16 | 41 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 16 | 41 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 16개 |  | 16 | 41 | 응급수시보수
28. 레일절단(50KG,지상부,야간) |  | 개소 | 2 | 42 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 42 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 2 | 42 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 2 | 42 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 2개 |  | 2 | 42 | 응급수시보수
29. 레일절단(50KG,지하부,야간) |  | 개소 | 16 | 43 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 16 | 43 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 16 | 43 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 16 | 43 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 16개 |  | 16 | 43 | 응급수시보수
30. 레일청공(50KG~50KG,지상부,주간) |  | 공당 | 6 | 44 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 6 | 44 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 6 | 44 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 6 | 44 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 6개 |  | 6 | 44 | 응급수시보수
31. 레일청공(50KG~50KG,지상부,야간) |  | 공당 | 6 | 45 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 6 | 45 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 6 | 45 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 6 | 45 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 6개 |  | 6 | 45 | 응급수시보수
32. 레일청공(50KG~50KG,지하부,야간) |  | 공당 | 6 | 46 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 6 | 46 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 6 | 46 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 6 | 46 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 6개 |  | 6 | 46 | 응급수시보수
35. 체결구해체 및 조임(지상부,주간) |  | 개 | 16 | 47 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 16 | 47 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 16 | 47 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 16 | 47 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 16개 |  | 16 | 47 | 응급수시보수
36. 체결구해체 및 조임(지상부,야간) |  | 개 | 16 | 48 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 16 | 48 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 16 | 48 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 16 | 48 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 16개 |  | 16 | 48 | 응급수시보수
37. 체결구해체 및 조임(지하부,야간) |  | 개 | 16 | 49 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 16 | 49 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 16 | 49 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 16 | 49 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 16개 |  | 16 | 49 | 응급수시보수
38. 체결구해체 및 조임(한쪽,지상부,주간) |  | 개 | 16 | 50 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 16 | 50 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 16 | 50 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 16 | 50 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 16개 |  | 16 | 50 | 응급수시보수
39. 체결구해체 및 조임(한쪽,지상부,야간) |  | 개 | 16 | 51 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 16 | 51 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 16 | 51 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 16 | 51 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 16개 |  | 16 | 51 | 응급수시보수
40. 체결구해체 및 조임(한쪽,지하부,야간) |  | 개 | 16 | 50 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 16 | 50 | 응급수시보수
| ㅇ 응급수시보수 |  | 16 | 50 | 응급수시보수
| - 본선구간 레일훼손(양쪽)에 따른 응급보수 |  | 16 | 50 | 응급수시보수
| - 수량 : 1건×10m(내,외측) : 16개 |  | 16 | 52 | 응급수시보수
41. 목단침목 상하차(지하부,야간) |  | 개 | 2 | 53 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 2 | 53 | 응급수시보수
| ㅇ 레일바꿔놓기 |  | 2 | 53 | 응급수시보수
| - 본선 정척레일구간 단가계약 공종유지를 위하여 레일바꿔놓기 1m 적용 |  | 2 | 53 | 응급수시보수
| 수량 : 1m ×2개소 = 2개소 |  | 2 | 53 | 응급수시보수
42. 테르미트용접(열처리레일,60kg,1일4개소,지상부,야간) |  | 개소 | 4 | 29 | 응급수시보수
| □ 5호선~8호선 |  | 4 | 29 | 응급수시보수
| - 레일훼손(1건) 대비 호선별 1개씩 |  | 4 | 29 | 응급수시보수
| 수량 : 4개소호선×1개소 = 4개소 |  | 4 | 29 | 응급수시보수
【장대레일재설정】 |  |  | 500
1. 장대레일재설정(60kg,지하부,야간) |  | m | 100 | 1 | 장대레일재설정
| 레일내의 축응력을 재분포시켜 주므로써 레일장출 및 좌굴 예방 |  |  | 1 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 100 | 1 | 장대레일재설정
| ㅇ 본선 0.100km×1개분소(열처리구간) |  | 100 | 1 | 장대레일재설정
2. 장대레일재설정(60kg,지상부,야간) |  | m | 200 | 2 | 장대레일재설정
| 레일내의 축응력을 재분포시켜 주므로써 레일장출 및 좌굴 예방 |  |  | 2 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 200 | 2 | 장대레일재설정
| ㅇ 7호선 뚝섬유원지~청담(상,하) 상시공종유지를 위하여 0.100km적용 |  |  | 2 | 장대레일재설정
| ㅇ 수량 : 장대레일부설구간 2구간×100m=200m |  | 200 | 2 | 장대레일재설정
3. 장대레일재설정(50kg,지상부,야간) |  | m | 100 | 3 | 장대레일재설정
| 레일내의 축응력을 재분포시켜 주므로써 레일장출 및 좌굴 예방 |  |  | 3 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 100 | 3 | 장대레일재설정
| ㅇ 5호선 상일~고덕기지(상,하선) 상시공종유지를 위하여 0.100km적용 |  |  | 3 | 장대레일재설정
| ㅇ 본선 0.100km×1 = 0.100km |  | 100 | 3 | 장대레일재설정
4. 장대레일재설정(50kg,지상부,주간) |  | m | 100 | 4 | 장대레일재설정
| 레일내의 축응력을 재분포시켜 주므로써 레일장출 및 좌굴 예방 |  |  | 4 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 100 | 4 | 장대레일재설정
| ㅇ 5호선 상일~고덕기지(상,하선) 상시공종유지를 위하여 0.100km적용 |  |  | 4 | 장대레일재설정
| ㅇ 본선 0.100km×1 = 0.100km |  | 100 | 4 | 장대레일재설정
5. 테르미트용접(보통레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 2 | 26 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 2 | 26 | 장대레일재설정
| ㅇ 장대레일 재설정 |  | 2 | 26 | 장대레일재설정
| - 신축부 절단개소에 대한 용접(신축부 1개당 2개소) |  |  | 26 | 장대레일재설정
| - 7호선 뚝섬유원지~청담(상) 신축전후구간 |  |  | 26 | 장대레일재설정
| - 수량 : 장대레일부설구간(200m) 1구간(신축부 1개)×2개소 |  | 2 | 26 | 장대레일재설정
6. 테르미트용접(보통레일,60kg,1일4개소,지상부,야간) |  | 개소 | 2 | 27 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 2 | 27 | 장대레일재설정
| ㅇ 장대레일 재설정 |  | 2 | 27 | 장대레일재설정
| - 7호선 뚝섬유원지~청담(상,하) 신축전후구간중 1구간 |  |  | 27 | 장대레일재설정
| - 수량 : 장대레일부설구간 1구간×2개소 = 2개소 |  | 2 | 27 | 장대레일재설정
7. 테르미트용접(열처리레일,60kg,1일4개소,지하부,야간) |  | 개소 | 2 | 28 | 장대레일재설정
| □ 5,6,7,8호선 |  | 2 | 28 | 장대레일재설정
| ㅇ 장대레일 재설정 |  | 2 | 28 | 장대레일재설정
| - 레일축력 해소를 위한 장대레일 재설정(곡선부 1개당 2개소) |  |  | 28 | 장대레일재설정
| - 수량 : 장대레일부설구간(100m) 1구간×2개소 |  | 2 | 28 | 장대레일재설정
8. 테르미트용접(보통레일,50kg,1일4개소,지상부,야간) |  | 개소 | 8 | 30 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 8 | 30 | 장대레일재설정
| ㅇ 장대레일 재설정 |  |  | 30 | 장대레일재설정
| - 신축부 절단개소에 대한 용접(신축부 1개당 2개소) |  |  | 30 | 장대레일재설정
| - 5호선 상일~고덕기지 48k902~49k367(상,하선) |  |  | 30 | 장대레일재설정
| - 수량 : 신축부 4개×2 = 8개소 |  | 8 | 30 | 장대레일재설정
9. 테르미트용접(보통레일,50kg,1일4개소,지상부,주간) |  | 개소 | 8 | 31 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 8 | 31 | 장대레일재설정
| ㅇ 장대레일 재설정 |  |  | 31 | 장대레일재설정
| - 신축부 절단개소에 대한 용접(신축부 1개당 2개소) |  |  | 31 | 장대레일재설정
| - 5호선 상일~고덕기지 48k902~49k367(상,하선) |  |  | 31 | 장대레일재설정
| - 수량 : 신축부 4개×2 = 8개소 |  | 8 | 31 | 장대레일재설정
10. 레일절단(60KG,지하부,야간) |  | 개소 | 2 | 40 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 2 | 40 | 장대레일재설정
| ㅇ 장대레일 재설정 |  | 2 | 40 | 장대레일재설정
| - 본선 0.200km×1개 분소(열처리레일) (곡선부 1개당 2개소) |  | 2 | 40 | 장대레일재설정
9. 레일절단(60KG,지상부,야간) |  | 개소 | 2 | 39 | 장대레일재설정
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(장암~온수) |  | 2 | 39 | 장대레일재설정
| ㅇ 장대레일 재설정 |  | 2 | 39 | 장대레일재설정
| - 7호선 뚝섬유원지~청담(상,하) 신축전후구간중 1구간 |  |  | 39 | 장대레일재설정
| - 수량 : 장대레일부설구간 1구간×2개소 = 2개소 |  | 2 | 39 | 장대레일재설정
10. 레일절단(50kg,지상부,야간) |  | 개소 | 8 | 42 | 장대레일재설정
| □ 5호선(방화~상일동,강동~마천), 8호선(암사~모란) |  | 8 | 42 | 장대레일재설정
| ㅇ 장대레일 재설정 |  | 8 | 42 | 장대레일재설정
| - 5호선 상일~고덕기지 48k902~49k367(상,하선) |  |  | 42 | 장대레일재설정
| - 수량 : 상하선×2×2= 8개소 |  | 8 | 42 | 장대레일재설정
【방진상자교환】 |  |  | 5757
1. 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,곡선부,선로정정기이용,패드교환포함) |  | 개당 | 5756 | 54 | 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,곡선부,선로정정기이용,패드교환포함)
| □ 5호선(방화~상일동,강동~마천) |  | 5756 | 54 | 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,곡선부,선로정정기이용,패드교환포함)
| ㅇ 급곡선부 노후화된 방진재료(방진상자, 방진패드)교환 |  |  | 54 | 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,곡선부,선로정정기이용,패드교환포함)
| - 5호선 영등포시장~신길(상) 17k994～18k764(L=0.770km) = 2,464개 |  | 2464 | 54 | 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,곡선부,선로정정기이용,패드교환포함)
| - 5호선 영등포시장~신길(하) 18k010～18k765(L=0.755km) = 2,416개 |  | 2416 | 54 | 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,곡선부,선로정정기이용,패드교환포함)
| - 5호선 종로3가~을지로4가(하) 28k031～28k305(L=0.274km) = 876개 |  | 876 | 54 | 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,곡선부,선로정정기이용,패드교환포함)
2. 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,직선부,선로정정기이용,패드교환포함) |  |  | 1 | 55 | 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,직선부,선로정정기이용,패드교환포함)
| □ 5호선(방화~상일동,강동~마천), 8호선(암사~모란) |  | 1 | 55 | 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,직선부,선로정정기이용,패드교환포함)
| ㅇ 상시공종유지를 위하여 수량 1개소 적용 |  | 1 | 55 | 방진상자 교환(RCT,지하부,야간,직선부,선로정정기이용,패드교환포함)
【 체결장치 교환(직결궤도용, 4개소) 】 |  |  | 10
1. 체결장치 교환(직결궤도용, 4개소) |  | 개소 | 10 | 56 | 체결장치 교환(직결궤도용, 4개소)
| □ 6호선(응암~봉화산), 7호선(도봉산~온수), 8호선(잠실역구내) |  | 10 | 56 | 체결장치 교환(직결궤도용, 4개소)
| - 직결궤도 도상 보수를 위한 상시공종 유지 수량 10개 |  | 10 | 56 | 체결장치 교환(직결궤도용, 4개소)
【 침목교환 】 |  |  | 20 | 57 | 침목교환(RCT→RCT,지하부,야간)
1. 침목교환(RCT→RCT,지하부,야간) |  |  | 10 | 57 | 침목교환(RCT→RCT,지하부,야간)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 10 | 57 | 침목교환(RCT→RCT,지하부,야간)
| ㅇ 침목 훼손에 따른 보수 대비 10개 |  | 10 | 57 | 침목교환(RCT→RCT,지하부,야간)
2. 분기침목교환(WT→WT,지하부,야간) |  |  | 10 | 58 | 분기침목교환(WT→WT,지하부,야간)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 10 | 58 | 분기침목교환(WT→WT,지하부,야간)
| ㅇ 분기 침목 훼손에 따른 보수 대비 10개 |  | 10 | 58 | 분기침목교환(WT→WT,지하부,야간)
【 망간크로싱교환 】 |  |  | 3 | 59 | 망간크로싱교환(60Kg,#8,지하부,야간)
1. 망간크로싱교환(60Kg,#8,지하부,야간) |  |  | 1 | 59 | 망간크로싱교환(60Kg,#8,지하부,야간)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 59 | 망간크로싱교환(60Kg,#8,지하부,야간)
| ㅇ 망간크로싱 #8 훼손에 따른 보수 대비 1개 |  | 1 | 59 | 망간크로싱교환(60Kg,#8,지하부,야간)
2. 망간크로싱교환(60Kg,#10,지하부,야간) |  |  | 1 | 60 | 망간크로싱교환(60Kg,#10,지하부,야간)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 60 | 망간크로싱교환(60Kg,#10,지하부,야간)
| ㅇ 망간크로싱 #10 훼손에 따른 보수 대비 1개 |  | 1 | 60 | 망간크로싱교환(60Kg,#10,지하부,야간)
3. 망간크로싱교환(60Kg,#12,지하부,야간) |  |  | 1 | 61 | 망간크로싱교환(60Kg,#12,지하부,야간)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 1 | 61 | 망간크로싱교환(60Kg,#12,지하부,야간)
| ㅇ 망간크로싱 #12 훼손에 따른 보수 대비 1개 |  | 1 | 61 | 망간크로싱교환(60Kg,#12,지하부,야간)
【 레일가스압접 기계설치 및 철거 】 |  |  | 2 | 62 | 망간크로싱교환(60Kg,#12,지하부,야간)
1. 레일가스압접 기계설치 및 철거(지상부, 주간) |  |  | 2 | 62 | 레일가스압접 기계설치 및 철거(지상부, 주간)
| □ 5,6,7,8호선 |  | 2 | 62 | 레일가스압접 기계설치 및 철거(지상부, 주간)
| ㅇ 방화,도봉 차량기지에 1회씩 설치 |  | 2 | 62 | 레일가스압접 기계설치 및 철거(지상부, 주간)

## 제잡표지 (hidden)
제 잡 비 산 출 서
품 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
총공사비 |  | 5억미만적용
간접노무비 |  |  |  | 토목공사 5억미만 (6개월 이하) (직접노무비)×11.0%
산재보험료 |  |  |  | 건설업자가 아닌자가 시공하는 2천만원 미만의 공사를 제외한 모든 공사 (직접노무비+간접노무비)×3.7%
고용보험료 |  |  |  | 5등급이하 대상공사 (직접노무비+간접노무비)×0.67%
건강보험료 |  |  |  | 공사기간 1개월 이상 모든 공사 (직접노무비)×1.49%
연금보험료 |  |  |  | 공사기간 1개월 이상 모든 공사 (직접노무비)×2.43%
노인장기요양보험 |  |  |  | 공사기간 1개월 이상 모든 공사 (건강보험료)×6.55%
퇴직공제부금비 |  |  |  | 3억원 이상인 공사 (직접노무비 × 2.3%)
경 비 |  |  |  | 토목공사 5억미만(6개월이하) (재료비+노무비)×5.0%
산업안전보건관리비 |  |  |  | 총공사금액 4천만원이상공사 (재료비+직접노무비)×2.48%
순공사원가 |  |  |  | 공사원가+간접노무비+산재보험료+고용보험료+기타경비+산업안전보건관리비
일반관리비 |  |  |  | 공사원가 5억미만 (순공사원가)×6.0%
이 윤 |  |  |  | (순공사원가+일반관리비-재료비)×15%
총 원 가 |  |  |  | 순공사원가+일반관리비+이윤
부가가치세 |  |  |  | 영세율 적용
총 금 액

## 철거발생품간지 (hidden)
공사명 : 2016년 궤도시설유지보수공사(단가계약)
철 거 발 생 품 예 정 조 서
2015. 12.
서울특별시도시철도공사