## 1. 간지
1. 공 사 설 명 서

## 1.1 공사설명서
공 사 설 명 서
| 가. 공 사 명 : | 5,7호선 콘크리트도상 노후분기기 개량공사
나. 과업목적
1. 서울교통공사 5,7호선 본선 콘크리트도상 노후목침목 분기기를 RC블럭침목을 적용한 탄성분기기로 개량
하는 서울교통공사에서 최초로 시행하는 공법(기존 목침목자리에 블럭침목 시공)을 적용한 공사임.
2. 운행선로상의 개량공사로 협소한 작업공간(지하터널), 짧은 작업시간(야간 단전후 작업 약3~4시간) 등을 고려하여
열차안전운행에 지장을 주지 않으면서 정밀시공이 필요한 공사임.
다. 과업위치 및 대상
- 5호선 까치산~신정 : 60㎏ 건넘선 분기기 #8 2틀
- 7호선 상봉~면목 : 60㎏ 편개분기기 #8 1틀
| 마. 과업기간 : | 착공일로부터 240일

## 2. 간지
2. 공 사 시 방 서 : 별 책

## 3. 간지
3. 예 정 공 정 표

## 3.1 예정공정표
예 정 공 정 표(1틀 기준)
공 종 | 수량 | 단위 | 공 사 기 간(일) | [69 empty] | 비 고
|  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70
1.준비작업(측량) | 10 | 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
10
2.레일교환 | 6 | 일
16
3.분기검측(1차) | 1 | 일
17
4.레일용접 | 2 | 일
19
5.침목교환 | 30 | 일
49 | bar: 20 20 to 40 39
6.분기검측(2차) | 2 | 일
51
7.마무리작업 | 9 | 일
60
총 작업일수 | 60 | 일
60
※ 공사기간은 준비작업(10일) + 본 작업(1팀 투입기준 레일교환 및 일일 침목 2정 교환일수) + 마무리작업(9일) 일수를 포함하여 계상
예 정 공 정 표(3틀 기준)
공 종 | 수량 | 단위 | 5 1: 공 사 기 간(일) | [21 empty] | 비고
|  |  | 5 1: 60; 20 16: 120; 35 31: 180 | [6 empty] | 240
1.준비작업 | 40 | 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 공사계획검토,용접시험편제작,자재준비 등
[33 empty] | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
2.시험시공 | 20 | 일 | [60 empty] | 차량기지 실습선 1정, 터널내 6정 시험시공
3.분기 1틀 시공 | 60 | 일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [10 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4.분기 1틀 시공 | 60 | 일
5.분기 1틀 시공 | 60 | 일

## 4. 간지
4. 설 계 예 산 내 역 서

## 4.1 설계예산내역서
건 명 |  | 5,7호선 콘크리트도상 노후분기기 개량공사
설 계 예 산 내 역 서
총 공 사 비
| 1 |  | 도급 공사비
| 2 |  | 지급공사비 | 210000000

## 4.2 원가계산①
공 사 원 가 계 산 서
구 성 요 소 |  | 비 목 | 금 액 (원) | 구성비 (%) | 비 고
Ⅰ. 순공사원가 | 1. 재료비 | 주요재료비
소 계
| 2. 노무비 | 직접노무비
간접노무비
소 계
| 3. 경 비 | 산출경비
산재보험료
고용보험료
|  | 건강보험료 | 7867092
|  | 연금보험료 | 10321257
|  | 노인장기요양보험료 | 906288
|  | 건설근로자퇴직공제부금비 | 5275309
건설기계대여대금지급보증서발급금액
|  | 산업안전보건관리비 | 11083361
환경보전비
기타경비
근태관리전자단말기 대여료
소 계
합 계
Ⅱ. 일반관리비
Ⅲ. 이 윤
Ⅳ. 고재처리비
Ⅴ. 철도운행안전관리자
Ⅵ. 고용개선지원비
Ⅶ. 폐기물처리비
Ⅷ. 품질관리비
Ⅸ. 공급가액 |  | 총공사 원가
Ⅹ. 부가가치세 |  | 영세율 적용 | 0
◈ 도급금액
◈ 지급자재비 |  | 부가세 포함 | 210000000
◈ 총공사비

## 4.4 내역서
설 계 예 산 내 역 서
공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
60㎏#8,편개분기기 | 3틀 시공기준 | 1 | 식
1. 시공비 | 직접공사비 | 1 | 식
2. 관급자재비 | 분기기3틀 | 1 | 식
3. 고재처리비 |  | 1 | 식
4. 철도운행안전관리자 |  | 1 | 식
5. 품질관리비 |  | 1 | 식
6. 폐기물처리비 |  | 1 | 식
1. 시공비 |  | 1 | 식
1.1 레일/침목교환
분기기가조립(부설전 시험조립) | 60㎏#8, 지상, 주간 | 3 | 틀
중심선측량(1차) | 야간,터널 | 0.3 | ㎞
분기기교환 | 60㎏#8,인력,야간,터널 | 3 | 틀
레일절단 | 60㎏,기계화시공,야간,터널 | 42 | 개소
분기기위치조정(1차) | 60㎏#8,야간,터널 | 3 | 틀
목침목 탄성체결장치 철거 | 야간,터널 | 183 | 개소
목침목철거 | 야간,터널 | 183 | 개소
콘크리트 절단 | 야간,터널 | 660 | m
콘크리트 깨기 | 소형장비,야간,터널 | 2.19 | ㎥
콘크리트 치핑 | 인력치핑,야간,터널 | 264.885 | ㎡
도상정리 | 야간,터널 | 183 | 개소
에폭시 콘크리트 접착제 바르기 | 신구콘크리트접착 재료비 포함,야간,터널 | 331.554 | ㎡
단블럭 체결장치조립 | 측량(검측)작업포함,야간,터널 | 369 | 조
중심선측량(2차) | 야간,터널 | 0.15 | ㎞
철근현장가공 및 조립 | 간단,야간,터널 | 0.297 | ton
연결보조철근 설치 | 야간,터널 | 954 | 개
연결보조철근 가공 | 야간,터널 | 0.216 | ton
현장비빔 타설 | 인력비빔타설,야간,터널 | 17.568 | ㎥
표면 마무리 | 야간,터널 | 77.283 | ㎥
타설 후 정리작업(가받침설치/궤도검측) | 야간,터널 | 183 | 개소
습윤양생 | 철근콘크리트,야간,터널 | 77.283 | ㎡
분기기위치조정(2차) | 60㎏#8,야간,터널 | 3 | 틀
레일천공 | 60㎏,야간,터널 | 18 | 공
1.2 용접공사
테르밋트용접 | 열처리,60㎏,야간,터널 | 42 | 개소
열처리레일후열처리 | 야간,터널 | 42 | 개소
1.3 제표공사
선로제표설치 | 서행표예고표 | 3 | 개
선로제표설치 | 서행표 | 3 | 개
선로제표설치 | 서행해제표 | 3 | 개
1.4 운 반
분기기상차 | 60㎏#8,전진기지⇒현장 올리기 | 3 | 틀
분기기하화 | 60㎏#8,현장 내리기,야간,터널 | 3 | 틀
폐기물상차(레일/침목/체결장치) | 60㎏#8,현장⇒전진기지 올리기,야간,터널 | 3 | 틀
폐기물하화(레일/침목/체결장치) | 60㎏#8,전진기지 내리기 | 3 | 틀
철근운송 및 하화 | 각종 | 0.528 | ton
1.5 사급자재
이형철근 | SD400,H10 | 0.528 | ton
초속경무수축그라우트 |  | 36157.593 | ㎏
1.6 부대공사
조명설비(터널작업,무료전력) |  | 1116 | 시간
집진기(이동식) | 야간,터널 | 186 | hr
시공상세도 | 보통 | 10 | 매
준공도서작성비 |  | 3 | 식
폐침목상차비 | 목침목 | 22.365 | ton
폐합성고무상차비 | 절연블럭,레일패드 | 0.6 | ton
폐콘크리트상차비 |  | 5.475 | ton
현장사무실 및 가설창고 설치 | 8개월(손율19%) | 1 | 식
1.7 현장여건 취약개소 시공
콘크리트 깨기 | 소형장비,야간,터널 | 1.965 | ㎥
콘크리트 코어천공 | 야간,터널 | 66 | 공
합판거푸집 설치 및 해체 | 4회,보통 | 641.178 | ㎡
현장비빔 타설 | 인력비빔타설,야간,터널 | 0.033 | ㎥
표면 마무리 | 야간 | 0.963 | ㎥
습윤양생 | 철근콘크리트,야간,터널 | 0.963 | ㎡
1.8.레일교환
분기기전후 마모레일교환 | 60㎏(한쪽),터널,야간 | 0.02 | ㎞
2. 관급자재비 |  | 1 | 식
분기기(M-F/B용접) | 60㎏,편개#8,고정,RC블록일체,e클립용 | 3 | 틀
3. 고재처리비 |  | 1 | 식
고재처리 | 중량A,베이스플레이스/나사스파이크 | 6582 | kg
4. 철도운행안전관리자 |  | 1 | 식
철도운행안전관리자 | 주간(6시간이상) | 24 | 인
철도운행안전관리자 | 주간(6시간미만)_5시간적용 | 6 | 인
철도운행안전관리자 | 야간 | 180 | 인
5. 품질관리비 |  | 1 | 식
플 로 | 무수축모르타르 | 6 | 회
블리딩율및팽창율 | 무수축모르타르 | 6 | 회
압축강도 | 무수축모르타르 | 6 | 회
테르밋트용접 시편제작 | 60㎏,열처리 | 2 | 개
6. 폐기물처리비 |  | 1 | 식
폐합성고무처리 | 절연블럭,레일패드 | 0.6 | ton
폐콘크리트처리 |  | 5.475 | ton
부가가치세 | 10%